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Supervisión de Gestión Ambiental 
INFORME FINAL.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 002000-13-006-504 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO Y YANETH VIVIANA DUEÑAS MARTIN.

CONTRATO No: 	002000-13-006-504 DEL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: 	YANETH VIVIANA DUEÑAS MARTIN.
	
C.C.			1.072.072.793 de Gachalá. 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LAS ACCIONES DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, EN -CUMPEIMIENTO ALAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 12.580.333.00) M/CTE

SUPERVISOR: 		MARÍA FERNANDA MEDINA QUINTERO.

DURACIÓN TOTAL:            Noventa y cuatro (94) Días. 

FECHA DE INICIO:		06 de octubre de 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 Diciembre de 2025.


2. INFORME Y EVALUACION

En cumplimiento del objeto a desarrollar la contratista, realizó las siguientes actividades:

	ACTIVIDAD CONTRATADA
	ACTIVIDAD EJECUTADA
	% DE AVANCE

	1) Apoyar los procesos de construcción de aislamientos en la implementación de acciones de restauración de áreas degradadas por deforestación, que adelante la entidad en cumplimiento a las metas del área.
	En marco de la ejecución del convenio Interadministrativo 216 de 2024 suscrito con la Gobernación de Cundinamarca, se elaboraron lo los informes bimensuales de avance de actividades, Informes de solicitud de Modificación, Adición y Prorroga.

Se realiza apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No 002000-13-004 649 del 26 de diciembre de 2025, se proyectaron los informes mensuales de avance de actividades, actas de suspensión y reinicio.

	100%

	2) Apoyar las acciones de reforestación, Sistemas Agroforestales y obras biomecánicas para la conservación de los ecosistemas
	Apoyar las acciones de reforestación, Sistemas Agroforestales y obras biomecánicas para la conservación de los ecosistemas.
	100%

	3) Realizar mínimo una nota de prensa o video mensual para la promoción de las actividades que desde el grupo de trabajo se desarrollan y coordinar con los profesionales la generación de piezas de comunicación de acuerdo con los lineamientos de la oficina de comunicaciones.
	Se realizaron notas de prensa alusivas a las acciones que conlleven a la conservación, protección y restauración de ecosistemas estratégicos afectados por eventos climáticos en la Jurisdicción de Corpoguavio.
	

100%

	4) Apoyar el soporte técnico y profesional en la formulación, estructuración y gestión de proyectos relacionados con los objetivos estratégicos de la entidad, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y la alineación con los planes institucionales
	Se realizó apoyo profesional en la formulación, estructuración y gestión de proyectos relacionados con los objetivos estratégicos de la Entidad.
	
100%

	5) Apoyar la Subdirección de gestión ambiental en la supervisión de los contratos y/o convenios que esta designe en el área de Restauración y conservación, teniendo en cuenta las funciones de los supervisores, establecidas en el manual de supervisión e interventoría de contratos de la Corporación Autónoma Regional Del Guavio - CORPOGUAVIO
	Se realizo apoyo en marco de la ejecución del convenio Interadministrativo 216 de 2024 suscrito con la Gobernación de Cundinamarca.

Se realiza apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No 002000-13-004 649 del 26 de diciembre de 2025.

Se realiza apoyo a la supervisión del contrato de interventoría 02000.13.04.556 del 13 de  noviembre de 2025.

Se realiza apoyo profesional al proyecto FCA, DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO – CUNDINAMARCA - CODIGO BPIN 202500000017945.
	


100%

	6) Proyectar conceptos e informes de las visitas que le sean asignados en cumplimiento a las metas del proyecto.
	En marco del apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No 002000-13-004 649 del 26 de diciembre de 2025, se desarrollaron visitas técnicas en las áreas de influencia directa del proyecto, con el fin de verificar las actividades y dar soportes a los informes de supervisión.
	



100%

	7) Atender de manera oportuna diariamente los trámites que le sean asignados a través del aplicativo del Sistema de Información Documental de la Corporación Autónoma Regional del Guavio “CORPOGUAVIO” – SIDCAR y en el correo institucional
	Se atendió de manera oportuna diariamente los trámites  asignados a través del aplicativo del Sistema de Información Documental de la Corporación Autónoma Regional del Guavio “CORPOGUAVIO” – SIDCAR y en el correo institucional
	
100%

	8) Prestar el acompañamiento y apoyo a las demás metas y actividades de la entidad
	Se apoyo cuando se requería el desarrollo y apoyo a las demás metas y actividades de la Entidad.
	

100%

	9) Guardar la debida confidencialidad sobre los documentos e información que le sea suministrada por la entidad.
	Se guardo la debida confidencialidad sobre los documentos e información que le sea suministrada por la entidad.
	

	10) Participar en las reuniones para los cuales sea asignado en la sede de la Corporación o fuera de ella para tratar temas técnicos respecto a la protección de los ecosistemas naturales, presentación del respectivo informe.
	Se participo en las reuniones en la sede de la Corporación o fuera de ella para tratar temas administrativos al respecto y la presentación del respectivo informe.
	


100%

	11) Presentar la respectiva cuenta de cobro teniendo en cuenta la responsabilidad tributaria-código- registrada en el RUT.
	Se presento mes a mes la respectiva cuenta de cobro teniendo en cuenta la responsabilidad y cumplimiento registrado en cada una de las actividades 
	



· EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

	EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA
	TOTAL, EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA
	SALDO FAVOR ENTIDAD.
	
% DE AVANCE 

	$ 12.580.333
	$ 11.375.833
	$ 1.204.500 
	90%



3. CONSTANCIAS Y ACLARACIONES

En este estado las partes manifestamos estar totalmente de acuerdo con el presente Informe Final de Supervisión y dejamos las siguientes constancias:

Que el Contrato de Prestación de servicios profesionales No. 002000-13-006-504 del 30 de septiembre del 2025, fue realizado por el Contratista y recibido por la Corporación a entera satisfacción, tal como consta en los informes de ejecución del contrato e informe para los pagos correspondientes de cada mes de acuerdo al contrato de prestación de servicios profesionales. 

Que de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 se deja constancia que el contratista presentó copia de los comprobantes de pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del período comprendido del mes de septiembre al mes de noviembre del 2025, los cuales fueron efectuados conforme a la normatividad aplicable durante la vigencia del contrato que se liquida y por consiguiente no procede retención sobre la suma adeudada al contratista.

Que en el presente Informe final de Supervisión del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 002000-13-006-504 del 30 de septiembre de 2025, están incluidos todos los valores por el servicio de un Profesional y las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto una vez Corpoguavio cancele al contratista la suma de CUATRO MILLONES QUINCE MIL PESOS, ($ 4.015.000) M/CTE; correspondiente con la liquidación económica y lo contemplado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 

Que en el presente informe final de supervisión del contrato de prestación de servicios Profesionales No 002000-13-006-504 del 30 de septiembre de 2025, quedando un saldo a  favor de CORPOGUAVIO, por la suma de UN MILLON DOCIENTOS CUATRO MIL QUINIETOS PESOS ($ 1.204.500).

Que el Contratista manifiesta que Corpoguavio cumplió con todas y cada una de sus obligaciones y por lo tanto no hay lugar a acción, reclamación o demanda alguna, en relación con el contrato de prestación de servicios profesionales No 002000-13-006-504 del 30 de septiembre de 2025 y la presente liquidación. 

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del 2025.







MARIA FERNANDA MEDINA QUINTERO	     JOBANNY ADRIAN MORERA LINARES
Subdirectora de Gestión Ambiental		      Coordinador – Apoyo a la supervisión 





YANETH VIVIANA DUEÑAS MARTIN.
                                                                                 Contratista
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