## BASICO (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
APU-BASICO
#REF!
ACTIVIDAD:
| Concreto MR 21 Mpa |  |  |  |  | Unidad: | m3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 5130.9
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 5131
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Cemento gris |  | kg | 420 | 650 | 273000
| Arena |  | m3 | 0.67 | 60000 | 40200
| Triturado |  | m3 | 0.67 | 70000 | 46900
| Agua |  | lt | 210 | 50 | 10500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 370600
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend. | V. Unitario.
6 | Ayudante | 30000 | 75% | 315000 | 7.5036 | 41979.9193
1 | Oficial | 40000 | 75% | 70000 | 7.5036 | 9328.871
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 51309
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 427040
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 23% |  |  |  | 98219.2
| IMPREVISTOS | 4% |  |  |  | 17081.6
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 12811.2
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 128112
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 555152
0 |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
0 |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
#REF! |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
MEMORIA DE CANTIDADES
PRELIMINARES
ITEM: 1.1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | [7 empty] | M2
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
| zona graderias | 5 | 55.7 | 0.7 |  | 194.95 |  | 194.95
|  | 5 | 55.7 | 0.07 |  | 19.495 |  | 19.495
| zona de baños y vestuarios | 1 | 7.5 | 6.1 |  | 45.75 |  | 45.75
0
total | [7 empty] | 260.2
ITEM: 1,2
DEMOLICION MANUAL DE PISO (anden) MODULO DE BAÑOS Y VESTUARIO | [7 empty] | M2
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
| anden perimetral de zona de baños | 1 | 19.7 | 0.7 |  | 13.79 |  | 13.79
0
total | [7 empty] | 13.79
ITEM: 1,3 | [7 empty] | M3
RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| retiro material producto de demolicion | 1 | 19.7 | 0.7 | 0.06 |  |  | 0.8274
0
total | [7 empty] | 0.83
CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 2,1 | [7 empty] | M3
RELLENO Y CONFORMACION MATERIAL SELECCIONADO | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| anden perimetral de zona de baños | 1 | 19.7 | 0.7 | 0.15 |  | 2.0685 | 2.0685
0
0
total | [7 empty] | 2.07
ITEM: 2,2 | [7 empty] | M2
CONCRETO 21 Mpa RECONSTRUCCION SECCION DE GRADERIA | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| seccion de graderia a reconstruir | 1 | 2.9 | 0.7 | 0.07 |  | 2.03 | 2.03
0
0
0
0
total | [7 empty] | 2.03
ITEM: 2,3 | [7 empty] | M2
CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | anden perimetral de zona de baños | 1 | 19.7 | 0.7 | 0.06 | 13.79 |  | 13.79
| piso para soporte de moto bomba | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.06 | 0.32 |  | 0.32
0
total | [7 empty] | 14.11
ITEM: 2,4 | [7 empty] | KG
ACERO DE REFUERZO FY=420MPA PARA RECONSTRUCCION SECCION DE GRADERIA 2,9 m x 0,6 m, INCLUYE FIGURADO, AMARRE E INSTALACIÓN | Direccion | Cant | Longitud | n° varilla | peso varilla |  |  | Total
Observación
| acero longitudinal 1/2" | 4 | 2.85 | 4 | 0.994 |  |  | 11.3316
| acero transversal 3/8" | 19 | 0.55 | 3 | 0.56 |  |  | 5.852
0
0
0
total | [7 empty] | 17.18
ITEM: 2,5 | [7 empty] | M2
MURO EN LADRILLO MACIZO PARA CERRAMIENTO DE ELECTROBOMBA | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación
| muro para cerramiento de electrobomba | 3 | 0.4 | 0.4 |  | 0.48 |  | 0.48
0
0
0
0
total | [7 empty] | 0.48
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA
ITEM: 3,1 | [7 empty] | UND
MANTENIMIENTO DE ALJIBE | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | lavado de aljibe | 1 | [5 empty] | 1
0
0
total | [7 empty] | 1
ITEM: 3,2 | [7 empty] | UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4 | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | instalacion de tuberia pvc 3/4 | 1 | [5 empty] | 1
0
0
total | [7 empty] | 1
ITEM: 3,3 | [7 empty] | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LT | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | instalacion tanque pvc 1000 lt | 1 | [5 empty] | 1
0
0
total | [7 empty] | 1
ITEM: 3,4 | [7 empty] | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SANITARIOS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | suministro e instalacion kit de sanitario | 3 | [5 empty] | 3
0
0
total | [7 empty] | 3
ITEM: 3,5 | [7 empty] | UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DUCHAS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | accesorios para duchas | 2 | [5 empty] | 2
0
0
total | [7 empty] | 2
PINTURA
ITEM: 4,1 | [7 empty] | #REF!
#REF! | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | superficie de graderias | 5 | 55.7 | 0.7 |  | 194.95 |  | 194.95
|  | 5 | 55.7 | 0.07 |  | 19.495 |  | 19.495
0
0
total | [7 empty] | 214.45
ITEM: 4,2 | [7 empty] | M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRILICA EN AGUA SOBRE MUROS DE MODULOS SANITARIOS Y BESTUARIOS. | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | muros perimetral modulo sanitarios y vetuario parte externa | 2 | 6.1 |  | 3.3 | 40.26 |  | 40.26
|  | 2 | 6.1 |  | 3.7 | 45.14 |  | 45.14
| muros modulo sanitarios y vetuario parte interna | 2 | 6.1 |  | 3.3 | 40.26 |  | 40.26
|  | 2 | 6.1 |  | 3.7 | 45.14 |  | 45.14
| muro divisorio interno | 2 | 6.1 |  | 3.3 | 40.26 |  | 40.26
total | [7 empty] | 211.06
ITEM: 4,3 | [7 empty] | ML
LIMPIEZA MURO DE CERRAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL AMBAS CARAS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| limpieza muro de cerramiento ambas caras | 2 | 180 |  |  |  |  | 360
0
0
total | [7 empty] | 360
ITEM: 4,4 | [7 empty] | M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRILICA SOBRE MURO DE CERRAMEINTO PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| pintura para muro de cerramiento de cancha de futbol | 2 | 180 |  | 0.7 |  |  | 252
0
0
total | [7 empty] | 252
REPARACION DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CALIBRE 10 D=3" H=2.00, PARA CERRAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL
ITEM: 5,1 | [7 empty] | M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CALIBRE 10 H=2.00 mt | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CALIBRE 10 H=2.00m | 3 | 2.45 |  | 2 | 14.7 |  | 14.7
0
0
total | [7 empty] | 14.7
ITEM: 5,2 | [7 empty] | 0
MANTENIMIENTO CANAL DE DRENAJE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| limpieza canal de drenaje perimetral cancha de futbol |  | 180 |  |  |  |  | 180
0
0
total | [7 empty] | 180

## APU
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2025-05-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 283.33
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 283.33
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 105 | 1000
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 105 | 1833.33
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 2833.33
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 3116.66
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 841.5
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 62.33
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 93.5
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 997.33
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 4113.99
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
DEMOLICION MANUAL DE PISO (anden) MODULO DE BAÑOS Y VESTUARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.2 | DEMOLICION MANUAL DE PISO (anden) MODULO DE BAÑOS Y VESTUARIO |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1150
| Taladro percutor |  |  | 850000 | 0.05 | 42500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 43650
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 35 | 6000
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 35 | 5500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 11500
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 55150
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 14890.5
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 1103
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 1654.5
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 17648
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 72798
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.3 | RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1190
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1190
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 25 | 4200
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 25 | 7700
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 11900
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 13090
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 3534.3
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 261.8
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 392.7
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4188.8
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 17278.8
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2.1 | RELLENO Y CONFORMACION MATERIAL SELECCIONADO |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1652.78
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1652.78
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| material de recebo |  | m3 | 1 | 80000 | 80000
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 80000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 18 | 5833.33
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 18 | 10694.44
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 16527.77
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 98180.55
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 26508.75
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 1963.61
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 2945.42
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 31417.78
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 129598.33
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
2.2 | CONCRETO 21 Mpa RECONSTRUCCION SECCION DE GRADERIA |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 13416.67
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 13416.67
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| CONCRETO 21MPA |  | M3 | 0.105 | 638050 | 66995.25
| PUNTILLA |  | LB | 0.3 | 5500 | 1650
| TABLA ORDINARIA |  | UND | 1 | 20000 | 20000
| LISTON 2"x2"x3m |  | UND | 1 | 13500 | 13500
| ALAMBRE DULCE |  | KG | 0.5 | 7000 | 3500
| GUADUA |  | UND | 3 | 12000 | 36000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 141645.25
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 3 | 70000
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 3 | 64166.67
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 134166.67
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 289228.59
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 78091.72
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 5784.57
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 8676.86
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 92553.15
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 381781.74
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
2.3 | CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2367.65
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2367.65
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| CONCRETO 3000 PSI | MORTERO 1:3 R-17MPA | M3 | 0.07 | 638050 | 44663.5
| TABLA ORDINARIA |  | UND | 0.45 | 20000 | 9000
| LISTON 2"x2"x3m |  | UND | 0.3 | 13500 | 4050
| PUNTILLA |  | LB | 0.48 | 5500 | 2640
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 63371.175
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 17 | 12352.94
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 17 | 11323.53
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 23676.47
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 89415.3
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 24142.13
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 1788.31
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 2682.46
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 28612.9
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 118028.2
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
2.4 | ACERO DE REFUERZO FY=420MPA PARA RECONSTRUCCION SECCION DE GRADERIA 2,9 m x 0,6 m, INCLUYE FIGURADO, AMARRE E INSTALACIÓN |  |  |  |  | Unidad: | KG
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 335.42
| CIZALLA MANUAL |  | hora | 1900 | 0.0714 | 135.66
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 471.08
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| ACERO FY=420MPA |  | KG | 1 | 8000 | 8000
| ALAMBRE DULCE |  | KG | 0.03 | 7000 | 210
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 8210
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 120 | 1750
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 120 | 1604.17
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3354.17
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 12035.25
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 3249.52
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 240.71
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 361.06
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3851.29
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 15886.54
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
2.5 | MURO EN LADRILLO MACIZO PARA CERRAMIENTO DE ELECTROBOMBA |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 670.83
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 670.83
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| CONCRETO 21MPA |  | M3 | 0.06 | 776650 | 46599
| LADRILLO MACIZO N4 10X20X30 | LADRILLO VISTO 24X12X6 | UND | 17 | 1800 | 30600
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 77199
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 60 | 3500
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 60 | 3208.33
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 6708.33
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 84578.16
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 22836.1
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 1691.56
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 2537.34
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 27065
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 111643.16
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
#REF! | #REF! |  |  |  |  | Unidad: | #REF!
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 743.75
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 743.75
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| MORTERO 1:3 R-17MPA | MORTERO 1:3 R-17MPA | M3 | 0.0165 | 442800 | 7306.2
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 7306.2
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 40 | 2625
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 40 | 4812.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 7437.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 15487.45
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 4181.61
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 309.75
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 464.62
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4955.98
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 20443.43
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
3.1 | MANTENIMIENTO DE ALJIBE |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 50312.5
| arquiler de motobomba |  |  | 120000 | 1 | 120000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 170312.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 0.8 | 262500
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 0.8 | 240625
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 503125
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 673437.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 181828.125
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 13468.75
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 20203.125
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 215500
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 888937.5
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4 |  |  |  |  | Unidad: | und
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 14875
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 14875
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| tubo pvc 3/4" |  | und | 8 | 7500 | 60000
| codo pvc 3/4" |  | und | 11 | 2900 | 31900
| adaptador macho pvc 3/4" |  | und | 2 | 2900 | 5800
| adaptador embra pvc 3/4" |  | und | 2 | 2900 | 5800
| soldadura pvc 1/32 Gl 118ml (pavco) |  | und | 2 | 24900 | 49800
| union pvc 3/4" |  | und | 3 | 2900 | 8700
| llave de paso |  | und | 1 | 12600 | 12600
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 97700
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 2 | 52500
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 2 | 96250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 148750
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 261325
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 70557.75
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 5226.5
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 7839.75
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 83624
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 344949
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LT |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 9916.6667
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 9916.6667
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| tanque 1000 lt (colempaques) |  | und | 1 | 750000 | 750000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 750000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 3 | 35000
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 3 | 64166.6667 |  | 7500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 99166.6667
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 859083.33
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 231952.4991
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 17181.6666
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 25772.4999
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 274906.6656
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1133989.9956
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SANITARIOS |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1983.3333
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1983.3333
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| kit de accesorios para sanitarios |  |  | 1 | 68000 | 68000
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 68000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 15 | 7000
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 15 | 12833.3333
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 19833.3333
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 89816.67
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 24250.5009
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 1796.3334
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 2694.5001
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 28741.3344
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 118558.0044
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DUCHAS |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1652.7778
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1652.7778
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| kit accesorios para duchas |  | und | 1 | 75000 | 75000
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 75000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 18 | 5833.3333
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 18 | 10694.4444
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 16527.7778
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 93180.56
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 25158.7512
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 1863.6112
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 2795.4168
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 29817.7792
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 122998.3392
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
#REF! | #REF! |  |  |  |  | Unidad: | #REF!
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1006.25
| Andamio |  |  | 10000 | 0.06 | 600
| Compresor |  |  | 70000 | 0.02 | 1400
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 3006.25
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Pintura 2 en 1 (esmalte + anticorrosivo) |  | GAL | 0.12 | 90000 | 10800
| thinner |  | GAL | 0.02 | 15000 | 300
| Rodillo |  | UND | 0.06 | 10000 | 600
| Cinta de enmascarar |  | LT | 0.03 | 5500 | 165
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 11865
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 40 | 5250
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 40 | 4812.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 10062.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 24933.75
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 6732.1125
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 498.675
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 748.0125
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7978.8
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 32912.55
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
4.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRILICA EN AGUA SOBRE MUROS DE MODULOS SANITARIOS Y BESTUARIOS. |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 805
| Andamio |  |  | 10000 | 0.06 | 600
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1405
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Coraza Tipo I 2 manos |  | GAL | 0.15 | 85000 | 12750
| Rodillo |  | UND | 0.06 | 10000 | 600
| Cinda de enmascarar |  | UND | 0.03 | 5000 | 150
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 13500
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 50 | 4200
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 50 | 3850
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 8050
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 22955
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 6197.85
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 459.1
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 688.65
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7345.6
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 30300.6
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
4.2 | LIMPIEZA MURO DE CERRAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL AMBAS CARAS |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 805
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 805
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| detergente fab |  | kl | 0.3 | 12400 | 3720
| limpido |  | lt | 0.25 | 4000 | 1000
| escoba |  | und | 0.02 | 12000 | 240
| cepillo |  | und | 0.02 | 9000 | 180
| baldes |  | und | 0.02 | 16000 | 320
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 5460
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 50 | 4200
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 50 | 3850
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 8050
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 14315
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 3865.05
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 286.3
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 429.45
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4580.8
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 18895.8
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
4.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRILICA SOBRE MURO DE CERRAMEINTO PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1006.25
| Compresor |  |  | 70000 | 0.02 | 1400
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2406.25
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Pintura 2 en 1 (esmalte + anticorrosivo) |  | GAL | 0.12 | 90000 | 10800
| thinner |  | GAL | 0.02 | 15000 | 300
| Rodillo |  | UND | 0.06 | 10000 | 600
| Cinta de enmascarar |  | LT | 0.03 | 5500 | 165
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 11865
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 40 | 5250
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 40 | 4812.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 10062.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 24333.75
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 6570.1125
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 486.675
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 730.0125
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7786.8
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 32120.55
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CALIBRE 10 H=2.00 mt |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 9916.6667
| equipo de soldadura 250 AMP |  |  | 116000 | 0.07 | 8120
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 18036.6667
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| malla eslabonada galvanizada calibre 10 |  | m2 | 1 | 65000 | 65000
| tubo galbanizado redondo D=2", espesor 2 mm |  | m | 0.14 | 23900 | 3346
| angulo 2" x 3/16" |  | m | 1.9 | 11416 | 21690.4
| soldadura 6011 X 1/8 |  | kg | 0.5 | 17560 | 8780
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 90036.4
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 3 | 35000
1 | MAESTRO CERRAGERIA | 110000 | 75% | 192500 | 3 | 64166.6667
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 99166.6667
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 207239.73
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 55954.7271
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 4144.7946
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 6217.1919
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 66316.7136
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 273556.4436
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5.2 | MANTENIMIENTO CANAL DE DRENAJE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2100
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2100
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
3 | OBREROS | 60000 | 75% | 315000 | 15 | 21000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 21000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 23100
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 6237
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 462
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 693
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7392
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 30492
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
Note on K473: ASUS:

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [5 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL - CALLE 5, CARRERA 3, CALLE 4, CALLE 3, CARRERA 2, CARRERA 5 , CARRERA 1ª CARRERA 6- EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLÓN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
2 | ESTRUCTURA SANITARIA Y DE PAVIMENTO | [6 empty] | 2.55
2.1 | Excavacion manual | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
2.2 | Retiro tuberia existente en mal estado | ml | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.4
2.3 | Retiro de material de excavacion y demolicion | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.8
2.4 | Relleno con material grudo de rio | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3.4
2.5 | Instalacion de tuberia 8" (incluye encamado en arena) | ml | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
2.6 | Kit silla Yee 6" a 8" | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.6
2.7 | Relleno con material de excavación seleccionado, compactado | m3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 1.2
2.8 | Subbase compactada con material de selección | m3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2.4
2.9 | Placa en concreto rigido de 3.8 MPA, e=20 cm incluye juntas de expansion y sellado | m2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 6
#REF! | Suministro y aplicación de curador tipo antisol para concreto rigido | m2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
3 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
3.1 | Limpieza y sondeo de tuberia 8 y 10" | ml | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.2 | Limpieza de camras de inspeción | und | 34 | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.3 | Limpieza de sumideros y cajillas (inclulle tuberia sumideros a tubo principal) | und | 11 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA |  |  |  | #REF!
| ALABORÓ: |  |  |  | Vo.Bo.
| 0 |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| 0 |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| #REF! |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## Memoria de Cantidades (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
MEMORIA DE CANTIDADES
#REF!
ITEM | Descripción | Und | L (m) | A (m) | H(m) | Área(m2) | Volumen(m3) | Kg | Unidad | Cantidad
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | m2 | [7 empty] | 3.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 7 | 0.5 |  | 3.5
1.2 | Demolicion placa existente | m2 | [7 empty] | 1
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.4 |  | 1
2 | ESTRUCTURA SANITARIA Y DE PAVIMENTO
2.1 | Excavacion manual | m3 | [7 empty] | 2.55
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3.4 | 0.5 | 1.5 |  | 2.55
2.2 | Retiro tuberia existente en mal estado | ml | [7 empty] | 2.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5
2.3 | Retiro de material de excavacion y demolicion | m3 | [7 empty] | 1.7
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 1.7 | 0.4 |  | 1.7
2.4 | Relleno con material crudo de rio | m3 | [7 empty] | 0.375
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.5 | 0.3 |  | 0.375
2.5 | Instalacion de tuberia 6" (incluye encamado en arena) | ml | [7 empty] | 3.4
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3.4
2.6 | Kit silla tee 6" a 12" | und | [7 empty] | 1
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 | [7 empty] | 1
2.7 | Relleno con material de sitio seleccionado, compactado | m3 | [7 empty] | 1.625
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.5 | 1.3 |  | 1.625
2.8 | Subbase compactada con material de selección | m3 | [7 empty] | 0.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 1 | 0.2 |  | 0.5
2.9 | Placa en concreto rigido de 21 MPA, e=20 cm incluye juntas de expansion y sellado | m2 | [7 empty] | 0.88
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.2 | 0.4 |  | 0.88
2.1 | Suministro y aplicación de curador tipo antisol para concreto rigido | m2 | [7 empty] | 3
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3 | 1 |  | 3
3 | ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
4.1 | #REF! | ml | [7 empty] | 2328
| Carrera 3 sector de la entrada hasta estación de policia. |  | 469.74 | [6 empty] | 469.74
| Calle 5 entre crr 5 a crr 3. |  | 304.23 | [6 empty] | 304.23
| Carrera 3 entre calles 5 y 3. |  | 146.83 | [6 empty] | 146.83
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 |  | 156.06 | [6 empty] | 156.06
| Carrera 2 al descole del aserradero |  | 180 | [6 empty] | 180
| carrera 2 |  | 142.58 | [6 empty] | 142.58
| Calle 4 |  | 507.5 | [6 empty] | 507.5
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 |  | 15 | [6 empty] | 15
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 pluvial |  | 156.06 | [6 empty] | 156.06
| Carrera 2 al descole del aserradero pluvial |  | 180 | [6 empty] | 180
| Carrera 2, 3 - calle 3 y 4 tuberia sumideros |  | 70 | [6 empty] | 70
4.2 | #REF! | Und | [7 empty] | 34
| Carreras 2,3 Y 4, Calles 3, 4 Y 5 | [7 empty] | 34 | 34
4.3 | #REF! | Und | [7 empty] | 11
| Carrera 3 - calle 3 y calle 4 sumideros | [7 empty] | 11 | 11
| ALABORÓ: |  |  | Vo.Bo.
| 0 |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| 0 |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| #REF! |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## Presupuesto
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2025-05-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
PRESUPUESTO GENERAL
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO |  | M2 | 260.2 | 3116.66 | 810954.93
1.2 | DEMOLICION MANUAL DE PISO (anden) MODULO DE BAÑOS Y VESTUARIO |  | M2 | 13.79 | 55150 | 760518.5
1.3 | RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  | M3 | 0.83 | 13090 | 10864.7
| subtotal |  |  |  |  | 1582338.13
2 | CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
2.1 | RELLENO Y CONFORMACION MATERIAL SELECCIONADO |  | M3 | 2.07 | 98180.55 | 203233.74
2.2 | CONCRETO 21 Mpa RECONSTRUCCION SECCION DE GRADERIA |  | M2 | 2.03 | 289228.59 | 587134.04
2.3 | CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM |  | M2 | 14.11 | 89415.3 | 1261649.88
2.4 | ACERO DE REFUERZO FY=420MPA PARA RECONSTRUCCION SECCION DE GRADERIA 2,9 m x 0,6 m, INCLUYE FIGURADO, AMARRE E INSTALACIÓN |  | KG | 17.18 | 12035.25 | 206765.6
2.5 | MURO EN LADRILLO MACIZO PARA CERRAMIENTO DE ELECTROBOMBA |  | M2 | 0.48 | 84578.16 | 40597.52
| subtotal |  |  |  |  | 2299380.78
3 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA
3.1 | MANTENIMIENTO DE ALJIBE |  | UND | 1 | 673437.5 | 673437.5
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4 |  | UND | 1 | 261325 | 261325
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LT |  | UND | 1 | 859083.33 | 859083.33
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SANITARIOS |  | UND | 3 | 89816.67 | 269450.01
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DUCHAS |  | UND | 2 | 93180.56 | 186361.12
| subtotal |  |  |  |  | 2249656.96
4 | PINTURA
4.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRILICA EN AGUA SOBRE MUROS DE MODULOS SANITARIOS Y BESTUARIOS. |  | M2 | 211.06 | 22955 | 4844882.3
4.2 | LIMPIEZA MURO DE CERRAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL AMBAS CARAS |  | ML | 360 | 14315 | 5153400
4.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRILICA SOBRE MURO DE CERRAMEINTO PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL |  | M2 | 252 | 24333.75 | 6132105
| subtotal |  |  |  |  | 16130387.3
5 | REPARACION DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CALIBRE 10 D=3" H=2.00, PARA CERRAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CALIBRE 10 H=2.00 mt |  | M2 | 14.7 | 207239.73 | 3046424.03
5.2 | MANTENIMIENTO CANAL DE DRENAJE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL |  | ML | 180 | 23100 | 4158000
| subtotal |  |  |  |  | 7204424.03
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 29466187.2
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 27% | 7955870.54 | valor maximo de la minima cuantia
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 589323.74 | 39858000
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 883985.62
TOTAL A.I.U | [5 empty] | 9429179.9
COSTO TOTAL OBRA | [5 empty] | 38895367.1
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## F.M
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
FACTOR PRESTACIONAL PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO |  |  |  |  | %
A. |  | VALOR BASE (Sueldo) |  |  | 100
B. |  | PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 75.432
| a. | Cesantías |  | (A/12) | 8.33
| b. | Intereses sobre cesantía |  | (a*12%) | 1
| c. | Prima anual |  | (A/12) | 8.33
| d. | Caja de Compensación |  | % A | 4
| e. | SENA |  | % A | 2
| f. | ICBF |  | % A | 3
| g. | Sistema de seguridad social : Salud |  | % A | 8.5
| h. | Sistema de seguridad social : Pensiòn |  | % A | 12
| i. | ARP personal en obra |  | % A | 6.96
| j. | ARP personal en oficina |  | % A | 0.522
| k. | Vacaciones |  | (15/360*100) | 4.17
| l. | Ausencias justificadas |  | (3/360*100) | 0.83
| m. | Auxilio de transporte personal sueldo < $ 923.000 |  | % A | 11.71
| n. | Indemnizaciones |  | % A | 0.08
| o | Subsidio familiar |  | % A | 2
| p | Bonoficación rereación |  | % A | 2
C. |  | SUMA (A + B) |  |  | 175.432
E. |  | FACTOR PRESTACIONAL |  |  | 175.432
|  | FACTOR PRESTACIONAL FINAL |  |  | 1.75
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## CRONOGRAMA--
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | CODIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
CRONOGRAMA
[8 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | %
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO |  | M2 | 260.2 | 3116.66 | 810954.93 | 2.085% | 810954.93
1.2 | DEMOLICION MANUAL DE PISO (anden) MODULO DE BAÑOS Y VESTUARIO |  | M2 | 13.79 | 55150 | 760518.5 | 1.955% | 760518.5
1.3 | RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  | M3 | 0.83 | 13090 | 10864.7 | 0.02793% | 10864.7
CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
2.1 | RELLENO Y CONFORMACION MATERIAL SELECCIONADO |  | M3 | 2.07 | 98180.55 | 203233.74 | 0.5225% | 203233.74
2.2 | CONCRETO 21 Mpa RECONSTRUCCION SECCION DE GRADERIA |  | M2 | 2.03 | 289228.59 | 587134.04 | 1.51% | 587134.04
2.3 | CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM |  | M2 | 14.11 | 89415.3 | 1261649.88 | 3.244% | 1261649.88
2.4 | ACERO DE REFUERZO FY=420MPA PARA RECONSTRUCCION SECCION DE GRADERIA 2,9 m x 0,6 m, INCLUYE FIGURADO, AMARRE E INSTALACIÓN |  | KG | 17.18 | 12035.25 | 206765.6 | 0.5316% | 206765.6
2.5 | MURO EN LADRILLO MACIZO PARA CERRAMIENTO DE ELECTROBOMBA |  | M2 | 0.48 | 84578.16 | 40597.52 | 0.1044% |  | 40597.52
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA
3.1 | MANTENIMIENTO DE ALJIBE |  | UND | 1 | 673437.5 | 673437.5 | 1.731% |  | 673437.5
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4 |  | UND | 1 | 261325 | 261325 | 0.6719% |  | 261325
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LT |  | UND | 1 | 859083.33 | 859083.33 | 2.209% |  | 859083.33
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SANITARIOS |  | UND | 3 | 89816.67 | 269450.01 | 0.6928% |  | 269450.01
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DUCHAS |  | UND | 2 | 93180.56 | 186361.12 | 0.4791% |  | 186361.12
PINTURA
4.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRILICA EN AGUA SOBRE MUROS DE MODULOS SANITARIOS Y BESTUARIOS. |  | M2 | 211.06 | 22955 | 4844882.3 | 12.46% | 4844882.3
4.2 | LIMPIEZA MURO DE CERRAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL AMBAS CARAS |  | ML | 360 | 14315 | 5153400 | 13.25% | 5153400
4.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRILICA SOBRE MURO DE CERRAMEINTO PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL |  | M2 | 252 | 24333.75 | 6132105 | 15.77% | 6132105
PINTURA
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CALIBRE 10 H=2.00 mt |  | M2 | 14.7 | 207239.73 | 3046424.03 | 7.832% |  | 3046424.03
5.2 | MANTENIMIENTO CANAL DE DRENAJE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL |  | ML | 180 | 23100 | 4158000 | 10.69% |  | 4158000
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 29466187.2 | 75.76% | 19971508.69 | 9494678.51
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 27% | 7955870.54 | 20.45% | 5392307.3463 | 2563563.1977
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 589323.74 | 1.515% | 399430.1738 | 189893.5702
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 883985.62 | 2.273% | 599145.2607 | 284840.3553
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 9429179.9 | 24.24% | 6390882.7808 | 3038297.1232
TOTAL OBRA | [5 empty] | 38895367.1 | 100% | 26362391.4708 | 12532975.6332
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## DESGLOSE AIU
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  | CÓDIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN | 1
| PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
DESGLOCE A.I.U
SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
PERSONAL | SUELDO BASICO | FACTOR PRESTACIONAL |  | SUELDO + PRESTACIONES
Residente de Obra | 2200000 | 1.75 |  | 3850000
1. ADMINISTRACION
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA | SUELDO + PRESTACIONES | DEDICACION | MESES | VALOR PARCIAL | % SOBRE COSTO DIRECTO
Residente de Obra | 3850000 | 60% | 0.5 | 1155000 | 3.92%
1.2. COSTOS DEL PROCESO
Polizas y legalizacion del contrato |  |  |  | 350000 | 1.188%
1.3. GASTOS DE OBRA
Edicion de informes |  |  |  | 150000 | 0.5091%
Fotografias |  |  |  | 150000 | 0.5091%
alquiler bodega |  |  |  | 350000 | 1.188%
Seguridad Industrial |  |  |  | 550000 | 1.867%
Otros |  |  |  | 447882.0217 | 1.152%
IMPUESTOS DE OBRA
Otras obigaciones (Impuestos de ley) |  |  |  | 4802988.5136 | 16.3%
TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  | 7955870.54 | 26.63% | 7955870.54 | 0
2. IMPREVISTOS
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
IMPREVISTOS |  |  | 589323.74 |  | 2%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 589323.74 |  | 2%
3. UTILIDAD
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
UTILIDAD |  |  | 883985.62 |  | 3%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 883985.62 |  | 3%
TOTAL COSTO DIRECTO A.I.U
RESUMEN
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE | total obra
ADMINISTRACION |  |  | 7955870.54 |  | 27% | A | 7441639.03
IMPREVISTOS |  |  | 589323.74 |  | 2% | I | 551232.52
UTILIDAD |  |  | 883985.62 |  | 3% | U | 826848.78
TOTAL |  |  | 9429179.9 |  | 32% | tot AIU | 8819720.33
COSTO DIRECTO |  |  |  | 29466187.2
COSTO INDIRECTO (30%) |  |  |  | 9429179.9
SUBTOTAL |  |  |  | 38895367.1
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## BASICOS RURAL
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
BASICOS ZONA RURAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO I | CONCRETO 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 350 | 800 | 280000 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.56 | 160000 | 89600
| TRITURADO |  | M3 | 0.84 | 325000 | 273000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 680400
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 776650
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 77665
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 15533
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 93198
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 869848
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO II | MORTERO 1:3 |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
[8 empty] | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
[8 empty] | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 0
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 450 | 800 | 360000 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| AGUA |  | LTS | 260 | 180 | 46800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 1.08 | 160000 | 172800
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 579600
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 579600
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 57960
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 11592
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 69552
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 649152
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO III | CONCRETO 2500 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 300 | 800 | 240000 |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.48 | 160000 | 76800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| TRITURADO |  | M3 | 0.96 | 325000 | 312000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 666600
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 762850
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 76285
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 15257
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 91542
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 854392
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## BASICOS URBANOS
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
BASICOS ZONA RURAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO I | CONCRETO 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 350 | 760 | 266000 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.56 | 50000 | 28000
| TRITURADO |  | M3 | 0.84 | 250000 | 210000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 541800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 638050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 63805
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 12761
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 76566
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 714616
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO II | MORTERO 1:3 |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
[8 empty] | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
[8 empty] | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 0
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 450 | 760 | 342000 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| AGUA |  | LTS | 260 | 180 | 46800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 1.08 | 50000 | 54000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 442800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 442800
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 44280
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 8856
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 53136
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 495936
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA DORADA PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO III | CONCRETO 2500 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 300 | 760 | 228000 |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.48 | 50000 | 24000 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| TRITURADO |  | M3 | 0.96 | 250000 | 240000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 529800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 626050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 62605
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 12521
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 75126
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 701176
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO