## 1. CADENA DE VALOR -PI
|  | PRESUPUESTO - PGN |  | PRESUPUESTO - FONAM
CÓDIGO BPIN | PROYECTOS DE INVERSIÓN | NACIÓN 10 | NACIÓN 11 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL
202300000000304 | Mejoramiento de la Infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas Nacional | 5096594742 |  | 7087431993 | 1098731857 | 13282758592
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de la Infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas Nacional
CÓDIGO BPIN: | 202300000000304
HORIZONTE DEL PROYECTO | 2024 - 2028
PROGRAMA | 3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
SUB-PROGRAMA | 0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE
OBJETIVO GENERAL | Aumentar la capacidad instalada de infraestructura en las áreas protegidas y las sedes administrativas de PNNC.
CÓDIGO DEL PROCESO | EJ-AJ-320102-0040
PROYECTO DE INVERSIÓN - EN FIRME | [20 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN - A ACTUALIZAR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Relacionar objetivos específicos formulados del proyecto) | PRODUCTO DE PROGRAMA (MGAWEB) (Están predefinidos por la entidad, y se encuentran disponibles en la MGA Web) | CÓDIGO DE PRODUCTO (MinHacienda le asigna código de producto, una vez estés disponibles en MGA Web) | ACTIVIDADES (Acción a realizar para lograr el producto de programa, en cumplimiento de desarrollar el objetivo específico asociado, enmarcar en número entero de 2 dígitos cada actividad "1.1, 1.2, 1.3,… 2.1, 2.2., 2.3,…3.1, 3.2, 3.3,…") | INSUMOS (Requerimiento puntual del bien y/o servicio que se formaliza mediante contrato para realizar la actividad, enmarcar en número entero de 3 dígitos cada insumo: "1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2,… 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,…2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,...3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,…3.2.1, 3.2.2, 3.2.3...") | NOMBRE DEL INDICADOR (Producto: Principal y Secundario. Gestión (BIS). Las metas asociadas a cada indicador permiten medir el cumplimiento del By/oS) | TIPO DE INDICADOR: Principal / Secundario / Gestión | UNIDAD DE MEDIDA (Medida que corresponda al indicador) | METAS A LOGRAR EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO POR VIGENCIAS | [6 empty] | OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Relacionar objetivos específicos formulados del proyecto) | PRODUCTO DE PROGRAMA (MGAWEB) (Están predefinidos por la entidad, y se encuentran disponibles en la MGA Web) | CÓDIGO DE PRODUCTO (MinHacienda le asigna código de producto, una vez estés disponibles en MGA Web) | ACTIVIDADES (Acción a realizar para lograr el producto de programa, en cumplimiento de desarrollar el objetivo específico asociado, enmarcar en número entero de 2 dígitos cada actividad "1.1, 1.2, 1.3,… 2.1, 2.2., 2.3,…3.1, 3.2, 3.3,…") | INSUMOS (Requerimiento puntual del bien y/o servicio que se formaliza mediante contrato para realizar la actividad, enmarcar en número entero de 3 dígitos cada insumo: "1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2,… 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,…2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,...3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,…3.2.1, 3.2.2, 3.2.3...") | NOMBRE DEL INDICADOR (Producto: Principal y Secundario. Gestión (BIS). Las metas asociadas a cada indicador permiten medir el cumplimiento del By/oS) | TIPO DE INDICADOR: Principal / Secundario / Gestión | UNIDAD DE MEDIDA (Medida que corresponda al indicador) | METAS A LOGRAR EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO POR VIGENCIAS | [6 empty] | OBSERVACIÓN
[8 empty] | PGN | PROPIOS | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | PGN NACIÓN 11 | FONAM PROPIOS 20 | FONAM PROPIOS 21 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | [8 empty] | PGN | PROPIOS | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1. Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas | 1.1. Sedes mantenidas | 3299016 | ENTREGABLES 1.1.1 Realizar el alistamiento y preparación de los procesos de las obras de mantenimiento en las sedes de pnn encargadas de la administración y control de las áreas protegidas |  | Sedes mantenidas | Principal | Número |  |  | 11 | 64 | 64 | 64 |  |  |  | 655269130 | 4022803963 | 2484533971 | 2559069990 | 1. Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas | 1.1. Sedes mantenidas | 3299016 | ENTREGABLES 1.1.1 Realizar el alistamiento y preparación de los procesos de las obras de mantenimiento en las sedes de pnn encargadas de la administración y control de las áreas protegidas |  | Sedes mantenidas | Principal | Número | 0 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 425268333 | 230000797 | 0 | 655269130 | 4022803963 | 2484533971 | 2559069990 | 2025: Se incementa la meta en el indicaodr de "sedes mantenidas" pasando de 11 a 25 xxxxxxxxxxxxx
1. Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas | 1.1. Sedes mantenidas | 3299016 | ENTREGABLES 1.1.2 Realizar las obras de mantenimientos de las sedes de las áreas protegidas encargadas de la administración y control de las áreas protegidas | [13 empty] | 4497964743 | 29701702592 | 18344142484 | 18894466758 | 1. Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas | 1.1. Sedes mantenidas | 3299016 | ENTREGABLES 1.1.2 realizar las obras de mantenimientos de las sedes de las áreas protegidas encargadas de la administración y control de las áreas protegidas | [10 empty] | 1453500000 | 2604972000 | 439492743 | 4497964743 | 29701702592 | 18344142484 | 18894466758
Subtotal | [16 empty] | 5153233873 | 33724506555 | 20828676455 | 21453536748 | Subtotal | [13 empty] | 1878768333 | 2834972797 | 439492743 | 5153233873 | 33724506555 | 20828676455 | 21453536748
TOTAL OBJETIVO 1 | [16 empty] | 5153233873 | 33724506555 | 20828676455 | 21453536748 | TOTAL OBJETIVO 1 | [13 empty] | 1878768333 | 2834972797 | 439492743 | 5153233873 | 33724506555 | 20828676455 | 21453536748
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1 Obra civil |  | Sedes adecuadas | Principal | Número |  |  | 64 | 55 | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 57459049936 | 35487426882 | 36552049688 | 2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1 Obra civil |  | Sedes adecuadas | Principal | Número | 1 | 3 | 4 | 55 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57459049936 | 35487426882 | 36552049688 | 2025: Se disminuye la meta en el indicador de "sedes adecuadas" pasando de 64 a 4 xxxxxxxxxxxx
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1.1 Obras Civiles Principales 2.1.1.1.4 Realizar los acabados de las obras | [13 empty] | 4159898310 |  |  |  |  | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1.1 Obras Civiles Principales 2.1.1.1.4 Realizar los acabados de las obras | [10 empty] | 2248200000 | 1252459196 | 659239114 | 4159898310
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1.2 Obras complementarias | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1.2 Obras complementarias | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2 Seguimiento | [13 empty] | 0 | 9386542580 | 5797245932 | 5971163310 | 2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2 Seguimiento | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9386542580 | 5797245932 | 5971163310
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2.1 Elaborar informes de supervisión | [13 empty] | 3747778760 |  |  |  |  | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2.1 Elaborar informes de supervisión | [10 empty] | 747778760 | 3000000000 | 0 | 3747778760
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2.2 Realizar visitas de supervisión | [13 empty] | 221847649 |  |  |  |  | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2.2 Realizar visitas de supervisión | [10 empty] | 221847649 | 0 | 0 | 221847649
Subtotal | [16 empty] | 8129524719 | 66845592516 | 41284672814 | 42523212998 | Subtotal | [13 empty] | 3217826409 | 4252459196 | 659239114 | 8129524719 | 66845592516 | 41284672814 | 42523212998
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.2. Sedes adquiridas |  | 2.2.1 Realizar la adquisición de la sede central y la dirección territorial amazonia de PNNC |  | Sedes adquiridas | Principal | Número |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adquiridas |  | 2.1.1 Realizar la adquisición de la sede central y la dirección territorial amazonia de PNNC |  | Sedes adquiridas | Principal | Número | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025: Sin ajustes.
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.2. Sedes adquiridas |  | 2.2.2 Realizar la preparación del proceso técnico y administrativos para la adquisición de la sede central | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adquiridas |  | 2.1.2 Realizar la preparación del proceso técnico y administrativos para la adquisición de la sede central | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Subtotal | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL OBJETIVO 2 | [16 empty] | 8129524719 | 66845592516 | 41284672814 | 42523212998 | TOTAL OBJETIVO 2 | [13 empty] | 3217826409 | 4252459196 | 659239114 | 8129524719 | 66845592516 | 41284672814 | 42523212998
TOTAL PROYECTO | [16 empty] | 13282758592 | 100570099071 | 62113349269 | 63976749746 | TOTAL PROYECTO | [13 empty] | 5096594742 | 7087431993 | 1098731857 | 13282758592 | 100570099071 | 62113349269 | 63976749746

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
|  | PRESUPUESTO - PGN |  | PRESUPUESTO - FONAM
CÓDIGO BPIN | PROYECTOS DE INVERSIÓN | NACIÓN 10 | NACIÓN 11 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL
202300000000304 | Mejoramiento de la Infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas Nacional | 5096594742 | 0 | 7087431993 | 1098731857 | 13282758592
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de la Infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas Nacional
CÓDIGO BPIN: | 202300000000304
HORIZONTE DEL PROYECTO | 2024 - 2028
PROGRAMA | 3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
SUB-PROGRAMA | 0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE
OBJETIVO GENERAL | Aumentar la capacidad instalada de infraestructura en las áreas protegidas y las sedes administrativas de PNNC.
CÓDIGO DEL PROCESO | EJ-AJ-320102-0040
PROYECTO DE INVERSIÓN
[65 empty] | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | Compromisos (Contratos - Registro Presupuestal (RP)) | [65 empty] | Obligaciones (Una vez se reciba el B ó S) | [65 empty] | Orden de Pagos (Plan Anual de Caja (PAC))
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | PRODUCTO DE PROGRAMA (MGAWEB) | CÓDIGO DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | NOMBRE DEL INDICADOR (Producto: Principal y Secundario. Gestión (BIS). Las metas asociadas a cada indicador permiten medir el cumplimiento del By/oS) | TIPO DE INDICADOR: Principal / Secundario / Gestión | UNIDAD DE MEDIDA (Medida que corresponda al indicador) | METAS A LOGRAR EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO POR VIGENCIAS |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL VIGENCIA |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | I Trimestre |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | II Trimestre |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | III Trimestre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | IV Trimestre |  |  |  | TOTAL VIGENCIA |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | I Trimestre |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | II Trimestre |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | III Trimestre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | IV Trimestre |  |  |  | TOTAL VIGENCIA
[7 empty] | PGN | PROPIOS | 2025 | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | 2025 | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | Total vigencia | % de avance | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | Total vigencia | % de avance | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL | Total vigencia | % de avance
1. Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas | 1.1. Sedes mantenidas | 3299016 | ENTREGABLES 1.1.1 Realizar el alistamiento y preparación de los procesos de las obras de mantenimiento en las sedes de pnn encargadas de la administración y control de las áreas protegidas | Sedes mantenidas | Principal | Número | 0 | 25 | 25 | 425268333 | 230000797 | 0 | 655269130 | 226140952 | 0 | 0 | 226140952 | 176674415 |  |  | 176674415 | 40588640 |  | 50831330 | 91419970 | 443404007 | 0 | 50831330 | 494235337 | 13754537 |  |  | 13754537 | 8373904 |  |  | 8373904 | 22048444 |  | 15385011 | 37433455 | 44176885 | 0 | 15385011 | 59561896 | 4009193 | 0 | 0 | 4009193 | 620481 |  |  | 620481 | -66942233 |  | -66216341 | -133158574 | -62312559 | 0 | -66216341 | -128528900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425268333 | 3.202% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10276368 | 0 | 0 | 10276368 | 39409215 |  |  | 39409215 | 49685583 | 0 | 0 | 49685583 | 43725375 |  | 3981866 | 47707241 | 62883008 |  | 5611554 | 68494562 | 29076942 |  | 5401121 | 34478063 | 135685325 | 0 | 14994541 | 150679866 | 83758185 |  | 5401121 | 89159306 | 44111499 |  | 8347187 | 52458686 | 40033618 |  | -58360165 | -18326547 | 167903302 | 0 | -44611857 | 123291445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323656894 | 2.437% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10276368 | 0 | 0 | 10276368 | 39409215 |  |  | 39409215 | 49685583 | 0 | 0 | 49685583 | 40370695 |  | 3981866 | 44352561 | 66237688 |  | 5611554 | 71849242 | 29076942 |  | 5401121 | 34478063 | 135685325 | 0 | 14994541 | 150679866 | 83758185 |  | 5401121 | 89159306 | 44111499 |  | 8347187 | 52458686 | 38326155 |  | -58360165 | -20034010 | 166195839 | 0 | -44611857 | 121583982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321949431 | 2.424%
1. Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas | 1.1. Sedes mantenidas | 3299016 | ENTREGABLES 1.1.2 realizar las obras de mantenimientos de las sedes de las áreas protegidas encargadas de la administración y control de las áreas protegidas | [6 empty] | 1453500000 | 2604972000 | 439492743 | 4497964743 | 0 | 0 | 347522259 | 347522259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 347522259 | 347522259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 737631922 | 699182894 |  | 1436814816 | 737631922 | 699182894 | 0 | 1436814816 | 102269263 | 414350491 | 0 | 516619754 | 3944200 |  |  | 3944200 | 91080330 |  | 66216341 | 157296671 | 197293793 | 414350491 | 66216341 | 677860625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462197700 | 18.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 806988926 |  |  | 806988926 | 7132987 | 325145860.45 | 413738600 | 746017447.45 | 814121913 | 325145860.45 | 413738600 | 1553006373.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553006373.45 | 11.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 806988926 |  |  | 806988926 |  | 325145860.45 | 413738600 | 738884460.45 | 806988926 | 325145860.45 | 413738600 | 1545873386.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545873386.45 | 11.64%
TOTAL OBJETIVO 1 | [9 empty] | 1878768333 | 2834972797 | 439492743 | 5153233873 | 226140952 | 0 | 347522259 | 573663211 | 176674415 | 0 | 0 | 176674415 | 40588640 | 0 | 50831330 | 91419970 | 443404007 | 0 | 398353589 | 841757596 | 13754537 | 0 | 0 | 13754537 | 8373904 | 0 | 0 | 8373904 | 759680366 | 699182894 | 15385011 | 1474248271 | 781808807 | 699182894 | 15385011 | 1496376712 | 106278456 | 414350491 | 0 | 520628947 | 4564681 | 0 | 0 | 4564681 | 24138097 | 0 | 0 | 24138097 | 134981234 | 414350491 | 0 | 549331725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887466033 | 21.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10276368 | 0 | 0 | 10276368 | 39409215 | 0 | 0 | 39409215 | 49685583 | 0 | 0 | 49685583 | 43725375 | 0 | 3981866 | 47707241 | 62883008 | 0 | 5611554 | 68494562 | 29076942 | 0 | 5401121 | 34478063 | 135685325 | 0 | 14994541 | 150679866 | 83758185 | 0 | 5401121 | 89159306 | 851100425 | 0 | 8347187 | 859447612 | 47166605 | 325145860.45 | 355378435 | 727690900.45 | 982025215 | 325145860.45 | 369126743 | 1676297818.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876663267.45 | 14.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10276368 | 0 | 0 | 10276368 | 39409215 | 0 | 0 | 39409215 | 49685583 | 0 | 0 | 49685583 | 40370695 | 0 | 3981866 | 44352561 | 66237688 | 0 | 5611554 | 71849242 | 29076942 | 0 | 5401121 | 34478063 | 135685325 | 0 | 14994541 | 150679866 | 83758185 | 0 | 5401121 | 89159306 | 851100425 | 0 | 8347187 | 859447612 | 38326155 | 325145860.45 | 355378435 | 718850450.45 | 973184765 | 325145860.45 | 369126743 | 1667457368.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867822817.45 | 14.06%
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1.1 Obras Civiles Principales 2.1.1.1.4 Realizar los acabados de las obras | Sedes adecuadas | Principal | Número | 1 | 3 | 4 | 2248200000 | 1252459196 | 659239114 | 4159898310 | 110000000 | 0 | 521283388 | 631283388 | 490071622 |  |  | 490071622 | 60000000 |  |  | 60000000 | 660071622 | 0 | 521283388 | 1181355010 |  |  |  | 0 | 405772222 |  | 20539400 | 426311622 |  |  |  | 0 | 405772222 | 0 | 20539400 | 426311622 | 1599979594 | 0 | 0 | 1599979594 |  |  |  | 0 | -417623438 |  | 114756288 | -302867150 | 1182356156 | 0 | 114756288 | 1297112444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904779076 | 21.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68862706.82 |  |  | 68862706.82 | 68862706.82 | 0 | 0 | 68862706.82 | 35882340 |  |  | 35882340 | 165011130 |  |  | 165011130 | 32266438 |  |  | 32266438 | 233159908 | 0 | 0 | 233159908 | 75648354.18 |  | 20539400 | 96187754.18 | 147322894.1 |  |  | 147322894.1 | 1601563441.89 |  | 343503263.01 | 1945066704.9 | 1824534690.17 | 0 | 364042663.01 | 2188577353.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490599968 | 18.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23287950 |  |  | 23287950 | 23287950 | 0 | 0 | 23287950 | 81457096.82 |  |  | 81457096.82 | 165011130 |  |  | 165011130 | 32266438 |  |  | 32266438 | 278734664.82 | 0 | 0 | 278734664.82 | 75648354.18 |  | 20539400 | 96187754.18 | 147322894.1 |  |  | 147322894.1 | 1601563441.89 |  | 343503263.01 | 1945066704.9 | 1824534690.17 | 0 | 364042663.01 | 2188577353.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490599968 | 18.75%
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2.1 Elaborar informes de supervisión | [6 empty] | 747778760 | 3000000000 | 0 | 3747778760 | 344441590 | 0 | 0 | 344441590 |  |  |  | 0 |  |  | 86417938 | 86417938 | 344441590 | 0 | 86417938 | 430859528 |  |  |  | 0 | 4208666 |  |  | 4208666 | 25813150 |  | 28338350 | 54151500 | 30021816 | 0 | 28338350 | 58360166 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 432353768 | 2905085529 | -114756288 | 3222683009 | 432353768 | 2905085529 | -114756288 | 3222683009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711902703 | 27.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14672495 | 0 | 0 | 14672495 | 35521389 |  |  | 35521389 | 50193884 | 0 | 0 | 50193884 | 35521389 |  | 6305984 | 41827373 | 30186116 |  | 8417332 | 38603448 | 48127921 |  | 8627765 | 56755686 | 113835426 | 0 | 23351081 | 137186507 | 13094637 |  | 8627765 | 21722402 | 29488967 |  | 14099031 | 43587998 | 32715612 |  | -101569135 | -68853523 | 75299216 | 0 | -78842339 | -3543123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183837268 | 1.384% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14672495 | 0 | 0 | 14672495 | 35521389 |  |  | 35521389 | 50193884 | 0 | 0 | 50193884 | 35521389 |  | 6305984 | 41827373 | 30186116 |  | 8417332 | 38603448 | 48127921 |  | 8627765 | 56755686 | 113835426 | 0 | 23351081 | 137186507 | 13094637 |  | 8627765 | 21722402 | 29488967 |  | 14099031 | 43587998 | 32715612 |  | -101569135 | -68853523 | 75299216 | 0 | -78842339 | -3543123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183837268 | 1.384%
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2.2 Realizar visitas de supervisión | [6 empty] | 221847649 | 0 | 0 | 221847649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450390 |  |  | 8450390 | 60002500 |  |  | 60002500 | 68452890 | 0 | 0 | 68452890 | 7738213 |  |  | 7738213 | 5875471 |  |  | 5875471 | 4473996 |  |  | 4473996 | 18087680 | 0 | 0 | 18087680 | 9786546 | 0 | 0 | 9786546 | 8836549 |  |  | 8836549 | 5690370 |  |  | 5690370 | 24313465 | 0 | 0 | 24313465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110854035 | 0.8346% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177820 | 0 | 0 | 1177820 | 10533770 |  |  | 10533770 | 11711590 | 0 | 0 | 11711590 | 6448815 |  |  | 6448815 | 12740691 |  |  | 12740691 | 7488218 |  |  | 7488218 | 26677724 | 0 | 0 | 26677724 | 16185035 |  |  | 16185035 | 18496447 |  |  | 18496447 | 24637217 |  |  | 24637217 | 59318699 | 0 | 0 | 59318699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97708013 | 0.7356% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177820 | 0 | 0 | 1177820 | 10533770 |  |  | 10533770 | 11711590 | 0 | 0 | 11711590 | 6345030 |  |  | 6345030 | 12844476 |  |  | 12844476 | 7488218 |  |  | 7488218 | 26677724 | 0 | 0 | 26677724 | 16185035 |  |  | 16185035 | 18496447 |  |  | 18496447 | 22296717 |  |  | 22296717 | 56978199 | 0 | 0 | 56978199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95367513 | 0.718%
TOTAL OBJETIVO 2 | [9 empty] | 3217826409 | 4252459196 | 659239114 | 8129524719 | 454441590 | 0 | 521283388 | 975724978 | 498522012 | 0 | 0 | 498522012 | 120002500 | 0 | 86417938 | 206420438 | 1072966102 | 0 | 607701326 | 1680667428 | 7738213 |  |  | 7738213 | 415856359 | 0 | 20539400 | 436395759 | 30287146 | 0 | 28338350 | 58625496 | 453881718 | 0 | 48877750 | 502759468 | 1609766140 | 0 | 0 | 1609766140 | 8836549 | 0 | 0 | 8836549 | 20420700 | 2905085529 | 0 | 2925506229 | 1639023389 | 2905085529 | 0 | 4544108918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6727535814 | 50.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15850315 | 0 | 0 | 15850315 | 114917865.82 | 0 | 0 | 114917865.82 | 130768180.82 | 0 | 0 | 130768180.82 | 77852544 | 0 | 6305984 | 84158528 | 207937937 | 0 | 8417332 | 216355269 | 87882577 | 0 | 8627765 | 96510342 | 373673058 | 0 | 23351081 | 397024139 | 104928026.18 | 0 | 29167165 | 134095191.18 | 195308308.1 | 0 | 14099031 | 209407339.1 | 1658916270.89 | 0 | 241934128.01 | 1900850398.9 | 1959152605.17 | 0 | 285200324.01 | 2244352929.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772145249 | 20.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15850315 | 0 | 0 | 15850315 | 69343109 | 0 | 0 | 69343109 | 85193424 | 0 | 0 | 85193424 | 123323515.82 | 0 | 6305984 | 129629499.82 | 208041722 | 0 | 8417332 | 216459054 | 87882577 | 0 | 8627765 | 96510342 | 419247814.82 | 0 | 23351081 | 442598895.82 | 104928026.18 | 0 | 29167165 | 134095191.18 | 195308308.1 | 0 | 14099031 | 209407339.1 | 1656575770.89 | 0 | 241934128.01 | 1898509898.9 | 1956812105.17 | 0 | 285200324.01 | 2242012429.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769804749 | 20.85%
TOTAL PROYECTO | [9 empty] | 5096594742 | 7087431993 | 1098731857 | 13282758592 | 680582542 | 0 | 868805647 | 1549388189 | 675196427 | 0 | 0 | 675196427 | 160591140 | 0 | 137249268 | 297840408 | 1516370109 | 0 | 1006054915 | 2522425024 | 21492750 | 0 | 0 | 21492750 | 424230263 | 0 | 20539400 | 444769663 | 789967512 | 699182894 | 43723361 | 1532873767 | 1235690525 | 699182894 | 64262761 | 1999136180 | 1716044596 | 414350491 | 0 | 2130395087 | 13401230 | 0 | 0 | 13401230 | 44558797 | 2905085529 | 0 | 2949644326 | 1774004623 | 3319436020 | 0 | 5093440643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9615001847 | 72.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26126683 | 0 | 0 | 26126683 | 154327080.82 | 0 | 0 | 154327080.82 | 180453763.82 | 0 | 0 | 180453763.82 | 121577919 | 0 | 10287850 | 131865769 | 270820945 | 0 | 14028886 | 284849831 | 116959519 | 0 | 14028886 | 130988405 | 509358383 | 0 | 38345622 | 547704005 | 188686211.18 | 0 | 34568286 | 223254497.18 | 1046408733.1 | 0 | 22446218 | 1068854951.1 | 1706082875.89 | 325145860.45 | 597312563.01 | 2628541299.35 | 2941177820.17 | 325145860.45 | 654327067.01 | 3920650747.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4648808516.45 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26126683 | 0 | 0 | 26126683 | 108752324 | 0 | 0 | 108752324 | 134879007 | 0 | 0 | 134879007 | 163694210.82 | 0 | 10287850 | 173982060.82 | 274279410 | 0 | 14028886 | 288308296 | 116959519 | 0 | 14028886 | 130988405 | 554933139.82 | 0 | 38345622 | 593278761.82 | 188686211.18 | 0 | 34568286 | 223254497.18 | 1046408733.1 | 0 | 22446218 | 1068854951.1 | 1694901925.89 | 325145860.45 | 597312563.01 | 2617360349.35 | 2929996870.17 | 325145860.45 | 654327067.01 | 3909469797.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4637627566.45 | 34.91%
123323515.82
[61 empty] | 5088936590 | [64 empty] | 1017818549.46 | [66 empty] | 1017818549.46

## METAS
|  | PRESUPUESTO - PGN |  | PRESUPUESTO - FONAM
CÓDIGO BPIN | PROYECTOS DE INVERSIÓN | NACIÓN 10 | NACIÓN 11 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL
202300000000304 | Mejoramiento de la Infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas Nacional | 5096594742 | 0 | 7087431993 | 1098731857 | 13282758592
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de la Infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas Nacional
CÓDIGO BPIN: | 202300000000304
HORIZONTE DEL PROYECTO | 2024 - 2028
PROGRAMA | 3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
SUB-PROGRAMA | 0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE
OBJETIVO GENERAL | Aumentar la capacidad instalada de infraestructura en las áreas protegidas y las sedes administrativas de PNNC.
CÓDIGO DEL PROCESO | EJ-AJ-320102-0040
PROYECTO DE INVERSIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | PRODUCTO DE PROGRAMA (MGAWEB) | CÓDIGO DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR: | UNIDAD DE MEDIDA (Medida que corresponda al indicador) | METAS A LOGRAR EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Trimestre I |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Trimestre II |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Trimestre III |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Trimestre IV |  |  |  |  | TOTAL VIGENCIA
[6 empty] | PGN | PROPIOS | 2025 | NACIÓN - PGN 10 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-21 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 10 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-21 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 10 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-21 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 10 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-21 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 11 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-22 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 11 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-22 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 11 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-22 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 11 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-22 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 12 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-23 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 12 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-23 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 12 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-23 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 12 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-23 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 13 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-24 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 13 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-24 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 13 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-24 | Descripción de avance | TOTAL | NACIÓN - PGN 12 | Descripción de avance | PROPIOS - FONAM 20-23 | Descripción de avance | TOTAL | Total vigencia | % de avance
1. Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas | 1.1. Sedes mantenidas | 3299016 | Sedes mantenidas | Principal | Número | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Se avanzó en la estructuración de los procesos contractuales orientados a la ejecución de obras de mantenimiento en infraestructuras localizadas en los Parques Nacionales Naturales Tayrona, Utría y Macuira. Al respecto, el avance físico de la meta con corte al 31 de marzo de 2025 equivale a cero (0), toda vez que el indicador y su medición corresponde a “sedes mantenidas”, es decir, que solo podrá reflejar avance en el momento en que sean recibidas las obras que se encuentran en ejecución y aquellas que han sido adjudicadas aún. Por lo anterior, el avance físico de la meta empezará a tener resultados a partir del tercer trimestre del año 2025 | 0 | 0 |  | 0 | Se avanzó en la estructuración de los procesos contractuales orientados a la ejecución de obras de mantenimiento en infraestructuras localizadas en los Parques Nacionales Naturales Tayrona, Utría y Macuira. Al respecto, el avance físico de la meta con corte al 31 de marzo de 2025 equivale a cero (0), toda vez que el indicador y su medición corresponde a “sedes mantenidas”, es decir, que solo podrá reflejar avance en el momento en que sean recibidas las obras que se encuentran en ejecución y aquellas que han sido adjudicadas aún. Por lo anterior, el avance físico de la meta empezará a tener resultados a partir del tercer trimestre del año 2025 | 0 | 0 | En el mes de marzo se finalizó con la contratación correspondiente a contratos de prestación de servicios con este recurso. Estos profesionales serán los encargados de visitar los inmuebles objeto de mantenimiento, definir y cuantificar por medio de conceptos técnicos detallados los respectivos diagnósticos, planteando las propuestas de intervención y los respectivos costos, así como los planes de mantenimiento donde sea necesario. Adicionalmente los profesionales adelantarán los trámites, procesos y requerimientos técnicos, administrativos, financieros y contractuales finalizados a la contratación, ejecución y seguimiento de los mantenimientos planeados. | 0 | Se está realizando el trámite para un contrato de prestación de servicios, para que adelante los procesos y requerimientos contractuales que hacen parte de la ejecución de proyectos de infraestructura, específicamente en los temas asociados a viveros en las áreas protegidas. | 0 | 0 | Se encuentra al 100% la contratación correspondiente a contratos de prestación de servicios con este recurso. Estos profesionales serán los encargados de visitar los inmuebles objeto de mantenimiento, definir y cuantificar por medio de conceptos técnicos detallados los respectivos diagnósticos, planteando las propuestas de intervención y los respectivos costos, así como los planes de mantenimiento donde sea necesario. Adicionalmente los profesionales adelantarán los trámites, procesos y requerimientos técnicos, administrativos, financieros y contractuales finalizados a la contratación, ejecución y seguimiento de los mantenimientos planeados. | 0 | Se está realizando el trámite para un contrato de prestación de servicios, para que adelante los procesos y requerimientos contractuales que hacen parte de la ejecución de proyectos de infraestructura, específicamente en los temas asociados a viveros en las áreas protegidas. | 0 | 0 | Se encuentra al 100% la contratación correspondiente a contratos de prestación de servicios con este recurso. Estos profesionales serán los encargados de visitar los inmuebles objeto de mantenimiento, definir y cuantificar por medio de conceptos técnicos detallados los respectivos diagnósticos, planteando las propuestas de intervención y los respectivos costos, así como los planes de mantenimiento donde sea necesario. Adicionalmente los profesionales adelantarán los trámites, procesos y requerimientos técnicos, administrativos, financieros y contractuales finalizados a la contratación, ejecución y seguimiento de los mantenimientos planeados. | 0 | Se realizó la contratación de un arquitecto, para que adelante los procesos y requerimientos contractuales que hacen parte de la ejecución de proyectos de infraestructura, específicamente en los temas asociados a viveros en las áreas protegidas. | 0 | 0 | Durante este segundo trimestre del año, con recurso PGN y FONAM 21 se realizó la contratación de 2 profesionales mediante contratos de prestación de servicios. Estos profesionales serán los encargados de visitar los inmuebles objeto de mantenimiento, definir y cuantificar por medio de conceptos técnicos detallados los respectivos diagnósticos, planteando las propuestas de intervención y los respectivos costos, así como los planes de mantenimiento donde sea necesario. Adicionalmente los profesionales adelantarán los trámites, procesos y requerimientos técnicos, administrativos, financieros y contractuales finalizados a la contratación, ejecución y seguimiento de los mantenimientos planeados. Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se consolidaron avances clave en la ejecución técnica, administrativa y financiera del proyecto de inversión, reflejados en la adjudicación de varios contratos de obra, la firma de actas de inicio, y la continuación de la estructuración de procesos en diferentes áreas protegidas del país. Igualmente, se gestionaron ajustes presupuestales necesarios para garantizar la atención de obligaciones contractuales previas, mediante traslados autorizados en el marco normativo vigente. A pesar de estos progresos, el avance físico de las metas de los productos “sedes mantenidas” y “sedes adecuadas” se mantiene en cero (0), dado que los indicadores definidos solo permiten registrar cumplimiento una vez las obras hayan sido finalizadas y recibidas a satisfacción por parte de los supervisores designados. Esta condición técnica del indicador limita la visibilización de los esfuerzos institucionales realizados en las etapas de planificación, diagnóstico, contratación y supervisión. La situación presupuestal ha representado un desafío significativo para el cumplimiento de las metas inicialmente previstas, obligando a priorizar intervenciones y a realizar ajustes en la programación física del proyecto. Estos ajustes fueron debidamente sustentados y aprobados por el Comité Directivo Institucional, garantizando el alineamiento con las restricciones financieras y la priorización técnica de necesidades urgentes. Se espera que, a partir del tercer trimestre de 2025, se comiencen a reflejar avances físicos en los reportes de metas, conforme las obras actualmente en ejecución sean culminadas y entregadas de manera formal. La entidad continuará realizando un seguimiento riguroso a la ejecución de los contratos, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos, financieros y contractuales establecidos en el marco del proyecto de inversión. | 0 | Durante este segundo trimestre del año, con recurso PGN y FONAM 21 se realizó la contratación de 2 profesionales mediante contratos de prestación de servicios. Estos profesionales serán los encargados de visitar los inmuebles objeto de mantenimiento, definir y cuantificar por medio de conceptos técnicos detallados los respectivos diagnósticos, planteando las propuestas de intervención y los respectivos costos, así como los planes de mantenimiento donde sea necesario. Adicionalmente los profesionales adelantarán los trámites, procesos y requerimientos técnicos, administrativos, financieros y contractuales finalizados a la contratación, ejecución y seguimiento de los mantenimientos planeados. Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se consolidaron avances clave en la ejecución técnica, administrativa y financiera del proyecto de inversión, reflejados en la adjudicación de varios contratos de obra, la firma de actas de inicio, y la continuación de la estructuración de procesos en diferentes áreas protegidas del país. Igualmente, se gestionaron ajustes presupuestales necesarios para garantizar la atención de obligaciones contractuales previas, mediante traslados autorizados en el marco normativo vigente. A pesar de estos progresos, el avance físico de las metas de los productos “sedes mantenidas” y “sedes adecuadas” se mantiene en cero (0), dado que los indicadores definidos solo permiten registrar cumplimiento una vez las obras hayan sido finalizadas y recibidas a satisfacción por parte de los supervisores designados. Esta condición técnica del indicador limita la visibilización de los esfuerzos institucionales realizados en las etapas de planificación, diagnóstico, contratación y supervisión. La situación presupuestal ha representado un desafío significativo para el cumplimiento de las metas inicialmente previstas, obligando a priorizar intervenciones y a realizar ajustes en la programación física del proyecto. Estos ajustes fueron debidamente sustentados y aprobados por el Comité Directivo Institucional, garantizando el alineamiento con las restricciones financieras y la priorización técnica de necesidades urgentes. Se espera que, a partir del tercer trimestre de 2025, se comiencen a reflejar avances físicos en los reportes de metas, conforme las obras actualmente en ejecución sean culminadas y entregadas de manera formal. La entidad continuará realizando un seguimiento riguroso a la ejecución de los contratos, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos, financieros y contractuales establecidos en el marco del proyecto de inversión. Respecto a la fuente FONAM, se avanzó con la adjudicación de los siguientes procesos de obra, con el objetivo de ampliar la cobertura de mantenimiento de sedes mediante estrategias de contratación que optimicen el uso de los recursos: • PNN Tayrona • SFF Los Flamencos • PNN Corales del Rosario y de San Bernardo • PNN Utría Adicionalmente, se encuentra en estructuración la documentación precontractual del proceso de mantenimiento del SFF Guanentá Alto Río Fonce. Cabe mencionar que el proceso de contratación para el PNN Macuira fue declarado desierto, y dado que el plazo estimado para su ejecución era de cinco (5) meses y quince (15) días, no es viable volver a publicar y que no se podría ejecutar dentro de la presente vigencia. En consecuencia, los recursos asignados a este proceso serán asignados hacia otra intervención priorizada. En cuanto a la meta física de “sedes mantenidas” con recursos FONAM, se realizó un ajuste técnico aprobado por el Comité Directivo Institucional, que pasó de cinco (5) a veinticinco (25) sedes. Esta modificación obedece a la necesidad de maximizar el impacto de los recursos disponibles, priorizando acciones de mantenimiento en múltiples infraestructuras dentro de un mismo contrato, lo que permite lograr mayor eficiencia operativa, ampliar la cobertura de intervención y contribuir al cumplimiento de metas institucionales. En resumen, el avance físico de la meta con corte al 30 de junio de 2025 continúa en cero (0), dado que el indicador definido corresponde a “sedes mantenidas”, es decir, únicamente podrá reflejar avance una vez se hayan finalizado y recibido las obras contratadas. Conforme al cronograma de ejecución, se estima que los primeros resultados serán reportados en el cuarto trimestre del año, una vez culminen los procesos adjudicados. | 0 | 0 | Se encuentra al 100% la contratación correspondiente a contratos de prestación de servicios con este recurso. Estos profesionales serán los encargados de visitar los inmuebles objeto de mantenimiento, definir y cuantificar por medio de conceptos técnicos detallados los respectivos diagnósticos, planteando las propuestas de intervención y los respectivos costos, así como los planes de mantenimiento donde sea necesario. Adicionalmente los profesionales adelantarán los trámites, procesos y requerimientos técnicos, administrativos, financieros y contractuales finalizados a la contratación, ejecución y seguimiento de los mantenimientos planeados. | 0 | Se encuentra al 100% la contratación correspondiente a contratos de prestación de servicios con este recurso. Estos profesionales serán los encargados de visitar los inmuebles objeto de mantenimiento, definir y cuantificar por medio de conceptos técnicos detallados los respectivos diagnósticos, planteando las propuestas de intervención y los respectivos costos, así como los planes de mantenimiento donde sea necesario. Adicionalmente los profesionales adelantarán los trámites, procesos y requerimientos técnicos, administrativos, financieros y contractuales finalizados a la contratación, ejecución y seguimiento de los mantenimientos planeados. | 0 | 0 | Durante el mes de agosto, los profesionales vinculados mediante contratos de prestación de servicios al Grupo de Infraestructura adelantaron actividades orientadas al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, enfocadas en el acompañamiento técnico y administrativo de los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura institucional. En este periodo se efectuaron visitas de verificación y diagnóstico a los inmuebles objeto de intervención, con el fin de calcular las cantidades de obra requeridas y elaborar los respectivos presupuestos, formulando además propuestas de intervención ajustadas a las condiciones específicas de cada sede. Igualmente, se avanzó en la estructuración de estudios previos y documentos técnicos necesarios para la contratación, así como en la emisión de conceptos técnicos solicitados en el marco de los procesos de obra y de servicios ecoturísticos. De manera complementaria, se brindó apoyo al comité evaluador en la revisión del componente técnico de los procesos en curso y se realizó acompañamiento a la supervisión de los contratos de obra y mantenimiento, asegurando la coherencia entre las necesidades identificadas, las estrategias de ejecución y los lineamientos institucionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia. | 0 | Durante el mes de agosto, los profesionales vinculados mediante contratos de prestación de servicios al Grupo de Infraestructura adelantaron actividades orientadas al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, enfocadas en el acompañamiento técnico y administrativo de los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura institucional. En este periodo se efectuaron visitas de verificación y diagnóstico a los inmuebles objeto de intervención, con el fin de calcular las cantidades de obra requeridas y elaborar los respectivos presupuestos, formulando además propuestas de intervención ajustadas a las condiciones específicas de cada sede. Igualmente, se avanzó en la estructuración de estudios previos y documentos técnicos necesarios para la contratación, así como en la emisión de conceptos técnicos solicitados en el marco de los procesos de obra y de servicios ecoturísticos. De manera complementaria, se brindó apoyo al comité evaluador en la revisión del componente técnico de los procesos en curso y se realizó acompañamiento a la supervisión de los contratos de obra y mantenimiento, asegurando la coherencia entre las necesidades identificadas, las estrategias de ejecución y los lineamientos institucionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Se encuentran en ejecución los siguientes procesos de contratación: - PNN TAYRONA - SFF LOS FLAMENCOS - PNN CORALES - PNN UTRÍA Se publicó en secop el siguiente proceso: - PNN CHIRIBIQUETE, SEL-ABREV-009-2025 Así mismo, se está adelantando los documentos precontractuales de los siguientes procesos de mantenimiento: - SFF GUANENTÁ ALTO RÍO FONCE - MATENIMIENTOS (VPIS, IGUAQUE, COCUY). | 0 | 0 | Durante el mes de septiembre, los profesionales vinculados mediante contratos de prestación de servicios al Grupo de Infraestructura adelantaron actividades orientadas al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, enfocadas en el acompañamiento técnico y administrativo de los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura institucional. En este periodo se efectuaron visitas de verificación y diagnóstico a los inmuebles objeto de intervención, con el fin de calcular las cantidades de obra requeridas y elaborar los respectivos presupuestos, formulando además propuestas de intervención ajustadas a las condiciones específicas de cada sede. Igualmente, se avanzó en la estructuración de estudios previos y documentos técnicos necesarios para la contratación, así como en la emisión de conceptos técnicos solicitados en el marco de los procesos de obra y de servicios ecoturísticos. De manera complementaria, se brindó apoyo al comité evaluador en la revisión del componente técnico de los procesos en curso y se realizó acompañamiento a la supervisión de los contratos de obra y mantenimiento, asegurando la coherencia entre las necesidades identificadas, las estrategias de ejecución y los lineamientos institucionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia. | 0 | Durante el mes de septiembre, los profesionales vinculados mediante contratos de prestación de servicios al Grupo de Infraestructura adelantaron actividades orientadas al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, enfocadas en el acompañamiento técnico y administrativo de los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura institucional. En este periodo se efectuaron visitas de verificación y diagnóstico a los inmuebles objeto de intervención, con el fin de calcular las cantidades de obra requeridas y elaborar los respectivos presupuestos, formulando además propuestas de intervención ajustadas a las condiciones específicas de cada sede. Igualmente, se avanzó en la estructuración de estudios previos y documentos técnicos necesarios para la contratación, así como en la emisión de conceptos técnicos solicitados en el marco de los procesos de obra y de servicios ecoturísticos. De manera complementaria, se brindó apoyo al comité evaluador en la revisión del componente técnico de los procesos en curso y se realizó acompañamiento a la supervisión de los contratos de obra y mantenimiento, asegurando la coherencia entre las necesidades identificadas, las estrategias de ejecución y los lineamientos institucionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Se encuentran en ejecución los siguientes procesos de contratación: - PNN TAYRONA - SFF LOS FLAMENCOS - PNN CORALES - PNN UTRÍA Se encuentran publicados los siguientes procesos: - PNN CHIRIBIQUETE, SEL-ABREV-009-2025 - SFF GUANENTÁ ALTO RÍO FONCE, SEL-ABREV-010-2025 - MATENIMIENTOS (VPIS, IGUAQUE, COCUY), SEL-ABREV-011-2025 | 0 | 0 | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, se evidenció la consolidación de los procesos contractuales orientados al mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de las áreas protegidas, en el marco del proyecto de inversión de infraestructura. Estas acciones buscan garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas de Parques Nacionales Naturales de Colombia. | 0 | En este periodo se logró el fortalecimiento del componente operativo del proyecto, con avances en distintas etapas del ciclo contractual —desde la adjudicación hasta la ejecución de obras— financiadas con recursos de la fuente FONAM, así: En ejecución: -PNN Tayrona: Contrato No. NC-CO-346-2025, con finalización prevista para el 24 de diciembre de 2025. -SFF Los Flamencos: Contrato No. NC-CO-347-2025, suspendido temporalmente por un mes a partir del 29 de septiembre, debido a la temporada invernal que incrementó el nivel de las aguas de la laguna del sector GuaneBucanes, afectando el acceso y la seguridad de la obra. PNN Corales del Rosario: Contrato No. NC-CO-357-2025, actualmente en ejecución, con término estimado para el 28 de noviembre de 2025. -PNN Utría: Contrato No. NC-CO-360-2025, en ejecución, con fecha de terminación prevista para el 7 de noviembre de 2025. En proceso de adjudicación: -SFF Guanentá Alto Río Fonce: Proceso publicado en la plataforma SECOP II bajo el número SEL-ABREV-010-2025, con adjudicación prevista para el 9 de octubre de 2025. -PNN El Cocuy y VPIS: Proceso publicado bajo el número SEL-ABREV-011-2025, con adjudicación programada para el 28 de octubre de 2025. Desde el punto de vista técnico, las obras en ejecución mantienen su desarrollo conforme a los cronogramas establecidos, y aquellas en fase de adjudicación cuentan con todos los soportes técnicos, jurídicos y presupuestales requeridos. Se espera que durante el cuarto trimestre de 2025 se refleje el avance físico correspondiente, una vez se finalicen y reciban las obras. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | Sedes adecuadas | Principal | Número | 1 | 3 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), se publicó en la plataforma SECOP II el proceso de contratación bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía SEL-ABREV-002-2025, cuyo objeto es: "NC12-3299011-2_3-041 Realizar las obras de adecuación en infraestructura en la subsede administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales en el municipio de Popayán | 0 | Adicionalmente, se avanzó en la estructuración de los procesos contractuales orientados a la ejecución de obras de adecuación en infraestructuras localizadas en el Parque Nacional Natural Macuira. Para ello, se gestionó la solicitud de asignación de recursos mediante el memorando No. 20254000001373, con cargo a recursos del FONAM 20. | 0 | 0 | Se está realizando la evaluación de ofertas del proceso de contratación que tiene por objeto: "para la adecuación de la subsede Administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales en Popayán", en la plataforma de SECOP II, proceso de selección abreviada de menor cuantía SEL-ABREV-002-2025. | 0 | Se realizó la solicitud de asignación de recursos mediante memorando No. 20254000003263, para adelantar los procesos de contratación que se van a realizar en el PNN Selva de Florencia. Se siguen actualizando los presupuestos y anexos técnicos correspondientes para realizar los respectivos procesos de contratación. Se cuenta con el CDP 1425. Adicionalmente se encuentra publicado en Secop el siguiente proceso de selección abreviada de menor cuantía: PNN Macuira: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8044741&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 | El día 12 de mayo se firmó el contrato que tiene por objeto: "Realizar la adecuación de la subsede Administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales en Popayán", en la plataforma de SECOP II, proceso de selección abreviada de menor cuantía SEL-ABREV-002-2025. | 0 | Se encuentran publicado en Secop el siguiente proceso de contratación: PNN MACUIRA: Proceso en evaluación de ofertas. Así mismo, se ha avanzado con la documentación precontractual del proceso de adecuación de la infraestructura perteneciente al PNN Selva de Florencia. | 0 | 0 | El día 24 de junio se firmó el acta de inicio del contrato que tiene por objeto: "Realizar la adecuación de la subsede Administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales en Popayán", en la plataforma de SECOP II, proceso de selección abreviada de menor cuantía SEL-ABREV-002-2025. Así mismo mediante la Resolución No. 265 del 16 de junio de 2025, por medio de la cual se efectúa un traslado interno en el presupuesto de inversión de la fuente Nación, para la vigencia fiscal del 2025. Se realizaron lo siguientes traslados: - Para pago de Vigencias expiradas DTPA: $1.599.979.594 | 0 | Se ha avanzado con la documentación precontractual del proceso de mantenimiento de la infraestructura perteneciente al PNN Selva de Florencia. El proceso que se tenía publicado para el PNN MACUIRA, se declaró desierto, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato estaba previsto por 5 meses y 15 días, no se alcanza a volver a publicar, razón por la cual, se usarán los recursos para otro proceso. | 0 | 0 | Durante este segundo trimestre del año, con recurso PGN y FONAM 21 se realizó la contratación de 2 profesionales mediante contratos de prestación de servicios. Estos profesionales serán los encargados de visitar los inmuebles objeto de mantenimiento, definir y cuantificar por medio de conceptos técnicos detallados los respectivos diagnósticos, planteando las propuestas de intervención y los respectivos costos, así como los planes de mantenimiento donde sea necesario. Adicionalmente los profesionales adelantarán los trámites, procesos y requerimientos técnicos, administrativos, financieros y contractuales finalizados a la contratación, ejecución y seguimiento de los mantenimientos planeados. Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se consolidaron avances clave en la ejecución técnica, administrativa y financiera del proyecto de inversión, reflejados en la adjudicación de varios contratos de obra, la firma de actas de inicio, y la continuación de la estructuración de procesos en diferentes áreas protegidas del país. Igualmente, se gestionaron ajustes presupuestales necesarios para garantizar la atención de obligaciones contractuales previas, mediante traslados autorizados en el marco normativo vigente. A pesar de estos progresos, el avance físico de las metas de los productos “sedes mantenidas” y “sedes adecuadas” se mantiene en cero (0), dado que los indicadores definidos solo permiten registrar cumplimiento una vez las obras hayan sido finalizadas y recibidas a satisfacción por parte de los supervisores designados. Esta condición técnica del indicador limita la visibilización de los esfuerzos institucionales realizados en las etapas de planificación, diagnóstico, contratación y supervisión. La situación presupuestal ha representado un desafío significativo para el cumplimiento de las metas inicialmente previstas, obligando a priorizar intervenciones y a realizar ajustes en la programación física del proyecto. Estos ajustes fueron debidamente sustentados y aprobados por el Comité Directivo Institucional, garantizando el alineamiento con las restricciones financieras y la priorización técnica de necesidades urgentes. Se espera que, a partir del tercer trimestre de 2025, se comiencen a reflejar avances físicos en los reportes de metas, conforme las obras actualmente en ejecución sean culminadas y entregadas de manera formal. La entidad continuará realizando un seguimiento riguroso a la ejecución de los contratos, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos, financieros y contractuales establecidos en el marco del proyecto de inversión. | 0 | Durante este segundo trimestre del año, con recurso PGN y FONAM 21 se realizó la contratación de 2 profesionales mediante contratos de prestación de servicios. Estos profesionales serán los encargados de visitar los inmuebles objeto de mantenimiento, definir y cuantificar por medio de conceptos técnicos detallados los respectivos diagnósticos, planteando las propuestas de intervención y los respectivos costos, así como los planes de mantenimiento donde sea necesario. Adicionalmente los profesionales adelantarán los trámites, procesos y requerimientos técnicos, administrativos, financieros y contractuales finalizados a la contratación, ejecución y seguimiento de los mantenimientos planeados. Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se consolidaron avances clave en la ejecución técnica, administrativa y financiera del proyecto de inversión, reflejados en la adjudicación de varios contratos de obra, la firma de actas de inicio, y la continuación de la estructuración de procesos en diferentes áreas protegidas del país. Igualmente, se gestionaron ajustes presupuestales necesarios para garantizar la atención de obligaciones contractuales previas, mediante traslados autorizados en el marco normativo vigente. A pesar de estos progresos, el avance físico de las metas de los productos “sedes mantenidas” y “sedes adecuadas” se mantiene en cero (0), dado que los indicadores definidos solo permiten registrar cumplimiento una vez las obras hayan sido finalizadas y recibidas a satisfacción por parte de los supervisores designados. Esta condición técnica del indicador limita la visibilización de los esfuerzos institucionales realizados en las etapas de planificación, diagnóstico, contratación y supervisión. La situación presupuestal ha representado un desafío significativo para el cumplimiento de las metas inicialmente previstas, obligando a priorizar intervenciones y a realizar ajustes en la programación física del proyecto. Estos ajustes fueron debidamente sustentados y aprobados por el Comité Directivo Institucional, garantizando el alineamiento con las restricciones financieras y la priorización técnica de necesidades urgentes. Se espera que, a partir del tercer trimestre de 2025, se comiencen a reflejar avances físicos en los reportes de metas, conforme las obras actualmente en ejecución sean culminadas y entregadas de manera formal. La entidad continuará realizando un seguimiento riguroso a la ejecución de los contratos, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos, financieros y contractuales establecidos en el marco del proyecto de inversión. Respecto a la fuente FONAM, se avanzó con la adjudicación de los siguientes procesos de obra, con el objetivo de ampliar la cobertura de mantenimiento de sedes mediante estrategias de contratación que optimicen el uso de los recursos: • PNN Tayrona • SFF Los Flamencos • PNN Corales del Rosario y de San Bernardo • PNN Utría Adicionalmente, se encuentra en estructuración la documentación precontractual del proceso de mantenimiento del SFF Guanentá Alto Río Fonce. Cabe mencionar que el proceso de contratación para el PNN Macuira fue declarado desierto, y dado que el plazo estimado para su ejecución era de cinco (5) meses y quince (15) días, no es viable volver a publicar y que no se podría ejecutar dentro de la presente vigencia. En consecuencia, los recursos asignados a este proceso serán asignados hacia otra intervención priorizada. En cuanto a la meta física de “sedes mantenidas” con recursos FONAM, se realizó un ajuste técnico aprobado por el Comité Directivo Institucional, que pasó de cinco (5) a veinticinco (25) sedes. Esta modificación obedece a la necesidad de maximizar el impacto de los recursos disponibles, priorizando acciones de mantenimiento en múltiples infraestructuras dentro de un mismo contrato, lo que permite lograr mayor eficiencia operativa, ampliar la cobertura de intervención y contribuir al cumplimiento de metas institucionales. En resumen, el avance físico de la meta con corte al 30 de junio de 2025 continúa en cero (0), dado que el indicador definido corresponde a “sedes mantenidas”, es decir, únicamente podrá reflejar avance una vez se hayan finalizado y recibido las obras contratadas. Conforme al cronograma de ejecución, se estima que los primeros resultados serán reportados en el cuarto trimestre del año, una vez culminen los procesos adjudicados. | 0 | 0 | Se encuentra en ejecución el contrato que tiene por objeto: "Realizar la adecuación de la subsede Administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales en Popayán", en la plataforma de SECOP II, proceso de selección abreviada de menor cuantía SEL-ABREV-002-2025. Así mismo mediante la Resolución No. 265 del 16 de junio de 2025, por medio de la cual se efectúa un traslado interno en el presupuesto de inversión de la fuente Nación, para la vigencia fiscal del 2025. Se realizó el siguiente traslado presupuestal por el producto de sedes adecuadas: - Para pago de Vigencias expiradas DTPA: $1.599.979.594 | 0 | En atención a la disposición del decreto 1600 de 2024 se publicaron los eventos de cotización para adelantar los siguientes procesos de adecuación: - PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETE - PNN SELVA DE FLORENCIA | 0 | 0 | Se encuentra en ejecución el contrato que tiene por objeto: "Realizar la adecuación de la subsede Administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales en Popayán", en la plataforma de SECOP II, proceso de selección abreviada de menor cuantía SEL-ABREV-002-2025. Se ha venido realizando la supervisión y seguimiento de este contrato. Se encuentra en ejecución el contrato que tiene por objeto: "Realizar la adecuación de la subsede Administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales en Popayán", en la plataforma de SECOP II, proceso de selección abreviada de menor cuantía SEL-ABREV-002-2025. Se ha venido realizando la supervisión y seguimiento de este contrato. | 0 | Se están adelantando los siguientes procesos de adecuación: - PNN SELVA DE FLORENCIA: Se encuentra en trámite lo correspondiente a los documentos precontractuales del proceso. Así mismo se está verificando la pertinencia de este proceso, teniendo en cuenta el plazo de ejecución y la época del año en la que nos encontramos. - SF ISLA DE LA COROTA - Obra Cabaña operativa (VF), se tramitó ante la Oficina Asesora de Planeación la documentación correspondiente para solicitar una vigencia futura, teniendo en cuenta que este proceso de contrtación tiene un plazo de ejecución de 8 meses. Así mismo, se realizó la documentación precontractual, la cual se encuentra en revisión por parte del Grupo de Contratos. - SF ISLA DE LA COROTA - Interventoría Cabaña operativa (VF), se tramitó ante la Oficina Asesora de Planeación la documentación correspondiente para solicitar una vigencia futura, teniendo en cuenta que este proceso de contrtación tiene un plazo de ejecución de 8 meses. Así mismo, se está realizando la documentación precontractual. Se están adelantando los siguientes procesos de adecuación: - PNN SELVA DE FLORENCIA: Se encuentra en trámite lo correspondiente a los documentos precontractuales del proceso. Así mismo se está verificando la pertinencia de este proceso, teniendo en cuenta el plazo de ejecución y la época del año en la que nos encontramos. - SF ISLA DE LA COROTA - Obra Cabaña operativa (VF), se tramitó ante la Oficina Asesora de Planeación la documentación correspondiente para solicitar una vigencia futura, teniendo en cuenta que este proceso de contrtación tiene un plazo de ejecución de 8 meses. Así mismo, se realizó la documentación precontractual, la cual se encuentra en revisión por parte del Grupo de Contratos. - SF ISLA DE LA COROTA - Interventoría Cabaña operativa (VF), se tramitó ante la Oficina Asesora de Planeación la documentación correspondiente para solicitar una vigencia futura, teniendo en cuenta que este proceso de contrtación tiene un plazo de ejecución de 8 meses. Así mismo, se está realizando la documentación precontractual. | 0 | 0 | Se encuentra en ejecución el contrato que tiene por objeto: "Realizar la adecuación de la subsede Administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales en Popayán", en la plataforma de SECOP II, proceso de selección abreviada de menor cuantía SEL-ABREV-002-2025. Se ha venido realizando la supervisión y seguimiento de este contrato, así mismo, durante el mes de septiembre se gestionó la modificación del contrato de obra No. NC-CO-340-2025, mediante la suscripción de una adición presupuestal y una prórroga al plazo de ejecución. Dicho ajuste obedeció a la necesidad de incluir actividades no previstas, evidenciadas en el desarrollo de la obra, tales como reposición de elementos hurtados, reforzamiento estructural de la cubierta y del sistema de piso. Estas novedades fueron verificadas en sitio por la supervisión y documentadas técnicamente, constituyendo hechos fortuitos que alteraron las condiciones iniciales del inmueble. En consecuencia, se autorizó una adición por $201.686.007 y una prórroga de dos (2) meses, garantizando así la correcta culminación de las actividades y el cumplimiento del objeto contractual. Occidentales en Popayán", en la plataforma de SECOP II, proceso de selección abreviada de menor cuantía SEL-ABREV-002-2025. Se ha venido realizando la supervisión y seguimiento de este contrato, así mismo, durante el mes de septiembre se gestionó la modificación del contrato de obra No. NC-CO-340-2025, mediante la suscripción de una adición presupuestal y una prórroga al plazo de ejecución. Dicho ajuste obedeció a la necesidad de incluir actividades no previstas, evidenciadas en el desarrollo de la obra, tales como reposición de elementos hurtados, reforzamiento estructural de la cubierta y del sistema de piso. Estas novedades fueron verificadas en sitio por la supervisión y documentadas técnicamente, constituyendo hechos fortuitos que alteraron las condiciones iniciales del inmueble. En consecuencia, se autorizó una adición por $201.686.007 y una prórroga de dos (2) meses, garantizando así la correcta culminación de las actividades y el cumplimiento del objeto contractual. | 0 | Se encuentran publicados los siguientes procesos: - PNN CHIRIBIQUETE, SEL-ABREV-009-2025 - SF ISLA DE LA COROTA - Obra Cabaña operativa (VF), LP-NC-002-2025 De igual manera se están adelantando los siguientes procesos de adecuación: - SF ISLA DE LA COROTA - Interventoría Cabaña operativa (VF), se tramitó ante la Oficina Asesora de Planeación la documentación correspondiente para solicitar una vigencia futura, teniendo en cuenta que este proceso de contrtación tiene un plazo de ejecución de 8 meses. De igual manera, la documentación precontractual fue radicada al grupo de contratos, se está a la espera de la publicación en borradores del proceso. Se encuentran publicados los siguientes procesos: - PNN CHIRIBIQUETE, SEL-ABREV-009-2025 - SF ISLA DE LA COROTA - Obra Cabaña operativa (VF), LP-NC-002-2025 De igual manera se están adelantando los siguientes procesos de adecuación: - SF ISLA DE LA COROTA - Interventoría Cabaña operativa (VF), se tramitó ante la Oficina Asesora de Planeación la documentación correspondiente para solicitar una vigencia futura, teniendo en cuenta que este proceso de contrtación tiene un plazo de ejecución de 8 meses. De igual manera, la documentación precontractual fue radicada al grupo de contratos, se está a la espera de la publicación en borradores del proceso. Durante el mes de septiembre, se realizaron 17 comisiones de seguimiento a las obras en ejecución y para definir las obras adicionales a adelantar. Estas comisiones permitieron evaluar el avance de las obras, verificando la calidad de los trabajos, el cumplimiento de plazos y la adherencia a los diseños establecidos. | 0 | 0 | Con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), continuó la ejecución del contrato de obra No. NC-CO-340-2025, derivado del proceso SEL-ABREV-002-2025, cuyo objeto es “Realizar la adecuación de la subsede administrativa de la Dirección Territorial Andes Occidentales en Popayán”. Durante este periodo se realizó seguimiento técnico permanente a la ejecución, y en el mes de septiembre se gestionó una adición presupuestal por $201.686.007 y una prórroga de dos (2) meses al plazo contractual, con el fin de atender actividades no previstas evidenciadas durante la obra, como la reposición de elementos hurtados, reforzamiento estructural de la cubierta y del sistema de piso. Estas novedades fueron verificadas por la supervisión y soportadas mediante actas e informes técnicos, en atención a hechos fortuitos que modificaron las condiciones iniciales del inmueble. Con estas medidas se garantiza la adecuada culminación de las actividades y el cumplimiento del objeto contractual. | 0 | Ccon recursos de la fuente FONAM, se avanzó en la gestión precontractual y contractual de los siguientes procesos de adecuación: -PNN Serranía de Chiribiquete: Proceso publicado en la plataforma SECOP II bajo el número SEL-ABREV-009-2025, con adjudicación prevista para el 1 de octubre de 2025. -SFF Isla de la Corota: Se encuentra en trámite la solicitud de vigencias futuras para la ejecución del proceso LP-NC-002-2025 correspondiente a la “obra de adecuación de la cabaña operativa”, cuya ejecución se estima en ocho (8) meses. De igual manera, se radicó ante el Grupo de Contratos la documentación precontractual del proceso de interventoría, la cual se encuentra en etapa de revisión y próxima publicación en borradores. -PNN Selva de Florencia: Se remitió la documentación precontractual ajustada y actualizada, atendiendo las observaciones formuladas por el Grupo de Contratos para su revisión final. Con corte al 30 de septiembre de 2025, el avance físico de la meta continúa en cero por ciento (0%), considerando que el indicador solo registra avance una vez las obras sean finalizadas y recibidas a satisfacción por la supervisión. No obstante, los avances contractuales alcanzados en este trimestre fortalecen el cumplimiento del cronograma general del proyecto y aseguran la proyección de resultados físicos para el cuarto trimestre de la vigencia. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%