| # OBJETIVO | # ALCANCE |
| --- | --- |
| Establecer las directrices y actividades que debe realizar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – Minciencias, para la emisión del Concepto Técnico Único Sectorial (CTUS) de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 35, el parágrafo primero del artículo 57 y el parágrafo del artículo 58 de la Ley 2056 de 2020, el parágrafo 6 del artículo 1.2.1.2.8 del Decreto Único Reglamentario del SGR y el acuerdo 04 de octubre 14 de 2021 el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías. | Este procedimiento aplica a todas las dependencias del Ministerio que intervienen en la evaluación técnica, financiera, jurídica y de pertinencia de los proyectos de inversión del SGR en el marco de la viabilidad a cargo del ministerio como ente rector del SNCTeI Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Inicia con la recepción de la solicitud del concepto a través del sistema de información que disponga el Departamento Nacional de Planeación (DNP), continúa con la convocatoria a la mesa técnica para la asignación del proyecto y el análisis del proyecto el SGR- Finaliza con la suscripción, el cargue en el sistema y el envío al DNP, con base en la normatividad aplicable. Aplica para los proyectos financiados para las fuentes de inversión del SGR diferentes a la Asignación para la CTeI Asignación para la Paz, Regional del 40% y Ciencia, Tecnología e Innovación y otros casos en los que la normativa disponga. |

# DISPOSICIONES GENERALES

De acuerdo con lo establecido en la Resolución XXX de 2025, cuando el Departamento Nacional de Planeación (DNP) someta a consideración del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) proyectos presentados con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para la emisión del Concepto Integrado de Viabilidad y Concepto Técnico Único Sectorial, corresponderá a las áreas técnicas misionales adelantar el análisis, evaluación y suscripción del concepto, conforme a sus competencias funcionales. Dichas actividades contarán con el acompañamiento metodológico de la Dirección de Gestión de Recursos y se desarrollarán de manera articulada en el marco de la mesa técnica sectorial, en la cual la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional ejerce la Secretaría Técnica, garantizando la presentación oportuna del proyecto que se debe evaluar, la trazabilidad de las discusiones y conclusiones de la mesa y el envío del concepto a través del aplicativo dispuesto por el DNP. El Concepto Técnico Único Sectorial (CTUS) de un proyecto debe contener de manera clara y expresa la posición y argumentos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, indicando el concepto de este de conformidad con lo siguiente: a) Favorable: Cuando el proyecto cumple con la totalidad de los componentes: jurídico, técnico, social, ambiental y financiero, aplicables al sector y con los requisitos adoptados por la Comisión Rectora del SGR. b) No Favorable: Cuando se considera que el proyecto no cumple con uno o más de los componentes jurídico, técnico, social, ambiental o financiero y con los requisitos adoptados por la Comisión Rectora del SGR, caso en el cual se realizan las observaciones pertinentes sobre el proyecto. Corresponderá a la entidad que presentó el proyecto, analizar si las observaciones pueden o no ser subsanadas. Para lo anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Evaluación del componente técnico: es el proceso mediante el cual se analiza la completitud y la consistencia de los estudios, diseños, memorias, anexos técnicos y/o planos aportados por los actores del SGR que soportan la alternativa de solución a la problemática identificada, de acuerdo con las características y el nivel de complejidad del proyecto, en el marco de los lineamientos del sector y los requisitos definidos por la Comisión Rectora del SGR. • Evaluación del componente financiero: es el proceso mediante el cual se analiza la información financiera y presupuestal del proyecto, y su consistencia con la información técnica, metodológica e indicadores de evaluación financiera. • Evaluación del componente jurídico: es el proceso mediante el cual se analiza la completitud de la información y cumplimiento de requisitos jurídicos del proyecto en relación con los lineamientos específicos del sector, los requisitos adoptados por la Comisión Rectora del SGR y demás normas vigentes aplicables. • Evaluación del componente social: es el proceso mediante el cual se analizan los impactos y cambios positivos que se generan en beneficio de un tercero con la selección de la alternativa identificada para la solución de la necesidad, sustentada en el proyecto. • Evaluación del componente ambiental: es el proceso mediante el cual se analiza si los productos o servicios generados por el proyecto, tales como tecnología, materiales, procesos y procedimientos; son apropiados para el entorno, para la población en la zona de influencia de ejecución y teniendo en cuenta los lineamientos ambientales definidos para el proyecto. La emisión del Concepto Técnico Único Sectorial finaliza con el cargue de este en el SUIFP-SGR, o en el aplicativo dispuesto por el DNP para tal fin. En ningún caso podrá exceder los diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud del concepto (Decreto 1821 de 2020 - literal d, artículo 1.2.1.2.8). Para el efecto, se tienen en cuenta las actividades y responsables establecidos en el PT-GI-11 Procedimiento para la Emisión Concepto Técnico Único Sectorial de proyectos financiados con recursos del SGR. Para la emisión de conceptos se tienen en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, el Decreto 1893 de 2021, el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías Acuerdo 04 de 2021, Acuerdo 07 de 2022 y demás normas que lo reglamente o modifique. Para el cargue del Concepto Técnico Único Sectorial en el SUIFP-SGR o en el aplicativo dispuesto por el DNP, se debe dar cumplimiento a los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud conforme con lo establecido en el artículo 4.2.3 del Acuerdo 04 de 2021. Para los casos en el que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, determine que no es competente para la expedición del concepto, deberá seguir lo estipulado en el parágrafo 8 artículo 3 del Decreto 625 de 2022. El presente procedimiento da cumplimiento con lo establecido en el acuerdo el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías 04 de octubre 14 de 2021 y demás normas que lo reglamente o modifique. Las solicitudes para la emisión del Concepto Técnico Único Sectorial son realizadas por la Secretaría Técnica Regional o Secretaría Técnica Paz, u Oficina Asesora de Planeación a través del aplicativo dispuesto por el DNP para tal fin.

# MARCO NORMATIVO APLICABLE

Ver Normograma de la entidad, dispuesto en el sistema de información GINA Módulo Documentos / Normas

# DEFINICIONES

Acompañamiento metodológico Asistencia técnica para la comprensión de la estructura de los instrumentos establecidos por el DNP para la elaboración de CTUS y el correcto diligenciamiento en el sistema. Sistema Unificado de la Inversión Pública (SUIFP-SGR) o el que haga sus veces: Constituye la herramienta en la cual se efectúa el registro y disposición de todos los proyectos de inversión considerados como viables para su financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías. Concepto Técnico Único Sectorial: Documento que integra los análisis jurídico, técnico, social, ambiental y financiero de un proyecto de inversión. Su propósito es determinar si un proyecto cumple con las condiciones para ser financiado o cofinanciado con recursos del Sistema General de Regalías en Colombia, sirviendo como insumo clave para los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). No es una verificación de requisitos, sino un análisis integral del proyecto bajo los lineamientos sectoriales correspondientes. Proyectos de Inversión Pública para el SGR: Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Art 1.2.1.2.1 literal b) Decreto 1821 de 2020. Concurrencia de fuentes de financiación: Condición en la cual un proyecto de inversión cuenta con recursos provenientes de dos o más fuentes públicas o privadas, incluyendo asignaciones del Sistema General de Regalías. De acuerdo con la Ley 2056 de 2020, cuando existe concurrencia, la entidad sectorial competente debe emitir un único concepto técnico consolidado. SGR: Sistema General de Regalías SNCTI: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

| N° | # DESCRIPCIÓN GENERAL | RESPONSABLE | TIEMPOS (Días Hábiles) | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recibir y registrar la solicitud Recibe la solicitud de concepto por medio del aplicativo SUIFP – SGR dispuesto por el DNP. | Funcionario o contratista de Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Hasta 1 día | Registro del aplicativo SUIFP-SGR |
| 2 | Convocar a los miembros de la mesa técnica Envía la citación a los integrantes de la mesa técnica adjuntando el proyecto sobre el cual se debe emitir el CTUS. | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Hasta 1 día | Correo Electrónico |
| 3 | Definir el área responsable de emitir el CTUS Analiza el proyecto y acordar el área técnica que se encargará de emitir el concepto. Incluyendo la solicitud y consolidación de los insumos que requiera. | Mesa Técnica Con secretaria a cargo de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Hasta 1 día | Acta de reunión |
| 4 | Asignar el proyecto al área responsable de emitir el CTUS Ingresa a la plataforma dispuesta por el DNP y asigna el proyecto a la persona que se haya definido en la mesa técnica. | Funcionario o contratista de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Máximo 2 horas a partir de la finalizada la mesa técnica | Registro del aplicativo SUIFP-SGR |
| 5 | Brindar acompañamiento metodológico Proporciona al responsable de elaborar el CTUS los lineamientos necesarios y suficientes para la comprensión de la estructura de los instrumentos establecidos por el DNP y su diligenciamiento. | Profesional de la Dirección de Gestión de Recursos Funcionario o contratista de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Máximo 1 día después de la mesa técnica | Acta de reunión |
| 6 | Elaborar Consolidar el CTUS Consolidar los insumos recibidos y elabora el Concepto Técnico Único Sectorial (CTUS) a partir de los análisis técnicos, financieros, jurídicos pertinentes y diligencia el formato de CTUS, verificando la coherencia interna del documento. Cuando se estime pertinente se elabora un documento complementario que amplie las consideraciones frente a los distintos aspectos analizados y que no hayan sido incluidas en el formato debido a la restricción en el número de caracteres. | Funcionario o contratista de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional consolida con los insumos de cada una de las áreas (técnicos, financieros, jurídicos y ambientales) área misiona | Hasta 3 días | Formatos del DNP para CTUS |
| 7 | Revisar el CTUS Verifica la claridad y pertinencia de las observaciones y su coherencia con la conclusión del concepto. ¿Requiere ajustes? SÍ: regresa a la actividad 6 y el responsable del ajuste cuenta con máximo 1 día para hacer las correcciones. (área misional) NO: suscribe el CTUS y continúa con la actividad 8 (OAPII) | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Director del área misional responsable de emitir el CTUS | Hasta 1 día | Concepto emitido y cargado en el aplicativo SUIFP-SGR |
| 8 | Subir CTUS en la plataforma del DNP Carga en el Banco de Proyectos del Sistema General de Regalías con los anexos, soportes técnicos y formatos pertinentes. | Funcionario o contratista de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional del área misional responsable de emitir el CTUS | Hasta 1 día | Concepto emitido y cargado en el aplicativo SUIFP-SGR |
| 9 | Remitir el CTUS Revisa que los documentos cargados por las Dirección técnica sean los correctos y los envía a través de la plataforma. | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Máximo 4 horas a partir de la actividad 8 | Concepto emitido y cargado en el aplicativo SUIFP-SGR |
| 10 | Notificar al DNP Comunica al DNP que el concepto fue remitido | Funcionario o contratista de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Hasta 1 día | Correo electrónico |

Nota: Los tiempos máximos establecidos podrán ejecutarse de manera simultánea cuando la dinámica del proceso lo permita, garantizando el cumplimiento del plazo legal.

.

# DOCUMENTOS RELACIONADOS

Decreto 1449 de 2022 Resolución XXXX

| # CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Numerales | Descripción de la modificación |
| 1 | XX-12_2025 | Todos | Se crea el documento |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Nombre - Cargo / Rol: Edna del Pilar Páez García y Carolina Parra Silva Contratistas - Oficina Asesora de Planeación e Innovación | Nombre - Cargo / Rol: Carolina Montealegre Castillo Directora de Gestión de Recursos Kevin Fernando Henao Martínez Director de Ciencia Marcela Cabanzo González Directora de Vocaciones y Formación Rubén Ortiz Morales Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación Dora Lilia Marín Díaz Directora de Capacidades | Nombre - Cargo / Rol: César Fabián Gómez Vega Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación |