## Hoja1
PLAN GENERAL DE TRABAJO
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - PNN EL COCUY DTAN-CPS-014-2025
Objeto: Prestar servicios de apoyo a la gestión con plena autonomía técnica y administrativa al Parque Nacional Natural El Cocuy para desarrollar actividades relacionadas con la implementación del ordenamiento ecoturístico en el marco de Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.
Obligación |  | Productos | Descripción | MESES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1. Elaborar un (1) plan de trabajo de forma concertada con el supervisor del contrato, en el cual se detalle las actividades y cronograma mensual de ejecución de las mismas, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. |  | Plan de trabajo general | Un plan de trabajo para la vigencia del contrato.
2. Apoyar los recorridos de control de visitantes en los senderos autorizados al interior del Área Protegida, así como recorridos de control de turismo no regulado en los senderos no autorizados, conforme a la programación mensual de actividades concertadas con la supervisión. |  | informes según recorridos requeridos en periodo contracual | Realizar los recorridos de acuerdo con el plan de trabajo elaborado conjuntamente con el supervisor o el tecnico de ecoturismo.
3. Apoyar en el control de ingreso y salida de los visitantes en los puestos de cada sendero, en el marco del cumplimiento de los horarios establecidos en la normatividad vigente, y apoyar actividades de pedagogía y sensibilización al visitante respecto al cumplimiento de la reglamentación ecoturística y las actividades permitidas al interior del Parque, de conformidad con la programación mensual de actividades concertadas con la supervisión. |  | Archivo con evidencia del diligenciamiento de la bitacora diariamente. | Reporte diario por medio de los canales de comunicación establecidos y archivo fotografico mensual de la bitacora.
4. Apoyar en la implementación de actividades de monitoreo de impactos en los senderos autorizados, contempladas en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico- POE, de acuerdo a las variables definidas: control de capacidad de carga, ampliación o reducción del ancho de los senderos, residuos sólidos, encharcamientos o anegamientos, y aplicación de encuestas de satisfacción de visitantes, según la periodicidad y metodología definida por Parques Nacionales Naturales. |  | Encuestas debidamente diligenciadas y baso de datos y/o informes de monitoreo. | Archivo digital con las encuestas debidamente diligenciadas antes del 20 de cada mes y aportar informacion del monitoreo de capacidad de carga, ancho de sendero, residuos solidos, encharcamientos, puntos de riesgo.
5. Reportar las situaciones de incumplimiento de la normatividad ambiental y reglamentación ecoturística del Parque, de acuerdo a los procedimientos institucionales definidos y apoyar la elaboración de informes técnicos requeridos para inicio de procedimiento sancionatorio ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 de 2024. |  | Evidencias de posibles infractores y/o actas de medida preventiva | Informar sobre cualquier infracción dentro de el area protegida, tomar las respectivas evidencias y diligenciar las actas de medida preventiva
6. Apoyar en el cuidado y mantenimiento de la infraestructura existente en los senderos ecoturísticos, cabañas, baños secos, vallas, y actividades de adecuación de senderos ecoturísticos. |  | 11 infomes de cuidado de la infraesttructura ecoturistica. | Aportar informacion de mantenimiento realizado a la infraestructura ecoturistica.
7. Apoyar en el acompañamiento en salidas de campo dentro del Área Protegida a otras instituciones en permisos otorgados por Parques Nacionales en cumplimiento del principio de coordinación y de la misión institucional de la entidad, cuando se requieran. |  | Informe de salida de acompañamiento. | Aportar información de los acompañamientos realizados a las instituciones.
8. Apoyar al Área Protegida en coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres- CMGRD, operativamente las actividades requeridas en el marco de la atención de situaciones de emergencias al interior del Parque. |  | Informe de salida de acompañamiento. | Aportar información de los acompañamientos realizados sobre cualquier situacion de emergencia, en el caso que se requiera.
9. Apoyar las acciones de restauración ecológica priorizadas por el área protegida, de acuerdo con los diferentes programas, y proyectos que se desarrollen de forma articulada con la estrategia de ecoturismo del PNN El Cocuy entre ellos el Programa “Deja tu Huella”, actividades de propagación, siembra, mantenimiento y seguimiento material vegetal de especies nativas. |  | Informe de las acciones de apoyo a la RE. | Informe de los apoyos realizados en restauración ecologica.
10. Participar en los Comités técnicos locales del Área Protegida y en las demás reuniones de carácter administrativo, técnico, cuando le sea requerido |  | Participación en los comités técnicos locales, y demas reuniones programadas. | 11 actas, fotografía y/o listados de asistencia.
11. Elaborar y entregar de informes técnicos mensuales de avance y un informe final de actividades con las respectivas evidencias de acuerdo al plan de trabajo concertado. |  | 11 informes mensuales y 1 informe final. | Informes de avance mensual cumplimiento con sus respectivas evidencias. Y un informe final con el compilado de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato
12. Responder y utilizar adecuadamente y de manera temporal los equipos y elementos especializados facilitados por el PNN El Cocuy que le sean asignados de manera excepcional para el cumplimiento de su objeto. |  | Utlizar los equipos si es requerido.
13. Cumplir las demás actividades que le requiera el supervisor relacionado con el objeto del contrato. |  | Cumplimiento de las demás actividades requeridas. | Informe de los apoyos realizados.
LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS LAS REALICE DE FORMA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE.
| __________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________________________
| ALBERTO BOHADA BLANCO |  |  |  | VERONICA MARIA VELASCO SALCEDO
| CONTRATISTA |  |  |  | SUPERVISOR CONTRATO DTAN-CPS-014-2025