## CALIFICACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: | [5 empty] | Prestar servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, de los equipos de audio e iluminación ubicados en los auditorios del Archivo de Bogotá
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 15580000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Bogotá, D. C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato. |  |  |  |  | Incremeta el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato.
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  | 155800 | 779000 | 1558000 |  |  |  |  | 3583400 | 4674000
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia de la Ocurrencia del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Debilidades en la elaboración de los estudios previos en cuanto a lo técnico, jurídico y económico que generen condiciones no adecuadas para la ejecución contractual. Establecer requisitos de evaluación y causales de rechazo que permitan la selección de un proponente técnica, jurídica, y economicamente idóneo para desarrollar efectivamente el objeto del contrato. |  |  |  | 1. Impide la ejecución de actividades misionales de la Dirección Archivo de Bogotá. 2. Pérdida del recurso presupuestal. 3. Detrimento patrimonial por posible daño a las estanterías debido a la falta de mantenimiento preventivo. 4. Subvaloración o sobrevaloración de los bienes o servicios a contratar |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte del contratistas a sus empleados |  |  |  | 1.Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la Secretaría General 2. Castigo Presupuestal de la Secretaría General. 3. Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores, faltas, incumplimientos e insuficiencias que deriven en la no prestación oportuna del servicio contratado por la Secretaría General. |  |  |  | 1. Posibles sanciones. 2. Impide la ejecución de actividades de apoyo de la Secretaría General. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista.
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte de la persona responsable, actos de empleados y en general las actuaciones y omisiones de los empleados directos y las personas naturales al servicio del contratista y otros similares. |  |  |  | 1. Posibles sanciones, demandas 2.Impide la ejecución de actividades de apoyo de la Secretaría General 3. Incumplimiento al objeto y obligaciones contractuales. 4. Procesos judiciales. 5. Posibles sobrecostos. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista.
5 | Específico. | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el mantenimiento preventivo, correctivo y el suministro de repuestos entregados por el contratista no cuenten con los estándares de calidad y correcto funcionamiento, establecido en el anexo técnico, estudios previos y pliego de condiciones del proceso, generando el incorrecto funcionamiento de las estanterías. |  |  |  | 1. Posibles sanciones. 2. Impide la ejecución de actividades de apoyo de la Secretaría General 3. Incumplimiento al objeto y obligaciones contractuales. 4. Procesos judiciales. 5. Posibles sobrecostos. |  |  |  | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista.
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Economico | Incremento en los precios de los repuestos requeridos para el mantenimiento correctivo por variación en la tasa representativa del mercado (TRM) igual o superior a un 35% durante la ejecución del contrato. |  |  |  | Posible impacto en el valor de los repuestos sujetos a importación. |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad / Contratista
7 | General | Interno | precontractual | Riesgos Operacionales | Que el contratista no presente a tiempo las pólizas y/o demás documentos requeridos por la entidad, para el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | 1. Posibles sanciones. 2. Impide la ejecución de actividades de apoyo de la Secretaría General. 3. Incumplimiento al objeto y obligaciones contractuales. 4. Procesos judiciales. 5. Posibles sobrecostos 6. Pérdida del recurso presupuestal. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista.
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento por parte del contratista por falta de personal idóneo para la ejecución de las actividades contractuales. |  |  |  | Fallas en la prestación del servicio |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratista.
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Huelgas, paros, motines y demás factores de orden público del mismo modo que disposiciones reglamentarias por motivos de salud pública, estado de emergencia o similares, que puedan afectar la prestación del servicio. |  |  |  | No es posible dar cumplimiento a la programación acordada para la prestación del servicio. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista / Entidad
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Normativo | Expedición de nuevas normas o modificaciones a las normas tributarias existentes que pueden afectar la ejecución del contrato o aumentos de los honorarios del recurso humano, teniendo en cuenta el plazo de ejecución. |  |  |  | 1. Incumplimiento de obligaciones 2. Inicio de tramite sancionatorio 3. Desequilibrio económico. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Final Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿cómo se realiza el monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuándo?
1 | Conformación de un equipo interdisciplinario (económico, jurídico y técnico) para la elaboración del estudio previo. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Equipo Interdisciplinario de la Dirección Archivo de Bogotá, Dirección de Contratación y la Subdirección Financiera |  | Desde la radicación a la Dirección de Contratación. | Hasta la suscripción del contrato | A través de mesas de trabajo para elaborar, coordinar los requerimientos del proceso. |  | Durante la elaboración del estudio previo y todos sus componentes
2 | 1) El supervisor realizará la verificación de los soportes de pago que acrediten el cumplimiento del pago de las prestaciones sociales y parafiscales. 2. Hacer efectiva la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del contratista a favor de la Secretaria General. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor / Secretaria General |  | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la finalización del contrato. | Solicitando la presentación de la certificación de cumplimiento del pago de las prestaciones sociales y parafiscales |  | Cada vez que el contratista presente documentos de pago.
3 | 1) verificación y supervisión contínua de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el anexo técnico. 2) aplicar las medidas sancionatorias la Cláusula Penal y las imposición de Multas. 3) hacer uso de la póliza que ampara el contrato a favor de la Secretaría General. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | La supervisión se encargará de implementar los tratamientos |  | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento continuo del cronograma, documentar con actas, memorando y oficios |  | Cada que se ejecuten de acuerdo al cronograma las jornadas de mantimiento preventivo, correctivo o de suministro de repuestos y hasta la liquidación del contrato.
4 | 1) verificación del supervisor del cumplimiento de la obligación por parte del contratista del pago de salud, pensión y ARL del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal del cumplimiento de aportes al sistema Integral de seguridad social. 2) Aplicación de la poliza de Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por parte del contratista a favor de la Secretaría General. 3. Exigir los elementos de protección individual pertinentes y necesarios para la prevención del riesgo. 4. Planificación de mantenimientos en espacios adecuados que no afecten los procedimientos de laboratorio y del contratista. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | La supervisión se encargará de implementar los tratamientos |  | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Supervisor verifica los documentos presentados por el contatista que evidencien el pago de salud, pensión y ARL del talento humano vinculado a la ejecución del contrato para realizar la aprobación y tramitar el pago. |  | Cada que se deba realizar el pago
5 | 1) Verificación y supervisión continua de las obligaciones contractuales con el mayor compromiso, cuidado y diligencia 2) aplicar las medidas sancionatorias la Cláusula Penal y las imposición de Multas. 3) hacer uso de la póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados por parte del contratista a favor de la Secretaría General. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | La supervisión se encargará de implementar los tratamientos |  | Desde la suscripción del acta de inicio | hasta la liquidación del contrato | Seguimiento continuo del cronograma, documentar con actas, memorando y oficios |  | Cada que se ejecuten jornadas de mantimineto preventivo, correctivo o de suministro de repuestos y hasta la liquidación del contrato.
6 | 1. El contratista debe contemplar este riesgo al presentar su propuesta. 2. Así mismo, durante la ejecución del contrato el/la Supervisor/a verificará la tasa representativa del mercado e informará las variaciones que se encuentren igual o mayor al 35% y su análisis de impacto en los precios de los repuestos en el mercado nacional. 3. La Entidad podrá no hacer uso del mantenimiento correctivo. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato y contratista. |  | Desde el inicio del contrato. | Hasta su finalización. | El supervisor y el contratista deberan realizar seguimiento a la TRM de manera quincenal. |  | Quincenalmente.
7 | 1) Incluir un término perentorio del plazo para la legalización del contrato en la invitación pública. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Secretaría General, a través de la Subdirección de Contratación. |  | Desde la formulación de los pliegos de condiciones. | Hasta la suscripción del acta de inicio. | Hacer las gestiones correspondientes para que el contrato se firme y se legalice dentro de los terminos establecidos en la invitación pública por parte de la Secretaría General - Dirección de Contratación. |  | Etapa precontractual hasta la firma del acta de inicio.
8 | Exigir al contratista la disponibilidad del personal idóneo para la ejecución de las actividades propias del contrato. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato y/o el apoyo a la supervisión y contratista. |  | Desde la estructuración del proceso | Hasta la finalizaicíon de la ejecución del contrato | Verificar que el contratista cuenta con el personal idóneo para la ejecución de las actividades propias del contrato. |  | Al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato y durante toda la ejecución del mismo.
9 | Supervisión del contrato y contratista estarán atentos a adoptar los mecanismo de contigencia o decisiones correspondientes frente a medidas sanitarias, huelgas o afectación de orden público. | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato y contratista. |  | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato y contratista examinarán las medidas gubernamentales y establecerán las medidas pertinentes. Tener en cuenta las situaciones de orden público que puedan ser previsibles, a la hora de programar el servicio. |  | En cada jornada de mantenimiento y/o suministro de repuestos. Al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato y durante toda la ejecución del mismo.
10 | Por parte de la supervisión y el contratista se adelantará seguimiento a las posibles expediciones y/o modificación de la norma y se analizará conjuntamente el impacto de la nueva norma sobre los componentes del contrato y se adoptarán las decisiones para garantizar la correcta ejecución del mismo. | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato y contratista. |  | A partir del acta de inicio | Hasta la finalización del plazo pactado en el contrato y sus modificaciones. | Revisión constante de la producción normativa y desiciones jurisprudenciales |  | Cada mes y cada vez que el contrtista presente factura.
NOTA: Para estructurar la esta Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
|  |  | NOMBRE | [13 empty] | FIRMA
Elaboró: |  |  | Lenyn Yanira Triana Abril- Contratista DDAB
Revisó: |  |  | Carlos Manuel Galván Vega - Asesor DDAB
Aprobó: |  |  | Ricardo Guillermo Rivadeneira Velásquez - Director Archivo de Bogotá