ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 032 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO Y EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA – EMDUCE

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO

CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

NIT.	901.105.143-5

REPRESENTANTE LEGAL:	ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA

OBJETO: 	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA. EN MANERA CONCERTADA ENTRE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACION LOCAL, SIGUIENDO LOS PARAMETROS DE LA LEY 152 DE 1994 Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION.

VALOR INICIAL CONTRATO: 	CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($122.999.590).

PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS.

PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS.

FECHA DEL CONTRATO:	21/02/2024

FECHA DE INICIACIÓN:	22/02/2024

FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2024

FECHA PRESENTE ACTA:	06/08/2025

VALOR FINAL EJECUTADO: 	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOS PESOS M/CTE ($494.930.002).

SUPERVISOR:	DIANA YALENY ARIAS BURITICA

Secretaria de Planeación e Infraestructura

En el Municipio de Puerto Berrío, Departamento de Antioquia, a los seis (06) días del mes de agosto de 2025, entre los suscritos, GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS Alcalde Municipal Encargado mediante Decreto No. 140 del 25 de julio de 2025 en su calidad de contratante y ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA Representante legal  de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA – EMDUCE ., y con la asistencia de DIANA YALENY ARIAS BURITICA quien actúa en el presente contrato el calidad de supervisor, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente Contrato Interadministrativo N°032 de fecha 21/02/2024, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

- El Municipio de Berrio y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA – EMDUCE., suscribieron el día 21 de febrero de 2024, el Contrato de Interadministrativo No CI-032-2024, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA. EN MANERA CONCERTADA ENTRE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACION LOCAL, SIGUIENDO LOS PARAMETROS DE LA LEY 152 DE 1994 Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION.”.

- El valor del Contrato fue establecido CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($122.999.590). de los cuales -MUNICIPIO- aporta en recursos, respaldados presupuestalmente en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°00000157 del 13 de febrero de 2024. y Certificado de Registro Presupuestal No. 00000105 del 22 de febrero de 2024. Por valor de CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($122.999.590).

- Para el Contrato se estipuló un plazo inicial de tres (3) meses y diez (10) dias, sin superar el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual tuvo lugar el 22 de febrero de 2024.

- A través de informe final de supervisión elaborado por DIANA YALENY ARIAS BURITICA, Secretaria de Planeación e Infraestructura, el cual hace parte integral de la presente liquidación, se manifiesta y concluye en diferentes partes del mismo, lo siguiente:

“Respecto a la ejecución del Contrato No. CI-032-2024, desde la supervisión se realizó́ el seguimiento al desarrollo de este en cuanto al expedientes y verificación de los informes que soporta, todos estos debidamente recibidos por la supervisión designada.

Después de hacer las validaciones y verificaciones de la documentación aportada por EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA – EMDUCE para el proceso de liquidación del Contrato de Interadministrativo No. CI-032-2024, en mi calidad de supervisora y de conformidad con lo anterior me permito solicitar y dar concepto favorable para que la Coordinadora Jurídica del Municipio de Puerto Berrio, proceda con el trámite de dicha solicitud..”

- A continuación se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del Contrato Interadministrativo No.CI-032- 2024, donde se discriminan los pagos realizados, así́:

| ACTA | VALOR ACTAS | VALOR PAGADO | NUMERO COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA COMPROBANTE DE PAGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTA 1 | $50.099.833 | $50.099.833 | 0940 | 26/08/2024 |
| ACTA 2 | $72.850.967 | $72.850.967 | 1412 | 08/11/2024 |
| VALOR TOTAL CANCELADO |  | $122.950.800 |  |  |

- La supervisión verificó que la por EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA – EMDUCE. se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la ley que lo regula, respecto de los montos y fechas de pago de los respectivos aportes.

- A la fecha el plazo del Contrato Interadministrativo No.CI-032-2024 se encuentra terminado.

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

| DESCRIPCION | VALOR |
| --- | --- |
| VALOR DEL CONTRATO: | $122.999.590 |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | $122.999.590 |
| PAGOS REALIZADOS (ACOMULADO): | $122.950.800 |
| PAGOS PENDIENTES POR PAGAR: | $ 0 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: | $ 48.790 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA: | 100% |
| PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: | 100% |

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: liquidar de mutuo acuerdo el Contrato Interadministrativo N°CI-032-2024, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA. EN MANERA CONCERTADA ENTRE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACION LOCAL, SIGUIENDO LOS PARAMETROS DE LA LEY 152 DE 1994 Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION”, en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: El MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO- declara tener recibido el objeto del contrato correspondiente establecido contractualmente.

TERCERO: Las partes manifiestan estar conformes con las sumas a que se refiere la presente liquidación y se declaran a paz y salvo por todo concepto. MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, queda eximida de cualquier pago u obligación a partir de la suscripción de la presente acta.

CUARTO: En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, el objeto de Contrato Interadministrativo No. 032 de 2024, así́ como los pagos generados por los mismos. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del municipio de Puerto Berrío, Antioquia.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión b) Acta de Terminación. Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los seis (06) del mes agosto de 2025

GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS.       	ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA Alcalde Municipal Encargado		      	R.L. EMDUCE

Contratante					      	Contratista.

DIANA YALENY ARIAS BURITICA

Secretaria de Planeación e Infraestructura

Supervisor

Elaboró: Arledys Yolany Diaz Hernández

Apoyo técnico y administrativo procesos poscontractual.