Puerto Berrío, 22 de julio de 2025

MEMORANDO

PARA:	ÁNGEL EMIRO BARCOS SERNA, Secretario de Planeación e Infraestructura

DE:	ISABEL CRISTINA ARBOLEDA LONDOÑO, Abogada Contratista

ARLEDYS YOLANY DÍAZ HERNÁNDEZ, Contratista

ASUNTO:	INFORME TÉCNICO JURÍDICO CONTRATO 0464 de 2019 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA.

Respetado ingeniero Barcos Serna,

En el presente informe se detallan los aspectos relevantes del Contrato 0464 del 2019, celebrado el 27 de diciembre de 2019 bajo la modalidad de concurso de méritos, cuyo objeto fue la “interventoría técnica, administrativa y financiera para la ejecución del contrato que tiene por objeto: pavimentación en concreto rígido de las vías urbanas del municipio de puerto Berrío, Antioquia”. Este proyecto contemplaba el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato de obra de 465 de 2019 cuyo objeto fue: “PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA”. suscrito entre el municipio de Puerto Berrío y Unión Temporal Interventoría Berrío con NIT 901.351.623-2 representada por Luis Adrián Mejía Álvarez, con Cédula de Ciudadanía número 77.091.383 con un valor de $ 211.308.300, financiado a través de recursos del Sistema General de Regalías.

En el desarrollo del contrato, se presentaron diversas situaciones que impactaron su ejecución. Entre ellas, las suspensiones derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19, las modificaciones contractuales y prórrogas que fueron necesarias para la culminación del proyecto. Asimismo, los informes de interventoría evidenciaron retrasos en el cronograma debido a factores como condiciones climáticas adversas, ajustes técnicos no contemplados inicialmente y la necesidad de coordinación con terceros para la ejecución de actividades complementarias.

Actualmente, el contrato se encuentra se encuentra terminado y no liquidado, con una ejecución física del 78% y una ejecución financiera del 60.96%. No obstante, se han identificado situaciones jurídicas que requieren especial atención, la necesidad de proceder con las acciones jurídicas a que haya lugar de acuerdo con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad concordante. Este informe tiene como propósito presentar un análisis detallado del estado del contrato, sus avances, dificultades y aspectos técnicos, administrativos y jurídicos para adelantar las acciones pertinentes.

ASPECTOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS RELEVANTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÚBLICA NÚMERO 464 DE 2019

| REGISTRO PROYECTO | BPIM 2019055790014 ID-MGA WEB 216388 |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA. |
| VALOR PROYECTO: | $ 3.848.534.355 |
| FUENTE DEL PROYECTO: | REGALIAS |
| Resolución No. 6716 (11/12/2019) | Apertura del Concurso de méritos abierto No. 19-CMA-015 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA. Por valor de $ 211.395.467 plazo: cinco (5) meses. |
| Pliego de condiciones definitivo | Se publica el 11 de diciembre de 2019 |
| Ofertas | Se presentaron 3 proponentes. |
| ADJUDICACION: | Resolución No. 7473 del 27 de diciembre de 2019, adjudica Concurso de Méritos abierto No. 19-CMA-015 |
| C.D.P | Regalías N° 119 del 08 de diciembre de 2019 $3.848.534.355 |
| R.P. Compromiso | Del municipio N° 0000023 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 211.308.300 Regalías N° 220 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020 $ 211.308.300 |
| CONTRATO CONSULTORIA, BAJO LA MODALIDAD INTERVENTORIA: | No. 0464 de 2019 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019. |
| Objeto: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA. |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL INTERVENTORÌA BERRÌO |
| CORREO ELECTRONICO | mejiaalvarezconstrucciones@gmail.com |
| NIT: | 901.351.623-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ |
| IDENTIFICACION: | 77.091.383 |
| VALOR INICIAL INTERVENTORIA: | $ 211.308.300 |
| PLAZO INICIAL: | 5 MESES |
| ACTA INICIO INTERVENTORIA: | 27 de febrero 2020 |
| SUSPENSION No. 1: | DESDE 7:00 PM del 20 DE MARZO DE 2020 hasta 3:00 AM del 24 de marzo de 2020 – COVID |
| CIRCULAR 001 – si bien identifica el contrato de obra 465 de 2019 no registra el contrato 464 de 2019 | del 19 de marzo de 2020 la cual establece suspender todas las actividades de construcción, interventoría y consultoría 21, 22, 23 marzo 2020. Nota no podrá contabilizarse el tiempo de la suspensión debido a que no se encuentra sustentada o motivada, es más ni nombrado el contrato 464 de 2019 en la circular 001 de 2020. |
| SUSPENSION No. 2: | Desde las 7:00 p.m. del 20 DE MARZO DE 2020 - Hasta 00 AM. EL 13 DE ABRIL DE 2020. COVID – suscripción del acta el 24/03/2020 |
| CIRCULAR 002 si bien identifica el contrato de obra 465 de 2019 no registra el contrato 464 de 2019 | del 24 de marzo de 2020 la cual establece suspender todas las actividades de construcción, interventoría y consultoría a partir de las 00 horas del 24 de marzo de 2020 hasta 00 horas del 13 abril de 2020. Nota no podrá contabilizarse el tiempo de la suspensión debido a que no se encuentra sustentada o motivada, es más ni nombrado el contrato 464 de 2019 en la circular 001 de 2020. |
| CIRCULAR 004 | Modificación unilateral del contrato a través de la circular 004 del 14 de abril de 2020 la cual establece suspender todas las actividades de construcción, interventoría y consultoría a partir de las 00 horas del 13 de abril de 2020 hasta 00 horas del 27 abril de 2020 |
| CIRCULAR 005 | Protocoló de bioseguridad |
| CIRCULAR 006 | Modificación unilateral del contrato a través de la circular 006 del 27 de abril de 2020 la cual establece suspender todas las actividades de construcción, interventoría y consultoría a partir de las 00 horas del 27 de abril de 2020 hasta 00 horas del 11 mayo de 2020 |
| CIRCULAR 007 | 04 de mayo de 2020 Requerimiento protocolos de bioseguridad |
| MEMORANDO 2020300883 | 13 de mayo 2020 secretaria de planeación entrega al secretario de salud y desarrollo social municipal, protocolo sanitario de obra |
| MEMORANDO 2020300899 | 15 de mayo 2020 secretario de salud y desarrollo social municipal remite a la secretaria de planeación aprobación de protocolo sanitario de obra, autorizando la apertura de las obras |
| No hay soporte de suspensión dentro del 11 de mayo al 03 de junio de 2020 |  |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 1: el día 02/07/2020 se radica No. 2020103864 | 27 DE FEBRERO DE 2020 – 31 DE MAYO DE 2020. (en el informe aclara que las actividades de obra se ejecutaron hasta el pasado 20 de marzo de 2020) - Avance de obra 2,09% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades justificado en actividades de localización, replanteo, socialización del proyecto y actas de vecindad. - Presenta plazos de suspensión por emergencia sanitaria COVID. |
| REINICIO No. 1 | 03 DE JUNIO DE 2020. |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 2: | 03 DE JUNIO DE 2020 – 03 DE AGOSTO DE 2020 - Avance de obra 28,15% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades justificado mayormente en la falta de planeación, toda vez que , durante la realización de las actividades propias de la obra, se evidencio la necesidad de llevar a cabo actividades no contempladas y que a su vez requerían de la colaboración, ejecución y supervisión por parte de terceros, no vinculados laboralmente con la firma contratista. Dichas actividades se deben básicamente y de manera general a la exposición de la tubería para el acueducto en algunos frentes de obra intervenidos. |
| ACTA DE COMITÉ DE OBRA | 18 DE AGOSTO DE 2020 Solicitud de adición en tiempo |
| Oficio radicado 2020104709 del 20/08/2020 | solicitud de adición No. 1 (75 días) para el contrato de interventoría y obra. |
| PRORROGA 1: OTROSI 1 | 25/08/2020 - 75 DIAS. |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 3: | 04 DE AGOSTO DE 2020 – 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Avance de obra 36,5% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades de 7,10%. Se evidencia en el periodo precipitaciones constantes. |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 4: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 – 03 DE OCTUBRE DE 2020 Avance de obra 45,18% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades de 9,84%. Se evidencia en el periodo precipitaciones constantes. |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 5: | 04 DE OCTUBRE DE 2020 – 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 Avance de obra 61,83% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades de 8,23%. Se evidencia en el periodo precipitaciones constantes. |
| ACTA DE CAMBIO DE OBRA, ADICIONAL Y EXTRA No. 1 | 12 de noviembre de 2020 Valor: $ 3.612.096.077 |
| PRORROGA 2: OTROSI 2 | 12/11/2020 - 60 DIAS. |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 6: | 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 – 03 DE DICIEMBRE DE 2020 Avance de obra 62,98% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades de 12,55%. Se recomendó al contratista mejorar la calidad de los procesos constructivos de acuerdo a especificaciones. En el registro fotográfico se evidencia el ritmo bajo de las actividades del proyecto. |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 7: | 04 DE DICIEMBRE DE 2020 – 24 DE DICIEMBRE DE 2020 Avance de obra 73,25% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades de 9,92%. El contratista de obra durante este periodo incremento el ritmo de trabajo alcanzando en mayor desempeño en el avance físico en los tramos de Turbay, Uribe, La Paz, Cra 7ma. El contratista de obra a la fecha no ejecuta los ítems relacionados con la construcción de andenes. |
| SUSPENSION No. 3: | 22 DE DICIEMBRE DE 2020. Desde las 0:00 del 24 DE DICIEMBRE DE 2020 - Hasta 23:59 AM. EL 03 DE ENERO DE 2021. |
| REINICIO No. 2 | 07 DE ENERO DE 2021. |
| PRORROGA 3: OTROSI 3 | 04/02/2021 - 90 DIAS |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 8: | 07 DE ENERO DE 2021 – 06 DE FEBRERO DE 2021 Avance de obra 75,25% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades de 19,56%. |
| ACTA CORTE DE INTERVENTORIA No. 1: | 26 de febrero de 2021 $ 128.823.450: orden de pago 82704821 del 08/04/2021; comprobante de egreso 321 del 08/04/2021 Pago realizado por 4 meses de profesionales y gastos reembolsables |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 9: | 07 DE FEBRERO DE 2021 – 06 DE MARZO DE 2021 Avance de obra 75,95% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades de 19,58%. |
| SUSPENSION No. 4: | 26 DE MARZO DE 2021. Desde las 0:00 del 28 DE MARZO DE 2021 - Hasta 23:59 AM. EL 05 DE ABRIL DE 2021. |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 10: | 07 DE MARZO DE 2021 – 06 DE ABRIL DE 2021 Avance de obra 79,55% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades de 18,76%. |
| REINICIO No. 3 | 07 DE ABRIL DE 2021. |
| PRORROGA 4: OTROSI 4 | 14/05/2021 - 60 DIAS |
| SUSPENSION No. 5: | 13 DE JULIO 2021. Desde las 0:00 del 13 DE JULIO DE 2021 - Hasta 23:59 AM. EL 01 DE AGOSTO DE 2021. Municipio autoriza mediante comunicado del 09/08/2021 radicado 2021202779 prorroga de la suspensión hasta el día 16 de agosto de 2021 |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 11: | 07 DE ABRIL DE 2021 – 06 DE MAYO DE 2021 Avance de obra 81,99% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades de 17,61%. |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 12: | 07 DE MAYO DE 2021 – 06 DE JUNIO DE 2021 Avance de obra 82,07% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades de 4,05%. |
| INFORME DE INTERVENTORIA No. 13: | 07 DE JUNIO DE 2021 – 06 DE JULIO DE 2021 Avance de obra 82,07% presenta un retraso según lo programado en el cronograma de actividades de 17,93%. |
| PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: | 78% |
| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA | 60,96% |
| VALOR EJECUTADO: | $ 128.823.450 |
| VALOR PAGADO: | $ 128.823.450 |
| VALOR SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 82.484.850 |

- Antecedentes

En desarrollo de las funciones de interventoría y seguimiento a la ejecución contractual, se ha identificado que la obra civil objeto del contrato principal se encuentra inconclusa. De manera paralela, el contrato de interventoría suscrito para ejercer la vigilancia técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental sobre dicha obra tampoco culminó conforme a lo previsto contractualmente. En consecuencia, surge la inquietud sobre si este contrato de interventoría también debe ser declarado y reportado como inconcluso en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (RNOI), creado por la Ley 2020 de 2020.

- Marco normativo aplicable

La Ley 2020 de 2020 tiene como objeto establecer medidas para garantizar la terminación de las obras civiles inconclusas, así como crear el RNOI.
El artículo 2 de la citada ley define:

“Para efectos de la presente ley, se entiende por obra civil inconclusa aquella que habiendo iniciado su ejecución no ha sido terminada, se encuentra suspendida de manera indefinida, o no se encuentra en condiciones de ser entregada para su uso o funcionamiento conforme a los fines para los cuales fue contratada.”

Asimismo, el artículo 3 establece que las entidades estatales deberán registrar en el RNOI las obras civiles inconclusas, con el fin de permitir su seguimiento y eventual reactivación o destinación diferente.

Cabe precisar que el Decreto 1082 de 2015, reglamentario del Sistema de Compras y Contratación Pública, fue modificado para incluir el procedimiento de registro de dichas obras, limitándolo expresamente a contratos de obra civil.

- Análisis jurídico

El contrato de interventoría es un contrato cuya finalidad es ejercer vigilancia, control y seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero y ambiental sobre la ejecución de un contrato de obra, pero no implica la ejecución de trabajos físicos de construcción.

Por ende, la interventoría no cumple con los elementos definitorios de una obra civil inconclusa en los términos del artículo 2 de la Ley 2020 de 2020. Se trata de un servicio intelectual y no de una actividad material de construcción de infraestructura, por lo que no puede ser registrada como obra inconclusa.

Si bien la terminación anticipada o incumplimiento del contrato de interventoría puede generar consecuencias contractuales (como declaratoria de incumplimiento, imposición de multas, caducidad o liquidación unilateral), dichas figuras son independientes y no guardan relación con el registro en el RNOI, el cual está reservado exclusivamente para obras civiles inconclusas.

- Conclusión

El contrato de interventoría no debe ser registrado como obra inconclusa en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (RNOI), por cuanto no constituye una obra civil en los términos del artículo 2 de la Ley 2020 de 2020. Solo el contrato de obra que resulte inconcluso está sujeto a dicha obligación legal de registro.

- Obligaciones y responsabilidades de la interventoría

El contrato de interventoría tiene la naturaleza jurídica de contrato de consultoría y, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, los interventores son responsables solidariamente con el contratista de obra cuando, por acción u omisión dolosa o gravemente culposa, autoricen, toleren o encubran actuaciones contrarias a la ley, al contrato o a los principios de la función administrativa.

Entre sus obligaciones principales se destacan:

- Vigilar el cumplimiento técnico, financiero, jurídico y administrativo del contrato de obra, asegurando que la ejecución se ajuste a los estudios, diseños, especificaciones técnicas y cronogramas aprobados.

- Verificar y certificar los avances físicos y financieros de la obra, absteniéndose de suscribir actas o informes que no reflejen la realidad ejecutada.

- Informar de manera inmediata y por escrito a la entidad contratante sobre cualquier irregularidad, incumplimiento o hecho que pueda constituir falta disciplinaria, penal o fiscal por parte del contratista de obra.

- Abstenerse de recibir, aprobar o pagar obras o actividades no ejecutadas o ejecutadas con deficiencias que comprometan la calidad, seguridad o durabilidad de la infraestructura.

- Responder patrimonialmente por los daños causados a la entidad cuando, por acción u omisión, contribuyan a la ocurrencia de hechos de corrupción o detrimento patrimonial.

- Acciones judiciales a que haya lugar (Ley 1474 de 2011)

Ante el incumplimiento del contrato de interventoría (78% física y 60,96% financiera) y la situación de avance parcial de la obra (física del 78% y financiera del 72.06%), es procedente activar los siguientes tipos de acciones:

- Responsabilidad fiscal

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 610 de 2000, si la omisión o negligencia del interventor generó detrimento patrimonial al Estado, se deberá remitir copia integral del expediente a la Contraloría General de la República o a la Contraloría Departamental para que inicie proceso de responsabilidad fiscal contra los responsables (interventor, supervisores, contratista y servidores públicos que hayan actuado con culpa grave o dolo).

- Responsabilidad disciplinaria

El artículo 53 de la Ley 1474 de 2011 imponiendo deberes específicos a quienes ejercen funciones de vigilancia y control. Si el interventor omitió sus deberes de control, toleró irregularidades o certificó situaciones contrarias a la realidad ejecutada, podría configurarse falta disciplinaria gravísima, lo que amerita remisión del caso a la Procuraduría General de la Nación para la apertura de investigación disciplinaria.

Igualmente, los servidores públicos que suscribieron actas de pago, certificaciones o modificaciones contractuales con base en información falsa o incompleta también podrían ser disciplinariamente investigados.

- Responsabilidad penal

El artículo 56 de la Ley 1474 de 2011 adicionó agravantes y nuevas conductas al Código Penal. Si se evidencia que el interventor actuó con dolo para beneficiar indebidamente al contratista, ocultar incumplimientos o inducir en error a la administración, podría incurrir en delitos como:

- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410 CP)

- Interés indebido en la celebración de contratos (art. 409 CP)

- Celebración indebida de contratos (art. 410A CP)

- Peculado por apropiación o por aplicación oficial diferente (art. 397 y 399 CP)

- Falsedad ideológica en documento público (art. 286 CP)

En tales casos, corresponderá remitir copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación para la investigación penal de las conductas que puedan derivarse de la actuación del interventor, así como de cualquier servidor público involucrado.

- Recomendación final

Con fundamento en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2020 de 2020, se concluye que:

- El contrato de interventoría no se registra como obra inconclusa, pero su incumplimiento sí puede generar responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.

- Se recomienda adelantar de manera inmediata la liquidación unilateral del contrato de interventoría No. 0464 de 2019, dejando constancia expresa de los incumplimientos y remitiendo copia a los entes de control para las investigaciones correspondientes.

- Se debe documentar el estado actual de la obra y la interventoría, con actas técnicas y jurídicas que sustenten el eventual detrimento patrimonial, para garantizar el éxito de las acciones judiciales.

Se concluye que el contrato de interventoría No. 0464 de 2019, pese a no ser objeto de registro como obra inconclusa en los términos de la Ley 2020 de 2020, presenta un estado de incumplimiento y abandono contractual que exige la adopción de acciones legales de carácter disciplinario, fiscal y penal para salvaguardar los intereses públicos y esclarecer la gestión de los recursos invertidos.

No obstante, debe precisarse que el Municipio ya no tiene competencia para adelantar la liquidación unilateral del contrato, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que establecen que la liquidación unilateral solo procede dentro de los treinta (30) meses siguientes a la terminación del contrato. Vencido este plazo, la entidad pierde competencia para liquidar y solo podrá acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Esta posición ha sido reiterada por la jurisprudencia:

- Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero de 2016, Rad. 28838: determinó que, vencido el plazo de los dos años, la entidad pierde competencia para liquidar unilateralmente el contrato y la controversia debe resolverse por la vía judicial.

- Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2017, Rad. 39491: señaló que la liquidación posterior a ese término solo puede hacerse por mutuo acuerdo entre las partes o, en su defecto, mediante demanda de controversias contractuales.

- Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de agosto de 2017, Rad. 47333: reiteró que la administración que liquida fuera del término incurre en falta de competencia y sus actos son nulos por violación del debido proceso.

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 3, 4, 5, 14, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, los artículos 11 y 17 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 4, 53, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, se recomienda:

- Remitir el expediente a la Contraloría General de la República para que adelanten proceso de responsabilidad fiscal por el posible detrimento patrimonial.

- Remitir copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue disciplinariamente a los interventores y servidores públicos que, por acción u omisión, hayan permitido el incumplimiento.

- Remitir copias a la fiscalía general de la Nación para que determine la existencia de conductas penales como contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410 CP), interés indebido en la celebración de contratos (art. 409 CP), peculado (arts. 397 y 399 CP) o falsedad ideológica en documento público (art. 286 CP).

- Valorar la viabilidad de presentar demanda de controversias contractuales ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para obtener una liquidación judicial del contrato, si se estima necesario para la definición de saldos y responsabilidades económicas pendientes.

De este modo, se salvaguarda el patrimonio público, se garantiza la responsabilidad de los actores involucrados y se cumple con los principios de legalidad, moralidad, eficiencia y transparencia que rigen la contratación estatal.

Nota: La Información analizada es la suministrada por el Municipio de Puerto Berrío a través de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

Atentamente,

Isabel Cristina Arboleda Londoño

Abogada contratista

Yolany Díaz Hernández

Contratista

⁠