## ANEXO RIESGOS
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO, INSTALACION Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA REGIONAL CAUCA DEL ICBF VIGENCIA 2025. | [15 empty] | Anexo #
[21 empty] | Fecha | 2025-12-05
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Digitar
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidente de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad. | Accidentes judiciales | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | #REF! | Contratista | Seguimiento al contratista en el cual se verificará que el recurso humano del mismo se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social | 1=Raro | 2= Menor | 3 | #REF! | No | ICBF | Desde el inicio del contrato | Fecha final del mismo | Al inicio de la ejecución del contrato se deberá verificar la afiliación del personal a seguridad social | Una vez durante la ejecución del contrato
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que el día del cierre no se presenten proponenentes al proceso de selección | Se declare desierto el proceso de selección | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | #REF! | ICBF | Revisar las observaciones a lo largo del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor pluralidad de oferentes | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | #REF! | Si | ICBF | Desde la publicación del proceso | Hasta el día del cierre del proceso | Revisar las observaciones del proceso con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | Diariamente
3 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que los proponentes que se presenten no cumplan con la condiciones establecidas en el pliego del proceso | Se declare desierto el proceso de selección | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | #REF! | ICBF | Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivos con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | #REF! | Si | ICBF | Desde la publicación del proceso | Hasta el día del cierre del proceso | Revisar las observaciones del proceso con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | Diariamente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiente prestación del servicio | No se de cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | #REF! | Contratista | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato y revisión de los equipos una vez se realice el mantenimiento preventivo y correctivo | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | #REF! | No | ICBF | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de la programación e informe presentado por el contratista | Semanalmente
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Económicos | Estimación inadecuada de los costos (Precios extremadamente bajos) | Afectación en la calidad de los bienes y servicios por parte del contratista, para compensar perdidas por inadecuada presentación en su oferta. Posibles litigios jurídicos . Desequilibrio en la ecuación contractual. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | ICBF | Definir condiciones técnicas generales y especíifcas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previso y los pliegos de condiciones. Realizar estudio del mercado riguroso y detallado para aminorar los riesgos por precios extremadamente bajos que afecten el equilibrio contractual | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | Desde elaboración de FCT | Hasta perfeccionamiento de contrato | Supervisión en elaboración de FCT, estudios del mercadop. Seguimiento en informes de supervisión, ejecución financiera. | Permanente en Etapa precontractual y contractual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo de mala calidad de los insumos o elementos suministrados para adquirir producto final | Tiempos de servicios de mantenimiento más prolongados, sobre costos en mantenimiento o reparaion de elementos. | 4=Probable | 2= Menor | 6 | #REF! | Contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato y aplicación de la garantía por mala calidad del bien. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | #REF! | Si | ICBF y Contratista | Desde formalización del contrato | Hasta liquidación del contrato | Verificación de los insumos o materiales utilizados de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas. | Permanentemente según se requiera