## CORTE 1
8
CORTE DE OBRA DEL PROYECTO STS-Fgpy08-Vr2 Dic 18 de 2024
| Fecha: | :4 de diciembre de 2025 |  | NIT | : 900984614-9 |  |  | Acta Nº : 1 | [5 empty] | 1
| Cliente | : Proyecto ESO / Fábrica de Licores de Antioquia |  | Direccion | : Carrera 46 # 30-425 |  |  | Desde: 16 de mayo del 2025 |  | Objeto del Contrato
| Contacto | : Juan Fernando Rendón |  | Email | : lidersupervision@eso.gov.co |  |  | Hasta: 31 de diciembre de 2025
| Proyecto | : IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE VIDEO EN LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA (FLA) |  | Telefono | : 3017103474 |  | Nº Contrato: 216-2025-IP
| ITEM | DESCRIPCION | Unidad | VALOR CONTRATADO |  |  | PRESENTE ACTA |  | NUEVO ACUMULADO |  |  | SALDO EN CONTRATO
|  |  |  | Valor Unitario | Cantidad | Total | Cantidad | Total | Cantidad | Total | % | Cantidad | Total
| 1 | SOLUCION DE GESTION DE VIDEO TODO EN UNO CON PROTECCION RAID-6 (CONFIGURACION ESTANDAR) PARA MAXIMO DE 256 CANALES (DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION, 2U 8X18TB 4TA GENERACION) INCLUIDOS DISCOS DUROS | UNIDAD | 94675450 | 1 | 94675450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 94675450
| 2 | LICENCIA VIRTUAL-BASE DE LICENCIA PLUS PARA DIP AIO 6000-7000 (LICENCIA VMS BOSCH ULTIMA VERSION) | UNIDAD | 1317224 | 1 | 1317224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1317224
| 3 | LICENCIA VIRTUAL AMPLIACION DE CAMARA/DECODIFICADOR CON 32 CANALES (LICENCIAS ADICIONALES PARA 107 CANALES Y 3 ENCODER PARA VIDEO WALL) | UNIDAD | 488254 | 110 | 53707940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 110 | 53707940
| 4 | LICENCIA VIRTUAL SMA PARA MBV BPLU-DIP, 1 AÑO | UNIDAD | 1514807 | 5 | 7574035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 7574035
| 5 | LICENCIA VIRTUAL - SMA PARA MBV - CHANPLU, 1 AÑO CON 32 CANALES (LICENCIAS ADICIONALES PARA 107 CANALES Y 3 ENCODER PARA VIDEO WALL) | UNIDAD | 81272 | 550 | 44699600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 550 | 44699600
| 6 | WORKSTATION INTEL CORE ™ I7 14700 (14.ª GENERACIÓN) MEMORIA RAM 32 GB RAM DISCO DURO 1 TB SSD TARJETA GRAFICA NVIDIA ® RTX™ A2000 (12GB) WITCH GPU SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO 64 GARANTIA: 5 AÑOS CON ACCESORIOS INCLUIDOS TECLADO Y MOUSE - O SIMILAR | UNIDAD | 14818766 | 2 | 29637532 | 2 | 29637532 | 2 | 29637532 | 100% | 2 | 29637532
| 7 | CABLE UTP CAT 6 PARA EXTERIOR (ROLLO X 305 MTS) | UNIDAD | 1442416 | 1 | 1442416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 288483.2
| 8 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y GESTION DE VIDEO | UNIDAD | 3394421 | 1 | 3394421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3394421
| 9 | SISTEMA DE LICENCIAMIENTO Y SOFTWARE | UNIDAD | 2018900 | 1 | 2018900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2018900
| 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | UNIDAD | 163239 | 108 | 17629812 | 1 | 163239 | 1 | 163239 | 0.9259% | 82 | 13385598
| 11 | ESTACIÓN DE TRABAJO | UNIDAD | 321337 | 2 | 642674 | 2 | 642674 | 2 | 642674 | 100% | 2 | 642674
| 12 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA, CONFIGURACIÓN, SINCRONIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA, DIAGNOSTICO DEL SISTEMA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE EL SISTEMA | UNIDAD | 3645373 | 1 | 3645373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3645373
ADICIONALES
| 13 | Suministro e instalacion de fuente de poder. PARA MAQUINA RX | UNIDAD | 1307692 | 1 | 1307692 | 1 | 1307692 | 1 | 1307692 | 100% | 1 | 1307692
| SUBTOTAL ACTA |  |  |  |  | 260385377 |  | 31751137 |  | 31751137 |  |  | 256294922.2
| IVA |  |  |  | 19% | 49473221.63 |  | 6032716.03 |  | 6032716.03 |  |  | 48696035.218
| TOTAL FACTURA |  |  |  |  | 309858598.63 |  | 37783853.03 |  | 37783853.03 |  |  | 304990957.418
|  | Juan Felipe Plaza Mosquera | [5 empty] | Juan Fernando Rendón
|  | NOMBRE RESPONSABLE DEL PROYECTO | [5 empty] | NOMBRE REPRESENTANTE DEL CLIENTE
|  | CARGO: Coordinador de proyectos | [5 empty] | CARGO: Líder del contrato
|  | SEGURTRONIC TECHNOLOGY S.A.S. | [5 empty] | RAZON SOCIAL DEL CLIENTE: ESO S.A.S