## CP01
| Proceso: | Clasificación de documentos SGDEA |  | Fecha de Emisión: | 2025-12-04
|  |  |  | Fecha Actualización: | 2025-12-10
Líder de Pruebas Asignado: | Wilder Arias |  |  | Versión Formato: | 1
Analista de Calidad: | Maria Alejandra Murillo |  |  | Ciclo de Pruebas | 1
Fecha Inicial de Pruebas: | 2025-12-04 | Fecha Final de Pruebas: | 2025-12-10 | Ambiente | Pruebas
No Caso de Prueba: | CP01 | Nombre Caso de Prueba: | Creación formulario de parametrización
No. Caso de Uso | CU01 | Descripción Caso de Prueba: | El presente caso de prueba contempla la creación de un formulario que permitirá filtrar automáticamente los documentos con base en su fecha de creación y obtener la cantidad de documentos procesados. Además, el campo estado servirá como mecanismo de control para validar que no se encuentren en ejecución múltiples formularios. Gracias a esta parametrización, la CRC podrá gestionar el proceso de forma controlada, definiendo los rangos de fechas sobre los que se aplicará la búsqueda.
Precondiciones: | Existencia de documentos sin clasificar en las bandejas de Archivo de los flujos de Correspondenicia.
FLUJO DE EVENTOS: Secuencia básica
No. Actividad | Descripción |  |  | Datos de Entrada | Estado (Exitosa/Fallida) | Registre Novedad (pantallazo)
Secuencia 1
1 | El usuario ingresa a OnBase y ubica la pestaña Inicio. |  |  |  | Exitosa
2 | El usuario da clic sobre el botón Formularios, OnBase lista los formularios a los cuales el usuario tiene acceso |  |  |  | Exitosa
3 | El usuario da clic sobre el formulario SGDEA-Formulario Parametrizacion Archivo Automático |  |  |  | Exitosa
4 | OnBase presenta al usuario el formulario, el usuario diligencia los campos de forma correcta y da clic sobre el botón Guardar. |  |  |  | Exitosa
5 | OnBase añade el formulario creado al nuevo flujo descrito en el caso de uso dos |  |  |  | Exitosa
No Total de Actividades | 5 | No Total de Actividades Realizadas | 5 | Porcentaje de Avance | 100%
|  | No. Pruebas Exitosas | 1 | Porcentaje de Pruebas Exitosas | 100%
|  | No. Pruebas Fallidas | 0 | Porcentaje de Pruebas Fallidas | 0
|  | No. Pruebas N/A | 0 | Porcentaje de Pruebas N/A | 0
OBSERVACIONES
RESULTADO ESPERADO
1. El formulario ingresa al flujo "Asignación automática de Expedientes en RED" y asigna el estado "Creado".
RESULTADO OBTENIDO
1. El formulario ingresa al flujo "Asignación automática de Expedientes en RED" y asigna el estado "Creado".

## CP02
| Proceso: | Clasificación de documentos SGDEA |  | Fecha de Emisión: | 2025-12-04
|  |  |  | Fecha Actualización: | 2025-12-10
Líder de Pruebas Asignado: | Wilder Arias |  |  | Versión Formato: | 1
Analista de Calidad: | Maria Alejandra Murillo |  |  | Ciclo de Pruebas | 1
Fecha Inicial de Pruebas: | 2025-12-04 | Fecha Final de Pruebas: | 2025-12-10 | Ambiente | Pruebas
No Caso de Prueba: | CP01 | Nombre Caso de Prueba: | Creación flujo asignación de expedientes en RED
No. Caso de Uso | CU01 | Descripción Caso de Prueba: | El presente caso de prueba contempla la funcionalidad del flujo en OnBase denominado “Asignación automática de Expedientes en RED”, encargado de procesar y clasificar los documentos identificados en el formulario de parametrización. Este flujo operará sobre los documentos que se encuentren en el ciclo de Correspondencia en la bandeja Archivo, flujo Correspondencia interna bandeja Archivo y flujo Correspondencia por clasificación en la bandeja Clasificación, clasificándolos automáticamente dentro de la estructura archivística de la CRC.
Precondiciones: | Existencia de documentos sin clasificar en las bandejas de Archivo de los flujos de Correspondenicia y existencia del formulario en el nuevo flujo.
FLUJO DE EVENTOS: Secuencia básica
No. Actividad | Descripción |  |  | Datos de Entrada | Estado (Exitosa/Fallida) | Registre Novedad (pantallazo)
Secuencia 1 (Estado Creado)
1 | OnBase agrega el formulario “SGDEA-Formulario Parametrizacion Archivo Automático” al flujo “Asignación automática de Expedientes en RED” en la bandeja “Inicial”. |  |  |  | Exitosa
2 | OnBase asigna el valor “CREADO” a la llave “Estado clasificación” en el formulario "SGDEA-Formulario Parametrizacion Archivo Automático". |  |  |  | Exitosa
3 | OnBase valida que no existan otros formularios con estado “EN PROCESO”, si no existe transita el formulario a la bandeja “En espera ejecución FRM”, si existe el formulario se queda en la bandeja “Inicial”. |  |  |  | Exitosa
Secuencia 2 (Estado En proceso)
1 | OnBase agrega el formulario “SGDEA-Formulario Parametrizacion Archivo Automático” al flujo “Asignación automática de Expedientes en RED” en la bandeja “En espera ejecución FRM”. |  |  |  | Exitosa
2 | OnBase asigna el valor “EN PROCESO” a la llave “Estado clasificación” del “SGDEA-Formulario Parametrizacion Archivo Automatico”. |  |  |  | Exitosa
3 | OnBase valida que el rango de fechas diligenciado en el formulario “SGDEA-Formulario Parametrizacion Archivo Automatico” corresponda con la fecha de creación de los documentos y que se encuentren en la bandeja diligenciada en la llave “Flujo Vinculado”. |  |  |  | Exitosa
4 | Si se cumple el ítem anterior, OnBase realiza las siguientes acciones: a. Adiciona el total de documentos encontrados en la llave “Cantidad de documentos” en el formulario “SGDEA-Formulario Parametrizacion Archivo Automatico”. b. Agrega los documentos encontrados a la bandeja “Procesamiento automático de documentos” del flujo “Asignación automática de Expedientes en RED”. |  |  |  | Exitosa
5 | OnBase aplica las validaciones definidas en los casos de uso tres y cuatro para los documentos transitados a la bandeja “Procesamiento de documentos” y realiza las siguientes acciones para cada uno de los documentos: a. Si alguna de las validaciones no se cumple se transitará el documento a la bandeja “Procesamiento manual de documentos” para que el usuario realice el proceso manualmente. b. Si se cumplen todas las validaciones se retira el documento de todos los ciclos de vida a los cuales este asociado. |  |  |  | Exitosa
6 | Una vez culminado el proceso con la cantidad total de documentos encontrados se realizarán las siguientes acciones: a. Si la totalidad de documentos encontrados superan correctamente las validaciones, OnBase asignará el valor “FINALIZADO” en la llave “Estado clasificación” y el formulario será retirado del flujo “Asignación automática de Expedientes en RED”.
7 | Una vez sea retirado el formulario del flujo se podrá ejecutar el siguiente formulario que se encuentra con estado “CREADO”.
Secuencia 3 (Estado Pendiente Revisión Manual)
1 | El usuario da clic sobre el botón Ver errores, OnBase mostrara el primer error encontrado, para que sea corregido por el usuario |  |  |  | Exitosa
2 | Después de corregir el error, el usuario da clic sobre el botón Reintentar, si todas las validaciones se cumplen se realizan los pasos cinco y seis de la secuencia básica de eventos dos. Si se presenta nuevamente el error el documento permanecerá en la bandeja “Procesamiento manual de documentos” hasta que no presente ningún error. |  |  |  | Exitosa
No Total de Actividades | 12 | No Total de Actividades Realizadas | 12 | Porcentaje de Avance | 100%
|  | No. Pruebas Exitosas | 1 | Porcentaje de Pruebas Exitosas | 100%
|  | No. Pruebas Fallidas | 0 | Porcentaje de Pruebas Fallidas | 0
|  | No. Pruebas N/A | 0 | Porcentaje de Pruebas N/A | 0
OBSERVACIONES
RESULTADO ESPERADO
El caso de duplica correctamento con los anexos descritos en el requerimeinto de datos.
RESULTADO OBTENIDO
El caso de duplica correctamento con los anexos descritos en el requerimeinto de datos.

## CP03
| Proceso: | Clasificación de documentos SGDEA |  | Fecha de Emisión: | 2025-12-04
|  |  |  | Fecha Actualización: | 2025-12-10
Líder de Pruebas Asignado: | Wilder Arias |  |  | Versión Formato: | 1
Analista de Calidad: | Maria Alejandra Murillo |  |  | Ciclo de Pruebas | 1
Fecha Inicial de Pruebas: | 2025-12-04 | Fecha Final de Pruebas: | 2025-12-10 | Ambiente | Pruebas
No Caso de Prueba: | CP03 | Nombre Caso de Prueba: | Creación flujo asignación de expedientes en RED
No. Caso de Uso | CU03 | Descripción Caso de Prueba: | Una vez los documentos ingresen al nuevo ciclo de vida, OnBase realizará una consulta sobre la tabla "Versiones TRD" para identificar la versión correspondiente, comparando la fecha de creación del documento con los atributos fecha inicial y fecha final de cada versión registrada. Para obtener el código de área asociado a la TRD, se utilizará el código presente en la llave “Proceso” junto con la versión de TRD previamente identificada, con el fin de buscar en las áreas del SGDEA y determinar el registro correspondiente.
Precondiciones: | Existencia de documentos sin clasificar en las bandejas automatica del nuevo flujo.
FLUJO DE EVENTOS: Secuencia básica
No. Actividad | Descripción |  |  | Datos de Entrada | Estado (Exitosa/Fallida) | Registre Novedad (pantallazo)
Secuencia 1
1 | OnBase tiene todos los documentos a procesar en la bandeja “Procesamiento automático de documentos” del flujo “Asignación automática de Expedientes en RED”. |  |  |  | Exitosa
2 | OnBase consulta la clase “Versiones TRD” para identificar la versión aplicable, comparando la fecha de creación del documento con los atributos “FechaInicial” y “FechaFinal” de la de cada versión registrada, a excepción de la TRD que se encuentra vigente. |  |  |  | Exitosa
3 | OnBase obtendrá los valores de los atributos “Versión” y “Precodigo” encontrado para ese documento. |  |  |  | Exitosa
No Total de Actividades | 3 | No Total de Actividades Realizadas | 3 | Porcentaje de Avance | 100%
|  | No. Pruebas Exitosas | 1 | Porcentaje de Pruebas Exitosas | 100%
|  | No. Pruebas Fallidas | 0 | Porcentaje de Pruebas Fallidas | 0
|  | No. Pruebas N/A | 0 | Porcentaje de Pruebas N/A | 0
OBSERVACIONES
RESULTADO ESPERADO
OnBase identifico la versión de TRD a la que pertenece el documento y junto con la llave proceso obtuvo el area donde se reindexara el documento.
RESULTADO OBTENIDO
OnBase identifico la versión de TRD a la que pertenece el documento y junto con la llave proceso obtuvo el area donde se reindexara el documento.

## CP04
| Proceso: | Clasificación de documentos SGDEA |  | Fecha de Emisión: | 2025-12-04
|  |  |  | Fecha Actualización: | 2025-12-10
Líder de Pruebas Asignado: | Wilder Arias |  |  | Versión Formato: | 1
Analista de Calidad: | Maria Alejandra Murillo |  |  | Ciclo de Pruebas | 1
Fecha Inicial de Pruebas: | 2025-12-04 | Fecha Final de Pruebas: | 2025-12-10 | Ambiente | Pruebas
No Caso de Prueba: | CP03 | Nombre Caso de Prueba: | Creación flujo asignación de expedientes en RED
No. Caso de Uso | CU03 | Descripción Caso de Prueba: | El caso de uso actual describe la obtención del código de expediente mediante la versión y el código de área obtenidos en el caso de uso anterior, esto con el fin de reindexar el documento a la tipología documental solicitada por CRC. Adicional, se ejecutarán diferentes AutoFills para completar automáticamente los campos que se encuentren parametrizados.
Precondiciones: | Existencia de documentos sin clasificar en las bandejas automatica del nuevo flujo.
FLUJO DE EVENTOS: Secuencia básica
No. Actividad | Descripción |  |  | Datos de Entrada | Estado (Exitosa/Fallida) | Registre Novedad (pantallazo)
Secuencia 1
1 | OnBase tiene todos los documentos a procesar en la bandeja “Procesamiento automático de documentos” del flujo “Asignación automática de Expedientes en RED”. |  |  |  | Exitosa
2 | OnBase consulta la clase “Versiones TRD” para identificar la versión aplicable, comparando la fecha de creación del documento con los atributos “FechaInicial” y “FechaFinal” de la de cada versión registrada. |  |  |  | Exitosa
3 | OnBase obtendrá los valores de los atributos “Versión” y “Precodigo” encontrado para ese documento. |  |  |  | Exitosa
4 | OnBase asignara en la llave “Codigo Expediente” el valor correspondiente, construido a partir de los atributos “Versión”, “Precodigo” y los valores fijos definidos en el requerimiento de datos. |  |  |  | Exitosa
5 | OnBase validara que exista el atributo “CodExpediente” en la tabla “Todos los expedientes” con el código de expediente obtenido en la llave “Codigo Expediente”. |  |  |  | Exitosa
6 | Si cumple el paso anterior, OnBase tomará el tipo documental al cual debe ser reindexado según el área de la tabla dos del requerimiento de datos. |  |  |  | Exitosa
7 | OnBase reindexara el documento según el tipo documental obtenido en el punto anterior. |  |  |  | Exitosa
8 | En OnBase, los valores de las llaves “Área Dominio” y “Área Expediente” serán iguales y se obtendrán a partir de la versión TRD y del código de área definidos en el caso de uso tres. Estos valores se asignarán al tipo documental al que debe ser reindexado. |  |  |  | Exitosa
9 | OnBase ejecutará el AutoFill “TRD Expediente Area” con la llave “Código Expediente” y obtendrá el valor de las llaves “Codigo Area” y “Coordinacion” sobre el tipo documental al que debe ser reindexado. |  |  |  | Exitosa
10 | OnBase ejecutará el AutoFill “TRD Area Dominios” con la llave “Area Dominio” y obtendrá el valor de las llaves “Codigo Dominio”, “Dominio”, “Coordinador”, “Gestion Lider”, “Coordinacion” y “Codigo área” sobre el tipo documental al que debe ser reindexado. |  |  |  | Exitosa
11 | OnBase ejecutará el AutoFill AutoFill “TRD Dominios Carpetas 2” con la llave “Codigo Dominio y obtendrá el valor de las llaves “Codigo Carpeta”, “Carpeta” y “Uso Informacion” sobre el tipo documental al que debe ser reindexado. |  |  |  | Exitosa
12 | OnBase retirara el documento de todos los flujos si se ejecutaron correctamente los pasos anteriores, de lo contrario transitara el documento a la bandeja “Procesamiento manual de documentos” |  |  |  | Exitosa
No Total de Actividades | 12 | No Total de Actividades Realizadas | 12 | Porcentaje de Avance | 0%
|  | No. Pruebas Exitosas | 1 | Porcentaje de Pruebas Exitosas | 100%
|  | No. Pruebas Fallidas | 0 | Porcentaje de Pruebas Fallidas | 0
|  | No. Pruebas N/A | 0 | Porcentaje de Pruebas N/A | 0
OBSERVACIONES
RESULTADO ESPERADO
El documento se clasifico correctamente en la tipologia documental.
RESULTADO OBTENIDO
El documento se clasifico correctamente en la tipologia documental.