## Hoja1 (hidden)
Enero | 1
Febrero | 2
Marzo | 3
Abril | 4
Mayo | 5
Junio | 6
Julio | 7
Agosto | 8
Septiembre | 9
Octubre | 10
Noviembre | 11
Diciembre | 12

## Contexto
OBJETIVO GENERAL
Apoyar, promover y fortalecer incubadoras de ideas de negocio e iniciativas productivas en el buen ejercicio de los derechos de los ciudadanos de la Localidad de San Cristóbal, buscando así mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
OBJETIVO ESPECIFICOS | IMPACTO | BENEFICIARIOS | META AÑO 2024
Desarrollar las fases de convocatoria, selección, capacitación, seguimiento, fortalecimiento y Apoyo de las incubadoras de ideas de negocio e iniciativas productivas y demás actividades requeridas para el cumplimiento del contrato. | 1. Socializar y divulgar a la comunidad el proyecto Incubadoras de ideas de negocio e iniciativas productivas. 2. Fortalecer las capacidades de emprendimiento e iniciativas productivas, para superar obstáculos y deficiencias, redefinir su función como contribuyentes en la economía familiar y en la comunidad donde se desarrolló su actividad empresarial. 3. Aumentar la circulación de dinero en la localidad y crear una identidad comunitaria. | Mínimo 300 Beneficiarios (1865-100 / 1811-200) | Promover en 800 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva (1865). Vincular 900 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado (1811).
Apoyar el componente de capacitaciones – incubadoras. | 1. Asegurar la sostenibilidad económica, para actuar como un agente de impulso del progreso social y la transformación de una comunidad, con el fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes. 2. El emprendimiento social ofrece soluciones innovadoras que abordan los desafíos comunitarios, mejora la vida de cientos de personas y contribuye a construir un mundo mejor. | Mínimo 300 Beneficiarios
Entregar insumos a ideas de negocio e iniciativas productivas seleccionadas en componente de fortalecimiento. | 1. Contribuir, fomentar y fortalecer estas conexiones esenciales comunitarias genera un efecto multiplicador en la economía local. 2. El cierre de las brechas de género en el mercado laboral no solo impulsa mecanismos de trabajo digno, sino que también promueve el empoderamiento de las mujeres y contribuye a la reducción de la pobreza. | Mínimo 130 Beneficiarios
Organizar una feria de cierre en donde se plasmen los resultados obtenidos y las familias beneficiadas. | 1. Una identidad única y comunitaria, con un carácter distintivo que refleje la esencia del barrio, puede ser un motor clave para el progreso. Al incrementar la salud económica de tu comunidad, al contratar a emprendedores locales para los servicios que necesitas, no solo fortaleces la economía, sino que también fomentas un sentido de pertenencia. Es fundamental crear empleos locales donde tanto emprendedores como trabajadores residan y compren en la misma área, en lugar de tener que desplazarse a la economia central. De esta manera, se fomenta el flujo de efectivo dentro de la comunidad. Además, cultivar el espíritu empresarial es esencial; si tu negocio es exitoso, sirves de inspiración para que otros se atrevan a dar el paso y desarrollar sus propias iniciativas. La innovación se convierte así en un sello distintivo de un emprendimiento próspero, y la competencia saludable es un motor que impulsa el mercado hacia adelante. En este contexto, resulta sumamente beneficioso rehabilitar las comunidades y sus identidades, ya que esto genera un impacto exponencial al promover la creación de nuevos pensamientos e ideas innovadoras. | Mínimo 130 Beneficiarios

## Fases
30% | 40% | 30%

## Plan
PLAN DE TRABAJO INCUBADORAS DE IDEAS DE NEGOCIO E INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
Periodo completado
Periodo por completar
|  | 2025-02-05 | Fecha de hoy
Febrero | 2025-02-05
[6 empty] | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom
ENTREGABLES | RHR | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Cantidad de días | Estado | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
DESARROLLO EVENTOS Y ACTIVIDADES | [5 empty] | lun: FESTIVO; jue: FESTIVO; vie: FESTIVO; jue: FESTIVO; lun: FESTIVO; mié: FESTIVO; vie: FESTIVO; dom: FESTIVO; mar: FESTIVO; jue: FESTIVO; sáb: FESTIVO; lun: FESTIVO; mié: FESTIVO; vie: FESTIVO; lun: FESTIVO; mié: FESTIVO; vie: FESTIVO; dom: FESTIVO; mar: FESTIVO; jue: FESTIVO; vie: FESTIVO
Inicio del Proyecto |  | 2025-02-05 | 2025-02-09 | 4 | COMPLETADO
Firma del acta de inicio |  | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 3 | COMPLETADO
Formatos: Acuerdo de Confidencialidad (Formato GDI-TIC-F020) y Acuerdo de Transferencia de Información (Formato GDI-TIC-F041) |  | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2 | COMPLETADO
Alistamiento y Socialización |  | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 14 | COMPLETADO
Canal de comunicación: Teléfono, WhatsApp y correo electrónico |  | 2025-02-05 | 2025-02-09 | 4 | COMPLETADO
Presentación plan de trabajo y cronograma de actividades |  | 2025-02-09 | 2025-02-13 | 4 | COMPLETADO
Presentación hojas de vida |  | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 5 | COMPLETADO
Aprobación hojas de vida |  | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 6 | COMPLETADO
Divulgación |  | 2025-02-24 | 2025-03-13 | 17 | COMPLETADO
Actualización información Drive y elaboración Actas del Comité |  | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2 | COMPLETADO
Mesas de trabajo socialización y planeación |  | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2 | COMPLETADO
Diseño y propuesta Piezas de comunicación Evento inicial Socialización |  | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 3 | COMPLETADO
Aprobación piezas de comunicación evento |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 1 | COMPLETADO
Vinculación de redes y enlaces |  | 2025-02-28 | 2025-03-02 | 2 | COMPLETADO
Campaña de invitación a la comunidad (redes sociales y redes de apoyo) |  | 2025-03-02 | 2025-03-04 | 2 | COMPLETADO
Organización, logística y evento |  | 2025-03-04 | 2025-03-08 | 4 | COMPLETADO
Presentación pública (Objeto del presente contrato, Cronograma de actividades a desarrollar y fechas Proceso de inscripción y los 8 puntos de información. | NOTA: EVENTO COMUNIDAD 11 DE MARZO Y JAL 12 DE MARZO | 2025-03-08 | 2025-03-12 | 4 | COMPLETADO
Convocatoria e Inscripciones |  | 2025-03-12 | 2025-03-28 | 16 | COMPLETADO
Presentación y Aprobación formato de inscripción |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | COMPLETADO
Visita reconocimiento y selección de 8 puntos inscripción (Alta, media y baja) Localidad San Cristóbal | Punto 1: Alcaldía Punto 2: La Castaña Punto 3: Bellavista Punto 4: Veinte (20) JULIO Punto 5:Libertadores Punto 6: Velódromo Punto 7: Nueva Roma Punto 8: Moralba Los puntos en los barrios, serán en los salones comunales | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 1 | COMPLETADO
Organización y logística Inscripción (propuesta metodológica de días, horas, lugares, elementos logísticos y personal) |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | COMPLETADO
Socialización puntos de inscripción |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | COMPLETADO
Inscripción 8 puntos localidad san Cristóbal |  | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 11 | COMPLETADO
Análisis y elegibilidad inscritos |  | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2 | COMPLETADO
Selección y escogencia |  | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2 | COMPLETADO
Notificar subsanación |  | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 5 | COMPLETADO
Asesorías y acompañamiento |  | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2 | COMPLETADO
Recolección información de subsanación |  | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 5 | COMPLETADO
Entrega elegibles |  | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 7 | COMPLETADO
Notificación elegibles |  | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 7 | COMPLETADO
INCUBADORA Y FORMACION
Capacitación |  | 2025-04-21 | 2025-07-06 | 72 | COMPLETADO
Propuesta plan de contenido taller |  | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2 | COMPLETADO
Aprobación Plan de contenido |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 1 | COMPLETADO
Selección 2 puntos de capacitación |  | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 1 | COMPLETADO
Convocatoria de participación |  | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2 | COMPLETADO
Socialización y divulgación propuesta de negocio (Criterios: Participación, elegibilidad, evaluación y selección) |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 1 | COMPLETADO
Recordación inicio taller a la comunidad beneficiada |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | COMPLETADO
Coordinación FDLSC (refrigerios) |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | COMPLETADO
Logística entrega Kits Capacitación |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | COMPLETADO
Entrega Kits Capacitación a almacén FDLSC |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | COMPLETADO
Inicio Capacitación y taller Ideas de negocios incubadoras |  | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 11 | COMPLETADO
Entrega Kits, beneficiarios taller Ideas de negocios incubadoras |  | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 11 | COMPLETADO
Seguimiento al taller (Criterio participación 80%) |  | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 2 | COMPLETADO
Revisión participantes continuidad |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 | COMPLETADO
Recordación final presentación propuesta Idea de Negocio incubadora con sus requisitos |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 1 | COMPLETADO
Graduación simbólica 300 beneficiarios |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 1 | SIN INICIAR
Asesoría y acompañamiento formato idea de negocio |  | 2025-06-03 | 2025-06-07 | 4 | SIN INICIAR
Comunicación a grupo 4, beneficiarios |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 1 | COMPLETADO
Capacitación Grupo 4 Taller ideas de negocios |  | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 3 | COMPLETADO
Asesoría Grupo 4, formato ideas de negocios |  | 2025-06-15 | 2025-06-19 | 4 | COMPLETADO
Levantamiento de información Grupo 4 |  | 2025-06-20 | 2025-06-28 | 8 | COMPLETADO
Consolidación de información 300 Formatos ideas de negocios |  | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 7 | COMPLETADO
Entrega diplomas de participación a los 300 beneficiarios |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 4 | COMPLETADO
Fortalecimiento |  | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 55 | COMPLETADO
Analisis,viabilidad y sostenibilidad Idea de negocio |  | 2025-07-07 | 2025-07-12 | 5 | COMPLETADO
Proceso de estudio y análisis |  | 2025-07-07 | 2025-07-12 | 5 | COMPLETADO
Contextualización propuestas incubadoras |  | 2025-07-07 | 2025-07-12 | 5 | COMPLETADO
Entrega base de datos final FDLSC 300 beneficiados |  | 2025-07-07 | 2025-07-12 | 5 | COMPLETADO
Selección beneficiarios del fortalecimiento |  | 2025-07-12 | 2025-07-30 | 18 | COMPLETADO
Solicitud de prorroga |  | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 5 | COMPLETADO
Planeación y programación asesoría técnica |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 4 | COMPLETADO
Comunicación e información a los 300 beneficiarios, asesoría técnica |  | 2025-08-05 | 2025-08-10 |  | COMPLETADO
Asesoría técnica Salón Comunal Córdoba |  | 2025-08-11 | 2025-08-17 |  | COMPLETADO
Verificación de información del formato asesoría técnica |  | 2025-08-18 | 2025-08-23 |  | COMPLETADO
Consolidación de los 300 beneficiarios del formato asesoría técnica |  | 2025-08-24 | 2025-08-31 |  | COMPLETADO
Recepción base de datos FDLSC 250 beneficiarios |  | 2025-08-24 | 2025-08-31 |  | COMPLETADO
Comunicación a los 250 beneficiarios, componente fortalecimiento con bonos e insumos |  | 2025-09-02 | 2025-09-07 |  | COMPLETADO
Verificación y validación documentación 250 beneficiarios y trazabilidad |  | 2025-09-03 | 2025-09-12 |  | COMPLETADO
Planeación y compra de maquinas e insumos |  | 2025-09-13 | 2025-09-30 | 17 | COMPLETADO
Organización y logística entrega de INSUMOS a beneficiarios con personal de ALMACEN |  | 2025-09-13 | 2025-09-30 | 17 | COMPLETADO
Presentación de las maquinas e insumos al FDLSC |  | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2 | COMPLETADO
Presentación propuesta Marca Digital a Comité |  | 2025-09-13 | 2025-09-30 | 17 | COMPLETADO
Diseño Marca digital (250 beneficiarios) |  | 2025-09-13 | 2025-09-30 | 17 | COMPLETADO
GRADUACION Y CIERRE
Feria y cierre final |  | 2025-09-30 | 2026-01-18 | 110
Coordinación del evento y logística |  | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 7 | COMPLETADO
Planeación y organización del evento, Evento 1. (65 Beneficiarios de la Categoria Confección) |  | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 6 | COMPLETADO
Consolidacion informacion, entregas 1, 2, 3 y varios, junti a la validacion de benficiarios por categoria |  | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 25 | EN PROCESO
Planeación y organización del evento, Evento 2. (19 Beneficiarios de la Categoria Confección) |  | 2025-11-08 | 2025-11-21 | 13 | EN PROCESO
Planeación y organización del evento, Evento 3. (Beneficiarios de la Categoria Sublimacion) |  | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 7 | EN PROCESO
Planeación y organización del evento, Evento 4. (Beneficiarios de la Categoria alimentos). |  | 2025-11-28 | 2025-12-24 | 26 | SIN INICIAR
Planeación y organización del evento, Evento 5. (51 Beneficiarios Artesanias, mascotas y 18 categorias variadas) |  | 2025-12-24 | 2026-01-08 | 15 | SIN INICIAR
EVENTO CIERRE |  | 2026-01-08 | 2026-01-18 | 10 | SIN INICIAR
Presentación diseño cartilla caracterización |  | 2026-01-08 | 2026-01-18 | 10 | SIN INICIAR
Presentación diseño certificado |  | 2026-01-08 | 2026-01-18 | 10 | SIN INICIAR
Radicación de informe y liquidación |  | 2026-01-08 | 2026-01-18 | 10 | SIN INICIAR
Note on E32: Vladimir Sandoval: Opcional 26 Marzo

## Lista D
SIN INICIAR
EN PROCESO
COMPLETADO