## Diagrama de Gantt
reuni
Proyecto MEN
| TÍTULO DEL PROYECTO |  | Diseño y socialización del instrumento para la evaluación de pares académicos y de integrantes de la CONACES |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | PROINSO SF SAS
| RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | PROINSO SF SAS |  |  |  | FECHA INICIAL | [6 empty] | 2024-10-18
[7 empty] | Control Cambios N° 1. | [6 empty] | 2024-11-26
| NÚMERO | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | % COMPLETADO DE LA TAREA | OCTUBRE | [14 empty] | NOVIEMBRE | [19 empty] | DICIEMBRE
[7 empty] | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| 1 | Planificación
| 1.1 | Revisión de objetivos y requisitos del MEN. | Gerente y equipo admnistrativo | 2024-10-18 |  | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
| 1.2 | Definición de roles y responsabilidades del equipo. | Gerente y equipo admnistrativo | 2024-10-18 |  | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
| 1.3 | Reunión de lanzamiento. | Gerente y equipo admnistrativo | 2024-10-18 |  | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
| 2 | Desarrollo Enfoque Metodológico y Teórico
| 2018-01-02 | Revisión de teorías y modelos de evaluación. | Equipo metodológico y Equipo de marco teórico | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 2001-01-02 | Preparación de matriz comparativa de modelos de evaluación de pares académicos. | Equipo metodológico y equipo de marco teórico | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 2022-02-02 | Definición del enfoque teórico y metodológico. | Todo el Equipo | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 2022-03-02 | Elaboración de la propuesta de estadística (criterios estadisticos, preparación de la muestra, tiempos esperados). | Samir, Darit, Manuel | 2024-10-24 | 2024-11-04 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 1 V
| 2.4 | Entregable 1: Documento de enfoque de evaluación que contemple como mínimo los elementos descritos en el anexo técnico. (Enfoque teórico, metodológico y propuesta estadistica y metodológica para la aplicación del piloto y la socialización). | Todo el Equipo: Cristhian, Karen, Manuel, Alejandra | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 1 V
| 2024-05-02 | Aprobación Entregable 1 | MEN - Todo el Equipo Incluidas las observaciones presentadas en reunión 19/11/2024, presentadas por MEN, Se reenvía correcciones el 25/11/2024 por parte de la Contratista A la espera de Aprobación final del documento. | 2024-11-06 | 2024-11-22 | 50% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
| 3 | Desarrollo de la Metodología de Evaluación y diseño de instrumentos (Fase I: Diseño de instrumento)
| 2018-01-03 | Definición de los momentos en que se aplicarán las evaluaciones (de acuerdo al diagrama de flujo del proceso) a cada uno de los actores. | Todo el Equipo. Adriana, Elizabeth, Jenny, Manuel, Alejandra | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
| 2018-02-03 | Diseño inicial de instrumentos. | Todo el Equipo. Adriana, Elizabeth, Jenny, Manuel, Alejandra, Cristhian, Samir | 2024-11-08 | 2024-11-20 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
| 3.3. | Entregable 2: Instrumentos de evaluación para la validación de acuerdo a cada uno de los roles a evaluar y con lo momentos de la evaluación 360, en los que se define escala de evaluación, peso específico y procedimiento de cálculo de puntaje generado. | Todo el Equipo. Adriana, Elizabeth, Jenny, Manuel, Alejandra, Cristhian, Samir | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
| 3.4 | Entregable 3: Informe de gestión del momento de Diseño de instrumentos. | Alejandra, Karen Cristian, Paula Andrea | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
| 3.5 | Aprobación Entregable 2 y 3 | MEN | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 10% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 4 | Aplicación del Piloto (Fase II: Validación de instrumentos)
| 4.1 | Digitación e impletación de los instrumentos en la plataforma QuestionPro. | Equipo de digitadores | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 4.2 | Selección de muestra estadística para el piloto y Aplicación de los instrumentos a la muestra de pares académicos, integrantes de CONACES y coordinadores. (Aplicación mediada por TIC). | Samir, Darit, Manuel | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 4.3 | Recepción de retroalimentación y sugerencias por parte de MEN sobre los instrumentos de evaluación. | Jenny, Manuel, Karen Cristian, Elizabeth, Adriana | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 4.3 | Sesión presencial de Validación de instrumentos en Bogotá dirigida a comisionados de sala. 11:00 - 1:00 pm | Gerente y equipo administrativo. Todo el equipo | 2024-10-30 | 2024-12-02 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 4.4 | Sesión presencial en Bogotá dirigida a usuarios internos del Ministerio de Educación Nacional: secretarios técnicos, abogados de sala y directivos del Ministerio de Educación Nacional. 2:00 - 5:00 | Gerente y equipo administrativo. Todo el equipo | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 5.5 | Sesión de socialización Pares académicos, IES, e integrantes CONACES 9-11 am sesión vitrual. | Gerente y equipo administrativo. Todo el equipo | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 5.6 | Sesión de socialización con DIRECTIVOS, INTEGRANTES CONACES, INTEGRANTES (Coordinadores de sala conaces) 9 A.M. a 1:00 P.M | Gerente y equipo administrativo. Todo el equipo | 2024-10-30 | 2024-12-09 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 5.7 | Sesión Virtual: Socialización de instrumentos integrantes CONACES 2:00 - 4:00 PM 4:00 - 6:00 PM | Gerente y equipo administrativo. Todo el equipo | 2024-10-30 | 2024-12-10 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 5.8 | Socialización: Instrumentos de evaluación Inspección y vigilancia 3:00 – 5:00pm | Gerente y equipo administrativo. Todo el equipo | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 4.4 | Entregable 4: Instrumentos de evaluación validados de acuerdo con cada uno de los roles a evaluar y con los momentos de la evaluación 360 en las que se defina la escala de evaluación, peso específico y procedimiento de cálculo de puntaje general. | Todo el Equipo. Adriana, Elizabeth, Jenny, Manuel, Alejandra, Manuel, Samir | 2024-11-22 | 2024-12-10 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
| 4.5 | Entregable 5: Informe de gestion de la validación de instrumentos. | Alejandra, Karen Cristian, Paula Andrea | 2024-11-22 | 2024-12-10 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 J
| 4.6 | Aprobación Entregables 4 y 5 | MEN | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 2 V
| 5 | Socialización y Retroalimentación (Fase III: socialización)
| 2024-01-05 | Recolección de datos del piloto. Revisión de los comentarios y ajustes a los instrumentos de evaluación. | Samir, Darit, Manuel | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
| 2024-02-05 | Entregable 6: Memorias de los encuentros de validación con los directivos, equipo funcional, e IES. | Todo el Equipo. Adriana, Elizabeth, Jenny, Manuel, Alejandra, Samir | 2024-12-02 | 2024-12-15 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 V
| 2024-03-05 | Entregables 7: Informe de gestión de la socialización y retroalimentación de instrumentos | Alejandra, Karen Cristian, Paula Andrea | 2024-12-02 | 2024-12-15 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 V
| 2024-04-05 | Aprobación entregables 6 y 7 | MEN | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 0% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
| 6 | Ajustes Finales y Entrega de Informe
| 2024-01-06 | Entregable 8: Documento de especificación técnica para la implementación de los instrumentos de evaluación en las aplicaciones tecnológicas del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional. | Samir, Darit, Manuel, Elizabet, Adriana, Jenny | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
| 6.2 | Entregable 9: Informe de gestión del momento de acuerdo con los lineamientos que para ello especifique el Ministerio de Educación Nacional. Elaborar el informe final de gestión en donde se consolidan los tres momentos del proceso. | Paula Andrea, Karen, Alejandra, Cristian, Manuel | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
| 6.3 | Aprobación entregables 8 y 9 | MEN | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 0% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V