## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación "PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS, PARA LA FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES PARA LAS TRES SEDES DE LA ALCALDIA Y LIMPIEZA DE TANQUES EN LA SEDE PRINCIPAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO VIGENCIA 2025"
Partícipes del Proceso de Contratación: Alcaldía Local de Antonio Nariño
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Comunidad en general de la localidad de Antonio Nariño
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Área de planeación formulación del proyecto (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la supervisión delegados por el Alcalde, referentes del sector.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE. (8.968.713)
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El proyecto se desarrollará en la localidad de Antonio Nariño
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital” Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2024 - 2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, como política pública referente de las acciones de la Administración Distrital en el cuatrienio que comprende desde junio de 2024 hasta junio de 2027, contempla dentro del CAPÍTULO II “BOGOTÁ CONFÍA EN SU BIEN-ESTAR” cuyo objetivo es Garantizar el bienestar integral de la población en Bogotá, promoviendo el desarrollo de una ciudad inclusiva, equitativa y sostenible, donde todas las personas, sin distinción, puedan ejercer su derecho a una vida digna, alcanzar su máximo potencial y contribuir al bienestar colectivo, mediante estrategias articuladas que reduzcan la pobreza y el hambre, fortalezcan el sistema de salud, garanticen la igualdad de oportunidades, y mejoren el acceso a servicios sociales, culturales y de cuidado, especialmente en las zonas más vulnerables.
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Funcionamiento
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Decreto 383 de 2018 por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 531 de 2010, y se toman otras determinaciones. Artículo 4°. Modificase el artículo 8° del Decreto Distrital 531 de 2010. DECRETO 531 DE 2010 (diciembre 23)
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. Acueducto de Bogota

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Proveedores sin experiencia en ecosistemas de alta montaña |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Especifico | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  | Especifico | Externo | Operacionales
Programación de actividades |  | Especifico | Externo | Operacionales
Calidad de las actividades |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Insumos sin certificado de entrega |  | General | Interno | Regulatorios
Accidentes del personal por uso de herramientas manuales |  | General | Interno | Operacionales
Condiciones extremas de clima (lluvias, heladas, granizo) que afecten establecimiento |  | General | Externo | Ambientales
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Especifico | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [7 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS, PARA LA FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES PARA LAS TRES SEDES DE LA ALCALDIA Y LIMPIEZA DE TANQUES EN LA SEDE PRINCIPAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO VIGENCIA 2025
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  |  | puede generar nulidad del proceso, retrasos en la ejecución del contrato, observaciones de los entes de control y afectación al cumplimiento oportuno del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  |  | Limitación de la pluralidad de oferentes, posibles objeciones, declaratoria desierta. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  |  | Recursos insuficientes para cubrir costos reales, afectación del alcance del proyecto. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  |  | Propuestas no comparables, riesgos en ejecución y calidad, reclamaciones del contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  |  | Riesgos técnicos no identificados, reprocesos, inconsistencias en ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  |  | Posibles recursos jurídicos, retrasos, pérdida de pluralidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  |  | Precios estimados incorrectos, riesgos de desierta, problemas de mercado. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  |  | Observaciones de control, retrasos, debilidad en estudios previos. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  |  | Confusiones en ejecución, reclamaciones, interpretaciones divergentes. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  |  | Imposibilidad de contratar, aplazamiento del proyecto. | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  |  | Proceso nulo o suspendido; imposibilidad de adjudicar. | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  |  | Posibilidad de seleccionar un proponente no idóneo, demandas, nulidad del proceso o retrasos en la ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  |  | Retrasos en trámites, errores administrativos, observaciones de control interno. | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  |  | Confusiones jurídicas, requerimientos de aclaración, riesgo de reclamaciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  |  | Retraso en cronograma, aumento de riesgos jurídicos, inconformidades de oferentes. | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  |  | Nulidad del proceso, observaciones disciplinarias, falta de transparencia. | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  |  | Violación a la libre competencia, investigación disciplinaria, nulidad de la contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Proveedores sin experiencia en ecosistemas de alta montaña |  |  |  |  | Manejo técnico inadecuado, baja supervivencia de especies, incumplimiento del diseño paisajístico. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  |  | Riesgo de incumplimiento contractual, mala calidad en materiales, adiciones o prórrogas innecesarias. | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  |  | Retraso total en el inicio del proyecto, afectación del cronograma institucional y posible necesidad de reiniciar el proceso. | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  |  | Imposibilidad de legalizar el contrato, retrasos en la ejecución, requerimientos de subsanación, riesgo jurídico y disciplinario. | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  |  | Imposibilidad de perfeccionar el contrato, retrasos significativos, riesgo de perder vigencia de estudios previos o cotizaciones. | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  |  | Nulidad del proceso, falta de transparencia, observaciones de entes de control. | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  |  | Suspensión o retraso en el perfeccionamiento del contrato, requerimientos jurídicos adicionales, ampliación de términos. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda | 0 |  |  |  | Afectación del costo de insumos importados (si aplica), necesidad de ajustes presupuestales. | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. | 0 |  |  |  | Aumento del valor de insumos, posible riesgo de insuficiencia presupuestal. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado | 0 |  |  |  | Inestabilidad en cotizaciones, dificultades para mantener el valor estimado | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. | 0 |  |  |  | Cambios regulatorios, afectación general del cronograma y costos. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. | 0 |  |  |  | Retrasos, necesidad de cambiar proveedor, reorganización del cronograma. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | 0 |  |  |  | Insuficiencia de materiales o sobrecosto para continuidad de actividades. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | 0 |  |  |  | Retrasos, disminución de calidad o reprogramación del trabajo. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. | 0 |  |  |  | Suspensión de actividades, incumplimiento parcial del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. | 0 |  |  |  | Reprocesos y costos asociados. | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos | 0 |  |  |  | Retrasos en inicio de actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos | 0 |  |  |  | Ajuste obligatorio del alcance, potencial retraso. | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | 0 |  |  |  | Afectación de costos administrativos | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas | 0 |  |  |  | Afectación del cronograma, riesgo de incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto | 0 |  |  |  | Escasez o baja calidad de materiales disponibles en zona rural/montaña | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Fuentes de materiales | 0 |  |  |  | Descoordinación de actividades, retrasos. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Programación de actividades | 0 |  |  |  | Necesidad de reprocesos, rechazo por parte de supervisión. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Calidad de las actividades | 0 |  |  |  | Actualización inesperada de herramientas o métodos. | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato | 0 |  |  |  | Afectación en eficiencia operativa. | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Obsolecencia técnologica | 0 |  |  |  | Inestabilidad del terreno, erosión, deslizamientos. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Riesgo geológico | 0 |  |  |  | Fallos en drenaje, encharcamientos, muerte de plantas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Insumos sin certificado de entrega | 0 |  |  |  | Lesiones, detención de actividades, reporte a SST. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Accidentes del personal por uso de herramientas manuales | 0 |  |  |  | Afectación en ejecución, riesgo para el personal, daño en plantas. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Condiciones extremas de clima (lluvias, heladas, granizo) que afecten establecimiento | 0 |  |  |  | Multas, suspensión de actividades, retrasos. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | 0 |  |  |  | Retrasos en la ejecución, afectación del terreno, daño en las plantas recién instaladas, dificultades para el mantenimiento inicial. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | 0 |  |  |  | Suspensión o retraso del inicio de actividades, sanciones administrativas, imposibilidad temporal de ejecutar el objeto contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS, PARA LA FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES PARA LAS TRES SEDES DE LA ALCALDIA Y LIMPIEZA DE TANQUES EN LA SEDE PRINCIPAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO VIGENCIA 2025
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Verificación técnica y jurídica de la modalidad conforme al objeto, cuantía y normativa aplicable; revisión y aprobación del estudio previo por el área jurídica antes de la publicación. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Equipo Jurídico – Supervisor FDLAN | Estudios previos | Antes de publicación | Revisión del estudio previo | Una vez
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Ajustar requisitos según el mercado y normativa; aplicar criterios de proporcionalidad; validación jurídica previa a publicación. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Equipo Jurídico – Supervisor FDLAN | Estudios previos | Antes de pliegos | Lista de verificación jurídica | Una vez
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Realizar estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones; verificar precios del sector y coherencia con cantidades; validación del estimativo económico por supervisor. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Equipo Técnico FDLAN | Inicio estudios previos | Cierre del estimativo | Revisión del estudio de mercado | Una vez
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Revisión técnica detallada del objeto; inclusión de cantidades, especificaciones completas y alcance claro; validación técnica y jurídica del anexo. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Equipo Técnico FDLAN | Estudios previos | Final del anexo técnico | Revisión técnica detallada | Una vez
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Aplicación de lista de verificación técnica y jurídica; validación cruzada entre equipos; revisión de coherencia entre objeto, cantidades y riesgos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | Estudios previos | Antes de publicación | Lista de chequeo técnica y jurídica | Una vez
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Eliminar barreras injustificadas; ajustar lineamientos a la Ley 1150 y principios de selección objetiva; revisión por Jurídica antes de publicación. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Equipo Jurídico – Supervisor FDLAN | Estudios previos | Publicación | Validación jurídica de proporcionalidad y objetividad | Una vez
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Obtener múltiples cotizaciones; documentar la trazabilidad del análisis; identificar proveedores reales del mercado; validar con el supervisor. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Técnico FDLAN | Estudios previos | Antes del estimativo económico | Revisión de cotizaciones y trazabilidad | Una vez
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Fortalecer justificación técnica, económica y jurídica; incluir análisis de pertinencia, impacto y riesgos; revisión final por Jurídica. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor FDLAN | Estudios previos | Aprobación | Revisión jurídica de la justificación | Una vez
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Definir con claridad obligaciones, entregables, plazos y supervisión; revisar coherencia entre pliegos, estudios previos y contrato; validación jurídica. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | Estudios previos | Publicación | Revisión conjunta del contrato | Una vez
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Tramitar oportunamente la vigencia futura; seguimiento con Hacienda; verificar disponibilidad presupuestal antes de publicar el proceso. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Oficina de Presupuesto FDLAN | Etapa precontractual | Fecha límite presupuestal | Seguimiento al trámite en Hacienda Local | Semanal
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Confirmar existencia de CDP previo a la publicación; coordinar con Presupuesto; asegurar registro en el sistema financiero. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Presupuesto – Supervisor FDLAN | Estudios previos | Publicación | Confirmación del CDP | Una vez
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | Etapa de evaluación | Antes del informe final | Revisión documental y validación de soportes | Una vez por proceso
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor FDLAN | Desde inicio del proceso | Cierre del proceso | Control de correspondencia y trazabilidad | Semanal
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Falta de claridad en elaboración de actos administrativos |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Jurídica – Supervisor FDLAN | Durante elaboración | Antes de publicación | Revisión jurídica de coherencia | Una vez
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Contestación inoportuna a observaciones de los proponentes |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | Publicación del proceso | Cierre de observaciones | Revisión de tiempos y trazabilidad en SECOP | Diario durante observaciones
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | No publicación de la documentación del proceso en SECOP |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Apoyo Administrativo FDLAN | Preparación del proceso | Antes de publicación | Validación del SECOP (estado del proceso) | Una vez
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Confabulación de los proponentes (Colusión) |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | Recepción de ofertas | Evaluación | Revisión de precios, documentos y patrones de competencia | Una vez
SELECCIÓN | Proveedores sin experiencia en ecosistemas de alta montaña |  | Proveedores sin experiencia en ecosistemas de alta montaña |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | Publicación del proceso | Evaluación de ofertas | Validación documental y en SECOP | Una vez
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Equipo Técnico FDLAN | Evaluación | Antes de informe de evaluación | Evaluación de precios y estructura de costos | Una vez
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Confirmar disponibilidad presupuestal, requisitos habilitantes y documentos previos; acompañamiento jurídico hasta la firma; validación de plazos y responsables. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | Publicación del informe de evaluación | Firma del contrato | Revisión documental y trazabilidad del proceso en SECOP | Una vez
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Solicitar garantía conforme a minuta; verificar vigencias y amparos; no continuar trámites sin la póliza correcta; herramienta de checklist jurídico. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Jurídica – Supervisor FDLAN | Notificación de adjudicación | Perfeccionamiento del contrato | Revisión de pólizas y validación con aseguradora | Una vez
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Solicitar el RP inmediatamente después de la adjudicación; validación con Presupuesto; prohibir iniciar trámites sin RP. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Presupuesto FDLAN | Adjudicación | Antes de firma del contrato | Revisión del estado del trámite en el sistema financiero | Diario hasta obtención
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Verificar que todos los anexos, actos y soportes estén cargados; aplicar lista de chequeo obligatoria; asignar doble responsable de cargue. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Apoyo Administrativo FDLAN | Preparación del proceso | Antes de publicación en SECOP | Validación del proceso en SECOP y revisión del expediente digital | Una vez
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Aplicar respuesta jurídica oportuna; solicitar aclaraciones; documentar actuaciones; suspensión preventiva si aplica; coordinación jurídica–supervisor. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Jurídica – Supervisor FDLAN | Desde la adjudicación | Resolución del reclamo | Revisión del SECOP, bandeja de comunicaciones y trazabilidad jurídica | Diario durante el evento
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Actualizar cotizaciones; incluir análisis de riesgo cambiario; ajustar precios estimados si aplica. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Presupuesto FDLAN | Estudios previos | Estimativo final | Revisión de mercado y fuentes económicas | Una vez
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  | Revisar tendencias de precios; obtener varias cotizaciones; ajustar anexo técnico según variaciones. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Técnico FDLAN | Estudios previos | Estimativo | Revisión de cotizaciones | Una vez
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Consultar precios locales; comparar cotizaciones de diferentes proveedores; aplicar estudio de mercado real. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Técnico FDLAN | Estudios previos | Estimativo | Comparación de precios | Una vez
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Monitorear cambios normativos; ajustar cronograma y presupuesto si se generan impactos. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLAN– Jurídica | Estudios previos | Ejecución | Revisión normativa | Mensual
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  | Validar disponibilidad de insumos; tener proveedores alternos; exigir confirmación de entrega. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Compra materiales | Entrega | Revisión de órdenes de compra | Por entrega
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Identificar sustitutos; actualizar precios; validar inventarios; planificar compras. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista – Supervisor FDLAN | Ejecución | Antes de plantación | Validación de existencias | Semanal
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Solicitar certificaciones; exigir cronogramas; supervisar entregas; aplicar cláusulas de cumplimiento. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Ejecución | Entregas | Seguimiento a proveedores | Semanal
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Verificación del cronograma financiero; conciliación de cuentas; gestionar alertas internas. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Entidad – Tesorería FDLAN | Inicio ejecución | Pagos | Revisión en sistema financiero | Según pago
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | Uso adecuado; mantenimiento preventivo; manejo seguro; registro de novedades. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista FDLAN | Ejecución | Garantía | Inspección y bitácora | Semanal
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Identificar requisitos; gestionar permisos con anticipación; coordinar con autoridades. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | Estudios previos | Perfeccionamiento | Revisión documental | Semanal
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Monitoreo jurídico; capacitación; ajustar documentos contractuales. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Jurídica FDLAN | Estudios previos | Publicación | Revisión normativa | Mensual
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Verificar tarifas vigentes; ajustar estimativos; evaluar impacto. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Presupuesto – Supervisor FDLAN | Estudios previos | Estimativo | Revisión oficial de tarifas | Una vez
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  | Asegurar alistamiento; revisar permisos; coordinar con proveedor; ajustar cronograma. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor FDLAN | Firma del contrato | Acta de inicio | Revisión de requisitos previos | Una vez
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto |  | Verificar disponibilidad; inspección de fuentes; evaluar calidad; validar cumplimiento ambiental. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista – Supervisor FDLAN | Compra | Entrega | Inspección en sitio | Por entrega
EJECUCIÓN | Fuentes de materiales |  | Crear cronograma detallado; reuniones semanales; seguimiento de hitos; alertas tempranas. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista – Supervisor FDLAN | Inicio ejecución | Cierre de actividades | Revisión del cronograma | Semanal
EJECUCIÓN | Programación de actividades |  | Aplicar especificaciones técnicas; inspecciones continuas; cumplimiento de NTC; registros fotográficos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor FDLAN | Ejecución | Cierre | Inspección técnica | Diario
EJECUCIÓN | Calidad de las actividades |  | Actualizar especificaciones; capacitar personal; validar compatibilidad técnica. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Técnico FDLAN | Ejecución | Implementación | Registro de actualizaciones | Una vez
EJECUCIÓN | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Mantener inventario actualizado; reemplazar herramientas obsoletas; programar mantenimientos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | Ejecución | Garantía | Revisión de equipos | Mensual
EJECUCIÓN | Obsolecencia técnologica |  | Evaluación del terreno; estabilización; drenajes; rediseño preventivo si aplica. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Agrónomo FDLAN | Inicio ejecución | Antes de plantación | Inspección del terreno | Diario
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  | Nivelación; escarificación; descompactación; revisión técnica previa a la siembra. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista – Supervisor FDLAN | Ejecución | Siembra | Inspección diaria | Diario
EJECUCIÓN | Insumos sin certificado de entrega |  | EPS, ARL, EPP obligatorio; capacitación; señalización; pausas activas. Certificacion de insumos a usar |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista – SST | Ejecución | Finalización | Inspección SST | Diario
EJECUCIÓN | Accidentes del personal por uso de herramientas manuales |  | Ajustar cronograma; pausas por clima extremo; proteger plantas con mallas y coberturas. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Ejecución | Implantación | Revisión climática | Diario
EJECUCIÓN | Condiciones extremas de clima (lluvias, heladas, granizo) que afecten establecimiento |  | Implementar plan diario; bitácora de riego; inspección agronómica. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Siembra | Implantación | Verificación humedad | Diario
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Gestionar permisos; revisión documental; seguimiento con autoridad ambiental. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Jurídica – Supervisor FDLAN | Precontractual | Perfeccionamiento | Revisión de expediente | Semanal
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Verificar capacidad financiera y técnica del contratista para cumplir con toda la cadena de suministros. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | profesinal de planeación FDLAN | 2026 | 2026 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS, PARA LA FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES PARA LAS TRES SEDES DE LA ALCALDIA Y LIMPIEZA DE TANQUES EN LA SEDE PRINCIPAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO VIGENCIA 2025
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | puede generar nulidad del proceso, retrasos en la ejecución del contrato, observaciones de los entes de control y afectación al cumplimiento oportuno del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Verificación técnica y jurídica de la modalidad conforme al objeto, cuantía y normativa aplicable; revisión y aprobación del estudio previo por el área jurídica antes de la publicación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Equipo Jurídico – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión del estudio previo | Una vez
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | Limitación de la pluralidad de oferentes, posibles objeciones, declaratoria desierta. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Ajustar requisitos según el mercado y normativa; aplicar criterios de proporcionalidad; validación jurídica previa a publicación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Equipo Jurídico – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Lista de verificación jurídica | Una vez
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Recursos insuficientes para cubrir costos reales, afectación del alcance del proyecto. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Realizar estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones; verificar precios del sector y coherencia con cantidades; validación del estimativo económico por supervisor. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Equipo Técnico FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión del estudio de mercado | Una vez
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | Propuestas no comparables, riesgos en ejecución y calidad, reclamaciones del contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Revisión técnica detallada del objeto; inclusión de cantidades, especificaciones completas y alcance claro; validación técnica y jurídica del anexo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Equipo Técnico FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión técnica detallada | Una vez
5 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | PLANEACIÓN | General | Interno | Riesgos técnicos no identificados, reprocesos, inconsistencias en ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Aplicación de lista de verificación técnica y jurídica; validación cruzada entre equipos; revisión de coherencia entre objeto, cantidades y riesgos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | 2026 | 2026 | Lista de chequeo técnica y jurídica | Una vez
6 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | Posibles recursos jurídicos, retrasos, pérdida de pluralidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Eliminar barreras injustificadas; ajustar lineamientos a la Ley 1150 y principios de selección objetiva; revisión por Jurídica antes de publicación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Equipo Jurídico – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Validación jurídica de proporcionalidad y objetividad | Una vez
7 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | Precios estimados incorrectos, riesgos de desierta, problemas de mercado. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Obtener múltiples cotizaciones; documentar la trazabilidad del análisis; identificar proveedores reales del mercado; validar con el supervisor. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Técnico FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión de cotizaciones y trazabilidad | Una vez
8 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Observaciones de control, retrasos, debilidad en estudios previos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Fortalecer justificación técnica, económica y jurídica; incluir análisis de pertinencia, impacto y riesgos; revisión final por Jurídica. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión jurídica de la justificación | Una vez
9 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | Confusiones en ejecución, reclamaciones, interpretaciones divergentes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Definir con claridad obligaciones, entregables, plazos y supervisión; revisar coherencia entre pliegos, estudios previos y contrato; validación jurídica. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión conjunta del contrato | Una vez
10 | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras | PLANEACIÓN | General | Interno | Imposibilidad de contratar, aplazamiento del proyecto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Tramitar oportunamente la vigencia futura; seguimiento con Hacienda; verificar disponibilidad presupuestal antes de publicar el proceso. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Oficina de Presupuesto FDLAN | 2026 | 2026 | Seguimiento al trámite en Hacienda Local | Semanal
11 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | General | Interno | Proceso nulo o suspendido; imposibilidad de adjudicar. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Confirmar existencia de CDP previo a la publicación; coordinar con Presupuesto; asegurar registro en el sistema financiero. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Presupuesto – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Confirmación del CDP | Una vez
18 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Posibilidad de seleccionar un proponente no idóneo, demandas, nulidad del proceso o retrasos en la ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión documental y validación de soportes | Una vez por proceso
19 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | General | Interno | Retrasos en trámites, errores administrativos, observaciones de control interno. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Control de correspondencia y trazabilidad | Semanal
20 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | General | Interno | Confusiones jurídicas, requerimientos de aclaración, riesgo de reclamaciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Falta de claridad en elaboración de actos administrativos | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Jurídica – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión jurídica de coherencia | Una vez
21 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | Retraso en cronograma, aumento de riesgos jurídicos, inconformidades de oferentes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Contestación inoportuna a observaciones de los proponentes | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión de tiempos y trazabilidad en SECOP | Diario durante observaciones
22 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | Nulidad del proceso, observaciones disciplinarias, falta de transparencia. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | No publicación de la documentación del proceso en SECOP | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Apoyo Administrativo FDLAN | 2026 | 2026 | Validación del SECOP (estado del proceso) | Una vez
23 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Violación a la libre competencia, investigación disciplinaria, nulidad de la contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Confabulación de los proponentes (Colusión) | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión de precios, documentos y patrones de competencia | Una vez
26 | Intoxicacion de personas a causa del desarrollo del objeto | EJECUCIÓN | General | Externo | Manejo tecnico inadecuado, no cumplir con protocolos | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Proveedores sin cumplir experiencia o protocolo | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor Equipo Tecnico FDLA | 2026 | 2026 | Validación documental y en SECOP | Una vez
27 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Riesgo de incumplimiento contractual, mala calidad en materiales, adiciones o prórrogas innecesarias. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Equipo Técnico FDLAN | 2026 | 2026 | Evaluación de precios y estructura de costos | Una vez
28 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Retraso total en el inicio del proyecto, afectación del cronograma institucional y posible necesidad de reiniciar el proceso. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Confirmar disponibilidad presupuestal, requisitos habilitantes y documentos previos; acompañamiento jurídico hasta la firma; validación de plazos y responsables. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión documental y trazabilidad del proceso en SECOP | Una vez
29 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | Imposibilidad de legalizar el contrato, retrasos en la ejecución, requerimientos de subsanación, riesgo jurídico y disciplinario. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Solicitar garantía conforme a minuta; verificar vigencias y amparos; no continuar trámites sin la póliza correcta; herramienta de checklist jurídico. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Jurídica – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión de pólizas y validación con aseguradora | Una vez
31 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Nulidad del proceso, falta de transparencia, observaciones de entes de control. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 100 | Verificar que todos los anexos, actos y soportes estén cargados; aplicar lista de chequeo obligatoria; asignar doble responsable de cargue. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Apoyo Administrativo FDLAN | 2026 | 2026 | Validación del proceso en SECOP y revisión del expediente digital | Una vez
32 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Suspensión o retraso en el perfeccionamiento del contrato, requerimientos jurídicos adicionales, ampliación de términos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATANTE | 100 | Aplicar respuesta jurídica oportuna; solicitar aclaraciones; documentar actuaciones; suspensión preventiva si aplica; coordinación jurídica–supervisor. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Jurídica – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión del SECOP, bandeja de comunicaciones y trazabilidad jurídica | Diario durante el evento
33 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación del costo de insumos importados (si aplica), necesidad de ajustes presupuestales. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 100% | Actualizar cotizaciones; incluir análisis de riesgo cambiario; ajustar precios estimados si aplica. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Presupuesto FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión de mercado y fuentes económicas | Una vez
34 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento del valor de insumos, posible riesgo de insuficiencia presupuestal. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Revisar tendencias de precios; obtener varias cotizaciones; ajustar anexo técnico según variaciones. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Técnico FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión de cotizaciones | Una vez
35 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Inestabilidad en cotizaciones, dificultades para mantener el valor estimado | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 100% | Consultar precios locales; comparar cotizaciones de diferentes proveedores; aplicar estudio de mercado real. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Técnico FDLAN | 2026 | 2026 | Comparación de precios | Una vez
36 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Cambios regulatorios, afectación general del cronograma y costos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 100% | Monitorear cambios normativos; ajustar cronograma y presupuesto si se generan impactos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLAN– Jurídica | 2026 | 2026 | Revisión normativa | Mensual
37 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos, necesidad de cambiar proveedor, reorganización del cronograma. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Validar disponibilidad de insumos; tener proveedores alternos; exigir confirmación de entrega. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | 2026 | 2026 | Revisión de órdenes de compra | Por entrega
38 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Insuficiencia de materiales o sobrecosto para continuidad de actividades. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Identificar sustitutos; actualizar precios; validar inventarios; planificar compras. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Validación de existencias | Semanal
39 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos, disminución de calidad o reprogramación del trabajo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Solicitar certificaciones; exigir cronogramas; supervisar entregas; aplicar cláusulas de cumplimiento. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | 2026 | 2026 | Seguimiento a proveedores | Semanal
40 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Suspensión de actividades, incumplimiento parcial del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Verificación del cronograma financiero; conciliación de cuentas; gestionar alertas internas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Entidad – Tesorería FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión en sistema financiero | Según pago
41 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reprocesos y costos asociados. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Uso adecuado; mantenimiento preventivo; manejo seguro; registro de novedades. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista FDLAN | 2026 | 2026 | Inspección y bitácora | Semanal
43 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en inicio de actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 100% | Identificar requisitos; gestionar permisos con anticipación; coordinar con autoridades. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Jurídica FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión documental | Semanal
44 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Ajuste obligatorio del alcance, potencial retraso. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 100% | Monitoreo jurídico; capacitación; ajustar documentos contractuales. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Jurídica FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión normativa | Mensual
45 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación de costos administrativos | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 100% | Verificar tarifas vigentes; ajustar estimativos; evaluar impacto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Presupuesto – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión oficial de tarifas | Una vez
46 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación del cronograma, riesgo de incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Asegurar alistamiento; revisar permisos; coordinar con proveedor; ajustar cronograma. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión de requisitos previos | Una vez
47 | Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Escasez o baja calidad de materiales disponibles en zona rural/montaña | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Verificar disponibilidad; inspección de fuentes; evaluar calidad; validar cumplimiento ambiental. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Inspección en sitio | Por entrega
48 | Fuentes de materiales | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Descoordinación de actividades, retrasos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Crear cronograma detallado; reuniones semanales; seguimiento de hitos; alertas tempranas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión del cronograma | Semanal
49 | Programación de actividades | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Necesidad de reprocesos, rechazo por parte de supervisión. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Aplicar especificaciones técnicas; inspecciones continuas; cumplimiento de NTC; registros fotográficos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Inspección técnica | Diario
50 | Calidad de las actividades | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Actualización inesperada de herramientas o métodos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Actualizar especificaciones; capacitar personal; validar compatibilidad técnica. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Supervisor – Técnico FDLAN | 2026 | 2026 | Registro de actualizaciones | Una vez
51 | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación en eficiencia operativa. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Mantener inventario actualizado; reemplazar herramientas obsoletas; programar mantenimientos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | 2026 | 2026 | Revisión de equipos | Mensual
52 | Obsolecencia técnologica | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Inestabilidad del terreno, erosión, deslizamientos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Evaluación del terreno; estabilización; drenajes; rediseño preventivo si aplica. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor – Agrónomo FDLAN | 2026 | 2026 | Inspección del terreno | Diario
53 | Riesgo geológico | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Fallos en drenaje, encharcamientos, muerte de plantas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Nivelación; escarificación; descompactación; revisión técnica previa a la siembra. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Inspección diaria | Diario
65 | Insumos sin certificado de entrega | EJECUCIÓN | General | Interno | Lesiones, detención de actividades, reporte a SST. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | EPS, ARL, EPP obligatorio; capacitación; señalización; pausas activas. Certificacion de insumos a usar | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista – SST | 2026 | 2026 | Inspección SST | Diario
66 | Accidentes del personal por uso de herramientas manuales | EJECUCIÓN | General | Interno | Afectación en ejecución, riesgo para el personal, daño en plantas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Ajustar cronograma; pausas por clima extremo; proteger plantas con mallas y coberturas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | 2026 | 2026 | Revisión climática | Diario
67 | Condiciones extremas de clima (lluvias, heladas, granizo) que afecten establecimiento | EJECUCIÓN | General | Externo | Multas, suspensión de actividades, retrasos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Implementar plan diario; bitácora de riego; inspección agronómica. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | 2026 | 2026 | Verificación humedad | Diario
69 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecución, afectación del terreno, daño en las plantas recién instaladas, dificultades para el mantenimiento inicial. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 50% | Gestionar permisos; revisión documental; seguimiento con autoridad ambiental. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Jurídica – Supervisor FDLAN | 2026 | 2026 | Revisión de expediente | Semanal
70 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Suspensión o retraso del inicio de actividades, sanciones administrativas, imposibilidad temporal de ejecutar el objeto contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | 50% | Verificar capacidad financiera y técnica del contratista para cumplir con toda la cadena de suministros. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | profesinal de planeación FDLAN | 2026 | 2026 | en el transcurso de la ejecución del proceso | durante la jejecución del contrato
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
CONTRATANTE
CONTRATISTA Y CONTRATANTE