## SALUD PÚBLICA
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[20 empty] | VERSIÓN |  | 002
NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO | [8 empty] | Relacione el cambio con los Riesgos establecidos dentro de la organización (Opción hasta Tres (3) Riesgos)
|  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[13 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Estructura Funcional | 2025-02-01 | Grupo Salud Pública | X |  | X | X |  | X | Cambio de estructura funcional, Salud Pública ya no estará conformado por 6 subgrupos, si no, por 3 Equipos: Cultura para la Vida, Gestión del Riesgo en Salud y PIC. | Esporádico | 2025-02-01 | Gestionar Resolución de estructuración organizacional y socialización | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Se gestiona con talento humano la estructura organizacional | 40% | Socializacipon de la resolución 4145.010.21.1.914.000621 de Mayo 23 de 2025 | 100% | No aplica para este periodo | 0% |  |  |  | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
Sello de no discriminación | 2025-03-13 | Grupo Salud Pública | X | X | X | X |  | X | Implementación de las acciones para la obtención del sello de No Discriminación. | Única Vez | 2025-03-13 | Realizar capacitación a todo el grupo sobre los conceptos principales del sello de no discriminación, Identificar los posibles actos de discriminación que se puedan dar con las partes interesadas y Promover el lenguaje Inclusivo | 2025-03-13 | 2025-12-30 | Durante este trimestre algunos compañeros particparon en el taller en-torno a la diversidad, | 20% | Socializar en comité tecnico y al interior de los equipos | 60% | socializar la implementación del sello con las ESE | 80% |  |  | 100% | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
Implementación de las acciones para la obtención de la certificación en sostenibilidad ambiental. | 2025-03-26 | Grupo Salud Pública | X | X | X | X |  | X | Implementación de las acciones para la obtención de la certificación en sostenibilidad | Única Vez | 2025-03-26 | Promover practicas de cuidado ambiental, tales como: uso adecuado de papel e impresos, uso racional de energia (luces, aires acondicionados, computadores e impresoras). Promover las Celebraciones de dia especiales, con materiales amigables con el medio ambiente. | 2025-03-26 | 2025-12-30 | Socialización del cambio identificado en el "hablemos de calidad" del pasado 26 marzo de 2025. | 20% | Socializar en comité tecnico y al interior de los equipos | 80% | Socializar su implementación |  |  |  |  | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
TALENTO HUMANO | 2025-01-02 | SALUD PÚBLICA | X |  | X | X | X | X | Ingreso y rotación de talento humano | Permanente | 2025-01-03 | Realizar inducción y reinducción dando cumplimiento a los lineamientos del Grupo Talento Humano. | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Se realiza inducion y reinduccion al talento humano | 30% | Se realiza inducion y reinduccion al talento humano | 70% | Se realiza inducion y reinduccion al talento humano | 100% |  |  | 0% | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
NORMATIVIDAD | 2025-08-01 | PIC | X | X | X | X |  | X | Ajustes normativos en los procesos de Gestión de Salud Pública y PIC | Esporádico | 2025-08-31 | Fortalecer capacidades en el marco de la implementación de los nuevos lineamientos nacionales. | 2025-08-31 | 2025-12-31 | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo | 0% | Participar en capacitaciones en el marco de la resolucion 1597 de 2025 Ministerio de Salud y Protección Social. Analisis critico de la resolución 1789 de 2025 | 50% |  |  | 50% | 1. Deterioro del estado de salud de la población Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud | 2. Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa"
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL