## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BARRIDO DE VACUNACIÓN
ACTIVIDADES |  | FECHAS | RESPONSABLE | LUGAR
Realización de analisis eco epidemiológico y priorización de veredas para realización de barrido |  | 2025-08-19 | Alcaldia municipal Hospital San Vicente de Paul | Alcaldía municipal
Elaboración de mapas, contacto con lideres comunitarios establecimientos de cronogramas |  | 2025-08-22 | Hospital San Vicente de Paul Enfermería Auxiliares de enfermería | Hospital
Realización de barrido documentado casa a casa, verificación de esquemas de vacunación y administración de vacuna |  | 28/8/2025 29/8/2025 | Hospital San Vicente de Paul Auxiliares de enfermería | La Isla
Realización de barrido documentado casa a casa, verificación de esquemas de vacunación y administración de vacuna |  | 3/9/2025 5/9/2025 11/9/2025 12/9/2025 19/9/2025 | Hospital San Vicente de Paul Auxiliares de enfermería | La Isla
Consolidación y analisis de resultados |  | 2025-09-22 | Hospital San Vicente de Paul Profesional de enfermería