## Hoja1
PLAN DE TRABAJO - DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
PROFESIONAL: FELIPE SANTIAGO PEREZ ERAZO | DUVER ADRIAN CUERO MOSQUERA
CONTRATO N° 0531 25 MARZO DE 2025 | CPS - 6048-2025
PERIODO: MARZO 30 DE 2025 A NOVIEMBRE 24 DE 2025 | INICIO: 29/09 / 2025- FINAL: 15/12/2025
N° | OBLIGACION | ACTIVIDAD | PRODUCTO | S.4 | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.1 | S.2
1 | 1. Enviar al supervisor del contrato al inicio de su actividad contractual el plan de trabajo en concordancia con el instructivo y obligaciones contractuales, OKR, metas y demás instrumentos de planeación, además brindar insumos para los reportes de los informes requeridos de la subdirección de asuntos para comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras. | elaboral el plan de trabajo en con cordancia con el instrutivo y bobligaciones contratuales durante la ejecucion. | Plan de trabajo distrital
2 |  | Elaborar mensualmente las actas, formatos y sistematisar los formatos diligenciados en los Espacios de atención diferenciadas y se entregaran en los tiempos establecidos y las solicitudes de la dirección o dependencias Responsables de generar las metas y reportes. | Actas PMR,formatos de atenciones en fisicos y sistematisado.
2. Apoyar la elaboración y sistematización de actas y demás formatos que permitan el seguimiento y reporte de la atención en los espacios de atención diferenciada - EAD, para generar insumos del reporte de Planes, Metas y Resultados (PMR) y Plan de Gestión de los Espacios de Atención Diferenciada.
3 |  | brindar atenciobnes iniciales y profecionales a las comunidesdes etnica en vulnerabilida, reindicacion de derechos, en los espacios de atencion de las localidaders asignadas. | Formatos, actas dilingenciadas
3. Apoyar la atención de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y población general que requiera los servicios, en los espacios de atención diferenciada en las localidades asignadas por el supervisor de acuerdo con las metas y productos definidos, indicados en el procedimiento y/o lineamientos de los espacios de atención diferenciada - EAD.
4 |  | asistir a comemoraciones que se realisan el distrito bogoga, raslisar sensibilización a la poblacion en general. Temas .. Enfoque etnicos, racismo disriminacion apropiacion de usos y costrubres y ruta contra la discriminacion. | Acta de asitencia evidencia fotograficas.
4. Apoyar la organización y desarrollo de las conmemoraciones y celebraciones históricas de los grupos étnicos en Bogotá, así como el desarrollo logístico de los eventos que se lleven a cabo en el Distrito en beneficio de los grupos étnicos
5 |  | realisar seguimiento para la materialisacion a la linea de invercion y presuspuesto participativos juventudes secion consultivas de las comunidades negras. | Actas de reuniones.
5. Apoyar la construcción de insumos para dar respuesta a los derechos de petición a cargo de la Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Orientar a las comunidades Negras, Afrocolombianas, y palenqueras en la formulación de proyectos e iniciativas ofertadas por la Administración local en el marco de la línea de inversión étnica y los presupuestos participativos.
6 |  | brindar orientacion a las iniciativas, programas, proyectos, que beneficien a la comunoidad negra en el marco ne la linia de invercion de los prospuesto participativos. | Actas de iniciativa de participacion de la linea de invercion.
6.Orientar a las comunidades Negras, Afrocolombianas, y palenqueras en la formulación de proyectos e iniciativas ofertadas por la Administración local en el marco de la línea de inversión étnica y los presupuestos participativos.
7 | 7.Realizar, acompañamiento a las instancias consultivas locales de las comunidades negras afrocolombianas y palenqueras, y las demás definidas en la estrategia territorial. | aconpañar las istacias con sultivas locales de la comunidesdes negras . | Acta reuniones consultivas.
8 | 8.Emplear las bases de datos y sistemas de información puestos a disposición por la Secretaría de Gobierno, manteniendo de manera obligatoria, la actualización de la información de los asuntos asignados a su cargo en los aplicativos ORFEO y demás sistemas de información con que llegaré a contar la secretaría, conforme a las condiciones de uso de cada herramienta, presentando para el efecto informes mensuales sobre el avance y estado de los mismos para aprobación del supervisor del contrato. Los asuntos a su cargo deberán ser reportados para pago, con trámites de fondo o presentar cumplimiento de los mismos en proporción al 100% a la finalización del contrato. Mantener la confidencialidad sobre los asuntos propios del ejercicio de las acciones en el marco del contrato. | Brindo insumos e información a los profesionales jurídicos ante las respuestas de los derechos de petición en las localidades asignadas | Derechos de petición y PQR
9 |  | Orientación técnica en los CLOPS. UAT y CLIP y comité de derechos humanos sobre las acciones y políticas publicas étnicas | Actas de la CLIP, CLOPS, UAT. y comité de derechos humanos.
9.Asistir a las reuniones de equipo y las demás requeridas por el/la Subdirector de Asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que guarden relación con el objeto contractual.