## Matriz riesgos
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA LA REALIZAR LA "ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIAS A PERPETUIDAD SCENE-3D ZONE 2025 PARA PROCESAMIENTO DE DATOS 3D A PARTIR DE ESCANERES LASER FARO FOCUS, EXISTENTES EN LOS GRUPOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFÍA DEL CTI."
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | Etapa | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN - CATEGORIA |  | ASIGNACIÓN |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif | Nivel Riesgo | FGN | Contrat. |  | Calif. (1- 5) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Selección - Contratación | Operacionales | Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso. | Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% |  | Revisar las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Entidad | Desde la publicación de manifestación de la necesidad | Cierre de la presentación de ofertas | Atención y respuesta a las observaciones. Generación de adendas si se requiere. | Permanente
2 | General | Externo | Contratación | Operacionales | No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato | Demoras en el cronograma establecido por la Entidad. Atrasos en el inicio de ejecución del contrato. Retraso en los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo e instalación de las licencias contratadas. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 50% | 50% | Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Entidad | Con la etapa precontractual | Con el Perfeccionamiento del Contrato. | Cumplimiento del cronograma | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Vulneración del acuerdo de confidencialidad y la cláusula de confidencialidad de la información. | Que se filtre información relacionada con la ejecución del contrato o con actividades propias de la entidad. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | 100% | "Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo ""Compromiso Anticorrupción" 2. Firma del formato de confidencialidad de la información El contratista: Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por el responsable y en el formato de confidencialidad. " | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | "Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad" | Firma del acuerdo de confidencialidad e Inicio de ejecución del contrato | "Entidad: Firma del acuerdo de confidencialidad. Contratista: Terminación de ejecución del contrato" | Informe de supervisión del contrato con el registro de actividades de revisión | "Entidad: Una sola vez Contratista: permanente. "
4 | General | Interno | Selección - Contratación - Ejecución | Operacionales | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista. | Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO |  | 100% | Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar el objeto contractual. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Presentación de la Oferta. | Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato | Informe supervisión del contrato. | Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
5 | General | Externo - interno | Ejecución | Sociales / Políticos | Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte la salud de las partes interesadas dentro del proceso o al sector. | Retraso en los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados. Interrupción en la transferencia del conocimiento para el adecuado funcionamiento o manejo de la licencia | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera
6 | General | Interno - externo | Ejecución | Sociales / Políticos | Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los bienes contratados | Retraso en los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados. Interrupción en la transferencia del conocimiento para el adecuado funcionamiento o manejo de la licencia | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico