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1. [bookmark: _Toc210747950]FICHA DEL PROYECTO

	Nº
	INFORMACIÓN
	DESCRIPCIÓN

	

1 
	        
          Aliados 
	Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas (ACICAL)

Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas)


	
2
	
Denominación del proyecto
	Convenio Interadministrativo 227- 2025, celebrado entre Corpocaldas y ACICAL. 

	



3
	



Naturaleza del Proyecto 
	La finalidad del convenio es consolidar un trabajo conjunto entre ACICAL y CORPOCALDAS que permita fortalecer la gestión ambiental en los territorios indígenas de Caldas, a través de la articulación de capacidades técnicas, administrativas y financieras. El convenio busca garantizar la implementación de acciones ambientales con enfoque diferencial étnico y territorial, en armonía con los Planes de Vida de las comunidades, la Agenda Ambiental Emberá, el Plan de Acción 2024–2027 y el desarrollo del proceso de consulta previa del POMCA del río Opirama, contribuyendo al cuidado y la protección de la Madre Tierra, al respeto por los saberes propios y al fortalecimiento del relacionamiento y la coordinación institucional.

	


4
	


Objeto del proyecto 
	“Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Asociación de cabildos indígenas de Caldas- ACICAL y CORPOCALDAS para la ejecución de acciones ambientales con enfoque diferencial étnico en territorios indígenas en el marco de los planes de vida, la agenda ambiental Emberá de Caldas, el plan de acción 2024-2027, la consulta previa POMCA rio Opirama, fortaleciendo el cuidado de la madre tierra y el relacionamiento institucional”

	
5
	
Valor 
	
$ 548.000.000(quinientos cuarenta y ocho millones pesos M/CTE)

	
6
	
Duración 
	
13 de noviembre de 2025 al 13 de julio de 2026 
8 meses 

	










7
	










Modalidad de ejecución 
	Las actividades descriptas son las siguientes 
1. Reunión de planeación, seguimiento y evaluación – se realizará durante la ejecución del proyecto 
2. Contratación del personal – se realiza a través de convocatoria en los cabildos filiales al CRIDEC, para la conformación del equipo de trabajo.
3. Reuniones de comité- se realizan a lo largo del proyecto 
4. Establecimiento de obras para la descontaminación de recurso hídrico así: once (11) sistemas sépticos y tres (3) casetas sanitarias, en beneficio de las comunidades indígenas.
5. Realización de Visitas a las comunidades indígenas para el establecimiento de obras- se ejecutarán en el mes 2. 
6. Realización de selección de beneficiarios-se ejecutarán en el mes 2. 
7. Concertación Ruta Metodológica para Consulta Previa Opirama
a) convocar 18 reuniones de dialogo de construcción ruta metodológica para la consulta previa POMCA rio Opirama, río Supia y otros directos al Cauca-se llevan a cabo en los meses 3 y 4.
b) 1 reunión para la identificación de la ruta metodológica consulta previa, formulación del POMCA rio opirama, río supia y otros directos al cauca con Autoridades, CRIDEC, CORPOCALDAS y Ministerio Interior. -se desarrollarán en el mes 4
c) 45 reuniones para el proceso de la consulta previa, para la formulación del POMCA del rio opirama, río supia y otros directos al cauca. - se llevarán a cabo en los meses 5,6,7 y 8.
d) 4 reuniones para el proceso de la consulta previa, para la formulación del POMCA del rio opirama, río supia y otros directos al cauca con Autoridades, CRIDEC, CORPOCALDAS y Ministerio Interior. - se realizará durante los meses 5,6,7 y 8. 
e) Documento elaborado cartilla didáctica sobre análisis del POMCA- se desarrollará durante los meses 6,7 y 8.
f) Garantizar la contratación de un Coordinador para la concertación de la Ruta Metodológica de la consulta previa del POMCA del rio opirama, río supia y otros directos al cauca. -se llevará a cabo en la primera semana. 
8. Establecimiento de 20 estufas ecoeficientes y bosques leñeros como iniciativas para el uso sostenible de la Biodiversidad. - se efectuarán en los meses 4,6,7 y 8.
9. Acciones diferenciales desde la ancestralidad, la gobernanza y la gobernabilidad.
a) 4 reuniones de dialogo Decreto 1275 – se realizarán en los meses 4, 6, 7 y 8.
b) Realizar un Encuentro Étnico Ambiental- se desarrollará en el mes 8. 
10. Garantizar la contratación de un coordinador general para el convenio, profesional en ciencias sociales o ambientales con experiencia en proyectos ambientales y relacionamiento con comunidades indígenas- se realizará la primera semana. 
11. Informe de georreferenciación de todos los sitios intervenidos. – se realizará del mes 3 al mes 8.
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Ubicación 
	El proyecto se desarrollará en 14 comunidades indígenas filiales al CRIDEC, ubicadas en los siguientes municipios: Riosucio: Resguardo Indígena Nuestra señora Candelaria de la Montaña, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Resguardo Indígena Escopetera y Pirza, Territorio Ancestral Indígena San Lorenzo; Supia: Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Territorio Ancestral Indígena San Lorenzo, Resguardo Indígena La Trina, Parcialidad Indígena Cauroma; Marmato: Parcialidad Indígena Cartama; Filadelfia: Parcialidad Indígena El Palmar, Parcialidad Indígena La Soledad; Palestina: Parcialidad Indígena Ambacheke; Neira: Parcialidad Indígena Damasco; Anserma: Resguardo Indígena Dachijoma, , Parcialidad Indígena Ansea; San José: Parcialidad Indígena Dachidrua. 


	
9
	
Tipo de Población 
	Beneficiarios Directos: 14 comunidades Indígenas filiales al CRIDEC pertenecientes al pueblo Embera de Caldas. 




2. [bookmark: _Toc210747951]INTODUCCIÓN

El presente convenio surge como una estrategia de articulación entre la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas -ACICAL y la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS, orientada a fortalecer la gestión ambiental en los territorios indígenas del departamento. A partir del reconocimiento de la relación integral que las comunidades indígenas mantienen con la Madre Tierra, este acuerdo promueve un trabajo conjunto que integra capacidades técnicas, administrativas y financieras, bajo un enfoque diferencial étnico y territorial.
La implementación del convenio se fundamenta en los Planes de Vida de las comunidades, la Agenda Ambiental Emberá de Caldas, el Plan de Acción Institucional 2024–2027 y el desarrollo del proceso de consulta previa del POMCA del río Opirama, como marcos que orientan las acciones ambientales. De esta manera, el convenio busca contribuir al cuidado y la protección del territorio, al fortalecimiento de los saberes propios y a una coordinación institucional respetuosa, que garantice la participación efectiva de las autoridades indígenas en las decisiones que afectan sus territorios.
El proyecto se desarrollará en las comunidades indígenas filiales al CRIDEC,  ubicadas en los siguientes municipios, Riosucio: Resguardo Indígena Nuestra señora Candelaria de la Montaña, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Resguardo Indígena Escopetera y Pirza, Territorio Ancestral Indígena San Lorenzo; Supia: Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Territorio Ancestral Indígena San Lorenzo, Resguardo Indígena La Trina, Parcialidad Indígena Cauroma; Marmato: Parcialidad Indígena Cartama; Filadelfia: Parcialidad Indígena El Palmar, Parcialidad Indígena La Soledad; Palestina: Parcialidad Indígena Ambacheke; Neira: Parcialidad Indígena Damasco; Anserma: Resguardo Indígena Dachijoma, , Parcialidad Indígena Ansea; San José: Parcialidad Indígena Dachidrua. 
La ejecución de acciones ambientales con enfoque diferencial étnico constituye un elemento importante para garantizar la protección de los territorios indígenas y el respeto por los sistemas propios de gobierno, conocimiento y relación con la naturaleza. En este sentido, la articulación entre ACICAL y CORPOCALDAS permite integrar los saberes ancestrales y las capacidades técnicas e institucionales, fortaleciendo una gestión ambiental intercultural y territorialmente pertinente.
Este proceso se justifica en la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los planes de vida de las comunidades indígenas, la Agenda Ambiental Emberá de Caldas y los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional 2024–2027, así como en el desarrollo adecuado de la consulta previa del POMCA del río Opirama. De esta manera, se promueve el cuidado integral de la Madre Tierra, se fortalecen los procesos organizativos y se consolida un relacionamiento institucional basado en el respeto, la concertación y la corresponsabilidad ambienta
3. [bookmark: _Toc210747952]OBJETIVOS

3.1 [bookmark: _Toc210747953]OBJETIVO GENERAL 

Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Asociación de cabildos indígenas de Caldas- ACICAL y CORPOCALDAS para la ejecución de acciones ambientales con enfoque diferencial étnico en territorios indígenas en el marco de los planes de vida, la agenda ambiental Emberá de Caldas, el plan de acción 2024-2027, la consulta previa POMCA rio Opirama, fortaleciendo el cuidado de la madre tierra y el relacionamiento institucional

[bookmark: _Toc210747954]3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Articular las capacidades técnicas, administrativas y financieras de ACICAL y Corpocaldas para la ejecución coordinada de acciones ambientales en territorios indígenas de Caldas.
2. Implementar acciones ambientales con enfoque diferencial étnico y territorial, en coherencia con los Planes de Vida de las comunidades indígenas y la Agenda Ambiental Emberá de Caldas.
3.  Acompañar y fortalecer el desarrollo del proceso de consulta previa del POMCA del río Opirama, garantizando la participación efectiva de las autoridades y comunidades indígenas.
4. Promover la protección, el cuidado y el uso adecuado del territorio, reconociendo los saberes propios y la relación cultural y espiritual con la Madre Tierra.
4. [bookmark: _Toc210747955]ALCANCE
El presente proyecto tiene como alcance la implementación de un proceso integral de gestión ambiental intercultural en los territorios indígenas del departamento de Caldas, mediante la articulación técnica, administrativa y financiera entre la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas -ACICAL y la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS.
El alcance del proyecto comprende la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones ambientales con enfoque diferencial étnico, establecidas en los Planes de Vida de las comunidades indígenas, la Agenda Ambiental Emberá de Caldas, el Plan de Acción Institucional 2024–2027 y el desarrollo del proceso de consulta previa para la formulación del POMCA del río Opirama, río Supía y otros afluentes directos al río Cauca.
En el componente ambiental, el proyecto incluye el establecimiento de obras para la descontaminación del recurso hídrico, por medio de la instalación de once (11) sistemas sépticos y tres (3) casetas sanitarias, así como la realización de visitas técnicas, selección de beneficiarios y la georreferenciación de los sitios intervenidos, garantizando un registro técnico de las acciones ejecutadas.
En el componente de uso sostenible de la biodiversidad, el alcance contempla el establecimiento de veinte (20) estufas ecoeficientes y bosques leñeros, orientados a la reducción de la presión sobre los recursos naturales y al fortalecimiento de prácticas ambientalmente sostenibles en los territorios indígenas.
En el componente de gobernanza, gobernabilidad y consulta previa, el proyecto abarca la concertación y desarrollo de la ruta metodológica de la consulta previa del POMCA, a través de la realización de reuniones de diálogo comunitario, encuentros con autoridades indígenas, CRIDEC, CORPOCALDAS y el Ministerio del Interior, así como el desarrollo del proceso de consulta previa, que incluye la elaboración de una cartilla didáctica para el análisis del POMCA.
Asimismo, el alcance del proyecto incorpora acciones diferenciales desde la ancestralidad, orientadas al fortalecimiento de los sistemas propios de gobierno, la gobernanza ambiental y el diálogo intercultural, incluyendo reuniones en el marco del Decreto 1275 y la realización de un Encuentro Étnico Ambiental.
De manera transversal, el proyecto contempla la contratación de personal técnico y coordinadores, la realización de reuniones de comité y espacios de articulación interinstitucional, y la consolidación de un relacionamiento institucional basado en la concertación, el respeto y la corresponsabilidad ambiental, garantizando la participación efectiva de las autoridades indígenas en la toma de decisiones que afectan sus territorios.
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COMPONENTE 1.  Establecimiento de obras para la descontaminacion del rescurso hidrico



 11 sistemas septicos y 3 casetas sanitarias en beneficio de los territorios indigenas. 

COMPONENTE 2. Concertacion de Ruta Metodologica para Consulta Previa Opirama:



a)  convovar 18 reuniones de dialogo de construcción ruta metodológica para la consulta previa  POMCA 

rio opirama, río supia y otros directos al cauca. 

b) 1 reunion para la identificacion de la ruta metodologica consulta previa, formulacion del POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca con Autoridades, CRIDEC, CORPOCALDAS y Ministerio 



c) 45 reuniones para el proceso de la consulta previa, para la formulacion del POMCA del  rio opirama, río 

supia y otros directos al cauca. 



d) 4 reuniones para el proceso de la consulta previa, para la formulacion del POMCA del  rio opirama, río 

supia y otros directos al cauca con Autoridades, CRIDEC, CORPOCALDAS y Ministerio Interior.

e)Documento elaborado cartilla didactica sobre analisis del POMCA 



Actividades contractuales 

COMPONENTE 3.

Establecimiento de 20 estufas ecoeficientes y bosques leñeros como iniciativas para el uso sostenible de la 

Biodiversidad.

COMPONENTE 4. Acciones diferenciales desde la ancestralidad, la gobernanza y la gobernabilidad. 

a)4 reuniones de dialogo Decreto 1275 



b) Realizar un Encuentro Etnico Ambiental



20 estufas ecoeficientes y bosques leñeros
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Objetivo general  Objetivos especificos Actividades

Producto y /o 

entregables

Duración 

Establecimiento de treinta y 

seis (11) sistemas septicos 

Dachijoma 

(2),

 

 

Cauroma

 (2 

Sistemas septicos individuales,  

Damasco 

(2 sistemas septicos 

individuales), 

La Trina

 (3 

sistemas septicos individuales), 

Ansea ( 1  sistema indivudual). 

Nota: La distribución antes 

mencionada esta sujeta a 

modificaciones

Establecimiento de  (3) casetas 

sanitarias

Dachijoma

 (2), 

Cauroma

 (1).                              

Nota: La distribución antes 

mencionada esta sujeta a 

modificaciones

(18) reuniones para 

construcción de ruta 

metodologica

Realizar reuniones de dialogo de 

construcción ruta metodologica 

(dos por territorio); talleres para 

la identificación de la ruta 

metodologica para la consulta 

previa, para la formulación del 

POMCA DEL rio Opirama, rio 

Supia y otros directos al Cauca 

con cada una de las autoridades 

indigenas de La Montaña, San 

Lorenzo, Escopetera Pirza, 

Cañamomo Lomaprieta, La Trina, 

Cauroma, Cartama y Ansea, con 

la presencia de representantes de 

CRIDEC y CORPOCALDAS. 

(1) Reunión  con autoridades de 

los cabildos  

Realizar  reunión con las 

autoridades Indigenas de los 

cabildos La Montaña, San 

Lorenzo, Escopetera Pirza, 

Cañamomo Lomaprieta, La Trina, 

Cauroma, Cártama, Ansea, 

CRIDEC, Corpocaldas y el 

Ministerio de Ambiente para la 

identificación de la ruta 

metodologica para la consulta 

previa, para la formulación del 

POMCA del río Opirama, río 

Supia y otros directos al Cauca.

(45) Reuniones para el proceso 

de conuslta previa

Realizar reuniones para el 

proceso de la consulta Previa (en 

promedio 5 por territorio), para 

la formulación del POMCA del 

río Opitama, rio Supia y otros 

directos al Cauca con cada una 

de las autoridades indígenas de 

La Montaña, San Lorenzo, 

Escopetera Pirza, Cañamomo 

Lomaprieta, La Trina, Cauroma, 

Cartama y Ansea.

(4) Reuniones con las 

autoridades, CRIDEC, 

Corpocaldas y el ministerio de 

ambiente.

Realizar reuniones con las 

autoridades indigenas de los 

cabildos La Montaña, San 

Lorenzo, Escopetera Pirza, 

Cañamomo Lomaprieta,La Trina, 

Cauroma, Cártama, Ansea, 

CRIDEC, Corpocaldas y el 

Ministerio de Ambiente para el 

proceso de Consulta Previa, para 

la formulación del POMCA del 

río Opírama, río Supía y otros 

directos al Cauca 

Elabotación de cartilla 

didactica

Documento elaborado cartilla 

didactica sobre analisis del 

POMCA, memorias de reuniones, 

recopilación de datos, 

compromisos y otros de 

importancia a convenir con la 

supervisión del contrato.

(4) Reuniones para el 

disernimiento del decreto 1275 de 

2024

Realizar reuniones de dialogo en 

Manizales o Territorio Indigena 

con autoridades indígenas- 

CRIDEC e institucionalidad para 

el discernimiento conjunto que 

permita avanzar con la 

normatividad expresa en el 

Decreto 1275 de 2024.

Estos espacios de diálogo y participación 

se vienen generando desde el año 2025 y 

han permitido avanzar y mantener una 

comunicación abierta con las instituciones 

respecto a la adopción de lo establecido 

por el Decreto 1275 de 2024, el cual 

reconoce a las comunidades indígenas 

como autoridades indígenas. Por ello, se 

viene trabajando con la corporación para 

desarrollar acciones conjuntas, teniendo 

en cuenta las particularidades que cada 

territorio posee actualmente en materia 

ambiental.



Para el desarrollo de estos encuentros, en 

primer lugar se realizará la convocatoria a 

las autoridades indígenas y a las 

instituciones correspondientes, en un 

sugundo punto se concretara el espacio en 

el cual se llevara a  cabo el encuentro y 

finalmente se organizara todo el tema 

logistico que se requiere.

Actas de cada una de las 

reuniones, listados de aistencia, 

y registro fotografico.

(1) Encuentro etnico

Realizar evento encuentro Etnico 

ambiental: "Juntos por un 

bioterritorio sostenible desde el 

enfoque diferencial" a realizarse en 

municipio NARP o territorio 

indigena.

Este espacio nos permite realizar un 

intercambio de saberes, cultura y 

experiencias con las comunidades NARP. 

En este encuentro, tanto las comunidades 

indígenas como las comunidades afro 

comparten muestras gastronómicas, 

culturales y experiencias relacionadas con 

las prácticas que se llevan a cabo en los 

territorios para el cuidado del medio 

ambiente.



Para desarrollar este espacio, en 

primer 

lugar

 se debe concretar el lugar donde se 

llevará a cabo el encuentro. En 

segundo 

lugar

, se debe confirmar la asistencia de 

la delegación indígena y de la delegación 

afro. 

En tercer lugar

, cada una de las 

delegaciones debe definir las muestras 

culturales, gastronómicas y demás aportes 

que presentarán durante el encuentro.

Informe del encuentro, registro 

fotografico

3 casetas sanitarias 

establecidas, 11 sistemas 

septicos instalados y en 

funcionamiento, actas de 

entrega y de compromiso

20 estufas establecidas, actas 

de entrega y de comrpomiso

Acciones diferenciales desde la 

Ancestarlidad, la gobernanza y la 

Gobernabilidad 

Primero se hará una visita a los territorios 

para verificar si los beneficiarios cumplen 

con los requisitos necesarios para instalar 

PLAN DE ACCIÓN CONVENIO 277- 2025

Anuar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre 

corpocaldas y la Asociación de 

Cabildos Indígenas de Caldas-

ACICAL para la ejecución de 

acciones ambientales con enfoque 

diferencial etnico en territorios 

indígenas en el marco de los planes 

de vida, la agenda ambiental 

Embera de Caldas, el  plan de 

acción 2024-2027, la consulta 

previa POMCA Rio Opirama, 

fortaleciendo el cuidado de la 

madre tierra y el relacionamiento 

institucional.

8 meses 

Acta de cada uno de las 

reuniones, registro de 

asistencia, registro 

fotografico

Concertación de la Ruta 

metologica para la consulta 

previa Opirama 

Estos espacios de concertación se generan 

con  el fin de avanzar en el fortalecimiento 

y la materialización de la ruta hacia la 

consulta previa y la gobernanza ambiental, 

contribuyendo a la formulación del 

POMCA de los ríos Opirama, Supía y 

otros afluentes del río Cauca. Cada uno de 

estos encuentros contara con la 

participación de los territorios que se 

mencionan en la actividad, 

CORPOCALDAS y CRIDEC, se proyecta 

contar con la asistencia de 

aproximadamente 15 personas por 

territorio,  a las cuales se les garantizara 

desayuno, almuerzo, refrigerio y 

transporte. Es importante mecionar que 

todos los encuentros contara con el 

acompañamiento de un medico tradicional 

el cual garantizara que se lleve a cabo la 

armonización.

Acompañamiento al 

establecimiento de estufas 

Ecoeficientes y bosques leñeros 

Establecimiento de 20 estufas 

con su respectivo bosque 

leñero 

Resguardo Cañamomo 

Lomaprieta

 (8), 

Resguardo  La 

Trina 

(2), 

Resguardo 

Metodologia

Apoyar el establecimiento de 

obras para la  descontaminación 

recurso hidrico en beneficio de 

las parcialidades indigenas de 

Dachi joma o la Soledad o El 

Palmar o Cauromá o Dachidrua 

o Damasco, o Ansea o El 

Resguardo Indigena La Trina  

establecidas en el departamento 

de Caldas.

Con el fin de garantizar la correcta 

verificación y cumplimiento en la 

ejecución de las obras, se realizará en un 

primer momento

 una visita de inspección 

para verificar si los beneficiarios cumplen 

con los requerimientos establecidos por la 

norma, tanto para la instalación de los 

sistemas sépticos como para la 

construcción de las casetas sanitarias.



En un segundo momento

, una vez 

definidos los beneficiarios, se coordinará 

la entrega de los materiales en cada uno de 
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3

Primera reunion para el proceso de la consulta previa, para la formulacion del POMCA del  rio opirama, río supia y 

otros directos al cauca con Autoridades, CRIDEC, CORPOCALDAS y Ministerio Interior. (d-1)



X



10 Entrega informe final, evidencia y cartilla. 



X

3

Segunda reunion para el proceso de la consulta previa, para la formulacion del POMCA del  rio opirama, río supia y 

otros directos al cauca con Autoridades, CRIDEC, CORPOCALDAS y Ministerio Interior. (d-1)



X



3

Tercera reunion para el proceso de la consulta previa, para la formulacion del POMCA del  rio opirama, río supia y 

otros directos al cauca con Autoridades, CRIDEC, CORPOCALDAS y Ministerio Interior. (d-1)



X



1 Establecimientos de obras para la descontaminaciòn del recurso hidrico  - Contruccion.  X X X X

2 contruccion de 3 casetas sanitarias. X X X X

18 Entrega de quinto informe de avance. 



X

17 Contruccion de la cartilla 



X

15

Quinto  reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 5)(c-37)



X



15

Sexta  reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 1)(c-41)



X

14

Quinto  reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 8)(c-40)



X

12

Quinto  reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 6)(c-38)



X

12

Cuarta  reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 2)(c-34)



X



13

Quinto reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 7)(c-39)



X

13

Cuarta  reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 3)(c-35)



X



14

Quinto reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 4)(c-36)



X



10

Cuarta  reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 8)(c-32)



X



11

Quinta reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 1)(c-33)



X



10 Entrega del tercero informe de avance. 



X

13

segunda reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 5)(c-13)



X

14

segunda reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 6)(c-14)



X

11

segunda reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 3)(c-11)



X



12

segundareunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 4)(c-12)



X

9

segunda reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 1)(c-9)



X



10

segunda reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 2)(c-10)



X



7

Primera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 7)(c-7)



X



8

Primera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 8)(c-8)



X



5

Primera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 5)(c-5)

X



6

Primera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 6)(c-6)



X



10 Entrega del primer informe de avance. 



X

Contrucción y concertación de plan de accion y cronograma  2

X



7

9

Primer Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio  4 )(4-a)

Primer Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio 3 )(3-a)

5

4

Convocatorias a las autoridades indigenas para las primeras seccion de los Talleres para la identificacion de la ruta 

metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio opirama, río supia y otros directos al cauca

1

Primer Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio  8 )(8-a)



6

Primer Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio  5 )(5-a)

Primer Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio  6 )(6-a)

Primer Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio 1) (1-a)

3

Primer Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio  2)(2-a)



X



X



X



X



1

13      20

Ene     Ene  

2

21    28 

Ene    Ene 

1 Estudio de beneficiarios para  establecimientos de obras para la descontaminaciòn del recurso hidrico  X X



Actividades 



X

Socializacion y convocatorias de las autoridades Indigenas para beneficiarios 4

3

Reunión de dialogo de construcción ruta metodológica para la consulta previa  POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca con autoridades Indigenas 

MES 2  (13 diciembre 2025 al 13 de enero 2026 )

Actividades 

1

13      20

Dic     Dic  

2

21    28 

Dic    Dic 

3

29      5

 Dic    Ene 

4

6        13

Ene     Ene

4

6        13

 Dic      Dic



MES 1 (13 de noviembre al 13  de diciembre 2025 )

2 Selección de beneficiaros para  establecimientos de obras para la descontaminaciòn del recurso hidrico 



X X

Actividades 

1 Socialización del proyeco - Firma del acta de inicio    X



1

13      20

Nov    Nov 

3 Reunion de dialogo con autoridades sobre los establecimientos de obras para la descontaminaciòn del recurso hidrico 



X



X X

2

21   28  

Nov   Nov

3

29      6

 Nov     Dic 

1

Prime Taller conjunto CORPOCALDAS-CRIDEC- Autoridades para la identificacion de la ruta metodológica para la 

consulta previa, para la formulacion POMCA rio opirama, río supia y otros directos al cauca(9-a)

X



2 Estudio de beneficiarios para instalacion de estufas ecoeficientes y bosques leñeros.



X

8

Primer Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio 7)(7-a)



2

MES 3  (13 enero al 13 de febrero 2026 )

3

29      5

 Ene    Feb 

4

 6          13

Feb     Feb



X



X



X



X

X

MES 4  (13  febrero al 16 marzo de  2026 )

Actividades 

1

13      20

Feb     Feb  

2

21    28 

Feb    Feb 

3

1      8

 Mar    Mar 

4

9         16

Mar     Mar

13

SegundoTaller conjunto CORPOCALDAS-CRIDEC- Autoridades para la identificacion de la ruta metodológica para 

la consulta previa, para la formulacion POMCA rio opirama, río supia y otros directos al cauca(18-a)



X



X



11

Segundo Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio 7)(16-a)



Segundo Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio 1)(10-a)

X



14

Reunion para la identificacion de la ruta metodologica consulta previa, formulacion del POMCA rio opirama, río supia 

y otros directos al cauca con Autoridades, CRIDEC, CORPOCALDAS y Ministerio Interior.(1- b)



X

1 Establecimientos de obras para la descontaminaciòn del recurso hidrico  - Contruccion.  X X X X

10 Entrega del segundo informe de avance. 



X

MES 5  (16 marzo al 16 de abril 2026 )

Actividades 

1

16      23

Mar     Mar  

2

24    31 

Mar    Mar 

3

1      8

 Abr    Abr 

4

9         16

Abr     Abr

2 contruccion de 3 casetas sanitarias. X X X X

15 Primer encuentro  de acciones diferenciales desde la ancestralidad, la gobernanza y la gobernabilidad. Decreto 1275



X

16

Primera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 1)(c-1)



X

17

Primera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 2)(c-2)



X

3

Primera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 3)(c-3)

X



4

Primera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 4)(c-4)

X



2  Encuentro Etnico Ambiental X



MES 6  (16 abril al 17 de mayo 2026 )

Actividades 

1

16      23

Abr     Abr  

2

24    1 

Abr    May 

3

2      9

 May    May 

4

10         17

May     May

1 Segundo encuentro  de acciones diferenciales desde la ancestralidad, la gobernanza y la gobernabilidad. Decreto 1275



X



1 Tercer encuentro  de acciones diferenciales desde la ancestralidad, la gobernanza y la gobernabilidad. Decreto 1275 X



6

Cuarta reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 4)(c-28)

X



2 Entrega de materiales para la instalacion estufas ecoeficientes y bosques leñeros. X X



3 Inicio de obras para instalacion estufas ecoeficientes y bosques leñeros.



X X

4

segunda reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 7)(c-15)

X



5

segunda reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 8)(c-16)

X



MES 7  (17 mayo al 17 de junio 2026 )

Actividades 

1

17      24

May     May  

2

25    1 

May    Jun 

3

2      9

 Jun    Jun 

4

10         17

Jun     Jun

9

Tercera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 4)(c-20)



X



10

Tercera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 5)(c-21)



X



1 Instalacion estufas ecoeficientes y bosques leñeros. X X X X

6

Tercera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 1)(c-17)

X



7

Tercera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 2)(c-18)



X



8

Tercera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 3)(c-19)



X



11

Tercera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 6)(c-22)



X



12

Tercera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 7)(c-23)



X



13

Tercera reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 8)(c-24)



X



14

Cuarta reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 1)(c-25)



X

15

Cuarta reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 2)(c-26)



X

16

Cuarta reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 3)(c-27)



X

18 Entrega del cuarto informe de avance. 



X

17 Inicio recopilacion de memorias para la cartilla 



X X

MES 8  (17 junio al 18 de julio 2026 )

Actividades 

1

17      24

Jun     Jun  

2

25    2 

Jun    Jul 

3

3      10

 Jul    Jul 

4

11         18

Jul     Jul

7

Cuarta  reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 5)(c-29)

X



8

Cuarta reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 6)(c-30)



X



9

Cuarta reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 7)(c-31)



X



1 Instalacion estufas ecoeficientes y bosques leñeros. X X X



2 Cuarto encuentro  de acciones diferenciales desde la ancestralidad, la gobernanza y la gobernabilidad. Decreto 1275 X



3

Sexta reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 2)(c-42)



X



4

Sexta  reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 3)(c-43)



X



5

Sexta  reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 4)(c-44)



X



6

Sexta reunion para el proceso de la consulta previa para formulacion del POMCA rio opirama, río supia y otros 

directos al cauca (Territorio 5)(c-45)



X



3

Cuarta reunion para el proceso de la consulta previa, para la formulacion del POMCA del  rio opirama, río supia y 

otros directos al cauca con Autoridades, CRIDEC, CORPOCALDAS y Ministerio Interior. (d-1)



X



X

Segundo Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio 8)(17-a)



8

Segundo Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio 4)(13-a)



X

9

Segundo Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio 5)(14-a)



X

10

Segundo Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio 6)(15-a)



X

X



6

Segundo Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio 2)(11-a)

X



7

Segundo Taller para la identificacion de la ruta metodológica para la consulta previa, para la formulacion POMCA rio 

opirama, río supia y otros directos al cauca (Territorio 3)(12-a)

X



3 Selección de beneficiaros para intalacion estufas ecoeficientes y bosques leñeros.



X



X



4 Entrega de materiales para  establecimientos de obras para la descontaminaciòn del recurso hidrico



X X

5



12


