PLAN DE ACCIÓN

CORPORACION AUTÒNOMA REGIONAL DE CALDAS

CORPOCALDAS

ASOCIACIÒN DE CABILDOS INDÌGENAS DE CALDAS

ACICAL

2025

Tabla de contenido

1.	FICHA DEL PROYECTO	3

2.	INTODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVOS	6

3.1 OBJETIVO GENERAL	6

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	6

4.	ALCANCE	7

5.	PLAN DE TRABAJO	8

6.	CRONOGRAMA	9

# FICHA DEL PROYECTO

| Nº | INFORMACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aliados | Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas (ACICAL) Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) |
| 2 | Denominación del proyecto | Convenio Interadministrativo 227- 2025, celebrado entre Corpocaldas y ACICAL. |
| 3 | Naturaleza del Proyecto | La finalidad del convenio es consolidar un trabajo conjunto entre ACICAL y CORPOCALDAS que permita fortalecer la gestión ambiental en los territorios indígenas de Caldas, a través de la articulación de capacidades técnicas, administrativas y financieras. El convenio busca garantizar la implementación de acciones ambientales con enfoque diferencial étnico y territorial, en armonía con los Planes de Vida de las comunidades, la Agenda Ambiental Emberá, el Plan de Acción 2024–2027 y el desarrollo del proceso de consulta previa del POMCA del río Opirama, contribuyendo al cuidado y la protección de la Madre Tierra, al respeto por los saberes propios y al fortalecimiento del relacionamiento y la coordinación institucional. |
| 4 | Objeto del proyecto | “Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Asociación de cabildos indígenas de Caldas- ACICAL y CORPOCALDAS para la ejecución de acciones ambientales con enfoque diferencial étnico en territorios indígenas en el marco de los planes de vida, la agenda ambiental Emberá de Caldas, el plan de acción 2024-2027, la consulta previa POMCA rio Opirama, fortaleciendo el cuidado de la madre tierra y el relacionamiento institucional” |
| 5 | Valor | $ 548.000.000(quinientos cuarenta y ocho millones pesos M/CTE) |
| 6 | Duración | 13 de noviembre de 2025 al 13 de julio de 2026 8 meses |
| 7 | Modalidad de ejecución | Las actividades descriptas son las siguientes - Reunión de planeación, seguimiento y evaluación – se realizará durante la ejecución del proyecto - Contratación del personal – se realiza a través de convocatoria en los cabildos filiales al CRIDEC, para la conformación del equipo de trabajo. - Reuniones de comité- se realizan a lo largo del proyecto - Establecimiento de obras para la descontaminación de recurso hídrico así: once (11) sistemas sépticos y tres (3) casetas sanitarias, en beneficio de las comunidades indígenas. - Realización de Visitas a las comunidades indígenas para el establecimiento de obras- se ejecutarán en el mes 2. - Realización de selección de beneficiarios-se ejecutarán en el mes 2. - Concertación Ruta Metodológica para Consulta Previa Opirama - convocar 18 reuniones de dialogo de construcción ruta metodológica para la consulta previa POMCA rio Opirama, río Supia y otros directos al Cauca-se llevan a cabo en los meses 3 y 4. - 1 reunión para la identificación de la ruta metodológica consulta previa, formulación del POMCA rio opirama, río supia y otros directos al cauca con Autoridades, CRIDEC, CORPOCALDAS y Ministerio Interior. -se desarrollarán en el mes 4 - 45 reuniones para el proceso de la consulta previa, para la formulación del POMCA del rio opirama, río supia y otros directos al cauca. - se llevarán a cabo en los meses 5,6,7 y 8. - 4 reuniones para el proceso de la consulta previa, para la formulación del POMCA del rio opirama, río supia y otros directos al cauca con Autoridades, CRIDEC, CORPOCALDAS y Ministerio Interior. - se realizará durante los meses 5,6,7 y 8. - Documento elaborado cartilla didáctica sobre análisis del POMCA- se desarrollará durante los meses 6,7 y 8. - Garantizar la contratación de un Coordinador para la concertación de la Ruta Metodológica de la consulta previa del POMCA del rio opirama, río supia y otros directos al cauca. -se llevará a cabo en la primera semana. - Establecimiento de 20 estufas ecoeficientes y bosques leñeros como iniciativas para el uso sostenible de la Biodiversidad. - se efectuarán en los meses 4,6,7 y 8. - Acciones diferenciales desde la ancestralidad, la gobernanza y la gobernabilidad. - 4 reuniones de dialogo Decreto 1275 – se realizarán en los meses 4, 6, 7 y 8. - Realizar un Encuentro Étnico Ambiental- se desarrollará en el mes 8. - Garantizar la contratación de un coordinador general para el convenio, profesional en ciencias sociales o ambientales con experiencia en proyectos ambientales y relacionamiento con comunidades indígenas- se realizará la primera semana. - Informe de georreferenciación de todos los sitios intervenidos. – se realizará del mes 3 al mes 8. |
| 8 | Ubicación | El proyecto se desarrollará en 14 comunidades indígenas filiales al CRIDEC, ubicadas en los siguientes municipios: Riosucio: Resguardo Indígena Nuestra señora Candelaria de la Montaña, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Resguardo Indígena Escopetera y Pirza, Territorio Ancestral Indígena San Lorenzo; Supia: Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Territorio Ancestral Indígena San Lorenzo, Resguardo Indígena La Trina, Parcialidad Indígena Cauroma; Marmato: Parcialidad Indígena Cartama; Filadelfia: Parcialidad Indígena El Palmar, Parcialidad Indígena La Soledad; Palestina: Parcialidad Indígena Ambacheke; Neira: Parcialidad Indígena Damasco; Anserma: Resguardo Indígena Dachijoma, , Parcialidad Indígena Ansea; San José: Parcialidad Indígena Dachidrua. |
| 9 | Tipo de Población | Beneficiarios Directos: 14 comunidades Indígenas filiales al CRIDEC pertenecientes al pueblo Embera de Caldas. |

# INTODUCCIÓN

El presente convenio surge como una estrategia de articulación entre la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas -ACICAL y la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS, orientada a fortalecer la gestión ambiental en los territorios indígenas del departamento. A partir del reconocimiento de la relación integral que las comunidades indígenas mantienen con la Madre Tierra, este acuerdo promueve un trabajo conjunto que integra capacidades técnicas, administrativas y financieras, bajo un enfoque diferencial étnico y territorial.

La implementación del convenio se fundamenta en los Planes de Vida de las comunidades, la Agenda Ambiental Emberá de Caldas, el Plan de Acción Institucional 2024–2027 y el desarrollo del proceso de consulta previa del POMCA del río Opirama, como marcos que orientan las acciones ambientales. De esta manera, el convenio busca contribuir al cuidado y la protección del territorio, al fortalecimiento de los saberes propios y a una coordinación institucional respetuosa, que garantice la participación efectiva de las autoridades indígenas en las decisiones que afectan sus territorios.

El proyecto se desarrollará en las comunidades indígenas filiales al CRIDEC,  ubicadas en los siguientes municipios, Riosucio: Resguardo Indígena Nuestra señora Candelaria de la Montaña, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Resguardo Indígena Escopetera y Pirza, Territorio Ancestral Indígena San Lorenzo; Supia: Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Territorio Ancestral Indígena San Lorenzo, Resguardo Indígena La Trina, Parcialidad Indígena Cauroma; Marmato: Parcialidad Indígena Cartama; Filadelfia: Parcialidad Indígena El Palmar, Parcialidad Indígena La Soledad; Palestina: Parcialidad Indígena Ambacheke; Neira: Parcialidad Indígena Damasco; Anserma: Resguardo Indígena Dachijoma, , Parcialidad Indígena Ansea; San José: Parcialidad Indígena Dachidrua.

La ejecución de acciones ambientales con enfoque diferencial étnico constituye un elemento importante para garantizar la protección de los territorios indígenas y el respeto por los sistemas propios de gobierno, conocimiento y relación con la naturaleza. En este sentido, la articulación entre ACICAL y CORPOCALDAS permite integrar los saberes ancestrales y las capacidades técnicas e institucionales, fortaleciendo una gestión ambiental intercultural y territorialmente pertinente.

Este proceso se justifica en la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los planes de vida de las comunidades indígenas, la Agenda Ambiental Emberá de Caldas y los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional 2024–2027, así como en el desarrollo adecuado de la consulta previa del POMCA del río Opirama. De esta manera, se promueve el cuidado integral de la Madre Tierra, se fortalecen los procesos organizativos y se consolida un relacionamiento institucional basado en el respeto, la concertación y la corresponsabilidad ambienta

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

## Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Asociación de cabildos indígenas de Caldas- ACICAL y CORPOCALDAS para la ejecución de acciones ambientales con enfoque diferencial étnico en territorios indígenas en el marco de los planes de vida, la agenda ambiental Emberá de Caldas, el plan de acción 2024-2027, la consulta previa POMCA rio Opirama, fortaleciendo el cuidado de la madre tierra y el relacionamiento institucional

## 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Articular las capacidades técnicas, administrativas y financieras de ACICAL y Corpocaldas para la ejecución coordinada de acciones ambientales en territorios indígenas de Caldas.

- Implementar acciones ambientales con enfoque diferencial étnico y territorial, en coherencia con los Planes de Vida de las comunidades indígenas y la Agenda Ambiental Emberá de Caldas.

- Acompañar y fortalecer el desarrollo del proceso de consulta previa del POMCA del río Opirama, garantizando la participación efectiva de las autoridades y comunidades indígenas.

- Promover la protección, el cuidado y el uso adecuado del territorio, reconociendo los saberes propios y la relación cultural y espiritual con la Madre Tierra.

# ALCANCE

El presente proyecto tiene como alcance la implementación de un proceso integral de gestión ambiental intercultural en los territorios indígenas del departamento de Caldas, mediante la articulación técnica, administrativa y financiera entre la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas -ACICAL y la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS.

El alcance del proyecto comprende la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones ambientales con enfoque diferencial étnico, establecidas en los Planes de Vida de las comunidades indígenas, la Agenda Ambiental Emberá de Caldas, el Plan de Acción Institucional 2024–2027 y el desarrollo del proceso de consulta previa para la formulación del POMCA del río Opirama, río Supía y otros afluentes directos al río Cauca.

En el componente ambiental, el proyecto incluye el establecimiento de obras para la descontaminación del recurso hídrico, por medio de la instalación de once (11) sistemas sépticos y tres (3) casetas sanitarias, así como la realización de visitas técnicas, selección de beneficiarios y la georreferenciación de los sitios intervenidos, garantizando un registro técnico de las acciones ejecutadas.

En el componente de uso sostenible de la biodiversidad, el alcance contempla el establecimiento de veinte (20) estufas ecoeficientes y bosques leñeros, orientados a la reducción de la presión sobre los recursos naturales y al fortalecimiento de prácticas ambientalmente sostenibles en los territorios indígenas.

En el componente de gobernanza, gobernabilidad y consulta previa, el proyecto abarca la concertación y desarrollo de la ruta metodológica de la consulta previa del POMCA, a través de la realización de reuniones de diálogo comunitario, encuentros con autoridades indígenas, CRIDEC, CORPOCALDAS y el Ministerio del Interior, así como el desarrollo del proceso de consulta previa, que incluye la elaboración de una cartilla didáctica para el análisis del POMCA.

Asimismo, el alcance del proyecto incorpora acciones diferenciales desde la ancestralidad, orientadas al fortalecimiento de los sistemas propios de gobierno, la gobernanza ambiental y el diálogo intercultural, incluyendo reuniones en el marco del Decreto 1275 y la realización de un Encuentro Étnico Ambiental.

De manera transversal, el proyecto contempla la contratación de personal técnico y coordinadores, la realización de reuniones de comité y espacios de articulación interinstitucional, y la consolidación de un relacionamiento institucional basado en la concertación, el respeto y la corresponsabilidad ambiental, garantizando la participación efectiva de las autoridades indígenas en la toma de decisiones que afectan sus territorios.

# PLAN DE TRABAJO

# CRONOGRAMA