## MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le atribuye? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Contratación | Operacional | No suscripción oportuna del contrato, o inicio de la ejecución | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista/Ministerio | No se pude iniciar la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista/Ministerio | Desde la etapa precontractual | Hasta la firma del acta de inicio del contrato | A través del control de la Supervisión | Permanentemente durante la ejecución del contrato
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Sustitución del personal presentado en la oferta | Retraso en las actividades a cargo del personal objeto de la sustitución | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Sólo se aceptará el cambio de personas por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través del control de la Supervisión | Permanentemente durante la ejecución del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala Calidad en el servicio de Interventoría | Dificultades en la ejecución del objeto contractual | 4 | 4 | 4 | Bajo | Contratista | Realizar un seguimiento detallado al trabajo realizado por el Interventor | 2 | 2 | 2 | Bajo | No | Contratista | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través del control económico, y operativo del contrat | Permanentemente durante la ejecución del contrato
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en la constitución de garantías o de la cuenta bancaria | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | No se pude iniciar la ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la suscripción del contrato | Hasta la firma del acta de inicio del contrato | A través del control de la Supervisión | Permanentemente durante la ejecución del contrato
5 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. Por ejemplo: cambio tributario, prohibiciones de actividades, nuevas exigencias técnicas o de calidad | Sobrecosto al contrato inicialmente previsto | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista / Minenergía | Se analiza el impacto económico sobre el Contrato para su ajuste contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del Contrato | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través del control del Supervisor | Permanentemente durante la ejecución del contrato
6 | General | Interno | Ejecución | Tributario | La oferta económica presentada no tuvo en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional antes de presentar oferta | Sobrecosto al contrato inicialmente previsto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Exigir el cumplimiento de las condiciones en que se presentó la Oferta | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través del control del Supervisor | Permanentemente durante la ejecución del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Se presenten problemas de orden social y/o político tales como: Oposición de la comunidad, Consulta Previa y otros | Impida o retrase la ejecución del Contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Se analiza el impacto social o político sobre el Contrato para su ajuste contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través del control del Supervisor | Permanentemente durante la ejecución del contrato.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Se presenten eventos de la naturaleza como inundaciones, lluvias y otros | Impida o retrase la ejecución del Contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista/Ministerio | Se analiza el impacto del evento de la naturaleza sobre el Contrato para su ajuste contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor del Contrato | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través del control del Supervisor | Permanentemente durante la ejecución del contrato.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Se presenten eventos derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, tales como: Licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, ocupación de parques nacionales o zonas de reserva entre otros | Impida o retrase la ejecución del Contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista/Ministerio | Se analiza el impacto ambiental sobre el Contrato para su ajuste contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor del Contrato | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través del control del Supervisor | Permanentemente durante la ejecución del contrato
10 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Se presenten eventos derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter público, tales como: Permisos y autorizaciones de uso de espacio público, como calles, carreteras | Impida o retrase la ejecución del Contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista/Ministerio | Se analiza el impacto ambiental sobre el Contrato para su ajuste contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor del Contrato | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través del control del Supervisor | Permanentemente durante la ejecución del contrato