## CONTEXTO
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Prestar el servicio especializado e integral para la desratización, fumigación, control de plagas, insectos y desinfección ambiental en las instalaciones de la Alcaldía Local de Fontibón, garantizando condiciones de salubridad, higiene y seguridad para el personal y usuarios.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2024, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El lugar de ejecución del contrato será en Bogotá D.C. en las sedes del FDLF
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de algunos quimicos utilizados en la fumigacion.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, el sector al que pertenenece la contratacion corresponde al de prestacion de servicios de aseo, entre otros.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2º. del Decreto 1860 de 2021, (…) La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación (…)
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: -En el estudio del sector se encuentra al relación de los procesos similares

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio delproceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  |  |  | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Imposición de medida cautelar a la entidad que impida el giro de pagos al contratista por parte de la entidad
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Daños a los equipos y/o documentos que reposan en la entidad en el el desarrollo de las actividades
Inadecuado manejo y manipulacion de los quimicos utilizados para el proceso de fumigacion
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Especifico | Interno | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
OBJETO: Prestar el servicio especializado e integral para la desratización, fumigación, control de plagas, insectos y desinfección ambiental en las instalaciones de la Alcaldía Local de Fontibón, garantizando condiciones de salubridad, higiene y seguridad para el personal y usuarios.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Realidad del sector no se refleja en los valores indicados como referencia del servicio, generando reprocesos en el procedimiento desplegado e incluso ocacionando declaratoría desierta o revocatoria de la invitación pública | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Reprocesos en la selección y atrasos en la planeación de la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Declaratoria desierta del proceso de selección y/o revocatoria de la invitación pública | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Selección de contratista que no cumple con requisitos de la invitación pública, incumplimiento del objeto contractual. Investigaciones, liquidaciones anticipadas, imposición de multas | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Vulneración de los principios de la contratación estatal, proceso viciado con altas probabilidades de revocar invitación pública. | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución contractual, Imposibilidad de hacer exigibles garantías por no cumplir con condiciones exigidas | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Retrasos en la ejecución por adecuación a nueva normativa aplicable al servicio prestado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de medida cautelar a la entidad que impida el giro de pagos al contratista por parte de la entidad |  |  |  | Suspensión de la ejecución del contrato y retraso en la programación de la auditoria requerida generando incumplimiento a procesos de acreditación del laboratorio | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Retrasos en la ejecución por adelantar la gestion para la obtención de dichos permisos | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Inadecuado manejo y manipulacion de los quimicos utilizados para el proceso de fumigacion |  |  |  | Exposicion a riesgos quimicos o quemaduras, o alteracion de la salud de los trabjadores y de quienes manipulan dichas sustancias | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Daños a los equipos y/o documentos que reposan en la entidad en el el desarrollo de las actividades |  |  |  | Retrasos en el cronograma concertado con el supervisor del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
OBJETO: Prestar el servicio especializado e integral para la desratización, fumigación, control de plagas, insectos y desinfección ambiental en las instalaciones de la Alcaldía Local de Fontibón, garantizando condiciones de salubridad, higiene y seguridad para el personal y usuarios.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revision del Presupuesto Oficial Estimado y analisis del estudio del sector. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | EQUIPO FORMULADOR /Area técnica que apoya la estructuracion del proceso | Inicio de la etapa de planeacion de la contratacion | Mínima cuantía | A través de las observaciones que se presenten al respecto por parte de los estructuradores y líder de grupo | Permanentemente
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Revisión de las condiciones técnicas del servicio Requerido en la etapa de estructuración para definir de manera clara y específica el servicio requerido |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | EQUIPO FORMULADOR /Area técnica que apoya la estructuracion del proceso | Inicio de la etapa de planeacion de la contratacion | Mínima cuantía | A través de las observaciones que se presenten al respecto por parte de los estructuradores y líder de grupo | Permanentemente
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Mesas de trabajo con equipo interdisciplinario estructurador que garanticen los requisitos habilitantes se ajusten al servicio a contratar |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | EQUIPO FORMULADOR | Inicio de la etapa de planeacion de la contratacion | Mínima cuantía | A través de las observaciones que se presenten al respecto por parte de los estructuradores y líder de grupo | Permanentemente
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Abogado líder y comité evaluador debe verificar con comités evaluadores las evaluación realizadas, previo a su publicación en el secop ii, así mismo, el ordenador del gasto seleccionará personal que cuente con experiencia en la evaluación de ofertas de este tipo de servicio requerido |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Comité evaluador y Abogado responsable del proceso | desde inicio fase evaluación | hasta antes de la aceptación de la oferta | Reuniones programadas con comité evaluador | Permanentemente
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Revisión permanente de las observaciones recibidas a través del secop ii y del cronograma del proceso |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Abogado responsable del proceso y equipos estructuradores y evaluadores | Mínima Cuantía | hasta la aceptación de oferta del proceso | Revisión periódica del proceso en secop ii - mensajes recibidos y observaciones | Permanentemente
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de requisitos de ejecución |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Abogado responsable del proceso | Desde la publicación de la aceptación de oferta | Hasta cumplido el plazo fijado para la entrega de la garantía | Revisión cronograma entrega de garantías | Permanentemente
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Verificar la inclusión de normativas a nivel nacional que puedan afectar el normal desarrollo del contrato y aplicar las que haya lugar durante la ejecución del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLF/ CONTRATISTA | Durante la ejecucion del contrato | terminación del contrato o liquidación ( si hay lugar a ello) | Analizar si la modificación en temas ambientales, permisos para desarrollar el objeto contractual afectan directamente los aspectos financieros, jurídicos o técnicos en el contrato | Desde la suscripción del contrato hasta la liquidación del mismo.
EJECUCIÓN | Imposición de medida cautelar a la entidad que impida el giro de pagos al contratista por parte de la entidad |  | Como primera medida se debe suspender el contrato para tomar las decisiones de tipo administrativo a que haya lugar. Así mismo, se deberán tomar todas las acciones y prevenciones necesarias para garantizar que el servicio misiional no se vea afectado. Mantener informado al contratista de la situación presentada. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLF/ CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización del contrato | El supervisor debe estar atento a todas las comunicaciones emitidas por la entidad en asuntos que tengan impicaciones de tipo presupuestal en la ejecución contractual | permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Verificar la documentacion solicitada en la ficha tecnica de acuerdo a los requerimientos normativos tecnicos para que el contratista desarrolle el objeto del contrato sin incovenientes |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización del contrato | Revisión de dcoumentos por parte del supervisor | permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Inadecuado manejo y manipulacion de los quimicos utilizados para el proceso de fumigacion |  | Analizar las hojas de vida y los productos a utilizar en el proceso de fumigacion, para verificar la idoneidad del personal en la manipulacion de los mismos |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización del contrato | Revisión de dcoumentos por parte del supervisor | permanente durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Daños a los equipos y/o documentos que reposan en la entidad en el el desarrollo de las actividades |  | El supervisor debe cerciorarse que por cuenta y riesgo del contratista se utilicen elementos de calidad para el objeto contratado, asegurar esta actividad con el amparo de las polizas corrrespondientes |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización del contrato | Verificacion de polizas y equipos a utilizar | permanente durante la ejecución del contrato
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
Note on P14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: modificar a minima cuantia
Note on P15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: modificar a minima cuantia
Note on P16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: modificar a minima cuantia
Note on O18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: modificar a minima cuantia

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
OBJETO: Prestar el servicio especializado e integral para la desratización, fumigación, control de plagas, insectos y desinfección ambiental en las instalaciones de la Alcaldía Local de Fontibón, garantizando condiciones de salubridad, higiene y seguridad para el personal y usuarios.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Realidad del sector no se refleja en los valores indicados como referencia del servicio, generando reprocesos en el procedimiento desplegado e incluso ocacionando declaratoría desierta o revocatoria de la invitación pública | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLF | 100 | Revision del Presupuesto Oficial Estimado y analisis del estudio del sector. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | EQUIPO FORMULADOR /Area técnica que apoya la estructuracion del proceso | Inicio de la etapa de planeacion de la contratacion | Mínima cuantía | A través de las observaciones que se presenten al respecto por parte de los estructuradores y líder de grupo | Permanentemente
2 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | Reprocesos en la selección y atrasos en la planeación de la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLF | 100 | Revisión de las condiciones técnicas del servicio Requerido en la etapa de estructuración para definir de manera clara y específica el servicio requerido | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | EQUIPO FORMULADOR /Area técnica que apoya la estructuracion del proceso | Inicio de la etapa de planeacion de la contratacion | Mínima cuantía | A través de las observaciones que se presenten al respecto por parte de los estructuradores y líder de grupo | Permanentemente
3 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | Declaratoria desierta del proceso de selección y/o revocatoria de la invitación pública | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLF | 100 | Mesas de trabajo con equipo interdisciplinario estructurador que garanticen los requisitos habilitantes se ajusten al servicio a contratar | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | EQUIPO FORMULADOR | Inicio de la etapa de planeacion de la contratacion | Mínima cuantía | A través de las observaciones que se presenten al respecto por parte de los estructuradores y líder de grupo | Permanentemente
4 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Selección de contratista que no cumple con requisitos de la invitación pública, incumplimiento del objeto contractual. Investigaciones, liquidaciones anticipadas, imposición de multas | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLF | 100 | Abogado líder y comité evaluador debe verificar con comités evaluadores las evaluación realizadas, previo a su publicación en el secop ii, así mismo, el ordenador del gasto seleccionará personal que cuente con experiencia en la evaluación de ofertas de este tipo de servicio requerido | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Comité evaluador y Abogado responsable del proceso | desde inicio fase evaluación | hasta antes de la aceptación de la oferta | Reuniones programadas con comité evaluador | Permanentemente
5 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | Vulneración de los principios de la contratación estatal, proceso viciado con altas probabilidades de revocar invitación pública. | 1 | 3 | 4 | BAJO |  | 100 | Revisión permanente de las observaciones recibidas a través del secop ii y del cronograma del proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Abogado responsable del proceso y equipos estructuradores y evaluadores | Mínima Cuantía | hasta la aceptación de oferta del proceso | Revisión periódica del proceso en secop ii - mensajes recibidos y observaciones | Permanentemente
6 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de la ejecución contractual, Imposibilidad de hacer exigibles garantías por no cumplir con condiciones exigidas | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | 100 | Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de requisitos de ejecución | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Abogado responsable del proceso | Desde la publicación de la aceptación de oferta | Hasta cumplido el plazo fijado para la entrega de la garantía | Revisión cronograma entrega de garantías | Permanentemente
7 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecución por adecuación a nueva normativa aplicable al servicio prestado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLF/ CONTRATISTA | 100 | Verificar la inclusión de normativas a nivel nacional que puedan afectar el normal desarrollo del contrato y aplicar las que haya lugar durante la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLF/ CONTRATISTA | Durante la ejecucion del contrato | terminación del contrato o liquidación ( si hay lugar a ello) | Analizar si la modificación en temas ambientales, permisos para desarrollar el objeto contractual afectan directamente los aspectos financieros, jurídicos o técnicos en el contrato | Desde la suscripción del contrato hasta la liquidación del mismo.
8 | Imposición de medida cautelar y fallos judiciales a la entidad que impida el giro de pagos al contratista por parte de la entidad | #REF! | General | Externo | Suspensión de la ejecución del contrato y retraso en la programación de la auditoria requerida generando incumplimiento a procesos de acreditación del laboratorio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLF/ CONTRATISTA | 50% | Como primera medida se debe suspender el contrato para tomar las decisiones de tipo administrativo a que haya lugar. Así mismo, se deberán tomar todas las acciones y prevenciones necesarias para garantizar que el servicio misiional no se vea afectado. Mantener informado al contratista de la situación presentada. Se deberá realizar una adecuada defensa judicial por parte de la Entidad (interposición de recursos y demas acciones de ley). | 2 | 3 | 5 | BAJO | NO | supervisor y FDLF | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización del contrato | El supervisor debe estar atento a todas las comunicaciones emitidas por la entidad en asuntos que tengan impicaciones de tipo presupuestal en la ejecución contractual | permanente durante la ejecución del contrato
9 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecución por adelantar la gestion para la obtención de dichos permisos | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Verificar la documentacion solicitada en la ficha tecnica de acuerdo a los requerimientos normativos tecnicos para que el contratista desarrolle el objeto del contrato sin incovenientes | 1 | 3 | 3 | BAJO | NO | supervisor y FDLF | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización del contrato | El supervisor debe estar atento a todas las comunicaciones emitidas por la entidad en asuntos que tengan impicaciones de tipo presupuestal en la ejecución contractual | permanente durante la ejecución del contrato
10 | Inadecuado manejo y manipulacion de los quimicos utilizados para el proceso de fumigacion | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Exposicion a riesgos quimicos o quemaduras, o alteracion de la salud de los trabjadores y de quienes manipulan dichas sustancias | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Analizar las hojas de vida y los productos a utilizar en el proceso de fumigacion, para verificar la idoneidad del personal en la manipulacion de los mismos | 1 | 3 | 3 | BAJO | NO | supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización del contrato | El supervisor debe estar atento a todas las comunicaciones emitidas por la entidad en asuntos que tengan impicaciones de tipo presupuestal en la ejecución contractual | permanente durante la ejecución del contrato
11 | Daños a los equipos y/o documentos que reposan en la entidad en el el desarrollo de las actividades | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en el cronograma concertado con el supervisor del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor debe cerciorarse que por cuenta y riesgo del contratista se utilicen elementos de calidad para el objeto contratado, asegurar esta actividad con el amparo de las polizas corrrespondientes | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | supervisor y FDLF | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización del contrato | El supervisor debe estar atento a todas las comunicaciones emitidas por la entidad en asuntos que tengan impicaciones de tipo presupuestal en la ejecución contractual | permanente durante la ejecución del contrato
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
NO SE MENCIONA RIESGO ALGUNO RESPECTO DE DAÑO A DOCUMENTOS DEL ARCHIVO, O A PERSONAS POR LA MALA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILZIADOS PARA LA FUMIGACION, Y EL CONTROL DE VECTORES O LA INDEBIDA APLICACIÓN DE ESTOS
Contratista
FDLCH