Entre los suscritos a saber por un lado LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.996.509, obrando en nombre y representación del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT. 830.034.348-5, creado mediante Ley 397 de 1997, en su condición de secretaria General, nombrada según Decreto N° 1963 del 15 de noviembre de 2023 y acta de posesión No. 224 del 20 de noviembre de 2023, facultada para contratar de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y complementarias, y especialmente las delegadas mediante Resolución número 1851 del 21 de junio de 2019, de una parte y de la otra LILIANA  MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE, identificada con la cédula de Nro. 42.898.796, en su condición de Representante Legal, de FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, identificada con el  NIT: 800.096.329-1, se ha convenido, suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato Interadministrativo Nro. 4631 de 2021 suscrito entre las partes.

CONSIDERACIONES:

- Información General del Contrato:

| Número de Contrato | 4631 de 2021 |
| --- | --- |
| Tipo de Contrato | INTERADMINISTRATIVO |
| Objeto del Contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMNISTRACION DE RECURSOS PARA ADELANTAR LAS GESTIONES TECNICAS, JURIDICAS, ADMNISRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES NECESARIAS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACION, EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACION PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE LA ISLA DE PROVIDENCIA AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN IOTA |
| Fecha de suscripción del contrato: | 02/12/2021 |
| Fecha del acta de inicio o Inicio en plataforma Secop: | 16/12/2021 |

  - Plazo de ejecución:

| Plazo inicial | 8 meses |
| --- | --- |
| Fecha de terminación incluida sus prorrogas | 30 de junio de 2023 |
| Prórroga Uno (1) | 3 meses |
| Prórroga Dos (2) | 1 mes y 14 días |
| Prórroga Tres (3) | 3 meses |
| Prórroga Cuatro (4) | 3 meses |
| Plazo total | 18 meses y 14 días |

  - Actas de suspensión:

| Suspensión Uno | No aplica |
| --- | --- |
| Reinicio Uno | No aplica |

  - Valor del contrato

| Valor inicial: | $ 7.989.090.907,00 M/CTE. |
| --- | --- |
| Adición No 1 | No aplica |
| Adición No 2 | No aplica. |
| Valor total: | $ 7.989.090.907,00 M/CTE. |

- Garantías:

| Mecanismo de cobertura de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseguradora: |  | Seguros del estado SA |  |  |  |
| Fecha de expedición: |  | 13/04/2023 Anexo 6 |  |  |  |
| Nro. Póliza y anexo |  | 33-44-101220887 Anexo 6 |  |  |  |
| Nro. póliza de RCE y anexo |  | N/A |  |  |  |
| GARANTÍA (ÚLTIMO ANEXO) | Amparos | Vigencia final hasta (Colocar la fecha del último anexo aprobado) | Porcentaje % ó SMMLV (Colocar el porcentaje amparado o los SMMLV en el caso que aplique) |  | Valor asegurado (Colocar el valor del último anexo aprobado) |
|  | Cumplimiento del Contrato | (31/10/2023) | 10% del valor de la asistencia técnica y administración de recursos |  | $71.636.363,50 |

- Relación de Pagos:

Que en la cláusula QUINTA se estableció de la siguiente manera:

“(…)

QUINTA. FORMA DE PAGO: El presupuesto asignado por EL MINISTERIO para el presente contrato será desembolsado previa disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la fiducia o patrimonio autónomo así:

(i)  Un primer desembolso: por valor de DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.317.768.549) los cuales, serán girados contra la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo, aprobación del cronograma de ejecución por parte de la supervisión, presentación de la cuenta de cobro o factura en el aplicativo AZ DIGITAL si a ello hubiere lugar, y el certificado de cumplimento expedido por el supervisor del contrato.

(ii) Un segundo desembolso: por valor de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 3.274.595.086), contra avance de ejecución del 20% del contrato interadministrativo, certificado por la Supervisión.

(iii) Un tercer desembolso: Por valor de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS ($1.597.818.181), contra avance de ejecución del 40% del contrato interadministrativo, certificado por la Supervisión.

(iv) Un cuarto desembolso: Por valor de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($798.909.091) contra avance de ejecución del 80% del contrato interadministrativo, certificado por la Supervisión

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los pagos, el MINISTERIO cancelará la suma a FINDETER, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su causación, previa presentación en el aplicativo AZ DIGITAL de la factura correspondiente si a ello hubiere lugar, informes, certificado del cumplimiento a los aportes a seguridad social y parafiscales y el certificado de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

Los pagos correspondientes al valor de la asistencia técnica y administración de recursos de Findeter se pagarán de la siguiente manera:

| Actividad | Porcentaje del Valor del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos | Valor Total (Sin IVA) |
| --- | --- | --- |
| A la adjudicación de los Contratos Derivados | 20,00% | $ 143.272.727 |
| A la firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados | 10,00% | $ 71.636.364 |
| Al avance de ejecución física del 20% de cada uno de los proyectos, certificado por la Interventoría y la Supervisión. | 15,00% | $ 107.454.545 |
| Al avance de ejecución física del 40% de cada uno de los proyectos, certificado por la Interventoría y la Supervisión. | 15,00% | $ 107.454.545 |
| Al avance de ejecución física del 60% de cada uno de los proyectos, certificado por la Interventoría y la Supervisión. | 15,00% | $ 107.454.545 |
| Al avance de ejecución física del 80% de cada uno de los proyectos, certificado por la Interventoría y la Supervisión. | 15,00% | $ 107.454.545 |
| Al avance de ejecución física del 100% de cada uno de los proyectos, certificado por la Interventoría y la Supervisión. | 10,00% | $ 71.636.364 |
| Total |  | $ 716.363.635 |

El valor de la remuneración de Findeter será pagado por el Ministerio de acuerdo con los porcentajes indicados en la tabla anterior de manera independiente por cada proyecto, distribuyendo el valor total de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos reflejado anteriormente de acuerdo con la relación que se determine para el valor de cada proyecto y el valor total disponible para la ejecución de proyectos.

- Para los dos (2) primeros hitos (actividades), se pagarán una vez se haga entrega de los documentos correspondientes a los términos de referencia, acta de adjudicación o selección, contratos derivados suscritos y actas de inicio de contratos derivados suscritos respectivamente.

- Para el hito de avance de ejecución, se pagará una vez se certifique el avance de cada proyecto por parte de la Interventoría y la Supervisión.

En un contrato derivado puede tener uno o varios de los proyectos priorizados por el Ministerio, sin embargo, la forma de pago está relacionada de manera independiente por cada proyecto, acorde a lo reflejado previamente.

(…)”

Que el supervisor del contrato certifico los pagos de conformidad con el certificado de pagos expedidos por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera. La relación de los efectuados es la siguiente:

| No. de pagos | Orden de pago | Fecha de la orden de pago | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 392097821 | 2021-12-30 | $ 2.317.768.549,00 |
| 2 | 213878922 | 2022-07-22 | $ 3.274.595.086,00 |
| 3 | 252011322 | 2022-08-22 | $ 1.597.818.181,00 |
| 4 | 448954022 | 2022-12-28 | $ 798.909.091,00 |
| Valor total de pagos realizados: |  |  | 7.989.090.907,00 |

- Relación de Saldos.

Mediante certificado expedido por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, se relaciona los saldos presupuestales del contrato así:

| N° de Contrato | Nombre completo de Contratista | Valor Total del Contrato | Valor Obligado | Saldo Presupuestal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4631-2020 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER | $ 7’989.090.907,00 | $ 7’989.090.907,00 | $0 |

- Liquidación Definitiva:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Valor inicial del contrato: | $7.989.090.907,00 |
| Valor total adiciones del contrato: | $ 0,00 |
| Valor total más adiciones | $7.989.090.907,00 |
| Valor total ejecutado por el contratista: | $7.976.927.827,00 |
| Valor total pagado de conformidad con el certificado de pagaduría. | $7’989.090.907,00 |
| Saldo a favor del Contratista | $0 |
| Recursos reintegrados al MINISTERIO | $ |
| Saldo pendiente por liberar del MINISTERIO | $0 |

El Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera liberará la suma descrita en el presente acápite, si a ello hubiere lugar.

- Constancias, observaciones y/o salvedades.

NOTA (1): Que se generó un saldo a favor del Ministerio por valor de DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS M/CTE. ($12.163.080.00) producto de las liquidaciones de los contratos de obra e interventoría que deberán ser reintegrados a favor del Ministerio, en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la suscripción de la presente Acta de Liquidación. xxx

|  | A | B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | Valor Interadministrativo contractual (PAGADO) | Valores reales contratación derivada (EJECUTADO) |  |
| i) Actividad 1: Consultoría Diagnósticos y diseños | $ 250.000.000,00 | Contrato 3-1-102452-4631-01 (Diagnóstico) | $ 207.673.960,00 |
|  |  | Contrato 3-1-102452-4631-02 (Interventoría Diagnóstico) | $ 41.816.830,00 |
| ii) Actividad 2 | $ 7.022.727.272,00 | Contrato 3-1-102452-4631-01 (Obra) Según acta final | $ 6.365.438.905,00 |
|  |  | Contrato 3-1-102452-4631-02 (Interventoría Obra) | $ 378.165.820,00 |
|  |  | 3-1-102452-4631-03 (Dotación) | $ 267.468.677,00 |
| Iii) Asistencia FINDETER | $ 716.363.635,00 | Asistencia FINDETER | $ 716.363.635,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $ 7.989.090.907,00 | VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 7.976.927.827,00 |
| VALOR TOTAL INTERADMINISTRATIVO CONTRACTUAL PAGADO |  |  | $ 7.989.090.907,00 |
| VALOR TOTAL REALES EJECUTADOS |  |  | $ 7.976.927.827,00 |
| SALDO POR REINTEGRAR DEL CONTRATISTA |  |  | $ 12.163.080,00 |

NOTA (2): En la ejecución del contrato, se generaron rendimientos financieros por la suma de CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 160.598.271.73) M/CTE, los cuales fueron reintegrados en su totalidad por el contratista a la Dirección del Tesoro Nacional, entre el 28 abril de 2022 y el 30 DE mayo de 2024, quedando girados a la fecha CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 16/100 ($160.513.420.16) M/CTE y un saldo por girar de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE PESOS  M/CTE, y en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la suscripción de la presente Acta de Liquidación deberán ser girados y remitir constancia al Ministerio para su archivo.

NOTA (3): La supervisión revisó la documentación para llevar a cabo la liquidación del contrato interadministrativo y evidenció que está pendiente la documentación relacionada con RETIE y RETILAP.

Por consiguiente, ante la falta de dicha documentación, la supervisión realizó diferentes requerimientos, reuniones virtuales, las cuales se relacionan a continuación:

TRAZABILIDAD DE COMUNICACIONES COMPONENTE TÉCNICO

- Con fecha del 25 de septiembre de 2024, la supervisión de FINDETER contacta al Grupo de Infraestructura Cultural para coordinar el proceso de liquidación.

- Reunión del 04 de octubre de 2024, con la cual se contextualiza sobre el procedimiento de liquidación y se formalizan las listas de chequeo:

- Correos del 8, 15, 22, 23, de octubre: Se concilia y trabaja durante este periodo la información de la carpeta de liquidación, así como el acta.

- Correo del 23 de diciembre con la cual FINDETER socializa borrador de acta de liquidación, se indica que deben presentar primero las listas de chequeo de los formatos de calidad del Ministerio, y se solicita aclaración respecto a las subsanaciones solicitadas por la contraloría en visita del 14 de junio de 2023.

- Correo del 30 de diciembre de 2024: Se solicita a FINDETER, respuesta de las subsanaciones al informe de 2023 radicado MC13196S2023, con ocasión de la visita de Contraloría del 14 de junio de 2023, y que tiene que ver con subsanaciones relacionadas con temas de certificación RETIE Y RETILAP

- Correo del 21 de enero: FINDETER envía respuesta a dicho informe, se indica que en todo caso por el uso sí se requiere la documentación necesaria para RETIE y RETILAP.

- Correo del 03 de febrero de 2025, se recuerda remitir la documentación pendiente para RETIE y RETILAP, y se envía enlace para reunión, la cual se solicita reprogramación.

- Correo del 26 de febrero de 2025: Conforme a la reunión sostenida en misma fecha, se indican los puntos pendientes nuevamente. Se reitera en correo del 07 de abril de 2025 y 16 de abril de 2025.

- Correo del 22 de abril de 2025, la supervisión de FINDETER informa que actualiza documentación en el enlace colaborativo, sin embargo, sigue pendiente la información para la certificación de RETIE y RETILAP.

- Correo del 27 de mayo de 2025, se recuerda a FINDETER la necesidad de que aclare el tema de la documentación para RETIE y RETILAP, dado que por el uso de la infraestructura y que no es de uso residencial, sí se requiere la certificación de la edificación, posteriormente se envía enlace para reunión, para el 04 de junio de 2025, la cual nuevamente se solicita su reprogramación por parte de FINDETER.

- Se programa reunión para el 10 de junio de 2025, la cual nuevamente es reprogramada por solicitud de la supervisión de FINDETER, en correo del 17 de junio se resalta la necesidad de que se aclaren los temas y no se posponga más la resolución de los temas relacionados con RETIE y RETILAP.

- Correo del 25 de junio de 2025, se solicita reunión para el 27 de junio con el fin de continuar con los temas pendientes, la Supervisión de FINDETER indica que están recopilando la mayor información posible tanto con el contratista como con la interventoría.

Los soportes de las comunicaciones anteriormente indicadas se encuentran en el siguiente enlace: CORRESPONDENCIA

Conforme lo anterior, se deja constancia que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y la supervisión del contrato interadministrativo a la fecha del presente documento no ha recibido los siguientes documentos y/o cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte de LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER:

La FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER a pesar de los requerimientos realizados a la fecha no ha remitido la documentación necesaria para la certificación RETIE y RETILAP. Por lo anterior, se establece que en el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la suscripción de la presente Acta de Liquidación, deberán allegar aquellos pendientes definidos y soportados en el anexo técnico del contrato, en el cual se indica en el punto 17 para las infraestructuras indicadas:

“(…)

El diseño eléctrico debe ser elaborado según lo establecido en la Resolución No. 90708 de agosto 30 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE y lo establecido en las normas del operador de red.

El diseño del sistema de iluminación debe elaborarse dando cumpliendo con lo establecido en la Resolución No. 180540 de marxo 30 de 2010 del Ministerio de Minas y Energía, por la cual entra en vigencia el Reglamento Técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP garantizando los niveles adecuados en cada uno de los espacios.

El Consultor deberá entregar el Proyecto eléctrico desde el punto de conexión con el operador de red hasta las redes de distribución de uso final, cumpliendo con lo establecido en Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP y la Norma Técnica Colombiana la NTC 2050, como mínimo con la siguiente información:

(…)

16. Auto certificación RETIE y RETILAP firmada por el ingeniero electricista responsable.

(…)”

Por otro lado, dentro de la documentación anexa al Otrosí No. 1 del contrato interadministrativo No. 4631-2021, en el cual se modificó el ALCANCE DEL OBJETO, para incluir la intervención de la biblioteca ubicada en Casa Baja - Providencia, se indica que uno de los anexos de la modificación es el ítem 14. Presupuesto entregado por Findeter Biblioteca y Dotación Museo. Dentro de dicho presupuesto, pestaña ‘AIU’ se indica que el porcentaje asignado para administración se incluía la certificación RETIE y RETILAP:

Dado que en cada acta de pago se hizo el pago correspondiente al AIU, correspondiente al porcentaje indicado en el presupuesto, por parte de la entidad sí se hizo el pago de dichas certificaciones, por lo cual, debían realizarse y entregarse al Ministerio.

Conforme lo anterior, Findeter se compromete a entregar la documentación que permita la certificación RETIE y RETILAP respecto de la ejecución del contrato derivado de obra No. 3-1-102452-4631-01, en los siguientes aspectos:

- Matrícula profesional del constructor de la obra eléctrica

- Matrícula profesional del interventor de las instalaciones eléctricas

- Declaración de cumplimiento con el RETIE en original, numerado y firmado por el constructor de la obra eléctrica

- Soporte del registro ante el RUPI (SIC) del constructor eléctrico.

- Carta de autorización del responsable constructor eléctrico de la instalación  autorizando al profesional que designe el ministerio de Cultura en el momento de la visita de inspección.

- Certificados de conformidad de productos de los materiales utilizados en la construcción

- Certificados de Conformidad de Productos de iluminación

- Matrícula profesional del constructor de las instalaciones de iluminación

- Matrícula profesional del interventor de las instalaciones de iluminación

- Declaración de cumplimiento con el RETILAP en original, numerado y firmado por el constructor de las instalaciones de iluminación.

- Certificado de experiencia del constructor en la construcción de instalaciones de iluminación interior y/o alumbrado público

- Certificado de estudios o diploma del constructor en el diseño de instalaciones de iluminación interior y/o alumbrado público.

- Soporte del registro ante el RUPI (SIC) del constructor

- Planos récord firmados por el ingeniero constructor responsable

- Carta de autorización del responsable constructor de la instalación de iluminación autorizando al profesional que designe el ministerio de Cultura en el momento de la visita de inspección.

- Tener presente que el constructor debe ser competente y demostrar experiencia según lo establecido en el Reglamento.

- Consideraciones Finales.

- Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y el contratista se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado directa o indirectamente de las relaciones surgidas del Contrato Interadministrativo No. 4631 de 2021, salvo por la obligación y valores derivados plasmados en la salvedad del numeral (6°) de la presente acta de liquidación.

- Que el recibo a satisfacción del objeto del contrato no exime al contratista, ni al(la) supervisor(a) de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución, de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, si a ello hubiere lugar.

- Que el contratista con la suscripción de la presente acta declara que no tiene ninguna obligación pendiente con terceras personas que hayan surgido o que se relacionen de alguna forma con el contrato, y que de presentarse alguna, asumirá la defensa y mantendrá indemne a la Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por todo concepto.

- Que el presente documento produce efectos de cosa juzgada en última instancia de acuerdo con el artículo 2483 del Código Civil.  (Sólo aplica para transacción en caso de litigio)

- Para constancia de los anterior las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

- Que el informe de supervisión final suscrito por el supervisor, como la presente acta de liquidación hacen parte integral del Contrato Interadministrativo No. 4631 de 2021.

De conformidad con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato Interadministrativo N°. 4631 de 2021 suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el contratista de acuerdo con la parte motiva de la presente acta especialmente en el acápite 5 liquidación definitiva.

SEGUNDO: Suscrita la presente acta, FINDETER contará con un término de treinta (30) días hábiles para reintegrar la suma de DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS M/CTE. ($12.163.080.00) por concepto de recursos no ejecutados de los contratos derivados de obra e interventoría.

TERCERO: Suscrita la presente acta, FINDETER contará con un término de treinta (30) días hábiles para reintegrar la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE PESOS (84.851,57) M/CTE por concepto de rendimientos financieros.

CUARTO: Suscrita la presente acta, FINDETER contará con un término de treinta (30) días hábiles para entregar el certificado RETIE y RETILAP, conforme las especificaciones técnicas descritas en el punto 6. Constancias, observaciones y/o salvedades.

QUINTO: Teniendo en cuenta lo descrito en el punto 6. Constancias, observaciones y/o salvedades, una vez cumplido el plazo se validará el contenido de lo entregado, y de estar acorde con lo solicitado se declarará a paz y salvo por todo concepto relacionado con el Contrato que se menciona en la presente acta. Ahora bien, de presentarse diferencias, el Ministerio se reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales correspondientes para adelantar las reclamaciones a las que haya lugar.

SEXTO: Suscrita la presente acta, se entregará copia al Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios para su publicación en el gestor documental y en el SECOP y si llegará a presentar un saldo a liberar, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, con el fin para que proceda a liberar los dineros correspondientes al saldo del contrato.

En constancia de lo cual firman en la ciudad de Bogotá D.C. a los

| ______________________________ JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ COORDINADORA GRUPO INFRAESTRUCTURA CULTURAL |  | _______________________ LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE FINDETER |
| --- | --- | --- |
| _________________________________ LUISA FERNANDA TRUILLO BERNAL SECRETARIA GENERAL |  |  |

Proyectó: Laura Gineth Sánchez Talero – Profesional Especializado

Revisó: Valentina Troncoso Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Revisó: Wilmer Fernando Pinzón - Abogado Grupo Interno de trabajo de Contratos y Convenios

Revisó: Claudia Liliana Vargas - Abogada Grupo Interno de trabajo de Contratos y Convenios

Revisó: Katherine Rocío Peña - Abogada Grupo Interno de trabajo de Contratos y Convenios

Revisó: Jenny Carolina Velandia - Coordinadora Grupo Interno de trabajo de Contratos y Convenios