## MATRIZ DE RIESGO
[21 empty] | Anexo # | 1
[21 empty] | Fecha | 2024-06-05
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Controles a ser implementados | Impacto después del |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el evento | Cuando se completa el evento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | deficiente calculo de fuentes y recursos, insuficiente proyección de ingresos y gastos. | lnconvenientes para que el contratista cumpla con las obl¡gaciones contratadas | 1=Raro | 3= Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Se transfiere el riesgo | 1=Raro | 1= Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato. | Mensuales / como indique el cronograma
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionale | Baja calidad en la realizacion del evento, ineficiente coordinación y la información del mismo | Demora en la ejecución de actividades de los procesos, quejas y reclamos por parte de funcionarios internos. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Se transfiere el riesgo | 1=Raro | 1= Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Cuando se presente el evento | Inmediatamente después de inicio del evento | Supervisión adecuada de la ejecución del objeto. | General
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | cambio de clima, lluvias, inundación, vendavales, movimientos teluricos o sismicos | Afectación operacional | 1=Raro | 3= Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Se transfiere el riesgo | 1=Raro | 1= Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Cuando se presente el evento | Inmediatamente después de inicio del evento | Supervisión adecuada de la ejecución del objeto. | General
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No garantizar la calidad del producto entregado, los requisitos y especificaciones minimas contempladas en el contrato. | Aceptación de la operación. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1=Raro | 1= Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | Si | Contratisa | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato | Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componenete técnico o efectos tributarios que varian las condiciones economicas inicialmente pactadas. | Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato. | 1=Raro | 1= Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1=Raro | 1= Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | Si | Cordinador del proyecto | Planeación | Con el cierre del proceso | Mantener actualizada la normatividad. | Mensuales / como indique el cronograma
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que los elementos / suministros entregado no corresponda con las especificaciones téncicas de los elementos / suministros solicitados por la entidad. | Demora en la contratacion del personal logistico afectando el desarrollo normal del contrato. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico. | 1=Raro | 2= Menor | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y supervisor | Inicio del contrato | Suscripción del acta de recibo de satisfacción | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausulas excepcionales,cadusicad,s anciones y multas. | Mensuales / como indique el cronograma
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económico | Aumento precios del mercado | Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Luego del acta de perfeccionamiento | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación | Supervisión adecuada de la ejecución del objeto. | Mensuales / como indique el cronograma
8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionale | Prestaciòn defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones tecnicnas solicitadas. | Afectación operacional | 2=Improbable | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Se transfiere el reisgo | 2=Improbable | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Salarios, parafiscales, honorarios. Se refiere a la posibilidad que el consultor o contratista no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pension, ARL, caja de compensación y demas obligaciones a sus colaboradores que estan en el servicio al contrato | Afectación operacional | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Para dar respuesta a un incumplimiento se transfiere el riesgo de tal manera que a través de las finanzas del contratista asegure con recursos la disponibilidad de demostrar la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo | 1=Raro | 2= Menor | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | precontractual | suscripción del informe de evaluacion | En la evaluación de requisitos habilitantes | Mensuales / como indique el cronograma
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato | Afectación operacional | 3=Posible | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Para dar respuesta a un incumplimiento se transfiere el riesgo de tal manera que a través de las finanzas del contratista se asegure con los recursos la disponibilidad de demostrar la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo | 1=Raro | 4= Mayor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratisa | precontractual | suscripción del informe de evaluacion | En la evaluación de requisitos habilitantes | Mensuales / como indique el cronograma
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionale | Cambio de régimen Político. | Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato. | 1=Raro | 1= Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1=Raro | 1= Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Cuando se presente el evento | Con el cierre del proceso | Mantener actualizada la normatividad. | Mensuales / como indique el cronograma
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Puede presentarse ofertas con precios muy bajos que no le permita al contratisla el cumplimiento de las obl¡gaciones contratadas | lnconvenientes para que el contratista cumpla con las obligaciones contraldas | 1=Raro | 3= Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1=Raro | 1= Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | No | Cordinador del proyecto | precontractual | Con el cierre del proceso | En la evaluación de requisitos habilitantes | General
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | insuficiente suministro de materiales son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato | Afectación operacional | 3=Posible | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Se transfiere el riesgo | 1=Raro | 1= Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato. | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionale | Calidad de los materiales son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones tecnicas y caracteristicas de los materiales insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato | Afectación operacional | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Se transfiere el riesgo | 3=Posible | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Cuando se presente el evento | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato. | Permanente