## Hoja1
CRONOGRAMA CLPRCTC
FECHA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
2025-10-09 | Socialización del Acuerdo Local por medio del cual se modifica y se actualiza normativamente el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos de Bosa en el Comité Local de Derechos Humanos. | Alcaldía Local y OCDPVR
2025-10-16 | Socialización del Acuerdo Local por medio del cual se modifica y se actualiza normativamente el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos de Bosa en la Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto | Alcaldía Local y OCDPVR
2025-11-22 | Publicacion del decreto reglamentario | Alcaldía Local | 5 habiles para citar al comité de impulso
2025-12-01 | Asamblea para eleccion y conformación del comité de impulso | Alcaldía Local
2025-12-09 | Formalización del comité de impulso | Alcaldía Local
2026-01-13 | Reunión comité de impulso
2026-01-14 | Publicación de convocatoria | Alcaldía Local | 8 dias habiles antes de la inscripción
23/01/26 al 30/01/26 | Inscripción de candidatos | Alcaldía Local
2026-02-05 | Verificación de requisitos y publicación de candidatos inscritos | Alcaldía Local | (03) días hábiles siguientes al cierre de inscripciones
2026-02-05 | Cartas de delegación
2025-02-09 | Publicación de inscritos | Alcaldía Local
2026-02-11 | Jornada electoral | Alcaldía Local
2026-02-16 | Formalización de delegaciones instancias de participación
2026-02-16 | Publicación de resultados | Alcaldía Local
2026-02-20 | Reclamaciones | Alcaldía Local | (3) días hábiles siguientes a la publicación de resultados
2026-02-27 | Trámite y decisión respecto a las reclamaciones | Alcaldía Local | (5) días hábiles siguientes a la recepción de reclamaciones
2026-03-04 | Posesión de representantes e instalación del Consejo | Alcaldía Local
Proceso pedagógico

## Hoja2
CRONOGRAMA CLDP
FECHA | ACTIVIDAD
2026-01-13 | Reunión comité de impulso
2026-01-14 | Publicación de convocatoria
23/01/26 al 30/01/26 | Inscripción de candidatos
2026-02-05 | Verificación de requisitos y publicación de candidatos inscritos
2026-02-05 | Cartas de delegación
2025-02-09 | Publicación de inscritos
2026-02-11 | Jornada electoral
2026-02-16 | Formalización de delegaciones instancias de participación
2026-02-16 | Publicación de resultados
2026-02-20 | Reclamaciones
2026-02-27 | Trámite y decisión respecto a las reclamaciones
2026-03-04 | Posesión de representantes e instalación del Consejo