- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| Contratista | DEIBY JOVANY RIOS ALVAREZ |
| --- | --- |
| Informe de Actividades N.º | 10 de 10 |
| Periodo | 27/11/2025 a 19/12/2025 |
| Número del Contrato | 1782 de fecha 27/02/2025 |
| Objeto: | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL POR MEDIO DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ECONOMÍA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD.” |
| Plazo | 8 meses |
| Valor Total del Contrato | $40.000.000 |
| Valor de Adicción | $ 8.833.333 |
| Valor del Periodo del Informe | $3.833.333 |
| Fecha de Inicio | 27 de febrero de 2025 |
| Fecha de Terminación | 19 de diciembre de 2025 |
| Proyecto | 2020660010027-FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. |
| Supervisor | VIVIANA LUCÍA BARNEY PALACÍN |
| Dependencia | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD |

- DESARROLLO DEL CONTRATO

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar un mínimo de 30 visitas mensuales de gestión empresarial para la consecución de vacantes y seguimiento a procesos de intermediación con las empresas del municipio de Pereira de manera mensual, así mismo, en las visitas deben promover la responsabilidad social empresarial y sensibilización de la vinculación de población vulnerable como lo son víctimas, adultos mayores, personas discapacitadas, habitantes de calle, migrantes, población diversa, entre otros, y socialización de la legislación vigente que promueven el empleo joven y la prevención del trabajo infantil en condiciones extremas. De las cuales el máximo de visitas virtuales sea el 10% mensual. | Durante el periodo se desarrollaron las siguientes acciones: ANEXO N. 1 Se visitan 20 empresas de la ciudad con el fin de gestionar vacantes que promueven la responsabilidad social empresarial y sensibilización de la vinculación de población vulnerable. | Para su verificación ver soportes en la Carpeta N.1 adjunta al informe: ANEXO 1.1.1 Formatos diligenciados de 20 visitas empresariales escaneadas de nov a dic 2025. ANEXO N. 1.1.2 Registro Fotográfico de visitas empresariales de Nov-Dic 2025. | N/A |
| 2. Apoyar el proceso de preparación y puesta en marcha de acciones tales como encuentros, foros, maratones, descentralizados, entre otros, que promuevan el trabajo decente, la igualdad y la equidad de género, de manera mensual. | Durante el periodo se desarrollaron las siguientes acciones: ANEXO N2. Se asiste a reunión de Equipo de Trabajo de diciembre del 2025 donde se programa acciones para el mes de diciembre del 2025. | Para su verificación ver soportes en la Carpeta N.2 adjunta al informe: ANEXO 2.1.1 Acta de reunión N.117 de diciembre del 2025. | N/A |
| - Apoyar en actividades especiales como maratones, foros, talleres, reuniones empresariales cuando sea requerido. | Durante el periodo se desarrollaron las siguientes acciones: ANEXO 3. Se apoya a la maratón de empresas varias del mes de diciembre | Para su verificación ver soportes en la Carpeta N.3 adjunta al informe: ANEXO 3.1.1.Registro fotográfico de la maratón de empleo de dic 2025. | N/A |
| 4. Realizar seguimiento a las vacantes publicadas en el SISE y realizar la postulación de perfiles que se ajustan a las vacantes apoyando el Cumplimiento de las metas establecidas para la colocación laboral del plan de desarrollo. | Durante el periodo se desarrollaron las siguientes acciones: ANEXO N. 4.1 Se realiza seguimiento a vacantes publicadas en el SISE, donde se remiten candidatos para su intermediación, en el periodo del 27 de noviembre al 19 de diciembre del 2025. | Para su verificación ver soportes en la Carpeta N.4 adjunta al informe: ANEXO 4.1.1. Registro fotográfico de seguimiento a 4 vacantes de empleo en el periodo. | N/A |
| 5. Verificar las notificaciones y alarmas de la plataforma SISE para dar el trámite respectivo | Durante el periodo se desarrollaron las siguientes acciones: ANEXO 5.1 Se verifican las notificaciones y alarmas de la plataforma SISE para dar el trámite respectivo, en el periodo del 27 de noviembre al 19 de diciembre del 2025. | Para su verificación ver soportes en la Carpeta N.5 adjunta al informe: ANEXO 5.1.1 Registro fotográfico de Notificaciones y alarmas | N/A |
| 6. Realizar talleres de inducción y formación a empresarios sobre el manejo de la plataforma SISE | Durante el periodo se desarrollaron las siguientes acciones: ANEXO 6.1.1 Se realizan 3 talleres a las empresas inscritas en SISE ( ASSAI, ASUL S.A Y LOGISTICA INTELIGENTE SOLUTIONS SAS ) | Para su verificación ver soportes en la Carpeta N.6 ANEXO 6.1.1. Registro fotográfico de talleres SISE a 3 empresas, del periodo del 27 de noviembre al 19 de diciembre del 2025. | N/A |
| 7. Apoyar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en la elaboración de informes técnicos, comunicaciones, solicitudes y/o presentaciones, así como en la participación de reuniones y en la ejecución de actividades relacionadas con encuestas, y todas las demás que se le encomienden y que aporten al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la SDEyC. | Durante el periodo se desarrollaron las siguientes acciones: ANEXO 7.1.1 Asistencia a capacitación de empleos para la vida dictado por mintrabajo-dic 2025 | Para su verificación ver soportes en la Carpeta N.7 adjunta al informe: ANEXO 7.1.1 Informe Ejecutivo de capacitación de empleos para la vida dictado por mintrabajo-dic 2025 | N/A |

DEIBY JOVANY RIOS ALVAREZ	                                                                             VIVIANA LUCÍA BARNEY PALACÍN

Contratista	                                                                                                                 Supervisor

c.c.98637903                                                                                                                   Vo.Bo.