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	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL
	Código: E – PID – FR - 004

	
	
	Versión 05

	
	ACTA DE REUNIÓN
	

	
	
	Fecha de Aprobación: 11/09/24



 OBJETIVO DE LA REUNION:



FECHA:

ACTA No.  
	Comité Técnico Extraordinario Convenio No.SV-SA-OP-104-2025
	27/11/25
	002


  LUGAR:                                                                    HORA INICIO
 HORA FINALIZACIÓN  
	Virtual 
	10:30 am
	10:59am


ORDEN DEL DÍA
	1.       Presentación del comité, presentación de novedades contractuales en general de 2 predios 
2.       Presentación de novedades de 2 desistimientos voluntarios 
3.       Aclaración retenciones del pago 

4.       Consideraciones, adicionales de las partes o compromisos 



DESARROLLO DE LA REUNIÓN
	El presente comité técnico; Inicia con la intervención del Arq. Hernando Zamora (Profesional Especializado- Secretaría de Vivienda-Gobernación de Cundinamarca). En la intervención del Arq. Zamora se da con la presentación de los participantes en este comité; 
· Arquitecta Valentina Quevedo, supervisora de interventoría.
· Buenos días para todos, Sofia Martinez, ingeniera civil, apoyo a la supervisión en la secretaria de Vivienda.

· Buen día a Daniel Cárdenas de parte del contratista y director de obra.

· Buenos días, Jorge Baquero Díaz, ingeniero civil, titular del contrato de interventoría. Muchas gracias.

Seguido a la presentación de los participantes del comité el Arq. Zamora preside el comité técnico numero 2 de fecha 27 de noviembre del 2025, indicando el orden del día.

1. Presentación de las novedades de dos (2) predios 
2.  Presentación de novedades de 2 desistimientos voluntarios de beneficiarios y como se surtió todo el proceso de focalización, donde por parte del despacho se gestionó claramente y contando con el apoyo de la entidad territorial competente.
3. Aclaración retenciones del pago 
4. Consideraciones, adicionales de las partes o de pactar compromisos 
El Arq. Zamora  también indica que en el punto 3 se puede considerar el tema de los impuestos, las retenciones que estaban dentro del contrato, que es pertinente y quedo establecido en los compromisos del comité anterior. 

Entrado en desarrollo del orden del día el Arq. Zamora hace la precisión, que lo que se busca es informarle a la interventoría y al contratista, como se hizo, toda la gestión del cambio de predio, como el cambio de beneficiario es por tanto que se realiza este comité ya que se tiene la respectiva viabilidad de los procesos, donde la dirección de Hábitat y Titulación Predial de la secretaria de Vivienda ya certifico tanto el cambio de predio como el cambio de los 2 beneficiarios. 
A continuación, se  indica como se realizo el primer tramite que fue cambio de predio, donde la supervisión en cabeza del Arq. Zamora atiende en el marco del convenio el cambio de predio como el cambio de beneficiario, acatando lo que se establece en la resolución número 3 del 2022 de la secretaría de Vivienda de Cundinamarca, esto en los numerales que respectan a la focalización de predios a las competencias de las entidades para hacer las caracterizaciones de los beneficiarios, tanto de proyectos nuevos, convenios, contratos, de los que están en curso, entonces en ese sentido, una vez se allega al despacho del la dirección para la mejor vivienda la solicitud el director informa a la supervisión de la novedad de un cambio de predio ya que no es viable desarrollar el proyecto en el predio por diversos motivos. Donde los expone el contratista de obra. El Arq. Zamora indica que recibe dicha solicitud el 22 de octubre del 2025, debido a que se encontraba en periodo de vacaciones, donde posteriormente hace la solicitud de los 8 documentos que se requieren para hacer el cambio de predio, donde básicamente donde estos procesos se contemplan casi los mismos documentos para el cambio de beneficiario 
Entonces, pues se solicita la ficha de caracterización del nuevo periodo propuesto, la ficha de diagnóstico de la secretaria, los documentos de propiedad del predio, la certificación de disponibilidad de servicios públicos, la certificación de caracterización que no se encuentre zonificado en zona de riesgo.
La certificación de cumplimiento de área suficiente para la implantación y la construcción, pues, todos los documentos de habilitación socioeconómicos como les estaba presisando.
Entonces, en ese sentido, se informa cómo fue el procedimiento, teniendo la aprobación del cambio de predio, donde se emite certificación del 5/11/2025 aprobación por parte del doctor Fabio Hernán Ramírez, donde unge como director de la dirección de hábitat y titulación predial de la secretaria de vivienda.

Como se había indicado anteriormente la solicitud de la documentación 2 días posteriores se hizo la entrega al Arq. Zamora del primer paquete dl la información para el cambio de predio, donde  el 25 de octubre del 2025 se remiten algunas observaciones donde se indica que falta documentación, el mismo día lo subsanan, ya tenido la información completa se radica el mismo 25 de octubre del 2025 a la dirección de la mejor vivienda con el director Juan Diego Torres Tello, esto procede, se gestiona el trámite y va a la dirección de hábitat y titulación el día 5 noviembre del 2025, nos realizan un observación, se corrige y se envía la subsanación el mismo 5 de noviembre y el 6 de noviembre del 2025 nos remiten por correo electrónico el documento de aprobación de la dirección de titulación predial para el cambio de predio.
El tramite de los  2 cambios de beneficiarios atendiendo la comunicación inicial. Donde se hace la gestión por parte de los contratistas de obra, como de la entidad territorial (municipio- alcaldía), como de la dirección para la mejor vivienda, en donde se presenta el desistimiento voluntario de 2 beneficiarios, esto se radica a la supervisión, en donde nuevamente se realiza el tramite correspondiente, atendiendo a la resolución 03 del 2020. 

Donde y digamos que este, al contemplar si un cambio dentro de la especificación técnica inicial, en donde ya existían unos núcleos familiares seleccionados o un beneficiario seleccionado como tal, pues si se requiere el apoyo atendiendo a esa resolución de la entidad territorial, o sea de la Secretaria.
De Planeación de la Alcaldia de Fómeque, que encabeza de la Secretaria de Planeación, en donde ellos hicieran, pues se les solicita, hagan.
Un apoyo en el tema de la focalización para esos 2 hogares que posiblemente pueden salir beneficiados en atención, pues a la renuncia voluntaria de 2 beneficiarios. En donde pues nos aprueban los cambios del hogar de Carlos Julio Torres por el beneficiario focalizado, Jorge Andrés Santiago Jiménez, y se aprueba también el cambio de Hernán Raúl Calderón, en cambio de la nueva beneficiaria Claudia Janet Castro Barrera.
Entonces les cuento cómo fue el procedimiento. El día 22 de octubre se radica por parte de la dirección para mejor vivienda hasta supervisión, la solicitud del cambio de beneficiario. Así mismo se aportan los certificados de desistimiento voluntario, que pues es como el documento inicial que se ve por el que parte el trámite, El día 5 de noviembre, uego de revisar todo el marco que determina la focalización de los nuevos hogares de la resolución cero 3 del 2020, se procede a solicitar el apoyo a la alcaldía de Fomeque, en donde básicamente se les dice pues ellos como entidad territorial nos aporten ese análisis y nos den el resultado de las familias, más vulnerables y cuáles consideran ellos, desde su competencia, cuáles son esos 2 hogares que pueden ser beneficiarios, aclarando que no es solamente la vulnerabilidad o que hagan parte de.
de una característica de población diferencial, sino que además, pues como está el marco del convenio y las necesidades, o más bien las obligaciones que tiene que tener un posible beneficiario del predio propio y que sea un predio que sea viable para la implantación de una vivienda, el día 11 de noviembre se da alcance al oficio de la alcaldía Fómeque, atendiendo a una solicitud radicada de forma de derecho de petición para que el municipio contemple considerar pertinente el proceso, es decir.
en días anteriores, sea posterior al 5 de noviembre, como el 7 de noviembre se radica este despacho o me llega por Cóndor 2 solicitudes a nombre de estos 2 beneficiarios que salen focalizados.
Y eso se remiten a la alcaldía para que ellos los tomen, ellos obviamente hacen la referencia de que son población diferencial y que además cuentan con el predio o cuentan con las condiciones del marco contractual.
Y se le envía a la entidad territorial para que, pues dentro de su análisis, si lo considera pertinente, lo atienda.
 El día 14 de noviembre el municipio de Fómeque envía el oficio de respuesta por el despacho focalizando los 2 hogares, Es decir, ellos viabilizan tanto al señor Jorge Andrés Santiago como a Claudia Yanet Castro Barrera, atendiendo a la resolución 0 3 del 2020, en donde  le da esa potestad a la entidad territorial, en este caso el municipio de Fómeque, para que tome esa determinación.
Esta supervisión hace la respectiva hace la respectiva revisión de los documentos, como les habíamos dicho, igual que en el cambio de predios, se analizan los 8 documentos de la caracterización socioeconómica, 
enviadas la dirección para la mejor vivienda y se le da trámite al Doctor Fabio Ramírez y como ven en el resultado, el día 21 de noviembre sale la certificación, pero hasta el 25 de noviembre me lo radican por correo por lo anteriormente mencionado que me encontraba en periodo de vacaciones. 
Este comité extraordinario es para comité extraordinario para informarle la interventoría y la de obra de manera formal pues ya se le había informado con anterioridad de los cambios pero ya con formalidad de los de las modificaciones cabe aclarar
que toda la información anexa, o sea, todo lo que corresponde al proceso contractual y a lo que se ha gestionado por parte de esta supervisión, será cargado al proceso que está en la plataforma secop con todos los anexos por cada uno de los 2 grupos encontrados, que es el cambio de predio
y los cambios de beneficiario, para que obviamente tanto el con los contratistas derivados como la supervisora de la interventoría los pueda consultar.
¿En cuanto a este punto se encuentran algunas dudas?

Donde el ingeniero Daniel Cárdenas de parte del contratista y director de obra manifiesta que todo correcto y entendido, la Arquitecta Valentina Quevedo, supervisora de interventoría indica que todo entendido y correcto.

El Arq. Zamora da continuidad del comité con el punto 3 que es  las retenciones del pago, ya que es uno de los puntos y compromisos que habían quedado con anterioridad en cuanto a las retenciones que se deben hacer y que está enmarcadas en el clausulado, específicamente la cláusula número cinco, donde de acuerdo a la consulta que se hizo en área Financiera, nos dice que todas las retenciones que están expuestas en la cláusula quinta dan a lugar, donde se aclara cual era la retención que se tenía la consulta donde le Ing. Daniel, confirma que es la proelectrificación, donde el área financiera aclara que el de proelectrificación sí hace, sí aplica y aplica solo por el primer pago y es en valor monetario.

El Arq. Zamora aclara las retenciones establecidas en el convenio contribución especial, tasa pro deporte, el tema del estampillado, la retención en la fuente, reté-ica en el caso pues de la obra, claramente hablando pues del contrato de la obra, no el IVA, que fue lo que nosotros hablamos como en estos días por ser un contrato de obra, pero el resto pues todas las retenciones dan lugar, que quizás son diferentes en el contrato de interventoría, Ya será un proceso, de la interventoría, no se si se tengan dudas, Donde el ingeniero Daniel Cárdenas de parte del contratista y director de obra manifiesta que todo correcto, el Ing. Jorge Baquero Díaz indica que todo correcto y claro 

El Arq. Zamora procede al punto 4 del orden del día que es consideraciones, adicionales de las partes o de pactar compromisos, el Arq. Zamora indica que como compromiso realizar visitas donde se solicito comisión para el viernes 28 de noviembre del 2025 pero nos fue cancelada por tanto se solicitó nuevamente para el 4 y 5 de diciembre del 2025, la cual se notifica a la interventoría con la supervisión y al contratista de obra para cumplir con este compromiso, donde se quiere hacer la verificación de 7 viviendas ejecutadas para hacer soporte de toda la documentación para tramitar el primer pago del contrato de obra y las viviendas restantes hacer seguimiento de avance, siendo así por parte del Arq. Zamora hace el cierre de esta reunión. 
La arquitecta Valentina indica que queda pendiente de la aprobación de la comisión paras asistir al recorrido de verificación.

El Arq. Zamora manifiesta si de pronto en consideraciones para el comité los contratistas quieren que se establezca algún compromiso.

El Ing. Daniel indica que ellos han venido hablando con el arquitecto Hernando acerca de la intención de nosotros, precisamente de generar estas visitas a las 11 viviendas ya que es el objetó el contrato, 8 de las viviendas ya terminadas, hacen falta detalles como de limpieza, detalles de que uno siempre encuentra alguna cosita, pues  para que se pueda entregar todo al día. Entonces, digamos que hacer la anotación de que las 8 casas ya quedan terminadas y estas 3 casas, pues teniendo presente lo que acaba de exponer el arquitecto, pues digamos que se empieza su proceso de construcción a partir de la otra semana y esperamos que en 15 a 20 días ya estén.

Terminando el contrato, por tal motivo, pues podemos confirmar que de acuerdo con la programación que tenemos, cumplimos con el tiempo contractual y no es necesario hacer ninguna prórroga ni nada por el estilo, Entonces es como la anotación que queremos decir.

El Arq. Zamora indica que le parece correcto lo indicado por los contratistas de obra y pregunta si la interventoría manifiesta algo al respecto.

El Ing. Jorge por parte de la interventoría indica que esta de acuerdo con lo expuesto y los compromisos indicados, pues lo único que nos queda a la interventoría es hacerle seguimiento y que se cumpla de acuerdo a lo que se  está exponiendo, con el fin de no alargar el proceso-
El Arq. Zamora indica que si la Arquitecta Valentina tiene alguna observación.
La Arquitecta Valentina indica que está de acuerdo, solo manifiesto una duda en cuanto al tiempo, pero ya en este comité fue aclarada, De pronto recomendar para el día de la visita que se comunique a los beneficiarios para que estén y pues que ojalá así se encuentren las mejores condiciones de limpieza.
El Arq. Zamora indica que el día de visitas debe estar contratista de obra, interventoría, supervisiones y beneficiaríos.

El Ing. Daniel manifiesta que el comunica a los beneficiarios un día antes de las vistas y que este ya que todo este confirmado, siempre a los beneficiarios se le ha manifestado la importancia de estar en el momento de  las visitas. 

El Arq. Zamora indica que no siendo más temas para tratar en este comité se da por terminado, agradecerles a todos por asistir, recordarles nuevamente que todos los documentos anexos quedan dentro del proceso de SECOP, para que queda a consulta de todos, agradecerles nuevamente y damos por terminado.  





CONCLUSIONES
	


COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

	COMPROMISO
	FECHA DE CUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE

	VISITA TECNICA VIVIENDAS 
	4 y 5 DICIEMBRE 2025 
	SUPERVISOR DE CONTRATO OBRA Y SUPERVISORA DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

	
	
	


ASISTENTES:

	NOMBRE Y APELLIDOS
	CARGO
	ENTIDAD
	FIRMA

	ARQ.HERNANDO ZAMORA SANCHEZ
	PROFESIONAL
	SEC VIVIENDA
	

	ARQ. VALENTINA QUEVEDO 
	PROFESIONAL
	SEC VIVIENDA
	

	ING. LOURDES SOFIA MARTINEZ H
	CONTRATISTA 
	SEC VIVIENDA
	

	ING DANIEL CARDENAS 
	
	
	

	ING. Jorge Baquero Díaz
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