## Evidencia de Obra
FORMATO REGISTRO DE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE OBRA
Institucion Educativa | Proyecto / Obra | Ubicación | Fecha de Intervención | Tiempo de Ejecucion | Descirpcion del ítem | Fotografía (insertar imagen aquí) |  |  | Observaciones | Nombre y firma del responsable de obra | Nombre y firma del interventor / supervisor | Estado
[6 empty] | Antes | Durante | Después
Institucion Educativa Puerto Giron Sede El Diamante | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE DIAMANTE, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. CONTRATO: 017-2025 | Puerto Giron Sede El Dimanate | 2025-12-04 | 10 Dias | 1.1 Suministro de ventiladores |  |  |  | Ninguna |  | YERLIN MOSQUERA JORDAN CC. 71.941.670 - RECTOR | EJECUTADO
[5 empty] | 1.2 Mantenimiento de ventiladores. (Incluye revisión de balineras, limpieza, cambio de secciones que estén en mal estado, suministro del interruptor y pintura) |  |  |  | Ninguna |  | YERLIN MOSQUERA JORDAN CC. 71.941.670 - RECTOR | EJECUTADO
[5 empty] | 1.3-1.8 Mantenimiento de tomacorrientes. (Incluye revisión de conexiones, fijación del tomacorriente, suministro de canaleta, cambio de secciones que se encuentren mal estado y todo para su correcto funcionamiento) |  |  |  | Ninguna |  | YERLIN MOSQUERA JORDAN CC. 71.941.670 - RECTOR | EJECUTADO
[5 empty] | 1.4 Mantenimiento de puertas y ventanas existentes. (incluye cambio de secciones en mal estado, suministro de puerta en caso de que se requiera, soladura, pintura y todo para su correcto funcionamiento) (Aulas de clases y baños) |  |  |  | Ninguna |  | YERLIN MOSQUERA JORDAN CC. 71.941.670 - RECTOR | EJECUTADO
[5 empty] | 1.5 Suministro e aplicación de pintura para muros interiores y exterior. (Incluye limpieza, remoción de moho, lijado, aplicación de pañete y pintura) (Bloque institucional) |  |  |  | Ninguna |  | YERLIN MOSQUERA JORDAN CC. 71.941.670 - RECTOR | EJECUTADO
[5 empty] | 1.6 suministro e instalación de enchape para muros en baño H:1m |  |  |  | Ninguna |  | YERLIN MOSQUERA JORDAN CC. 71.941.670 - RECTOR | EJECUTADO
[5 empty] | 1.7-1.12 suministro e instalación de lavamanos exteriores |  |  |  | Ninguna |  | YERLIN MOSQUERA JORDAN CC. 71.941.670 - RECTOR | EJECUTADO
[5 empty] | 1.9 Mantenimiento de pañete Incluye la reparación y reposición del pañete en muros, columnas o superficies verticales que presenten fisuras, desprendimientos o deterioro. Comprende la preparación de la superficie, retiro del material suelto, limpieza, aplicación de mortero en proporción adecuada, nivelación, acabado fino y limpieza del área |  |  |  | Ninguna |  | YERLIN MOSQUERA JORDAN CC. 71.941.670 - RECTOR | EJECUTADO
[5 empty] | 1.10 Mantenimiento de cubierta. (Incluye cambio de secciones que se encuentren en mal estado con teja existente, tornillería en caso de que se requiera y todo para su correcto funcionamiento) |  |  |  | Ninguna |  | YERLIN MOSQUERA JORDAN CC. 71.941.670 - RECTOR | EJECUTADO
[5 empty] | 1.11 Mantenimiento general de baterías sanitarias (Incluye revisión de baterías, cambio de accesorios, revisión de conexiones y todo para su correcto funcionamiento) |  |  |  | Ninguna |  | YERLIN MOSQUERA JORDAN CC. 71.941.670 - RECTOR | EJECUTADO