## Plan Mejoramiento
|  |  | MACROPROCESO: EVALUACIÓN |  |  |  | CÓDIGO
|  |  | PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN |  |  |  | FECHA | VERSIÓN: 1.0
|  |  | PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA |  |  |  | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Aspecto evaluado o unidad auditable |  | ÁREA JURÍDICA
Lider de proceso Auditado |  | ÁREA JURÍDICA
Ítem | Observación /hallazgo | Riesgo Materializado | Causas raiz | Acción correctiva a implementar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable | SOPORTE DE EVIDENCIAS
1 | Carencia de procedimientos y procesos relacionados con la Unidad de Defensa Jurídica. | Posibilidad de inadecuada gestión en el desarrollo de las actividades de defensa jurídica. | Ausencia de metodologías institucionales estandarizadas para el desarrollo de actividades de defensa jurídica. | Elaborar e implementar procesos y procedimientos internos de defensa jurídica. | 2025-09-25 | 2025-12-12 | Procediemientos de la Unidad de Defensa Jurídica. | Área Jurídica | Procesos de defensa judicial : https://drive.google.com/drive/folders/1Hx95XUxHp4eV1Pr2GKoezKJlG2bbzVVW Resolución Regional N.º 104 de 2025 (19 de noviembre de 2025) “Por medio de la cual se actualiza y fija el funcionamiento del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la RAP.(Archivo PDF) Manual para definir criterios de procedencia y rechazo a las conciliciones requeridas a la RAP El Gran Santander.(Archivo PDF) Procedimiento para la selección de abogados externos encargados de la defensa judicial de la RAP el Gran Santander.(Archivo PDF) Metodología para el cálculo de la provisión contable rubro de sentencias y conciliaciones.(Archivo PDF)
2 | Incorporar la elaboración de Informe Ejecutivo de proyección, como aporte a la visión a corto plazo de la gestión del área de manera global. | Posibilidad de inadecuada gestión administrativa por deficienicas en la planeación institucional. | Ausencia de protocolos formales internos para analizar, evaluar y proyectar el desempeño del área. | Elaborar un informe ejecutivo de planeación institucional con responsables en la ejecución de actividades internas del área. | 2025-09-25 | 2025-12-12 | Informe ejecutivo del Área Jurídica (Pendiente de aprobación de la Alta Gerencia) | Área Jurídica | Informe área juridica vigencia 2025
3 | Actualizar del Manual de Contratación | Posibilidad de inadecuada gestión contractual por incuplimientos normativos o carencia de lineamientos jurídicos y administrativos. | Ausencia de lineamientos normativos estandarizados y actualizados que no reflejen los cambios normativos ni las practicas institucinales vigentes. | Actualizar el Manual de Contratación de la entidad. | 2025-09-25 | 2025-12-12 | Manual de Contratación Actualizado | Área Jurídica | Propuesta modificación al plan de contratación de la RAP(archivo PDF) Propuesta modificación al plan de contratación de la RAP(archivo power point)
4 | Metodología que realice el cargue de información de manera periódica, en relación con la plataforma ITA. | Posibilidad de incuplimiento en el reporte de la infromación periódica del ITA. | Ausencia de una metodología que garantice el cargue oportuno, completo y periódico de la información en la plataforma ITA. | Establecer una metodología para la recolección, cargue oportuno, completo y periódico de la información en la plataforma ITA. | 2025-09-25 | 2025-12-12 | Matriz de control ITA del Área Jurídica. | Área Jurídica | Matriz de control ITA
5 | Modificar lo relacionado con el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - EKOGUI | Posibilidad de inadecuada gestión en la administración de la infomación relacionada con procesos judiciales, arbitrales y conciliaciones extrajudiciales. | Asencian del uso de la plataforma digital EKOGUI creada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la gestión de procesos judiciales, arbitrales y conciliaciones extrajudiciales. | Adelantar las gestiones necesarias para el registro en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - EKOGUI | 2025-09-25 | 2025-12-12 | Registro en plataforma EKOGUI (Pendiente aprobación de la Alta Gerencia) | Área Jurídica | Generalidades para la creación y uso del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado (ekogui) en la RAP el Gran Santander (decreto 2052 de 2014).(Archivo PDF)
6 | Implementar las actividades descritas en el Programa Ética y Transparencia Pública – PETP | Posibilidad de incumplimiento en el desarrollo de las actividades descritas en el Programa Ética y Transparencia Pública – PETP | Ausencia de metodologías institucionales que estabezcan protocolos, tiempos y responsables en el desarrollo de las actividades descritas en el Programa Ética y Transparencia Pública – PETP. | Desarrollar las actividades definidas en el Programa Ética y Transparencia Pública – PETP | 2025-09-25 | 2025-12-12 | Matriz de control PETP del Área Jurídica. | Área Jurídica | Matriz PETP Lavado de activos
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fecha de Ejecución de la Auditoría : |  | 19/08/2025 - 19/08-2025 |  | Fecha de Elaboración del plan: | 2025-10-20 | Fecha de presentación del plan: |  | 2025-10-20
[10 empty] | TRAZABILIDAD | NOMBE | CARGO | FIRMA
[10 empty] | Proyectó | Nancy Judith Silva Archila | Contratista Prof. Jurídico Especializado – Área Jurídica
[11 empty] | Catherine Flaccila Liñan Osorio | Contratista Prof. Jurídico Especializado – Área Jurídica
[10 empty] | Revisó | Melina Glavis Chirinos | Contratista Prof. Jurídico Especializado – Control Interno
Note on B6: Aquí se registra el proceso, subproceso, área funcional, proyecto, plan, programa, sistema, unidad de negocio, unidad desconcentrada.
Note on B8: Cargo o área funcional que lidera el proceso, subproceso, área funcional, proyecto, plan, programa, sistema, unidad de negocio, unidad desconcentrada.
Note on C11: Registre la observación del informe de auditoría, puede combinar celdas en caso que sean varias las causas raiz de un solo hallazgo.
Note on D11: Un riesgo materializado es sinónimo de hallazgo, por tanto se debe dar el mismo tratamiento.
Note on E11: Registre las causas raiz del hallazgo o riesgo materializado. Seleccione la herramienta para análisis y priorización de causa raiz.
Note on F11: Relacione las acciones correctivas planteadas para atacar las causas del hallazgo o riesgo materializado.
Note on G11: Tambien puede registrarse la periodicidad en caso de ser necesario.
Note on I11: Mencione cuál es la evidencia que sustentará la ejecución de la acción correctiva.
Note on J11: El cargo o área funcional que responde por la acción correctiva.