3.7 METAS (PRODUCTOS): Las metas son la expresión cuantitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución del proyecto, es decir, son los “productos” del proyecto e indican el cómo se obtendrán los resultados concretos; deben estar relacionadas con los objetivos formulados. Su formulación debe hacerse utilizando verbos en infinitivo. Se recomienda utilizar verbos medibles y cuantificables. La adecuada enunciación de las metas no solo garantiza el logro de los objetivos y facilita el seguimiento del cumplimiento del proyecto, sino que se constituye en la base sobre la cual se determinan las actividades por desarrollar y sus costos asociados. NOTA: Tenga en cuenta que la formulación que haga de las metas será el punto de partida o referente para la elaboración del cronograma y presupuesto.

Meta 1: Generar una (1) alianza por municipio con actores involucrados para coordinar los eventos de circulación.

Meta 2: Realizar cuatro (4) eventos de circulación en instituciones educativas en los municipios de Quinchía y Belén de Umbría del departamento de Risaralda.

Meta 3: Crear un (1) video de resultados y experiencias con los participantes de los eventos de circulación.

Meta 4: No aplica

| 3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: A continuación, el proponente deberá describir cómo va a lograr el objetivo y las metas propuestas en el numeral anterior, 3.6, por medio de las actividades y en las fechas que propone para ello). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de inicio del proyecto (únicamente año 2024) |  | Fecha de finalización del proyecto: (únicamente año 2024) |  |
| 9 DE SEPTIEMBRE 2024 |  | 8 DE NOVIEMBRE 2024 |  |
| ITEM | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD/MM/AAAA) |
| Meta 1: | Planeación del equipo de trabajo | 09/09/2024/ | 18/09/2024 |
| Meta 1: | Gestión de contactos en los municipios | 19/09/2024 | 18/10/2024 |
| Meta 1: | Consolidación de alianza | 19/09/2024 | 18/10/2024 |
| Meta 1: | Coordinación de agenda y otros | 01/10/2024 | 24/10/2024 |
| Meta 2: | Diseño de piezas publicitarias | 01/10/2024 | 08/10/2024 |
| Meta 2: | Convocatoria y difusión de los eventos de circulación | 10/10/2024 | 24/10/2024 |
| General | Seguimiento y evaluación del proyecto | 09/09/2024 | 08/11/2024 |
| Meta 2: | Realización de eventos de circulación en los Municipios | 14/10/2024 | 26/10/2024 |
| Meta 3: | Producción de video de resultados | 14/10/2024 | 8/11/2024 |

| Fecha puntual del festival, carnaval, feria, fiesta tradicional o gira nacional |  |
| --- | --- |
| Fecha de inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha de finalización (DD/MM/AAAA) |