| INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONCERTACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL AÑO 2024- CONTRATO DE APOYO PARA EL PROYECTO: RUTA UPPAA INCLUYENTE |  |
| --- | --- |
| A continuación, relacione las metas, así como cada una de las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de la misma (Inserte o elimine las casillas que considere necesario) |  |
| META 1 |  |
| Generar una alianza por municipio con actores involucrados, para coordinar los eventos de circulación |  |
| ACTIVIDAD 1 | Planeación del equipo de trabajo |
| FECHA DE INICIO | 11-09-2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 18-09-2024 |
| LUGAR | Vía telefónica |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| El primer acercamiento a los municipios de Belén de Umbría y Quinchía, se realizó mediante llamadas telefónicas, en donde la coordinadora se encargó de iniciar las alianzas con lideres destacados de cada uno de los municipios, en Belén de Umbría se contactó a Frank Rojo concejal del municipio y a Diana Ladino líder animalista del municipio de Quinchía. En este espacio se les socializó la intención de proyectar y ejecutar la circulación de los cuatro eventos en ambos municipios, para ello se acordó un encuentro presencial con cada uno de ellos, en donde se les socializaría el proyecto denominado como “Ruta UPPAA Incluyente. |  |
| EVIDENCIA |  |
| Ver: Carpeta “Soporte de actividades: Meta 1. Alianza por municipio https://drive.google.com/drive/folders/1aaxT3UivDxIvZJbD1AWtG_TxIjP2mCNk?usp=sharing |  |
| ACTIVIDAD 2 | Gestión de contactos en los municipios |
| FECHA DE INICIO | 19-09-2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 18-10-2024 |
| LUGAR | Alcaldía de Belén de Umbría y Alcaldía de Quinchía |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Se realizaron las respectivas visitas a los municipios, con el propósito de socializar el proyecto “Ruta UPPAA incluyente” a los posibles aliados estratégicos, para que conocieran el objetivo del proyecto y se sumaran para apoyarlo y así mismo poder generar un impacto mayor con la circulación de los cortometrajes en los municipios de Quinchía y Belén de Umbría. |  |
| EVIDENCIA |  |
| Ver: Carpeta “Soporte de actividades: Meta 1. Alianza por municipio https://drive.google.com/drive/folders/1aaxT3UivDxIvZJbD1AWtG_TxIjP2mCNk?usp=sharing |  |
| ACTIVIDAD 3 | Consolidación de alianza |
| FECHA DE INICIO | 19-09-2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 18-10-2024 |
| LUGAR | Alcaldía de Belén de Umbría y Alcaldía de Quinchía |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| En las visitas realizadas a los municipios de Belén de Umbría y Quinchía en el mes de septiembre, no solo se logró la socialización del proyecto “Ruta UPPAA Incluyente” a diferentes actores, sino que también se logró persuadirlos para que tanto los servidores públicos y las organizaciones sin ánimo de lucro, convocadas al espacio se animaran a apoyar la circulación del proyecto en cada uno de los municipios. En este sentido las alianzas establecidas fueron: la Alcaldía de Belén de Umbría, el hospital público HSJ, la fundación Huellas por Belén, el Hogar de Ruedas de Belén de umbría, la alcaldía de Quinchía, la institución Educativa Sausagua, la Asociación Protégeme, la Biblioteca Pública Danilo Calamata y la Biblioteca Comfamiliar Risaralda. Con los aliados estratégicos enunciados anteriormente se pudieron garantizar los lugares en donde se realizaron los cuatro encuentros de circulación, además que se logró concretar la participación de diferentes actores, como servidores públicos y estudiantes con discapacidad y sin discapacidad. |  |
| EVIDENCIA |  |
| Ver: Carpeta “Soporte de actividades: Meta 1. Alianza por municipio https://drive.google.com/drive/folders/1aaxT3UivDxIvZJbD1AWtG_TxIjP2mCNk?usp=sharing |  |
| ACTIVIDAD 4 | Coordinación de agenda y otros |
| FECHA DE INICIO | 01-10-2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 24-10-2024 |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Se realizaron diferentes tipos de encuentros presenciales y virtuales con el equipo de trabajo. Para poder ejecutar los cuatro eventos de circulación, entre las funciones indispensables se coordinó: las diferentes invitaciones para los diferentes actores estratégicos de los municipios de Quinchía y de Belén de umbría, las locaciones audiovisuales, el personal de logística, el proveedor de refrigerios, el intérprete, la tallerista, el personaje de zarigüeya, la persona encargada del registro fotográfico, entre otras. Para el municipio de Quinchía, los actores involucrados solicitaron que se realizará en la Vereda Sausaguá del corregimiento Irra, lo anterior porque es una zona de difícil acceso y porque los programas pocas veces llegan a estas comunidades. Con ello se concertó la realización de las actividades en la Institución Educativa Sausaguá con fecha del 22 de octubre. Para el municipio de Belén de Umbría, los actores involucrados encontraron de suma importancia la actividad en razón a que se han presentado varios de casos de violencia hacia los animales, como envenenamientos masivos, entre otros. Inicialmente se determina la realización para el 18 de octubre, sin embargo, por cuestiones del municipio solicitan el aplazamiento para el 25 de octubre. |  |
| EVIDENCIA |  |
| Ver: Carpeta “Soporte de actividades: Meta 1. Alianza por municipio https://drive.google.com/drive/folders/1aaxT3UivDxIvZJbD1AWtG_TxIjP2mCNk?usp=sharing |  |
| META 2 |  |
| Realizar (4) cuatro encuentros de circulación en instituciones educativas, en los municipios de Quinchía y Belén de Umbría del departamento de Risaralda |  |
| ACTIVIDAD 1 | Diseño de piezas publicitarias |
| FECHA DE INICIO | 01-10-2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 15-10-2024 |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Para llevar a cabo la ejecución de esta meta, se coordinó con los aliados estratégicos el envío vía correo electrónico de los respectivos logos de las diferentes entidades que se sumaron para apoyar la ejecución de este proyecto. Los logos enviados correspondieron a: la Alcaldía de Belén de Umbría, el hospital público HSJ, la fundación Huellas por Belén, el Hogar de Ruedas de Belén de umbría, la alcaldía de Quinchía, la institución Educativa Sausagua, la Asociación Protégeme, la Biblioteca Pública Danilo Calamata y la Biblioteca Comfamiliar Risaralda. Seguidamente, el diseñador gráfico realizó un borrador de las piezas publicitarias el cual fue aprobado por el equipo de comunicaciones de la Gobernación de Risaralda, finalmente se procedió a la difusión de las piezas publicitarias. |  |
| EVIDENCIA |  |
| Ver: Carpeta “Soporte de actividades: Meta 2. Eventos de circulación Carpeta Belén de Umbría y Carpeta Quinchía. Asistencia- Encuesta de satisfacción-Publicidad- Registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1vtWKV8FczReu-Pfy7CsZ6VIE5-WV8zhf?usp=sharing |  |
| ACTIVIDAD 2 | Convocatoria y difusión de los eventos de circulación |
| FECHA DE INICIO | 10-10-2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 24-10-2024 |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| La difusión y las convocatorias a los eventos de circulación se realizaron por medio de invitaciones formales a los diferentes actores de cada uno de los municipios, en donde se tuvieron muy presente las dependencias del gobierno como lo son: las Secretarias de Gobierno, las Secretarias de Educación y las Secretarias de Salud, Bienestar social, los Concejos municipales, y/o además, las instituciones educativas públicas que cuentan con el mayor número de estudiantes con discapacidad, la sociedad civil y las diferentes organizaciones animalistas, ambientalistas y de servicio comunitario. De otra parte, se realizó difusión en redes sociales. |  |
| EVIDENCIA |  |
| Ver: Carpeta “Soporte de actividades: Meta 2. Eventos de circulación Carpeta Belén de Umbría y Carpeta Quinchía. Asistencia- Encuesta de satisfacción-Publicidad- Registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1vtWKV8FczReu-Pfy7CsZ6VIE5-WV8zhf?usp=sharing |  |
| ACTIVIDAD 3 | Realización de eventos de circulación en los municipios |
| FECHA DE INICIO | 14-10-2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 26-10-2024 |
| LUGAR | Institución Educativa Sausagua- Irra- Quinchía Salón San Vicente-Belén de Umbría |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Por medio del programa de concertación de proyectos artísticos y culturales del Departamento de Risaralda para el año 2024. Nuestro proyecto denominó “Ruta UPPAA incluyente” tuvo como logro poner en circulación el material audiovisual educativo que contiene información sobre la protección de los animales de compañía y la fauna silvestre con accesibilidad para personas en condición de discapacidad. Dicha circulación o divulgación se realizó mediante cine foros con la finalidad de promover la inclusión social de las personas en condición de discapacidad y fortalecer la convivencia responsable con los animales de compañía, así como la protección de fauna silvestre. En este sentido, se considera que, la circulación aporto a cada uno de los municipios de Belén de Umbría y Quinchía una comprensión interrelacionada de la inclusión, el respeto y el cuidado por todas las formas de vida. Los cuatro eventos de circulación orientados a la comunidad académica y a la población con discapacidad se realizaron de la siguiente manera: ➢ 22 de octubre de 2024 ➢ 09.00 am ➢ Institución Educativa Sausagua de Quinchía ➢ 22 de octubre de 2024 ➢ 10.30 am ➢ Institución Educativa Sausagua de Quinchía ➢ 25 de octubre de 2024 ➢ 09.00 am ➢ Salón San Vicente ➢ 25 de octubre de 2024 ➢ 11.00 am ➢ Salón San Vicente |  |
| EVIDENCIA |  |
| Belén de Umbría Sausaguá-Irra-Quinchía Ver: Carpeta “Soporte de actividades: Meta 2. Eventos de circulación Carpeta Belén de Umbría y Carpeta Quinchía. Asistencia- Encuesta de satisfacción-Publicidad- Registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1vtWKV8FczReu-Pfy7CsZ6VIE5-WV8zhf?usp=sharing |  |
| META 3 |  |
| Crear (1) un video de resultados y experiencia con los participantes de los eventos de circulación |  |
| ACTIVIDAD 1 | Producción de video de resultados |
| FECHA DE INICIO | 20-10-2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 31-10-2024 |
| LOGRO OBTENIDO |  |
| Para generar un mayor impacto en la ejecución de la “Ruta UPPAA Incluyente” se generaron tres vídeos de resultados en donde se sistematizaron de manera audio visual, las percepciones de algunos participantes en relación con el impacto, recomendaciones, experiencias vividas, la pertinencia de los eventos de circulación y su apuesta incluyente de todas las formas de vida. |  |
| EVIDENCIA |  |
| Se dejan las publicaciones y links de la respectiva divulgación de resultados en las redes sociales. Publicación de Irra-Quinchía https://www.youtube.com/watch?v=QXeMyhmSR40&t=1s https://www.instagram.com/p/DB-Cn_KCUIe/ https://www.facebook.com/watch/?v=538955899051660&ref=sharing https://x.com/AsoUPPAA/status/1853589977143083364 Publicación Belén de Umbría https://www.youtube.com/watch?v=JRp1HUeXuZg https://www.instagram.com/p/DCB3FqViakv/ https://x.com/AsoUPPAA/status/1854135725660250171 https://www.facebook.com/watch/?v=900651138366257&ref=sharing Publicación resultado general https://www.youtube.com/watch?v=V0J-wIoaWSs https://www.instagram.com/p/DCEbNX4iPxb/ https://x.com/AsoUPPAA/status/1854491686618955892 https://www.facebook.com/watch/?v=1638715010058215&ref=sharing Ver: Carpeta “Soporte de actividades: Meta 3. Video de resultados https://drive.google.com/drive/folders/1ZfUaB4Mpz3Cjkx2PvLbLaqYZ5ZFvL7z4?usp=sharing |  |