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Cordial saludo S CARMEN VICTORIA SIERRA LOPEZ, Representante Legal FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL "FUNDESCUL", teniendo en cuenta que el contrato
CO1.PCCNTR.8582950, cuyo objeto es: ADQUIRIR KITS PRODUCTIVOS PARA LOS BENEFICIARIOS EN LA
OBJETO RUTA 1 DEL CITS (PARA 37 ASOCIACIONES); el cual tiene fecha de inicio: 25/11/2025 8:00:00
AM(UTC-05:00) y fecha de terminacion: 31/12/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00), faltando 9 dias por finalizar.
Por lo anterior me permito requerirla, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad de objeto contractual de
lareferenciay en mi calidad de supervisora del contrato de la referencia, me permito citarlo a esta
entidad, con elfin de que informe el porque del atraso de la entrega de los Kit Campesena, debido a que
nos hemos visto perjudicados con la comunidad beneficiaria de los proyectos CAMPESENA.

Lo cito areunion el dia 23 de diciembre de 2025 a las 8:00 am en la oficina CAMPESENA Sede Boston .
Atentamente;

Carmen Cristina Gil Ortega
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