## Reporte de riesgos (1)
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | VALORACIÓN DE RIESGOS | [18 empty] | ACCIONES DE CONTROL | [5 empty] | MONITOREO A LOS CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | ACCIONES DE TRATAMIENTO | [7 empty] | RECURSOS | INDICADOR
|  | RIESGO NO. | CAUSAS |  |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIAS | ¿COMÓ PUEDE SUCEDER? | CLASIFICACIÓN | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACTIVO | CLASIFICACIÓN AMENAZA | AMENAZA | CLASIFICACIÓN VULNERABILIDADES | VULNERABILIDADES RIESGOS DIGITALES | CLASIFICACIÓN CONTROLES NORMA 27001 | CONTROLES NORMA 27001 | IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ZONA DE RIESGO INHERENTE | TRATAMIENTO | PROPÓSITO (DENOMINADO COMO NOMBRE DEL CONTROL) | CÓMO SE REALIZA | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | EVIDENCIA |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL CONTROL | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | [10 empty] | TRATAMIENTO
Gestión a la política de vivienda | Formular, reglamentar e implementar la política pública de vivienda a través de la elaboración de propuestas de política, documentos de proyectos normativos, así como la promoción, acompañamiento y/o asistencia técnica y/o financiera, asignación de subsidios familiares de vivienda; saneamiento y transferencia de predios a las partes interesadas y grupos de valor de conformidad con la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. | GPV-3 | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de trasferir o levantar gravámenes de los predios de los extintos ICT-INURBE sin el cumplimiento de los requisitos legales y procedimentales para favorecimiento propio o de un tercero. | Afectación reputacional | Riesgo de corrupción |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MAYOR (80%) | MEDIA (60%) | Zona de Riesgo ALTA | Reducir | Validar que los contratistas que se vinculen al GTSP, suscriban el compromiso ético en el formato GPVF26 | Al inicio de cada vigencia o al momento de vincularse como contratista al GTSP, el profesional designado solicitará el diligenciamiento del compromiso ético a todos los contratistas vinculados al grupo y reportará el resultado de esta gestión a la coordinación del GTSP, mediante correo electrónico | Cuando se requiera | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | Correo electrónico dirigido al coordinador del GTSP con los formatos GPV-F-26 diligenciados por los contratistas vinculados durante la vigencia al GTSP. | 40 | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | EVIDENCIA | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO | 1 | 5 | Zona de Riesgo MODERADA | Reducir | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO DEL ENTREGABLE | FECHA FINALIZACIÓN DEL ENTREGABLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE
|  |  | Externas |  | No se Identificó, replicó y/o adaptó buenas prácticas | [21 empty] | En el mes de Noviembre no se vincularon profesionales al GTSP mediante contrato de prestación de servicios por lo tanto el control no operó. Se adjunta evidencia del correo dirigido al coordinador informando los resultados de la aplicación del control. | Evidencia control riesgo corrupcion Nov.pdf | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-12-05 | RARA VEZ (1) | MODERADO (5) |  |  | Adoptar una política de operación en los 7 procedimientos gestionados por el Grupo de Titulación y Saneamiento predial donde se establezca el tratamiento que se dará al riesgo de corrupción: Posibilidad de trasferir o levantar gravámenes de los predios de los extintos ICTINURBE sin el cumplimiento de los requisitos legales y procedimentales para favorecimiento propio o de un tercero | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2023-08-01 | 2024-06-30 | Procedimientos actualizados que incluya Política de operación asociada al riesgo de corrupción. | 7 | -Grupo de Titulación y Saneamiento Predial | 0%
[8 empty] | Fraude interno (corrupción, soborno) | [18 empty] | En Diciembre no se vincularon profesionales al GTSP mediante contrato de prestación de servicios por lo tanto el control no operó. Se adjunta evidencia del correo dirigido al coordinador informando los resultados de la aplicación del control. | EVIDENCIA CONTROL RIESGO DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2025_.pdf | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-12-26
[21 empty] | Dar traslado al Grupo de Control Disciplinario Interno de los hechos que pudieran evidenciar un presunto acto de corrupción, en el trámite de una transferencia o levantamiento de gravámenes de un bien fiscal, para que se adelante la investigación correspondiente. | Cuando se evidencie la materialización del riesgo el coordinador del GTSP, dará traslado mediante memorando dirigido al Grupo de Control Disciplinario Interno, de los hechos identificados para que se adelante la investigación correspondiente. | Cuando se requiera | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | Radicado de memorando remitido al Grupo de Control Disciplinario Interno | 25 | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | EVIDENCIA | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO
[27 empty] | Durante el mes de Noviembre no se evidenció materialización del riesgo por lo tanto la acción correctiva no operó |  | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-12-05
[27 empty] | Durante el mes de diciembre no se evidenció materialización del riesgo, por lo tanto el control correctivo no operó |  | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-12-26