## 9- Acta de Mayores y Menores
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES | [12 empty] | GIL-F-062 V.1
|  |  | ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS | [15 empty] | 2.17
CONTRATO |  | CONTRATISTA | [6 empty] | FECHA ACTA DE OBRA | [5 empty] | ACTA Nº |  |  |  | 2.59
CO1.PCCNTR.8673280 |  | FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA | [6 empty] | 2025-12-22 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 5.6203 | 33.7218
OBJETO DEL CONTRATO |  | Contratar el mantenimiento de carpintería metálica en la oficina de bienestar al aprendiz (incluye puerta y ventanales) del Centro Sur Colombiano De Logística Internacional. Vigencia 2025. | [6 empty] | INTERVENTOR: N.A.
SUPERVISOR: NATALIA ERAZO GUERRERO
Plazo |  | Fecha de inicio |  |  | Fecha de terminación |  |  |  | Valor ACTA |  |  |  |  | Valor final del contrato
20 dias |  | 2025-12-09 |  |  | 2025-12-26 | [8 empty] | 10447019.0625
Localización de la obra |  |  |  | Vigencia del contrato
Sede principal SENA Ipiales |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | Valor I.V.A. ACTA |  |  |  |  | Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato |  | 8374447 |  | Valor anticipo | 0
Valor adición |  | 2072572.0625
Valor total |  | 10447019.0625
Mediante la presente Acta, FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA Contratista de obra y Natalia Erazo Guerrero dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 16 del mes de diciembre del año 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) |  |  |  |  | UNIDAD |  | CONTRATO |  |  | CANTIDADES |  | VALORES |  | CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL
[8 empty] | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MAYORES (+) | MENORES (-) | MAYORES (+) | MENORES (-) |  |  |  | CASILLAS VERIFICACIÓN
1 | DESMONTE VENTANAS METALICAS Y/O MADERA |  |  |  |  | M2 |  | 8.17 | 14795 | 120875.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 120875.15 |  | 120875.15 | 0 | ok
2 | DESMONTE PUERTAS EN MADERA |  |  |  |  | UND |  | 2 | 36950 | 73900 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 73900 |  | 73900 | 0 | ok | 23.9
3 | DEMOLICION MAMPOSTERIA |  |  |  |  | M2 | M2 | 1.3 | 11981 | 15575.3 |  |  |  |  | 1.3 | 15575.3
4 | REPELLO MUROS |  |  |  |  | M2 |  | 2 | 42105 | 84210 |  |  |  |  | 2 | 84210
5 | ESTUCO Y PINTURA MUROS TIPO 1, TRES MANOS |  |  |  |  | M2 |  | 3.36 | 27268 | 91620.48 | 0 |  | 0 | 0 | 3.36 | 91620.48 |  | 91620.48 | -91620.48 | FALSE
6 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO BLANCO, INCLUYE VIDRIO 5 MM |  |  |  |  | M2 |  | 7.32 | 388156 | 2841301.92 |  |  |  |  | 7.32 | 2841301.92 | [5 empty] | 2.17
7 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO BLANCO, ENTAMBORADA Y VIDRIO A=0.90M, INCLUYE CHAPA |  |  |  |  | UND |  | 1 | 1286615 | 1286615 |  |  |  |  | 1 | 1286615 | [5 empty] | 2.59
8 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO BLANCO, ENTAMBORADA Y VIDRIO A=1,40M, INCLUYE CHAPA |  |  |  |  | UND |  | 1 | 1969115 | 1969115 |  |  |  |  | 1 | 1969115 | [5 empty] | 5.6203 | 22.4812
9 | REUBICACION PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE |  |  |  |  | UND |  | 3 | 72115 | 216345 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 216345 |  | 216345 | -216345 | FALSE
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ok | 23.9
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ok | 77.01
0
COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 6699557.85 |  |  | 0 | 0 |  | 6699557.85 |  | 6699557.85 | -6699557.85 | FALSE | -47019.0625
COSTOS INDIRECTOS | [9 empty] | 1674889.4625 |  |  | 0 | 0 |  | 1674889.4625 |  | 1674889.4625 | -1674889.4625 | FALSE
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 21.43% |  | 1435715.2473 |  |  | 0 | 0 |  | 1435715.2473 |  | 1435715.2473 | -1435715.2473 | FALSE
|  |  | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ok
|  |  | UTILIDAD |  |  |  |  | 3% |  | 200986.7355 |  |  | 0 | 0 |  | 200986.7355 |  | 200986.7355 | -200986.7355 | FALSE
|  |  | IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% |  | 38187.4797 |  |  | 0 | 0 |  | 38187.4797 |  | 38187.4797 | -38187.4797 | FALSE
0
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | [9 empty] | 8374447 |  |  | 0 | 0 |  | 8374447 |  | 8374447 | -8374447 | FALSE
0
ÍTEMS NO PREVISTOS ( EN CASO DE QUE APLIQUE)
NP1 | LAMINA ADHESIVA INSTALADA PARA PUERTAS Y VENTANAS EN VIDRIO |  |  |  |  | M2 |  | 0 | 69894 | 0 | 20.9 | 0 | 1460784.6 | 0 | 20.9 |  | 1460784.6 | 1460784.6 | 0 | ok
NP2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 5MM |  |  |  |  | M2 |  |  | 164394 | 0 | 1.2 |  | 197272.8 | 0 | 1.2 |  | 197272.8 | 197272.8 | 0 | ok
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ok
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS | [9 empty] | 0 |  |  | 1658057.4 | 0 |  |  | 1658057.4 | 1658057.4 | 0 | ok
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS | [9 empty] | 0 |  |  | 414514.35 | 0 |  |  | 414514.35 | 414514.35 | 0 | ok
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 21.43% |  | 0 |  |  | 355321.7008 | 0 |  |  | 355321.7008 | 355321.7008 | 0 | ok
|  |  | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ok
|  |  | UTILIDAD |  |  |  |  | 3% |  | 0 |  |  | 49741.722 | 0 |  |  | 49741.722 | 49741.722 | 0 | ok
|  |  | IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% |  | 0 |  |  | 9450.9272 | 0 |  |  | 9450.9272 | 9450.9272 | 0 | ok
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS | [9 empty] | 0 |  |  | 2072571.75 | 0 |  |  | 2072571.75 | 2072571.75 | 0 | ok
|  |  | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 6699557.85 |  |  | 1658057.4 | 0 |  |  | 8357615.25 | 8357615.25 | 0 | ok
|  |  | VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 1674889.4625 |  |  | 414514.35 | 0 |  |  | 2089403.8125 | 2089403.8125 | 0 | ok
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 21.43% |  | 1435715.2473 |  |  | 355321.7008 | 0 |  |  | 1791036.9481 | 1791036.9481 | 0 | ok
|  |  | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ok
|  |  | UTILIDAD |  |  |  |  | 3% |  | 200986.7355 |  |  | 49741.722 | 0 |  |  | 250728.4575 | 250728.4575 | 0 | ok
|  |  | IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% |  | 38187.4797 |  |  | 9450.9272 | 0 |  |  | 47638.4069 | 47638.4069 | 0 | ok
0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | [9 empty] | 8374447.3125 |  |  | 2072571.75 | 0 |  |  | 10447019.0625 | 10447019.0625 | 0 | ok
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS | [16 empty] | 2072572.0625 | 10400000 | -47019.0625
| Presento: |  |  |  |  | Visto Bueno: | [6 empty] | Visto Bueno:
| FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA CONTRATISTA |  |  |  |  | CAROLINA RECALDE LOSADA Contratista Infraestructura | [6 empty] | NATALIA ERAZO GUERRERO SUPERVISOR SENA
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
VALOR
UNITARIO
Note on A21: Escriba los ítems establecidos en los términos del contrato
Note on K33: COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL
Note on N33: COSTO DIRECTO MAYORES CANTIDADES
Note on O33: COSTO DIRECTO MENORES CANTIDADES
Note on I35: SEGÚN PROPUESTA
Note on I36: SEGÚN CONTRATO
Note on I37: SEGÚN PROPUESTA
Note on D38: REVISION DE IVA APLICABLE DE ACUERDO AL MOMENTO DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO
Note on K40: VALOR RECURSOS DEL CONTRATO FGPPE26
Note on N40: VALOR RECURSOS ADICIONALES FGPPE26
Note on O40: VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS FGPPE26
Note on R46: COSTO DIRECTO MENORES CANTIDADES
Note on I48: SEGÚN PROPUESTA
Note on I49: SEGÚN PROPUESTA
Note on I50: SEGÚN PROPUESTA
Note on I57: SEGÚN PROPUESTA
Note on I58: SEGÚN PROPUESTA
Note on I59: SEGÚN PROPUESTA
Note on R62: NUEVO VALOR DEL CONTRATO FGPPE26
Note on R64: VALOR ADICIÓN FGPPE26

## NP 1
ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECIFICOS
Item |  | Descripción | [10 empty] | Unidad |  | Cantidad
NP1 |  | LAMINA ADHESIVA INSTALADA PARA PUERTAS Y VENTANAS EN VIDRIO | [10 empty] | m2 |  | 20.9
1. Equipo
Descripción |  |  |  |  | Marca |  | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
Herramienta menor | [12 empty] | 5% |  | 778
SUBTOTAL | [14 empty] | 778
2. Materiales
Descripción | [8 empty] | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  |  | Vr Unitario
Lamina adhesiva transparente | [8 empty] | m2 |  | 1 | 45000 |  |  | 45000
liquido limpiador | [8 empty] | lt |  | 0.1 | 60000 |  |  | 6000
Desperdicio 5% | [10 empty] | 5% | 51000 |  |  | 2550
SUBTOTAL | [14 empty] | 53550
3. Transportes
Material | [6 empty] | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [14 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador | [5 empty] | Jornal |  | Prestac. |  | Jornal Total |  | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Oficial | [5 empty] | 69000 |  | 188% |  | 129720 |  | 0.12 |  |  | 15566
0
SUBTOTAL | [14 empty] | 15566
TOTAL COSTO DIRECTO | [14 empty] | 69894 |  | 14160
AU CONTRACTUAL | 25% |  | INCLUIDO IVA | [10 empty] | TOTAL COSTO INDIRECTO | 17474 | 32500
VALOR TOTAL ACTIVIDAD | [14 empty] | 87368
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [14 empty] | 1825991.2
Nota: Si en los análisis de precios unitarios el Proponente ha omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación
Firma:
|  |  | Nombre: | FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA
PROPONENTE
ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECIFICOS
Item |  | Descripción | [10 empty] | Unidad |  | Cantidad
NP2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 5MM | [10 empty] | m2 |  | 1.2
1. Equipo
Descripción |  |  |  |  | Marca |  | Tipo |  |  |  | Tarifa/Hora |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
Herramienta menor | [12 empty] | 5% |  | 778
SUBTOTAL | [14 empty] | 778
2. Materiales
Descripción | [8 empty] | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. |  |  | Vr Unitario
Vidrio 5mm | [8 empty] | m2 |  | 1 | 120000 |  |  | 120000
Silicona | [8 empty] | lt |  | 0.5 | 42000 |  |  | 21000
Desperdicio 5% | [10 empty] | 5% | 141000 |  |  | 7050
SUBTOTAL | [14 empty] | 148050
3. Transportes
Material | [6 empty] | Vol. o Peso |  | Distancia |  | m2 o Ton/Km |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [14 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador | [5 empty] | Jornal |  | Prestac. |  | Jornal Total |  | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Oficial | [5 empty] | 69000 |  | 188% |  | 129720 |  | 0.12 |  |  | 15566
0
SUBTOTAL | [14 empty] | 15566
TOTAL COSTO DIRECTO | [14 empty] | 164394
AU CONTRACTUAL | 25% |  | INCLUIDO IVA | [10 empty] | TOTAL COSTO INDIRECTO | 41099
VALOR TOTAL ACTIVIDAD | [14 empty] | 205493
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [14 empty] | 246591.6
Nota: Si en los análisis de precios unitarios el Proponente ha omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación
Firma:
|  |  | Nombre: | FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA
PROPONENTE
Note on T39: Sumatoria de los subtotales
Note on T40: Total costo directo multiplicado por el AIU
Note on T41: Sumatoria costo directo y costo indirecto
Note on T42: Valor total actividad multiplicado por la cantidad
Note on T89: Sumatoria de los subtotales
Note on T90: Total costo directo multiplicado por el AIU
Note on T91: Sumatoria costo directo y costo indirecto
Note on T92: Valor total actividad multiplicado por la cantidad

## Instrucciones (hidden)
Instrucciones para su diligenciamiento FORMATO ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS
Campos a diligenciar
1 | CONTRATO | Escriba el número del contrato
2 | CONTRATISTA | Escriba el nombre del contratista
3 | FECHA ACTA DE OBRA | Escriba la fecha del acta de obra
4 | ACTA Nº | Escriba el número de acta
5 | OBJETO DEL CONTRATO | Escriba el objeto del contrato
6 | INTERVENTOR | Escriba el nombre del Interventor
7 | SUPERVISOR | Escriba el nombre de supervisor
8 | Plazo | Escriba el plazo del contrato
9 | Fecha de inicio | Escriba la fecha de inicio del contrato
10 | Fecha de terminación | Escriba la fecha de terminación del contrato
11 | Valor ACTA | Escriba el valor de acta
12 | Valor final del contrato | Escriba el valor final del contrato
13 | Localización de la obra | Escriba la localización de la obra
14 | Vigencia del contrato | Escriba la vigencia del contrato
15 | Valor I.V.A. ACTA | Escriba el valor del IVA del acta
16 | Valor total I.V.A. contrato | Escriba el valor total del IVA del contrato
17 | Valor inicial del contrato | Escriba el valor inicial del contrato
18 | Valor adición | Escriba el valor de las adiciones
19 | Valor total | Escriba el valor total del contrato
20 | Valor anticipo | Escriba el valor del anticipó
21 | ÍTEM | Escriba el numero de la actividad del anexo tecnico
22 | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | Escriba la descripcion del Item
23 | UNIDAD | Escriba la unidad de medida
CONTRATO
24 | CANTIDAD CONTRATO | Es la cantidad total oficial del contrato
25 | VALOR UNITARIO | Escriba el valor unitario oficial del contrato
26 | VALOR TOTAL | Es la multiplicacion de 24 y 25
CANTIDADES
27 | MAYORES (+) | Cantidades reales ejecutadas, mayores ó menores
28 | MENORES (-) | Cantidades reales ejecutadas, mayores ó menores
VALORES
29 | MAYORES (+) | Valores reales ejecutadas, mayores ó menores
30 | MENORES (-) | Valores reales ejecutadas, mayores ó menores
31 | CANTIDAD FINAL | Es la diferencia de las mayores y menores cantidades, repsecto a lo contratado
32 | VALOR TOTAL | Es la multiplicacion de 25 y 31
33 | COSTOS DIRECTOS | Es la sumatoria de los valores totales
34 | COSTOS INDIRECTOS | es la sumatoria de administracion, utilidad, imprevistos, e IVA sobre la utilidad
35 | ADMINISTRACIÓN | Es la multipliacion del porcentaje de la administracion oficial en el contrato por el total de los costos directos de obra
36 | IMPREVISTOS | Es la multipliacion del porcentaje de los imprevistos oficial en el contrato por el total de los costos directos de obra
37 | UTILIDAD | Es la multipliacion del porcentaje de la utilidad oficial en el contrato por el total de los costos directos de obra
38 | IVA 19% SOBRE UTILIDAD | Es la multiplicacion de la utilidad por el porcentaje de IVA vigente
39 | COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | Sumatoria 33 y 34
ÍTEMS NO PREVISTOS ( EN CASO DE QUE APLIQUE)
40 | COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS | Es la sumatoria de los valores totales
41 | COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS | Es la sumatoria de administracion, utilidad, imprevistos, e IVA sobre la utilidad
42 | ADMINISTRACIÓN | Es la multipliacion del porcentaje de la administracion oficial en el contrato por el total de los costos directos de obra
43 | IMPREVISTOS | Es la multipliacion del porcentaje de los imprevistos oficial en el contrato por el total de los costos directos de obra
44 | UTILIDAD | Es la multipliacion del porcentaje de la utilidad oficial en el contrato por el total de los costos directos de obra
45 | IVA 19% SOBRE UTILIDAD | Es la multiplicacion de la utilidad por el porcentaje de IVA vigente
46 | COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LOS ÍTEMS NO PREVISTOS | Es la sumatoria de administracion, utilidad, imprevistos, e IVA sobre la utilidad
47 | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | Es la sumatoria de lso items no previstos
48 | VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS | Es la sumatoria de 42,43,44 y 45
49 | ADMINISTRACIÓN | Es la multipliacion del porcentaje de la administracion oficial en el contrato por el total de los costos directos de obra
50 | IMPREVISTOS | Es la multipliacion del porcentaje de los imprevistos oficial en el contrato por el total de los costos directos de obra
51 | UTILIDAD | Es la multipliacion del porcentaje de la utilidad oficial en el contrato por el total de los costos directos de obra
52 | IVA 16% SOBRE UTILIDAD | Es la multiplicacion de la utilidad por el porcentaje de IVA vigente
53 | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | Es la suma de 47 y 48
54 | DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS | Valor contrato inicial y condiciones actualizadas