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	PROCESO

	GESTIÓN CONTRACTUAL

	NOMBRE DEL FORMATO

	ACTA DE SUSPENSIÓN

	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

	Pública
	x
	Pública Clasificada
	
	Pública Reservada
	



ACTA DE SUSPENSIÓN

	DATOS GENERALES DEL CONTRATO

	CONTRATANTE
	SENA – Centro de industria y servicios del meta 

	CONTRATISTA
	GEO SAS

	CONTRATO NRO.
	CO1.PCCNTR.8697261

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	12/12/2025

	REP. LEGAL.
	SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO

	INTERVENTORÍA
N/A
	N/A

	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N/A
	N/A

	SUPERVISOR SENA
	Jorge Daniel Zipa Rodríguez

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	$ 55.034.938

	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO
	$ 55.034.938

	PORCENTAJE DEL ANTICIPO
	0%

	VALOR DE ANTICIPO
	$0

	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO
	9 Dias 

	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
	17/12/2025

	SUSPENSIÓN NRO.
	01

	PRÓRROGA NRO.
	N/A


	ADICIÓN NRO.
	N/A


	TIPO SUSPENSIÓN 
	PLAZO
	X
	CONDICIÓN
	

	TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN
	30 DIAS 

	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	26/01/2025



En la ciudad de Villavicencio/ Meta el 26 de diciembre de 2025 se reunieron en las oficinas del Centro de Formación del SENA, en representación del contratante, el señor(a) Jorge Daniel Zipa Rodríguez y, por parte del contratista, el señor SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO en su calidad de Representante legal, con el fin de suspender la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8697261 del 2025. Lo anterior de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES
Las circunstancias contractuales que dieron origen a la presente acta obedecen a situaciones de orden técnico, operativo y logístico que afectan de manera temporal, objetiva y verificable la ejecución del objeto contractual, particularmente en lo relacionado con la disponibilidad efectiva de los bienes objeto del suministro. En este contexto, se deja constancia de que el veinticuatro (24) de diciembre de 2025 el contratista se presentó ante la Entidad con el fin de socializar y mostrar las especificaciones técnicas correspondientes a treinta y cinco (35) ítems objeto del contrato, evidenciándose tras la verificación técnica realizada por la supervisión que únicamente cinco (5) ítems cumplían con las especificaciones técnicas exigidas en los documentos contractuales. En razón a lo anterior, la supervisión requirió al contratista para ajustar y realizar la entrega conforme de los ítems restantes, lo cual implicó adelantar nuevas gestiones de adquisición y adecuación técnica.

Así mismo, se verificó que los elementos requeridos por la Entidad demandan procesos adicionales de fabricación, adecuación y personalización, tales como bordado y alistamiento técnico, los cuales dependen de los tiempos de producción de terceros proveedores. Dichos procesos se han visto afectados por el cierre temporal de fábricas y empresas de dotación durante la temporada decembrina, circunstancia que limita de manera transitoria la capacidad de producción, despacho y entrega de los bienes dentro de los plazos inicialmente previstos. El contratista acreditó haber adelantado de manera oportuna las gestiones necesarias para la adquisición de los bienes, allegando comprobantes de compra, órdenes de pedido y certificaciones de los proveedores, en los cuales se indica que la reanudación de la producción y el despacho se realizará a partir del 20 de enero de 2026.

En este sentido, la imposibilidad de continuar con la ejecución contractual no es atribuible a incumplimiento, negligencia o falta de diligencia por parte del contratista, sino a circunstancias ajenas a su voluntad, propias del funcionamiento de la cadena de suministro y del comportamiento del mercado en el periodo señalado. Desde la perspectiva contractual y jurídica, dichas circunstancias afectan el cronograma de ejecución, haciendo inviable la entrega integral y conforme de los bienes dentro del término inicialmente previsto, razón por la cual la suspensión se configura como una medida necesaria, razonable y proporcional, orientada a garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual, la protección del interés público y la observancia de los principios de planeación, economía, responsabilidad y eficacia que rigen la contratación estatal.
En consecuencia, la presente acta se suscribe con el propósito de documentar, justificar y formalizar la suspensión temporal del contrato, sin que ello implique modificación del valor contractual, reconocimiento de mayores costos, ni afectación de las condiciones económicas, jurídicas y presupuestales pactadas

CONCEPTO TÉCNICO

De conformidad con la solicitud de suspensión presentada por el contratista GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO S.A.S., recibida por la Entidad el 26 de diciembre de 2025, mediante la cual expone la imposibilidad temporal de continuar con la ejecución del contrato por circunstancias de orden técnico relacionadas con la disponibilidad de los bienes objeto del suministro, este Supervisor deja constancia de que la petición se encuentra debidamente motivada y soportada, toda vez que el contratista acreditó la realización de las compras y/o pedidos correspondientes, así como la certificación del proveedor en la que se informa que, por efectos de la temporada decembrina y el cierre temporal de fábricas y empresas de dotación, los bienes no se encuentran disponibles para su entrega inmediata, estimándose su despacho a partir del 20 de enero de 2026.

Así mismo, se deja constancia de que el veinticuatro (24) de diciembre de 2025, el contratista se presentó ante la Entidad con el fin de socializar y mostrar las especificaciones técnicas correspondientes a treinta y cinco (35) ítems objeto del contrato. Una vez realizada la verificación técnica por parte de la supervisión, se evidenció que únicamente cinco (5) ítems cumplían con las especificaciones técnicas exigidas en los Estudios Previos, la Invitación a Participar y los documentos contractuales, razón por la cual la supervisión requirió al contratista para ajustar y realizar la entrega conforme de las especificaciones técnicas y de los bienes restantes. Esta situación constituye un antecedente directo de la ejecución parcial del contrato y de las actuaciones contractuales posteriores.

Desde el componente técnico, se evidencia que dicha situación afecta el cronograma de ejecución del contrato, sin que ello sea atribuible a negligencia o incumplimiento del contratista, en tanto se trata de circunstancias objetivas y temporales de la cadena de suministro. En el ámbito financiero, la suspensión solicitada no genera reconocimiento de mayores valores, compensaciones, reajustes de precios ni costos adicionales a cargo de la Entidad, manteniéndose incólumes las condiciones económicas pactadas. Desde el análisis presupuestal, la suspensión no compromete recursos adicionales del SENA ni afecta la apropiación presupuestal, garantizando una ejecución ordenada del gasto. En el aspecto jurídico, la suspensión resulta procedente y se ajusta a los principios de planeación, economía, responsabilidad y eficacia que rigen la contratación estatal, constituyéndose en una medida razonable, proporcional y temporal, orientada a garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. En el componente administrativo, la suspensión permite reorganizar el cronograma de recepción y coordinar adecuadamente con el almacén y las áreas usuarias, asegurando la entrega integral y conforme de los bienes.

Se deja constancia expresa de que la supervisión no presenta objeción alguna frente a la suspensión solicitada y que la misma no causa perjuicio al desarrollo de las actividades de la Entidad. Así mismo, se acoge el término solicitado por el contratista, estableciéndose que el contrato se suspende por treinta (30) días calendario, comprendidos desde el 27 de diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026, fecha a partir de la cual se reanudará la ejecución contractual, salvo disposición en contrario.

Adicionalmente, se aclara que al momento de dar inicio al contrato, por un error involuntario de digitación, se consignó de manera incorrecta la fecha de finalización, señalándose el 25 de diciembre de 2025, cuando conforme al Acta de Inicio debidamente suscrita, la fecha correcta de terminación del contrato es el 27 de diciembre de 2025, razón por la cual se deja expresa constancia de dicha corrección, sin que ello implique modificación del valor contractual ni de las demás condiciones pactadas.

Finalmente, se deja constancia de que a la fecha no se generan saldos a favor ni en contra entre las partes derivados de la suspensión; en caso de llegarse a presentar, estos serán reconocidos y liberados conforme al trámite de liquidación debidamente perfeccionado.
Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

[bookmark: _GoBack]PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8697261 de 2025, a partir del [día, 27/12/2025 y hasta el 26/01/2026 en la que se suspende el contrato.

[bookmark: _Hlk54626921]SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.
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[image: ]Elaboró: Jorge Daniel Zipa Rodríguez- supervisor del contrato  

Revisó: Jorge Daniel Zipa Rodríguez – supervisor del contrato 

Revisó jurídicamente: Daniela Barbosa Ruiz– Abogada de Contratación CISM. 
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