248-3-9.3-198

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO DE ASOCIACION

| TIPO DE CONTRATO: | CONVENIO DE ASOCIACION |
| --- | --- |
| NUMERO CONTRATO: | 248-1-17-033-2025 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO AGUINALDO CERRITEÑO EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO.” |
| VALOR CONVENIO | APORTE DEL MUNICIPIO: OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($85´637.855.oo) MCTE. |
|  | APORTE DE LA ESAL FUNDACION CENTRO CULTURAL UNIVERSITAS: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($25´691.356.oo) MCTE. |
|  | TOTAL: CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($111´329.211) MCTE. |
| ASOCIADO | FUNDACION CENTRO CULTURAL UNIVERSITAS NIT. 891.301.061-4 |
| SUPERVISORA: | SANDRA MILENA ALZATE GUTIERREZ |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Fecha | 1793 del 28 de noviembre de 2025 |
| Número del Registro Presupuestal y Fecha | 2658 del 18 de diciembre de 2025 |

Objetivo Del Informe: Entregar información sobre el Convenio de Asociación cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO AGUINALDO CERRITEÑO EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO. El Asociado cumplió con las actividades referentes al objeto contractual, referentes a las siguientes actividades:

| ITEM | ACTIVIDAD/PRODUCTO | AVANCE TOTAL | SOPORTES DEL AVANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utilizar los recursos del presente proceso de forma exclusiva, para el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en el proceso. | 100% | El Asociado Presento las respectivas facturas y/o cuenta de cobro, detallando los bienes entregados según el objeto contractual en pesos colombianos, incluyendo los impuestos. |
| 2 | Informar al supervisor del Convenio o Contrato de Interés Público una planeación a través de cronograma de las actividades a ejecutar, y mantener informada a la Dirección Técnica de Cultura y Art. | 100% | El Asociado Presento las respectivas facturas y/o cuenta de cobro, detallando los bienes entregados según el objeto contractual en pesos colombianos, incluyendo los impuestos. |
| 3 | Presentar informe técnico detallado Parcial (después de firmar el acta de inicio) y final (una vez ejecutadas las actividades del festival) de las actividades desarrolladas en medio magnético y físico. | 100% | El Asociado presento un informe técnico detallado y llevo a cabo las actividades programadas según el cronograma, Las cuales cuentan con sus respectivos soportes fotográficos y registros de asistencias. |
| 4 | Presentar informe financiero detallado con la respectiva factura o documento equivalente, acorde con el régimen tributario aplicable al objeto contratado acompañado de los documentos de soporte que permitan establecer el cumplimiento del gasto entorno a las actividades programadas dentro de la propuesta. | 100% | El Asociado Presento los respectivos soportes contables, facturas y/o cuenta de cobro, detallando los bienes entregados según el objeto contractual en pesos colombianos, incluyendo los impuestos. |
| 5 | Presentar Factura Electrónica acompañado de los documentos de soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas para la cuenta de cobro. | 100% | El Asociado presento la Factura Electrónica y demás documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento de la Cuenta de Cobro. |
| 6 | Ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad las actividades que le competen. | 100% | El Asociado dispuso de personal profesional, técnico y de apoyo idóneo, para desarrollar el convenio dentro de la oportunidad y con la calidad establecida. El personal que se contrató cumplió con los perfiles de acuerdo con las especificaciones definidas en el convenio. Como evidencia para la supervisión se aportan copia de los pagos realizados. - Un Coordinador del proyecto. - Una Secretaria contable. - Personal de Logística. |
| 7 | Permitir las auditorias, revisiones o verificaciones que sobre los recursos objeto de este convenio, puedan ejercer la Alcaldía Municipal de El Cerrito y las entidades de control fiscal, manteniendo disponible toda la documentación soporte de los gastos solicitados por esas mismas entidades. | 100% | El Asociado con el fin de garantizar la debida confidencialidad de la información vinculo un coordinador quien se encargó de liderar el proceso con su equipo de apoyo al interior de cada una de las actividades programadas, garantizando la cobertura de la programación. Siempre estando en comunicación con la supervisión y que la documentación del contrato esté disponible a todos los entes de control. |
| 8 | Cumplir estrictamente la Programación presentada al Municipio de El Cerrito en el marco del AGUINALDO CERRITEÑO. | 100% | El Asociado con el fin de garantizar la debida confidencialidad de la información vinculo un coordinador quien se encargó de liderar el proceso con su equipo de apoyo al interior de cada una de las actividades programadas, garantizando la cobertura de la programación. Siempre estando en comunicación con la supervisión, estuvo en permanente comunicación telefónica y presencial con la supervisión, tratando diferentes temas relativos al contrato y acato las observaciones y recomendaciones que se le realizaron. |
| 9 | Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del convenio. | 100% | El Asociado maneja la confidencialidad del contrato y solo se comunica con el supervisor acatando sus observaciones y recomendaciones. |
|  | TOTAL | 100% |  |

Justificación / Observación

El contratista cumplió con las actividades programadas para la correcta ejecución del contrato.

Seguimiento Financiero Y Contable

| COSTOS DEL CONVENIO DE ASOCIACION |  | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Concepto | # Valor | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha DD/MM/AAA | Valor | Observaciones |
| # Valor inicial del contrato | $111´329.211.oo | Anticipo del 50% | 19/12/2025 | $42`818.927 |  |
| # Aporte del Municipio | $85´637.855.oo |  |  |  |  |
| # Aporte de la ESAL | $25`691.356.oo |  |  |  |  |
| # Valor Adiciones | 0 |  |  |  |  |
| # Reajustes | 0 |  |  |  |  |
| # Valor Total del Contrato | $111´329.211.oo |  |  |  |  |
| # Valor pagado | $42´818.927.oo |  |  |  |  |
| # Valor causado que no se ha pagado | $42´818.928.oo |  |  |  |  |
| # Valor total ejecutado | $85´637.855.oo |  |  |  |  |
| # Valor saldo por ejecutar | $0 |  |  |  |  |
| # Intereses moratorios | 0 |  |  |  |  |

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, con el Registro Presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Asociado según el objeto y sus especificaciones.

- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: N/A

- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: N/A

- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: N/A

- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: N/A

- Costo de actividades por entregables: N/A porque el contrato no contiene entregables

Se ejecutaron actividades en un cien por ciento (100%) de acuerdo con lo programado en el Plan de Trabajo durante el período supervisado. Por lo que se concluye  que las obligaciones contractuales, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera  satisfacción por El Municipio de El Cerrito a traves de la supervisión designada.

__________________________________

SANDRA MILENA ALZATE GUTIERREZ

Directora Técnica Promoción de La Cultura

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectó: | Sandra Milena Álzate Gutiérrez | Directora Técnica |  |
| Elaboró: | Carlos Alberto Cardozo Aristizabal | Técnico Administrativo |  |
| Reviso : | Sandra Milena Álzate Gutiérrez | Directora Técnica |  |

REGISTRO FOTOGRAFICO AGUINALDO CERRITEÑO 2025