## INSTRUCCIONES
GUÍA DE USO DEL LIBRO DE CONTROL CONTRACTUAL
1. INGRESAR NUEVOS CONTRATOS
• Vaya a la hoja DATOS_CONTRATOS
• Las columnas calculadas (AR-AU) se rellenan automáticamente
2. REGISTRAR PAGOS
• Vaya a la hoja DATOS_PAGOS
• El No_CONTRATO debe coincidir exactamente con DATOS_CONTRATOS
3. CONSULTAR INFORMACIÓN DE UN CONTRATO
• Vaya a la hoja DETALLE_CONTRATO
• Seleccione el contrato del desplegable en B1
4. VER ALERTAS
• La hoja ALERTAS muestra contratos próximos a vencer
5. ANALIZAR CON TABLERO
• La hoja TABLERO_RESUMEN se actualiza automáticamente

## DATOS_CONTRATOS
SIGLA_TIPO_CONTRATO | No_CONTRATO | NOMBRE_CONTRATISTA | OBJETO_CONTRATO | MODALIDAD_CONTRACTUAL | TIPO_DE_CONTRATO | PLAZO_EJECUCION | TIPO_PLAZO | TIPO_DE_PERSONA | TIPO_DE_IDENTIFICACION | No_IDENTIFICACION | GENERO | SUPERVISION | VALOR_INICIAL | No_CDP | FECHA_CDP | FECHA_SUSCRIPCION | LINK_SECOP | No_REG_PRESUPUESTAL | FECHA_REG_PRESUPUESTAL | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINACIÓN | PROFESION | NIVEL_PROFESIONAL | EDAD | NO_CELULAR | CORREO_ELECTRONICO | DIRECCION_RESIDENCIA | PERSONA_CONTACTO | TELEFONO_CONTACTO | RH | EPS | FECHA_NACIMIENTO | VALOR_ADICION | No_CDP_ADICION | No_RP_ADICION | VALOR_TOTAL_CONTRATO | FECHA_PRORROGA | PLAZO_ADICIONAL | TOTAL_PLAZO_EJECUCION | NUEVA_FECHA_TERMINO | PLAZO_POR_EJECUTAR | ESTADO_DEL_PLAZO | NO_DE_PAGOS_PROGRAMADOS | VALOR_TOTAL_PAGADO | SALDO_POR_EJECUTAR | ESTADO_CONTRATO | PORCENTAJE_PAGADO | Columna1
CPS | 001-2025 | Juan Pérez Gómez | Apoyo técnico a procesos misionales | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales | 3 | Meses | Natural | CC. | 100000001 | Hombre | Profesional Universitario Administrativo | 7500000 | 001-2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  | RP-001-2025 | 01/01/2025 | 4565800% | 4574700% | Técnico Administrativo | Técnico | 30 | 3100000001 | pepita@gmail.com | Barrio Centro | María Pérez | 3100001001 | O+ | NUEVA EPS | 01/01/1995 | 2000000 | 002-25-21 | 057-025-1 | 9500000 | 31/03/2025 | 2 | 5 | 4580800% | Transcurridos: 0 años, 6 meses, 26 días | VENCIDO | 5 |  | 9500000 | Terminado | 0%
CPS | 002-2025 | Ana María López | Apoyo a la gestión documental | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales | 3 | Meses | Natural | CC. | 100000002 | Mujer | Profesional Universitario Administrativo | 7500000 | 002-2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  | RP-002-2025 | 01/01/2025 | 4565800% | 4574700% | Tecnólogo en Archivística | Tecnólogo | 33 | 3100000002 | caso2@gmail.com | Barrio La Vega | Carlos López | 3100001002 | O- | ASMET | 05/06/1992 | 4000000 |  |  | 11500000 |  |  | 3 | 4574700% | Transcurridos: 0 años, 8 meses, 26 días | VENCIDO | 3 |  | 11500000 | Terminado | 0%
CPS | 001-2025 | Juan Pérez Gómez | Apoyo técnico a procesos misionales | Contratación Directa | Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | 3 | Meses | Natural | CC. | 100000001 | Hombre | Profesional Universitario Administrativo | 7500000 | 001-2025 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |  | RP-001-2025 | 2025-01-01 | 4565800% | 4574700% | Técnico Administrativo | Técnico |  | 3100000001 |  | Barrio Centro | María Pérez | 3100001001 | O+ | NUEVA EPS | 3470000% | 2000000 | 002-25-21 | 057-025-1 | 9500000 | 4574700% | 2 | 5 | 4580800% | Transcurridos: 0 años, 6 meses, 26 días | VENCIDO | 5 |  | 9500000 | Terminado | 0%
CPS | 002-2025 | Ana María López | Apoyo a la gestión documental | Contratación Directa | Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | 3 | Meses | Natural | CC. | 100000002 | Mujer | Profesional Universitario Administrativo | 7500000 | 002-2025 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |  | RP-002-2025 | 2025-01-01 | 4565800% | 4574700% | Tecnólogo en Archivistica | Técnologo |  | 3100000002 |  | Barrio La Vega | Carlos López | 3100001002 | O- | ASMET | 3376000% | 4000000 |  |  | 11500000 |  |  | 3 | 4574700% | Transcurridos: 0 años, 8 meses, 26 días | VENCIDO | 3 |  | 11500000 | Terminado | 0%
CPS | 003-2025 | Luis Fernando Díaz | Servicios profesionales en derecho | Contratación Directa | Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | 3 | Meses | Natural | CC. | 100000003 | Hombre | Personero Municipal | 10500000 | 003-2025 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | RP-003-2025 | 2025-02-01 | 4568900% | 4577700% | Abogado | Profesional |  | 3100000003 |  | Barrio Paz | Laura Díaz | 3100001003 | O+ | SANITAS | 3294200% | 0 |  |  | 10500000 |  |  | 3 | 4577700% | Transcurridos: 0 años, 7 meses, 27 días | VENCIDO | 3 |  | 10500000 | Terminado | 0%
CPS | 004-2025 | María Fernanda Castillo | Servicios profesionales en psicología | Contratación Directa | Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | 3 | Meses | Natural | CC. | 100000004 | Mujer | Profesional Sicosocial | 10500000 | 004-2025 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | RP-004-2025 | 2025-02-01 | 4568900% | 4577700% | Psicólogo | Técnico |  | 3100000004 |  | Barrio Torasso | Andrés Castillo | 3100001004 | A- | NUEVA EPS | 3246700% | 0 | 002-25-24 | 057-025-1 | 10500000 |  |  | 3 | 4577700% | Transcurridos: 0 años, 7 meses, 27 días | VENCIDO | 3 |  | 10500000 | Terminado | 0%
CPS | 005-2025 | Carlos Andrés Rojas | Servicios especializados derecho disciplinario | Contratación Directa | Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | 3 | Meses | Natural | CC. | 100000005 | Hombre | Jefe Oficina Jurídica | 13500000 | 005-2025 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | RP-005-2025 | 2025-03-01 | 4571700% | 4580800% | Abogado | Especialista |  | 3100000005 |  | Barrio Boston | Diana Rojas | 3100001005 | O+ | COOMEVA | 3130500% | 0 | 002-25-25 | 057-025-5 | 13500000 |  |  | 3 | 4580800% | Transcurridos: 0 años, 6 meses, 26 días | VENCIDO | 3 |  | 13500000 | Terminado | 0%
CPS | 006-2025 | Sandra Milena Gómez | Servicios especializados gestión pública | Contratación Directa | Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | 3 | Meses | Natural | CC. | 100000006 | Mujer | Profesional Universitario Administrativo | 13500000 | 006-2025 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | RP-006-2025 | 2025-03-01 | 4571700% | 4580800% | Administrador Público | Magister |  | 3100000006 |  | Barrio Sevilla | Marta Gómez | 3100001006 | AB+ | ASMET | 3071100% | 0 | 002-25-21 | 057-025-4 | 13500000 |  |  | 3 | 4580800% | Transcurridos: 0 años, 6 meses, 26 días | VENCIDO | 3 |  | 13500000 | Terminado | 0%
S | 007-2025 | Papelería Florencia SAS | Suministro de papelería | Selecion Abreviada por Subasta Inversa | Suministro | 1 | Meses | Jurídica | NIT | 900000007 | Empresa | Profesional Universitario Administrativo | 50000000 | 007-2025 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | RP-007-2025 | 2025-03-01 | 4571700% | 4574700% | No aplica | No aplica |  | 3100000007 |  | Florencia | Claudia Jimenez | 3100001007 | No aplica | No aplica | No aplica | 10000000 | 002-25-28 | 057-025-8 | 60000000 |  |  | 1 | 4574700% | Transcurridos: 0 años, 8 meses, 26 días | VENCIDO | 1 |  | 60000000 | Suspendido | 0%
S | 008-2025 | Comercial del Caquetá SAS | Suministro de papelería | Selecion Abreviada por Subasta Inversa | Suministro | 1 | Meses | Jurídica | NIT | 900000008 | Empresa | Profesional Universitario Administrativo | 50000000 | 008-2025 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | RP-008-2025 | 2025-04-01 | 4574800% | 4577700% | No aplica | No aplica |  | 3100000008 |  | Florencia | Rosa Cuevas | 3100001008 | No aplica | No aplica | No aplica | 0 |  |  | 50000000 |  |  | 1 | 4577700% | Transcurridos: 0 años, 7 meses, 27 días | VENCIDO | 1 |  | 50000000 | Terminado | 0%
A | 009-2025 | Inmobiliaria Centro Ltda. | Arrendamiento de oficina | Contratación Directa | Arrendamiento | 12 | Meses | Jurídica | NIT | 900000009 | Empresa | Profesional Universitario Administrativo | 60000000 | 009-2025 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |  | RP-009-2025 | 2025-01-01 | 4565800% | 4602200% | No aplica | No aplica |  | 3100000009 |  | Florencia | Blanca Ordoñez | 3100001009 | No aplica | No aplica | No aplica | 0 |  |  | 60000000 |  |  | 12 | 4602200% | Faltan: 0 años, 0 meses, 4 días | PRÓXIMO A VENCER | 12 |  | 60000000 | En ejecución | 0%
CT | 010-2025 | Consultores Integrales SAS | Consultoría fortalecimiento institucional | Concurso de Méritos | Consultoría | 3 | Meses | Jurídica | NIT | 900000010 | Empresa | Jefe Oficina Jurídica | 80000000 | 010-2025 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |  | RP-010-2025 | 2025-02-15 | 4570300% | 4579100% | No aplica | No aplica |  | 3100000010 |  | Florencia | Ligia Agudelo | 3100001010 | No aplica | No aplica | No aplica | 0 |  |  | 80000000 |  |  | 3 | 4579100% | Transcurridos: 0 años, 7 meses, 13 días | VENCIDO | 3 |  | 80000000 | Liquidado | 0%
Formulas:
FECHA_TERMINACIÓN = EDATE(Tabla1[[#This Row],[FECHA_INICIO]],Tabla1[[#This Row],[PLAZO_EJECUCION]])-1
NUEVA_FECHA_TERMINO = EDATE(Tabla1[[#This Row],[FECHA_TERMINACIÓN]],Tabla1[[#This Row],[PLAZO_ADICIONAL]])
ESTADO_DEL_PLAZO = IF([NUEVA_FECHA_TERMINO]="","",IF([NUEVA_FECHA_TERMINO]<TODAY(),"VENCIDO",IF([NUEVA_FECHA_TERMINO]<TODAY()+30,"PRÓXIMO A VENCER","EN TIEMPO")))

## TABLERO_RESUMEN
TABLERO DE CONTROL - SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
RESUMEN GENERAL
Total Contratos | 12
Valor Comprometido | 340000000
Total Pagado | 5000000
Saldo Pendiente | 549617
CONTRATOS POR ESTADO
ESTADO | CANTIDAD | VALOR
Celebrado | 0 | 0
En ejecución | 1 | 60000000
Suspendido | 1 | 60000000
Terminado | 9 | 140000000
Liquidado | 1 | 80000000

## DETALLE_CONTRATO
SELECCIONE CONTRATO: | 001-2025
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
Número Contrato: | 001-2025
Contratista: | Juan Pérez Gómez
Objeto: | Apoyo técnico a procesos misionales
Valor Total: | 2000000
Fecha de Término: | 31/03/2025
Estado: | VENCIDO

## DETALLE_PAGOS
SELECCIONE CONTRATO: | 003-2025
NO_CONTRATO
NOMBRE_CONTRATISTA
IDENTIFICACION
OBJETO
SUPERVISOR
FECHA DE SUSCCRIPCIÓN
FECHA_INICIO
FECHA_TERMINACION_INICIAL
PLAZO INICIAL
PLAZO ADICIONAL
PLAZO_TOTAL
NUEVA_FECHA_TERMINO
NO_DE_PAGOS_PROGRAMADOS

## DATOS_PAGOS
No_CONTRATO | No_PAGO | VALOR_PAGO | FECHA_MAX_INFORME | ESTADO_OBLIGACION_INFORME | FECHA_PAGO_REAL | ALERTA
001-2025 | 1 | 2500000 | 23/12/2025 | presentado, aprobado y pagado | 23/12/2025
001-2025 | 2 | 3000000 | 28/02/2025 | presentado | 28/02/2025
001-2025 | 3 | 4000000 | 31/03/2025 | pendiente
002-2025 | 1 | 2500000 | 31/01/2025 | presentado, aprobado y pagado | 31/01/2025
002-2025 | 2 | 2500000 | 28/02/2025 | presentado y aprobado
002-2025 | 3 | 2500000 | 31/03/2025 | pendiente

## ALERTAS
ALERTAS: Contratos próximos a vencer (< 30 días) o vencidos
No_CONTRATO | NOMBRE_CONTRATISTA | NUEVA_FECHA_TERMINO | DIAS_RESTANTES | ESTADO_PLAZO | ESTADO_CONTRATO

## VALIDACIONES
MODALIDAD_CONTRACTUAL | TIPO_DE_CONTRATO | SIGLA | TIPO_PERSONA | GENERO | TIPO_IDENTIFICACION | TIPO_PLAZO | SUPERVISION | RH | NIVEL_PROFESIONAL | ESTADO_CONTRATO | ESTADO_PAGO | Si/No
Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales | CPS | Natural | Hombre | CC. | Días | Personero Municipal | O+ | Bachiller | Celebrado | Presentado | Si
Mínima Cuantía | Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | CPSA | Jurídica | Mujer | TI | Meses | Jefe Oficina Jurídica | O- | Técnico | En ejecución | Aprobado | No
Selección Abreviada de Menor Cuantía | Compraventa | CCV | Empresa | No aplica | Cedula de Extranjería | Años | Profesional Universitario Administrativo | A+ | Tecnólogo | Suspendido | Pagado | No aplica
Concurso de Méritos | Suministro | CS | Proponente Plural |  | NIT |  | Profesional Sicosocial | A- | Profesional | Terminado | No presentado
Licitación Pública | Arrendamiento | CA |  |  | Pasaporte |  | No aplica | AB+ | Especialista | Liquidado | Rechazado
Régimen Especial | Consultoría | CCT | [5 empty] | AB- | Magister | Cerrado | En subsanación
Selección Abreviada por Subasta Inversa | Interventoría | CIT | [5 empty] | No aplica | Doctor | Surtiendo proceso sancionatorio
Selección Abreviada Servicios de Salud | Obra | COP | [6 empty] | Pasante | Surtiendo tramite liquidación unilateral
Selección Abreviada Acuerdo Marco | Convenio Interadministrativo | CI | [6 empty] | Judicante
| Contrato Interadministrativo | CIA | [6 empty] | No aplica
| Convenio de Colaboración | CC
| Convenio de Asociación | CAA
| Convenio Marco | CM

## LISTA (hidden)
MODALIADAD_CONTRACTUAL | TIPO_DE_CONTRATO | SIGLA_TIPO_CONTRATO | ESTADO | TIPO_DE_PERSONA | GENERO | TIPO_DE IDENTIFICACION | TIPO_PLAZO_DE_ EJECUCION | SUPERVISION | RH | Nivel de Formación | Estado pago | Si/No
Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales | CPS | Celebrado | Natural | Hombre | CC. | Días | Personero Municipal | O+ | Bachiller | Presentado | Si
Mínima Cuantía | Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | CV | En ejecución | Jurídica | Mujer | TI | Meses | Jefe Oficina Jurídica | O- | Técnico | Aprobado | No
Selección Abreviada de Menor Cuantía | Compraventa | S | Suspendido | Consorcio | Persona Jurídica | Cédula de Extranjería | Años | Profesional Universitario Administrativo | A+ | Técnologo | Pagado | No aplica
Concurso de Méritos | Suministro | A | Terminado | Union Temporal | Proponente Plural | NIT |  | Profesional Sicosocial | A- | Pasante | No presentado
Licitación Pública | Arrendamiento | CT | Liquidado | [5 empty] | AB+ | Judicante | Rechazado
Régimen Especial | Consultoría | I | Cerrado | [5 empty] | AB- | Profesional | En subsanación
Selecion Abreviada por Subasta Inversa | Interventoría | OP | [6 empty] | No aplica | Especialista
| Obra | [8 empty] | Magister
Doctor
No aplica