## F. registro visual
REGISTRO VISUAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: | CRISTIAN STIVEN ZULUAGA GALLEGO | IDENTIFICACIÓN: | 1037237662
DEPENDENCIA: | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | INFORME No: | 12
NOMBRE DEL SUPERVISOR: | MARISOL JARAMILLO DUQUE | CONTRATO No: | CPS 061-2025
PERIODO DE TIEMPO A INFORMAR: | 1 diciembre al 30 de diciembre de 2025 | FECHA DE CONTRATO: | 21 DE FEBRERO DE 2025
|  | FECHA DE ELABORACIÓN | 2025-12-17
OBJETO CONTRACTUAL: | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, DE ASESORIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES EN 9 MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO GUATAPÉ PLAYAS.
ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES REALIZADAS | IMÁGENES
1. Realizar visitas de acompañamiento técnico a cada una de las unidades productivas que inician como familia beneficiaria del convenio interadministrativo N° 2024-01006 ayudando al | Durante el mes de diciembre de 2025 se llevaron a cabo 30 visitas de asesoría y acompañamiento técnico a los beneficiarios del proyecto “Cultivando el Campo” en las veredas La Sonadora, La Peña, Quebrada Arriba, La Piedra, El Rosario y El Roble, dando continuidad al apoyo permanente en los sistemas agrícolas y pecuarios priorizados. Sistema Pecuario – Avicultura En las visitas realizadas a las unidades avícolas se trabajó en el fortalecimiento de los conocimientos de los productores sobre el cuidado de las aves, su alimentación y el manejo adecuado de los espacios productivos: Manejo sanitario: Seguimiento a las labores de limpieza y desinfección de los galpones, uso de cal para mantener condiciones higiénicas y control natural de parásitos externos. Nutrición animal: Revisión y promoción del uso de forrajes alternativos como morera, falso girasol y quiebra barrigo, con el objetivo de mejorar la alimentación y reducir costos. Manejo ambiental: Capacitación en el aprovechamiento de la gallinaza compostada como abono orgánico para huertas y cultivos frutales. Infraestructura: Acompañamiento en el mantenimiento de bebederos, comederos y ventilación de los galpones, buscando mejorar el bienestar de las aves. Adicionalmente, se informó a los beneficiarios seleccionados sobre la entrega de materiales para la construcción y adecuación de infraestructura avícola para aves de postura y engorde, recomendando iniciar con la limpieza y adecuación de los espacios. Esta actividad tiene como propósito que las unidades productivas estén preparadas para recibir los insumos programados para el mes de noviembre. Sistema Agrícola Se continuó con el acompañamiento técnico a los cultivos de tomate, frijol, pimentón, granadilla, café, mora, hortalizas y frutales, promoviendo prácticas productivas sostenibles y amigables con el ambiente. Manejo Integrado de Plagas (MIP): Se instalaron trampas de colores y se aplicaron cebos orgánicos en los cultivos de tomate y granadilla para el control de plagas como mosca blanca, trips y pulgones. Igualmente, se realizaron aplicaciones de preparados minerales en frijol, hortalizas, café y pimentón, como medida preventiva frente al aumento de la humedad generado por la temporada de lluvias. Estas acciones buscan prevenir enfermedades y disminuir la caída de flores, contribuyendo a mantener la sanidad y el rendimiento de los cultivos. Biofertilización: Se elaboraron y aplicaron fertilizantes líquidos naturales enriquecidos con minerales y lixiviados de lombriz, favoreciendo el desarrollo de las plantas. También se utilizó gallinaza compostada proveniente de los sistemas pecuarios como abono orgánico. Manejo y conservación del suelo: Promoción del uso de abonos verdes como la canavalia para mejorar la fertilidad y estructura del suelo. Implementación de coberturas vivas y barreras vegetales para prevenir la erosión. Frutales y cultivos permanentes: Se continuó con las podas de formación y mantenimiento, y se realizó anillado en cítricos y aguacate para estimular la floración y mejorar la producción. Capacitación y registros: Se brindó orientación en el diligenciamiento de formatos de seguimiento, control de labores y trazabilidad. Además, se revisó el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), fortaleciendo los predios seleccionados para el proceso de apoyo a la certificación.
2. Diligenciar y sistematizar los formatos de seguimiento y evaluacióndiseñados en el convenio. | Durante el mes de diciembre se realizó el diligenciamiento y la sistematización de los formatos de seguimiento y evaluación establecidos en el convenio.
3. Realizar acompañamiento y seguimiento a la (s) familia (s) y asociación (es) beneficiarias del convenio, en los procesos administrativos, comerciales, manejo de los recursos del capital de trabajo y en las estructuras de trabajo como comités, juntas directivas y asambleas | no aplica para el periodo
4. Participar de la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación del convenio interadministrativo N° 2024-001006 | Se realiza el diligenciamiento de 30 formatos de asesoría y asistencia técnica correspondientes al mes de diciembre, se escanean y almacenan en la carpeta con los anexos del mes de diciembre
5. Registrar y hacer seguimiento a los Indicadores Objetivamente Verificables establecidos para convenio interadministrativo N° 2024-001006. | Durante el mes de diciembre de 2025 se realizó el registro y seguimiento de los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) establecidos en el marco del Convenio “Cultivando el Campo”. Las principales actividades desarrolladas fueron: Recolección de información en campo mediante visitas técnicas a las unidades productivas de los 30 beneficiarios correspondientes a la vigencia 2025. Verificación del estado de los cultivos y de los sistemas productivos pecuarios, evaluando su desarrollo y las condiciones de manejo implementadas.
6. Participar de las reuniones periódicas de la secretaria de Medio Ambiente, del Comité Técnico y de aquellas otras estructuras en las que se requiera y dar cuenta de los procesos de avance de las unidades productivas en el municipio. | El 11 de diciembre se participó en el Comité Técnico realizado en el municipio de San Rafael , donde se presentaron y destacaron los avances del proyecto “Cultivando el Campo” en el municipio de Guatapé. Durante la sesión también se tomaron decisiones relacionadas con la planificación y proyección del proyecto para la vigencia 2026.
7. Apoyar el proceso de certificación de buenas prácticas agrícolas en las unidades productivas de los beneficiarios seleccionados para tal fin. | Durante el mes de diciembre de 2025 se apoyó el proceso de certificación en predio exportador a 1 beneficiario en el marco del proyecto Cultivando el campo. Las actividades realizadas durante la visita técnica se enfocaron en: revisión de formatos de campo: labores culturales, fertilización, control de plagas y enfermedades del cultivo de café. Registro de uso de insumos (orgánicos o químicos), fechas de aplicación y responsables.
8.Apoyar las ferias de mercados campesinos según los cronogramas establecidos | no aplica para el periodo
9. Apoyar la ejecución de dos (2) ferias comerciales establecidos en el convenio interadministrativo N° 2024-001006. | El día 9 de mayo de 2025, se llevó a cabo en el municipio de Guatapé, Antioquia, la feria comercial de apertura del proyecto “Cultivando el Campo”, una iniciativa impulsada por EPM en articulación con nueve municipios del Oriente Antioqueño. Durante la jornada, cada delegación municipal presentó una muestra representativa de los procesos productivos, avances técnicos y cultivos priorizados en el marco del convenio. El evento sirvió como espacio de integración, intercambio de saberes y visibilizarían de las prácticas agrícolas sostenibles que se están implementando a nivel local.
10.Entrega de diez (10) análisis de laboratorio (Fitopatológico, agua y suelos) con laboratorio certificado. | se entregaron los resultados de las 10 muestras de suelo enviadas al laboratorio terrassil- Campo en equilibrio SAS ubicado en el municipio de Rionegro Antioquia para análisis de Textura-pH-C.E- Capacidad de intercambio catiónico - CIC- Fósforo disponible-Azufre disponible-Bases intercambiables (K-Ca-Mg)- )-Fe-Mn-Cu-Zn-B-S-AL Materia Orgánica -N-NO3-, Saturación de bases - Relación entre bases. con sus respectivas recomendaciones
11. Realizar las demás actividades relacionadas con apoyo a eventos y campañas emprendidas desde la Secretaría de Medio Ambiente y la Administración Municipal y las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y/o solicitadas por el supervisor. | Los dias 5 y 6 de diciembre se acompaño las actividaes de las navidades campesinas y entrega de los insumos del proyecto cultivando el campo en las veredas los naranjos y el rosario Los dias 12 y 13 de diciembre se acompaño las actividades de las navidades campesinas y entrega de insumos del proyecto cultivando el campo en las veredas de la piedra y quebrada arriba El dia 4 de diciembre se apoyo la jornada de entrega de materiales a los beneficiarios del proyecto de estufas eco eficientes