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INFORME DE SUPERVISIÓN


Para: 				Comité de Contratación

De: 				Hernán Darío Elejalde López

Asunto:	Informe del Supervisor para Modificación N°1 y Prórroga No. 2 al Contrato No. 436 de 2025.

Objeto del Contrato: 	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE Y ELEMENTOS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

Contratista:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S

La Entidad suscribió con la empresa GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S, el Contrato No. 436 de 2025, el cual tiene como objeto “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE Y ELEMENTOS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”,  y cuenta con acta de inicio del 20 de noviembre de 2025, con un valor de MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($1.813.990.781) incluido IVA y con un plazo de UN (1) MES, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

El día 18 de diciembre de 2025 se suscribió Prorroga No. 1 al Contrato No. 436 de 2025 con el fin de ampliar el Plazo del Contrato en Once (11) días calendario contados a partir del 20 de diciembre, hasta el 30 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive.



Al 29 de diciembre de 2025, presenta un avance físico del 30% y un avance financiero del 0%. Se precisa que a la fecha no se ha realizado ningún pago al contratista en razón a que no se ha recibido el suministro de ninguno de los ítems contemplado dentro del contrato, por lo tanto, para garantizar la disponibilidad de recursos durante el plazo que se pretende prorrogar el contrato, se cuenta con Reserva Presupuestal que permite ejecutar los recursos en la vigencia 2026.


El Contrato 436 de 2025, estaría finalizando el próximo 30 de diciembre de 2025, sin embargo, es necesario continuar durante el mes de enero y febrero de 2026 con su ejecución y así contar con un tiempo prudente para que lleguen los Dispositivos Robustos a la Entidad, pues como lo manifiesta el Contratista en su solicitud del 23 de diciembre de 2025, continúan los retrasos en la entrega por parte del Fabricante, que obedecen específicamente a sus tiempos de fabricación y logística, razón misma sustentada en Carta expedida por DELL donde manifiesta la escasez de componentes y ajustes en la cadena de suministro.

Estos retrasos son ajenos a la voluntad del Contratista, corresponden exclusivamente a la cadena de suministro del Fabricante DELL y no obedecen además a incumplimientos por parte de la Empresa GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S, pues ha realizado el seguimiento permanente al pedido y ha gestionado activamente con el fabricante todas las acciones posibles para minimizar el impacto en el cronograma del proyecto. Es más, es el mismo Fabricante de los Dispositivos el que ha confirmado como nueva fecha estimada de entrega el 9 de enero de 2026.

De conformidad con lo expuesto, se solicita al Comité de Contratación recomendar:


· MODIFICIACIÓN N° 1 PROPUESTA: Plazo: eliminar la expresión “sin exceder el 31 de diciembre de 2025”.

· PRÓRROGA N° 2 PROPUESTA: CUARENTA Y SEIS (46) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación de la Prórroga N°1
	
	



La Supervisión recomienda realizar la Modificación N°1 y Prórroga N° 2 al Contrato No. 436 de 2025, para que se cuente con un tiempo prudente para la entrega del Hardware, pues es el mismo Fabricante DELL quien ha manifestado que hay retrasos en sus tiempos de fabricación y logística, pues hay escasez de componentes y por ende se deben realizar ajustes en la cadena de suministro.
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