## Matriz de Riesgos Contratacion
ANEXO 4 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
[8 empty] | TIPOLOGIA CONTRACTUAL: | [5 empty] | CONTRATO DE COMPRAVENTA
OBJETO
Adquirir e instalar equipos especializados para algunos laboratorios del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Económico | Falta de claridad en las especificaciones técnicas de los equipos requeridos. |  | Falta de claridad en las especificaciones técnicas de los equipos requeridos. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Universidad 100% | Ajuste técnico del requerimiento y revisión especializada durante la estructuración. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | NO | Univesidad 100% | Estructuración del proceso | Publicación del proceso | Revisión documental | Única
2 | General | Interno | Selección | Operacional | No existencia de oferentes idóneos para equipos especializados. |  | No existencia de oferentes idóneos para equipos especializados. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | Universidad 100% | Gestión de mercado y verificación previa de proveedores potenciales. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | SI | Univesidad 100% | Estructuración | Aceptación de ofertas | Validación de mercado | Única
3 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero | Retrasos en importación o nacionalización de equipos. |  | Retrasos en importación o nacionalización de equipos. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Gestión anticipada, seguimiento logístico y soporte documental. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Univesidad 100% | Acta de inicio | Entrega final | Informes de supervisión | Permanente
4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Daños a los equipos durante el transporte. |  | Daños a los equipos durante el transporte. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Embalaje certificado, póliza de transporte y manipulación adecuada. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Univesidad 100% | Inicio del contrato | Entrega | Informes del supervisor | Permanente
5 | Externo | Externa | Ejecución | Operacional | Fallas técnicas en la instalación o puesta en marcha. |  | Fallas técnicas en la instalación o puesta en marcha. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Garantía de funcionamiento, pruebas y soporte técnico del proveedor. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | Univesidad 100% | Instalación | Puesta en marcha | Supervisión técnica | Permanente
6 | Específico | Interno | Planeación | Financieros | Variaciones en costos de importación. |  | Variaciones en costos de importación. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Universidad 100% | Análisis de precios actualizado y margen de variación. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | No | Univesidad 100% | Estudio de mercado | Publicación | Revisión documental | Única
7 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero | No disponibilidad de repuestos o soporte postventa. |  | No disponibilidad de repuestos o soporte postventa. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Exigir respaldo del fabricante y garantías mínimas. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Si | Univesidad 100% | Evaluación de oferta | Final del contrato | Supervisor | Mensual
8 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Capacitación insuficiente al personal usuario. |  | Capacitación insuficiente al personal usuario. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Sesiones formales de capacitación y actas de entrega. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Univesidad 100% | Instalación | Cierre | Informe del supervisor | Única
9 | General | Externa | Selección | Operacional | Imprecisiones en documentos entregados por el oferente. |  | Imprecisiones en documentos entregados por el oferente. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Requerimientos y aclaraciones oportunas. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Evaluación | Publicación de informe | Supervisor | Única
10 | General | Externa | Ejecución | Socio–políticos | Paros o restricciones externas que afecten entregas. |  | Paros o restricciones externas que afecten entregas. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Universidad 50% – Contratista 50% | Ajustes al cronograma y alternativas logísticas. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Universidad 50% -Contratista 50% | Acta de inicio | Entrega final | Informes del supervisor | Permanente
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO