## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación:Prestar servicios para atender a personas con discapacidad y sus cuidadores mediante el desarrollo de actividades complementarias en salud, así como ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento del bienestar físico, nutricional y oral de la comunidad, en el marco de la estrategia territorial de salud y del Proyecto 2543 “Chapinero cuida tu vida: acciones integrales en salud y bienestar comunitario”
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Estatal | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente baja. |  | General | Interno | Operacionales
Declaratoria Desierta del Proceso de Contratación, por que los oferentes no cumplen la totalidad de Requisitos Habilitantes o por encontrarse incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Interno | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Estatal | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Fuentes de materiales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Programación de obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Interno | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Especifico | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [7 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “Prestar servicios para atender a personas con discapacidad y sus cuidadores mediante el desarrollo de actividades complementarias en salud, así como ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento del bienestar físico, nutricional y oral de la comunidad, en el marco de la estrategia territorial de salud y del Proyecto 2543 “Chapinero cuida tu vida: acciones integrales en salud y bienestar comunitario”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  |  | Retrasos prolongados en el inicio del proceso (por impugnaciones o necesidad de corrección). | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  |  | Reducción de la pluralidad de oferentes a la Subred Norte para contratar kist, refrigerios y las activiades de cuidadores, limitando la competencia y, potencialmente, dejando fuera a operadores con la mejor experiencia en prevención y trabajo comunitario en Chapinero. | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  |  | Insuficiencia presupuestal que obliga a reducir el alcance, el número de profesionales (psicólogos, trabajadores sociales) o la cobertura del programa, comprometiendo su calidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  |  | Contratación de servicios que no responden a las problemáticas locales específicas de Chapinero, lo que resulta en una intervención ineficaz para la población con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutrición | 4 | 3 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  |  | Documentos técnicos erróneos que fuerzan a realizar modificaciones contractuales y suspensiones durante la ejecución, afectando la continuidad de las activiades para personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  |  | Adjudicación a un proponente que, a pesar de cumplir formalmente, carece de la idoneidad técnica o social para manejar personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  |  | Diseño de un programa que desconoce la realidad del mercado, lo que puede llevar a una demanda insatisfecha de servicios o a la falta de profesionales idóneos para la ejecución. | 3 | 3 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  |  | Cuestionamientos legales y disciplinarios que pueden resultar en la suspensión definitiva del proceso, perdiéndose el recurso y la oportunidad de intervención social. | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  |  | Generación de controversias, litigios o incumplimientos que detienen la prestación del servicio o desincentivan la participación del contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  |  | Imposibilidad de garantizar la continuidad de los programas a largo plazo, generando desconfianza en la comunidad y desmotivación en los equipos de trabajo. | 3 | 4 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  |  | Nulidad o anulación del proceso y potencial sanción, obligando a reiniciar la planeación y perdiendo tiempo valioso para la atención de la emergencia social. | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  |  | Selección de un contratista inelegible o menos apto, poniendo en riesgo la calidad, legalidad y efectividad de los programas de prevención. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  |  | Nulidad del proceso o sanciones, deteniendo la contratación y, por ende, la provisión de los servicios. | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  |  | Actos administrativos susceptibles de recursos y demandas que paralizan o dilatan la adjudicación del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  |  | Demoras en la adjudicación que consumen el tiempo disponible para la ejecución del proyecto y reducen su duración efectiva. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  |  | Violación del principio de transparencia, lo que puede acarrear la nulidad del contrato y sanciones al funcionario responsable. | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  |  | Adjudicación con sobrecostos, lo que implica una pérdida de eficiencia en el uso de los recursos, llegando a menos beneficiarios. | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  |  | Alto riesgo de incumplimiento o de terminación anticipada del contrato debido a la inviabilidad económica del contratista para mantener la calidad del servicio. | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente baja. |  |  |  |  | Los servicios de personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición no son sofucientes y las metodologías no se aplican correctamente, fracasando el objetivo del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Declaratoria Desierta del Proceso de Contratación, por que los oferentes no cumplen la totalidad de Requisitos Habilitantes o por encontrarse incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad |  |  |  |  | Retraso grave o imposibilidad de ejecutar el proyecto, obligando a iniciar un nuevo proceso y dejando a la población sin la actividad programada. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. | 0 |  |  |  | Cierre del proceso y necesidad de una nueva selección, perdiendo la oportunidad de atención comunitaria programada. | 1 | 5 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | 0 |  |  |  | El contrato queda sin respaldo, imposibilitando a la entidad resarcirse en caso de incumplimiento, poniendo en riesgo la continuidad del servicio o la inversión. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | 0 |  |  |  | Suspensión de la ejecución y prohibición de realizar pagos, lo que provoca el abandono de la labor por parte del equipo profesional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | 0 |  |  |  | Invalidez del contrato y sanción. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | 0 |  |  |  | Paralización del inicio de la ejecución, lo que interrumpe la línea de tiempo de la intervención y afecta la población vulnerable. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda | 0 |  |  |  | Afectación del equilibrio económico del contrato si hay componentes importados, que puede llevar a una suspensión o a la reducción de la calidad del material. | 3 | 1 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado | 0 |  |  |  | Incremento en los costos de operación (ej. salarios de profesionales especializados), obligando al contratista a reducir la calidad de los perfiles profesionales o el número de horas de servicio. | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. | 0 |  |  |  | Cambios en las prioridades de gasto local o nacional que afectan los desembolsos, generando incertidumbre y riesgo de terminación anticipada. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  |  | El "insumo" principal es el recurso humano cualificado. El aumento de su costo o su baja disponibilidad disminuye la cobertura o la calidad de las actividades programadas para personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  |  | Paralización o interrupción inmediata de la prestación del servicio (ej. huelga de profesionales por falta de pago), afectando la confianza comunitaria. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. | 0 |  |  |  | Suspensión unilateral del servicio por parte del contratista, interrumpiendo las actividades a personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición, generando desconfianza en la población. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos | 0 |  |  |  | Afectación del equilibrio económico, pudiendo llevar a la solicitud de adición de recursos o a la necesidad de recortar actividades para compensar el gasto. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos | 0 |  |  |  | Retrasos en el cronograma de ejecución y sobrecostos administrativos, desviando recursos de la intervención directa. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas | 0 |  |  |  | Impacto en la viabilidad financiera del contratista, que puede llevar a incumplimientos. | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra | 0 |  |  |  | Pérdida de la ventana de oportunidad para realizar la intervención, afectando la efectividad del programa y el cumplimiento de las metas de atención anual. | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Obsolecencia técnologica | 0 |  |  |  | Si se usan herramientas digitales para caracterizacion de la población la obsolescencia puede limitar la efectividad de la identifcación de personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición, dificultando la gestión de la información comunitaria. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  |  | Imposibilidad de realizar actividades comunitarias al aire libre o de movilizar a los equipos en la localidad, afectando la programación y el cumplimiento de metas de cobertura. | 4 | 2 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: Prestar servicios para atender a personas con discapacidad y sus cuidadores mediante el desarrollo de actividades complementarias en salud, así como ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento del bienestar físico, nutricional y oral de la comunidad, en el marco de la estrategia territorial de salud y del Proyecto 2543 “Chapinero cuida tu vida: acciones integrales en salud y bienestar comunitario”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Revisión exhaustiva y aval de la Oficina Asesora Jurídica sobre la justificación de la modalidad de selección. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión del documento de justificación legal. | Única.
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Elaboración de pliegos con análisis de proporcionalidad y razonabilidad. Publicación del proyecto de pliego para observaciones del sector. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Verificación de actas y análisis de observaciones. | Única.
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estudio de mercado con al menos tres (3) cotizaciones o referencias (contratos, precios de DANE) válidas. Certificación de suficiencia de costos por el área financiera. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Verificación de las fuentes de cotización y el consolidado. | Única.
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Validación de los Términos de Referencia (TdR) con el área misional y con el supervisor futuro. Uso de la guía de elaboración de TdR. |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión y firma de las Especificaciones Técnicas por el área misional. | Única.
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Revisión por un equipo técnico independiente (validador) y aprobación formal de los documentos técnicos del proyecto. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión del aval técnico. | Única.
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Aplicación del Manual de Contratación y control de legalidad por Jurídica para evitar requisitos excesivos o discriminatorios. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Verificación de la no existencia de requisitos desproporcionados. | Única.
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Documentar el estudio de sector con datos actualizados de la oferta de servicios para personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición en Chapinero y análisis de la demanda. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión de las fuentes de información y conclusiones. | Única.
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Elaboración del Documento de Justificación y Conveniencia de la Contratación, incluyendo el Plan Anual de Adquisiciones (PAA). |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión del documento en el expediente. | Única.
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Uso de minutas estandarizadas y revisión legal para la inclusión de cláusulas de supervisión claras y específicas al objeto. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Chequeo de las cláusulas obligatorias. | Única.
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Radicación de la solicitud de Vigencias Futuras ante la Secretaría de Hacienda (o ente competente) con la antelación requerida. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Reporte semanal del estado del trámite. | Semanal.
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Exigir la emisión y anexar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) al expediente antes de cualquier acto de apertura. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión del CDP adjunto en el expediente. | Única.
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Capacitación y nombramiento de un Comité Evaluador idóneo. Utilización de listas de chequeo y matriz de evaluación. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión del informe final de evaluación. | Única.
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Asignación de un funcionario de apoyo administrativo. Aplicación del Sistema de Gestión Documental y protocolo de archivo. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Previo al proceso de acta de inicio del contrato. | Auditoría aleatoria de la trazabilidad. | Mensual.
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Control de calidad y aval obligatorio por la Oficina Asesora Jurídica de los proyectos de actos (Apertura, Adjudicación). |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Posterior al proceso de selección. | Chequeo de la existencia del aval jurídico. | Única.
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Elaboración de un plan de respuesta inmediato con equipo interdisciplinario. Definición de responsables de la compilación y respuesta. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Verificación del cumplimiento del plazo legal. | Única.
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Designación de un único funcionario responsable del cargue en SECOP. Uso de lista de chequeo de documentos obligatorios. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Desde la formalización del contrato. | Previo al proceso de acta de inicio del contrato. | Revisión de la URL del proceso en el SECOP. | Diario (en plazos clave).
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Cláusula de terminación unilateral por colusión. Análisis detallado de ofertas sospechosas por parte del Comité Evaluador. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Durante el proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Análisis comparativo de precios y patrones de presentación. | Única.
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Exigencia de la sustentación detallada del A.I.U. y costos de personal. Declaración de inviabilidad. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Durante el proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Revisión y aval por el área financiera del informe de viabilidad. | Única.
SELECCIÓN | Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente baja. |  | Evaluación prioritaria de la experiencia específica en personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutiriciónA y calidad de los perfiles profesionales ofrecidos. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | FDLCH | Durante el proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Revisión de las hojas de vida y el plan de trabajo. | Única.
SELECCIÓN | Declaratoria Desierta del Proceso de Contratación, por que los oferentes no cumplen la totalidad de Requisitos Habilitantes o por encontrarse incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad |  | Análisis de las causas que generaron la declaratoria desierta. Rediseño del proceso ajustando requisitos (sin limitar la competencia) o presupuesto. |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | No | FDLCH | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Posterior al proceso de planeación. | Informe de causas de desierto y plan de mejoramiento. | Única.
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Comunicación oficial y seguimiento proactivo con el contratista. Establecimiento de un cronograma interno de firma y cumplimiento. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | FDLCH | Posterior al proceso de selección. | Previo al proceso de acta de inicio del contrato. | Verificación de la firma del contrato dentro del plazo legal. | Diario (en plazo de firma).
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Revisión estricta de la póliza por el área legal/financiera. Inclusión de la garantía en el check-list de requisitos de perfeccionamiento. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Previo al proceso de firma del contrato. | Previo al proceso de acta de inicio del contrato. | Revisión documental de la póliza y el acto administrativo de aprobación. | Única.
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Inclusión del Registro Presupuestal (RP) como requisito de ejecución. Designación de un responsable de trámite con plazo máximo. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Desde la formalización del contrato. | Inicio del contrato. | Verificación de la existencia del RP en el expediente. | Diario.
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Publicación del contrato, acta de inicio y demás documentos en el plazo legal. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Desde la formalización del contrato. | Inicio del contrato. | Revisión de la publicación del contrato en el SECOP. | Única.
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Blindaje jurídico de la adjudicación. Intervención oportuna de la Oficina Jurídica para atender recursos y tutelas. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | No | FDLCH | Posterior al proceso de selección. | Previo al proceso de acta de inicio del contrato. | Seguimiento del estado de los recursos interpuestos. | Semanal.
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Inclusión de cláusula de restablecimiento del equilibrio económico (si aplica por componente importado). |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | Si | FDLCH | Desde la formalización del contrato. | Fecha de liquidación del contrato. | Análisis de las solicitudes de ajuste (IPC o TRM) en los hitos de pago. | Trimestral.
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Inclusión de cláusula de ajuste de precios con base en índices de costos sectoriales (DANE) o revisión de la fórmula de reajuste. |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Desde la formalización del contrato. | Fecha de liquidación del contrato. | Análisis de las solicitudes de ajuste con base en índices DANE. | Semestral.
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Cláusula de Fuerza Mayor/Caso Fortuito y Teoría de la Imprevisión. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | FDLCH | Inicio del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Monitoreo del contexto político y económico nacional/local. | Mensual.
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Exigir al contratista un Plan de Contingencia de Recursos Humanos cualificados (profesionales idóneos en población de personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición). |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Inicio del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Revisión de la rotación del personal especializado del contratista. | Mensual.
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Exigir la presentación de paz y salvos laborales y de proveedores al Contratista en cada solicitud de pago. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | Contratista | Inicio del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Presentación de los paz y salvos y la planilla de seguridad social (PILA). | En cada pago.
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Establecer un protocolo interno de pago ágil. Seguimiento semanal a los pagos radicados por el Supervisor. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | FDLCH | Inicio del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Reporte semanal de pagos pendientes con más de 10 días de radicación. | Semanal.
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Cláusula de Equilibrio Económico (Hecho del Príncipe). |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | FDLCH | Inicio del contrato. | Fecha de liquidación del contrato. | Análisis del impacto de nuevas leyes tributarias en los costos. | Única (al expedirse la norma).
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Inclusión de un listado de permisos requeridos por el proyecto y responsable. Cláusula de Equilibrio Económico (Hecho del Príncipe). |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | FDLCH | Inicio del contrato. | Fecha de liquidación del contrato. | Revisión del impacto de los nuevos trámites en el cronograma y costo. | Única (al expedirse la norma).
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  | Cláusula de Equilibrio Económico (Teoría de la Imprevisión). |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Inicio del contrato. | Fecha de liquidación del contrato. | Monitoreo de las tasas o tarifas que impacten el costo del contrato. | Trimestral.
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Aplicar la cláusula de multas y sanciones estipuladas en el contrato. Exigir un cronograma de ejecución detallado. |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | No | Contratista / FDLCH | Inicio del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Revisión del Acta de Inicio del contrato y del cumplimiento de hitos. | Mensual.
EJECUCIÓN | Obsolecencia técnologica |  | Cláusula que obligue al Contratista a garantizar la funcionalidad y el soporte tecnológico durante la vigencia del contrato. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Inicio del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Revisión de los equipos o plataformas utilizadas para el servicio. | Semestral.
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Exigir al Contratista un Plan de Contingencia y Recuperación (PCR) que incluya alternativas de intervención (presencial/virtual/reubicación). |  | 4 | 2 | 6 | ALTO | No | Contratista | Inicio del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Reporte de la aplicación del PCR y suspensión de actividades. | Por Evento.
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: Prestar servicios para atender a personas con discapacidad y sus cuidadores mediante el desarrollo de actividades complementarias en salud, así como ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento del bienestar físico, nutricional y oral de la comunidad, en el marco de la estrategia territorial de salud y del Proyecto 2543 “Chapinero cuida tu vida: acciones integrales en salud y bienestar comunitario”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Retrasos prolongados en el inicio del proceso (por impugnaciones o necesidad de corrección). | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLCH | 100 | Revisión exhaustiva y aval de la Oficina Asesora Jurídica sobre la justificación de la modalidad de selección. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión del documento de justificación legal. | Única.
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | Reducción de la pluralidad de oferentes a la Subred Norte para contratar kist, refrigerios y las activiades de cuidadores, limitando la competencia y, potencialmente, dejando fuera a operadores con la mejor experiencia en prevención y trabajo comunitario en Chapinero. | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Elaboración de pliegos con análisis de proporcionalidad y razonabilidad. Publicación del proyecto de pliego para observaciones del sector. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Verificación de actas y análisis de observaciones. | Única.
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Insuficiencia presupuestal que obliga a reducir el alcance, el número de profesionales (psicólogos, trabajadores sociales) o la cobertura del programa, comprometiendo su calidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Estudio de mercado con al menos tres (3) cotizaciones o referencias (contratos, precios de DANE) válidas. Certificación de suficiencia de costos por el área financiera. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Verificación de las fuentes de cotización y el consolidado. | Única.
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | Contratación de servicios que no responden a las problemáticas locales específicas de Chapinero, lo que resulta en una intervención ineficaz para la población con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutrición | 4 | 3 | 7 | ALTO | FDLCH | 100 | Validación de los Términos de Referencia (TdR) con el área misional y con el supervisor futuro. Uso de la guía de elaboración de TdR. | 4 | 3 | 7 | ALTO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión y firma de las Especificaciones Técnicas por el área misional. | Única.
5 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | PLANEACIÓN | General | Interno | Documentos técnicos erróneos que fuerzan a realizar modificaciones contractuales y suspensiones durante la ejecución, afectando la continuidad de las activiades para personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Revisión por un equipo técnico independiente (validador) y aprobación formal de los documentos técnicos del proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión del aval técnico. | Única.
6 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | Adjudicación a un proponente que, a pesar de cumplir formalmente, carece de la idoneidad técnica o social para manejar personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Aplicación del Manual de Contratación y control de legalidad por Jurídica para evitar requisitos excesivos o discriminatorios. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Verificación de la no existencia de requisitos desproporcionados. | Única.
7 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | Diseño de un programa que desconoce la realidad del mercado, lo que puede llevar a una demanda insatisfecha de servicios o a la falta de profesionales idóneos para la ejecución. | 3 | 3 | 6 | ALTO | FDLCH | 100 | Documentar el estudio de sector con datos actualizados de la oferta de servicios para personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición en Chapinero y análisis de la demanda. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión de las fuentes de información y conclusiones. | Única.
8 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Cuestionamientos legales y disciplinarios que pueden resultar en la suspensión definitiva del proceso, perdiéndose el recurso y la oportunidad de intervención social. | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Elaboración del Documento de Justificación y Conveniencia de la Contratación, incluyendo el Plan Anual de Adquisiciones (PAA). | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión del documento en el expediente. | Única.
9 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | Generación de controversias, litigios o incumplimientos que detienen la prestación del servicio o desincentivan la participación del contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | FDLCH | 100 | Uso de minutas estandarizadas y revisión legal para la inclusión de cláusulas de supervisión claras y específicas al objeto. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Chequeo de las cláusulas obligatorias. | Única.
10 | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Imposibilidad de garantizar la continuidad de los programas a largo plazo, generando desconfianza en la comunidad y desmotivación en los equipos de trabajo. | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLCH | 100 | Radicación de la solicitud de Vigencias Futuras ante la Secretaría de Hacienda (o ente competente) con la antelación requerida. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Reporte semanal del estado del trámite. | Semanal.
11 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Nulidad o anulación del proceso y potencial sanción, obligando a reiniciar la planeación y perdiendo tiempo valioso para la atención de la emergencia social. | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLCH | 100 | Exigir la emisión y anexar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) al expediente antes de cualquier acto de apertura. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión del CDP adjunto en el expediente. | Única.
12 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Selección de un contratista inelegible o menos apto, poniendo en riesgo la calidad, legalidad y efectividad de los programas de prevención. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Capacitación y nombramiento de un Comité Evaluador idóneo. Utilización de listas de chequeo y matriz de evaluación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Previo al proceso de contratación. | Revisión del informe final de evaluación. | Única.
13 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | General | Interno | Nulidad del proceso o sanciones, deteniendo la contratación y, por ende, la provisión de los servicios. | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Asignación de un funcionario de apoyo administrativo. Aplicación del Sistema de Gestión Documental y protocolo de archivo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Durante la etapa precontractual y ejecución del contrato. | Previo al proceso de acta de inicio del contrato. | Auditoría aleatoria de la trazabilidad. | Mensual.
14 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | General | Interno | Actos administrativos susceptibles de recursos y demandas que paralizan o dilatan la adjudicación del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Control de calidad y aval obligatorio por la Oficina Asesora Jurídica de los proyectos de actos (Apertura, Adjudicación). | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Posterior al proceso de planeación. | Posterior al proceso de selección. | Chequeo de la existencia del aval jurídico. | Única.
15 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | Demoras en la adjudicación que consumen el tiempo disponible para la ejecución del proyecto y reducen su duración efectiva. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Elaboración de un plan de respuesta inmediato con equipo interdisciplinario. Definición de responsables de la compilación y respuesta. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Fecha en la que finaliza la etapa precontractual. | Verificación del cumplimiento del plazo legal. | Única.
16 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | Violación del principio de transparencia, lo que puede acarrear la nulidad del contrato y sanciones al funcionario responsable. | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Designación de un único funcionario responsable del cargue en SECOP. Uso de lista de chequeo de documentos obligatorios. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | FDLCH | Desde la formalización del contrato. | Previo al proceso de acta de inicio del contrato. | Revisión de la URL del proceso en el SECOP. | Diario (en plazos clave).
17 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Adjudicación con sobrecostos, lo que implica una pérdida de eficiencia en el uso de los recursos, llegando a menos beneficiarios. | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLCH | 100 | Cláusula de terminación unilateral por colusión. Análisis detallado de ofertas sospechosas por parte del Comité Evaluador. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Durante el proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Análisis comparativo de precios y patrones de presentación. | Única.
18 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Alto riesgo de incumplimiento o de terminación anticipada del contrato debido a la inviabilidad económica del contratista para mantener la calidad del servicio. | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLCH | 100 | Exigencia de la sustentación detallada del A.I.U. y costos de personal. Declaración de inviabilidad. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Durante el proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Revisión y aval por el área financiera del informe de viabilidad. | Única.
19 | Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente baja. | SELECCIÓN | General | Interno | Los servicios de personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición no son sofucientes y las metodologías no se aplican correctamente, fracasando el objetivo del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLCH | 100 | Evaluación prioritaria de la experiencia específica en personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutiriciónA y calidad de los perfiles profesionales ofrecidos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | FDLCH | Durante el proceso de selección. | Previo al proceso de contratación. | Revisión de las hojas de vida y el plan de trabajo. | Única.
20 | Declaratoria Desierta del Proceso de Contratación, por que los oferentes no cumplen la totalidad de Requisitos Habilitantes o por encontrarse incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | SELECCIÓN | General | Externo | Retraso grave o imposibilidad de ejecutar el proyecto, obligando a iniciar un nuevo proceso y dejando a la población sin la actividad programada. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | FDLCH | 100 | Análisis de las causas que generaron la declaratoria desierta. Rediseño del proceso ajustando requisitos (sin limitar la competencia) o presupuesto. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | No | FDLCH | Dentro del mismo tiempo de la afectación. | Posterior al proceso de planeación. | Informe de causas de desierto y plan de mejoramiento. | Única.
21 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Cierre del proceso y necesidad de una nueva selección, perdiendo la oportunidad de atención comunitaria programada. | 1 | 5 | 6 | ALTO | FDLCH | 100 | Comunicación oficial y seguimiento proactivo con el contratista. Establecimiento de un cronograma interno de firma y cumplimiento. | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | FDLCH | Posterior al proceso de selección. | Previo al proceso de acta de inicio del contrato. | Verificación de la firma del contrato dentro del plazo legal. | Diario (en plazo de firma).
22 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | El contrato queda sin respaldo, imposibilitando a la entidad resarcirse en caso de incumplimiento, poniendo en riesgo la continuidad del servicio o la inversión. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Revisión estricta de la póliza por el área legal/financiera. Inclusión de la garantía en el check-list de requisitos de perfeccionamiento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Previo al proceso de firma del contrato. | Previo al proceso de acta de inicio del contrato. | Revisión documental de la póliza y el acto administrativo de aprobación. | Única.
23 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Suspensión de la ejecución y prohibición de realizar pagos, lo que provoca el abandono de la labor por parte del equipo profesional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Inclusión del Registro Presupuestal (RP) como requisito de ejecución. Designación de un responsable de trámite con plazo máximo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Desde la formalización del contrato. | Inicio del contrato. | Verificación de la existencia del RP en el expediente. | Diario.
24 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Invalidez del contrato y sanción. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Publicación del contrato, acta de inicio y demás documentos en el plazo legal. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | FDLCH | Desde la formalización del contrato. | Inicio del contrato. | Revisión de la publicación del contrato en el SECOP. | Única.
25 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Paralización del inicio de la ejecución, lo que interrumpe la línea de tiempo de la intervención y afecta la población vulnerable. | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLCH | 100 | Blindaje jurídico de la adjudicación. Intervención oportuna de la Oficina Jurídica para atender recursos y tutelas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | No | FDLCH | Posterior al proceso de selección. | Previo al proceso de acta de inicio del contrato. | Seguimiento del estado de los recursos interpuestos. | Semanal.
26 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación del equilibrio económico del contrato si hay componentes importados, que puede llevar a una suspensión o a la reducción de la calidad del material. | 3 | 1 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Inclusión de cláusula de restablecimiento del equilibrio económico (si aplica por componente importado). | 3 | 1 | 4 | BAJO | Si | FDLCH | Desde la formalización del contrato. | Fecha de liquidación del contrato. | Análisis de las solicitudes de ajuste (IPC o TRM) en los hitos de pago. | Trimestral.
27 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento en los costos de operación (ej. salarios de profesionales especializados), obligando al contratista a reducir la calidad de los perfiles profesionales o el número de horas de servicio. | 4 | 3 | 7 | ALTO | FDLCH | 100 | Inclusión de cláusula de ajuste de precios con base en índices de costos sectoriales (DANE) o revisión de la fórmula de reajuste. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Desde la formalización del contrato. | Fecha de liquidación del contrato. | Análisis de las solicitudes de ajuste con base en índices DANE. | Semestral.
28 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Cambios en las prioridades de gasto local o nacional que afectan los desembolsos, generando incertidumbre y riesgo de terminación anticipada. | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Cláusula de Fuerza Mayor/Caso Fortuito y Teoría de la Imprevisión. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | FDLCH | Inicio del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Monitoreo del contexto político y económico nacional/local. | Mensual.
29 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | El "insumo" principal es el recurso humano cualificado. El aumento de su costo o su baja disponibilidad disminuye la cobertura o la calidad de las actividades programadas para personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | 100 | Exigir al contratista un Plan de Contingencia de Recursos Humanos cualificados (profesionales idóneos en población de personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición). | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Inicio del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Revisión de la rotación del personal especializado del contratista. | Mensual.
30 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Paralización o interrupción inmediata de la prestación del servicio (ej. huelga de profesionales por falta de pago), afectando la confianza comunitaria. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | 100 | Exigir la presentación de paz y salvos laborales y de proveedores al Contratista en cada solicitud de pago. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | Contratista | Inicio del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Presentación de los paz y salvos y la planilla de seguridad social (PILA). | En cada pago.
31 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Estatal | Interno | Suspensión unilateral del servicio por parte del contratista, interrumpiendo las actividades a personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición, generando desconfianza en la población. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Establecer un protocolo interno de pago ágil. Seguimiento semanal a los pagos radicados por el Supervisor. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | FDLCH | Inicio del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Reporte semanal de pagos pendientes con más de 10 días de radicación. | Semanal.
32 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación del equilibrio económico, pudiendo llevar a la solicitud de adición de recursos o a la necesidad de recortar actividades para compensar el gasto. | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Cláusula de Equilibrio Económico (Hecho del Príncipe). | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | FDLCH | Inicio del contrato. | Fecha de liquidación del contrato. | Análisis del impacto de nuevas leyes tributarias en los costos. | Única (al expedirse la norma).
33 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en el cronograma de ejecución y sobrecostos administrativos, desviando recursos de la intervención directa. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Inclusión de un listado de permisos requeridos por el proyecto y responsable. Cláusula de Equilibrio Económico (Hecho del Príncipe). | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | FDLCH | Inicio del contrato. | Fecha de liquidación del contrato. | Revisión del impacto de los nuevos trámites en el cronograma y costo. | Única (al expedirse la norma).
34 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | General | Externo | Impacto en la viabilidad financiera del contratista, que puede llevar a incumplimientos. | 4 | 3 | 7 | ALTO | FDLCH | 100 | Cláusula de Equilibrio Económico (Teoría de la Imprevisión). | 4 | 3 | 7 | ALTO | Si | FDLCH | Inicio del contrato. | Fecha de liquidación del contrato. | Monitoreo de las tasas o tarifas que impacten el costo del contrato. | Trimestral.
35 | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Pérdida de la ventana de oportunidad para realizar la intervención, afectando la efectividad del programa y el cumplimiento de las metas de atención anual. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Contratista / FDLCH | 50/50 | Aplicar la cláusula de multas y sanciones estipuladas en el contrato. Exigir un cronograma de ejecución detallado. | 4 | 3 | 7 | ALTO | No | Contratista / FDLCH | Inicio del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Revisión del Acta de Inicio del contrato y del cumplimiento de hitos. | Mensual.
36 | Obsolecencia técnologica | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Si se usan herramientas digitales para caracterizacion de la población la obsolescencia puede limitar la efectividad de la identifcación de personas con discapacidad, sus cuidadores y personas en riesgo de malnutirición, dificultando la gestión de la información comunitaria. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | 100 | Cláusula que obligue al Contratista a garantizar la funcionalidad y el soporte tecnológico durante la vigencia del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Inicio del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | Revisión de los equipos o plataformas utilizadas para el servicio. | Semestral.
37 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de realizar actividades comunitarias al aire libre o de movilizar a los equipos en la localidad, afectando la programación y el cumplimiento de metas de cobertura. | 4 | 2 | 6 | ALTO | Contratista | 100 | Exigir al Contratista un Plan de Contingencia y Recuperación (PCR) que incluya alternativas de intervención (presencial/virtual/reubicación). | 4 | 2 | 6 | ALTO | No | Contratista | Inicio del contrato. | Fecha en que finaliza el contrato. | Reporte de la aplicación del PCR y suspensión de actividades. | Por Evento.
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG