### TERMINACIÓN ANTICIPADA DURANTE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

#### Valor de liquidación durante la Etapa de Preconstrucción

Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción, por declaratoria de caducidad efectuada por el INVIAS en los términos señalados en la minuta, de los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte - vigentes, se procederá a establecer el valor de la liquidación del Contrato, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Vpc=-(M+CP+PPr)

Donde

| V(pc) | Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada se produce durante la Etapa de Preconstrucción. |
| --- | --- |
| M | Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato. Este valor incluirá tanto el valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora que se causen sobre éstas, en los términos de la minuta del contrato. |
| CP | Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la respectiva CLAUSULA del Contrato. |
| PPr | Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables al Contratista. |

Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción, bien sea por razón de un evento Eximente De Responsabilidad, en los términos de este Contrato, o por terminación unilateral del Contrato, se procederá a establecer el valor de la liquidación del Contrato, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Vpc=Dis-(M+CP+PPr)

Donde

| V(pc) | Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada se produce durante la Etapa de Preconstrucción. |
| --- | --- |
| Dis | Es el valor de las actividades que haya realizado el Contratista durante la Etapa de Preconstrucción. El valor de dichas actividades será acordado por mutuo acuerdo entre el INVIAS y el Contratista. En caso de discrepancia, el valor de las actividades será determinado por lo previsto en la Cláusula Correspondiente del Contrato. frente a divergencias y solución de controversias |
| M | Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato, cuando tales multas se hayan declarado. Este valor incluirá tanto el valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora que se causen sobre éstas. |
| CP | Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos del Contrato. |
| PPr | Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables al Contratista. |

#### Pago de la Liquidación durante la Etapa de Preconstrucción

Si el cálculo de valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en el numeral 1.1.1 anterior, es positivo, el pago será a favor del Contratista. Si el cálculo de valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en el numeral 1.1.1 anterior, es negativo, el pago será a favor del INVIAS. Las partes aceptan que dentro de los montos acordados en los numerales anteriores se entienden incluidas las indemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminación anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a daño emergente, lucro cesante, perjuicios directos e indirectos, presentes y futuros, pérdidas o interrupciones en los negocios y otros similares.

##### Sumas a Cargo del INVIAS

En cualquier caso de pago directo al Contratista en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el INVIAS, tendrá un plazo de doce (12) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12) meses para el pago del saldo remanente.

##### Sumas a Cargo del Contratista

Cuando de las fórmulas establecidas en esta cláusula surja la obligación de pago a cargo del Contratista y a favor del INVIAS, en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el Contratista pagará esta obligación mediante la figura de la compensación. Si la compensación no es suficiente, el Contratista tendrá un plazo de doce (12) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12) meses adicionales para el pago del saldo remanente, periodo en el cuál los valores a pagar se ajustarán con base en el índice de precios al consumidor acumulado en el año, estimado por el DANE, para el mes anterior al cumplimiento de la obligación.

### TERMINACIÓN ANTICIPADA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Si se produce la terminación anticipada del Contrato durante la Etapa de Construcción, bien sea por declaratoria de caducidad efectuada por el INVIAS en los términos señalados en las Cláusulas del Contrato, o por razones de Eventos Eximentes de Responsabilidad consagradas en la Cláusula 9 del Contrato, o por razones imputables al INVIAS, o por terminación unilateral del Contrato, en los términos de la CLAUSULA TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL, se procederá así:

#### Pago de Liquidación de las Obras de Construcción

El valor de liquidación de las Obras de Construcción se pagará utilizando los recursos del Valor global de la Remuneración para Obras de Construcción, con el cronograma y valores previstos en la CLAUSULA - VALOR DEL CONTRATO, proporcional a las Obras de Construcción efectivamente realizadas por el Contratista. Esto se definirá con base en la siguiente fórmula:

PLn=A × VGOC-Y

Donde:

| PLn | Monto del pago por concepto de Liquidación de las Obras de Construcción el Día n |
| --- | --- |
| VGOC | Valor Global de Obras de Construcción. |
| A | Porcentaje de avance al día n. En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje del último Hito verificado por las Partes, ni podrá ser superior al porcentaje del siguiente Hito. |
| Y | Monto que se descuenta y que equivale al valor total de los pagos realizados previamente por el concepto de obras de construcción. |

##### Estimación del Valor a Descontar de la Remuneración para Obras de Construcción por Concepto de Valores Pagados en Exceso a la Fecha de Terminación Anticipada

A la fecha de terminación anticipada del Contrato, y en el evento en que el INVIAS haya realizado algún pago adicional de los previstos la CLAUSULA - FORMA DE PAGO, se debe calcular el Valor Pagado en Exceso a la Fecha de Terminación Anticipada, así:

VPEn=(1-A)×Pagoin

Donde:

| VPEn | Monto del Valor a descontar por Valores Pagado en Exceso al momento n de liquidación. |
| --- | --- |
| ∑Pagoin | Suma total de los pagos realizados al Contratista en cada acta mensual de recibo de obra hasta el momento n de liquidación. |
| A | Porcentaje de pagos que efectivamente se constituyeron en Obras de Construcción, el cual será definido por mutuo acuerdo entre las Partes. En caso de desacuerdo, el porcentaje de Obras de Construcción realizado será definido por lo previsto en la Cláusula Correspondiente del Contrato. frente a divergencias y solución de controversias En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje de la último Hito verificado por las Partes de acuerdo con lo previsto en el Apéndice correspondiente y condicionado al presupuesto del proyecto, ni superior al porcentaje del siguiente Hito. |

#### Pago de la Liquidación de las Obras Asociadas a la Remuneración Ambiental, Social, Predial, de Sostenibilidad y SST, a la Remuneración por Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, a la Remuneración de las Obras Para Redes y a la Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para Redes, Obras Especiales

Para el cálculo del valor de la liquidación de las actividades asociadas a la Remuneración Ambiental, Social, Predial Sostenibilidad y a la Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para Redes, Obras Especiales, se tomará el valor consignado en las Actas Mensuales de Verificación liquidado con base en lo establecido en la CLÁUSULA  FORMA DE PAGO y cada uno de los valores allí consignados se tramitarán en los procedimientos que para este aspecto utiliza el INVIAS.

#### Pago de Multas y del Valor de la Cláusula Penal

En caso de una terminación anticipada durante la Etapa de Construcción, el valor de las obligaciones a cargo del Contratista y a favor del INVIAS a la fecha de liquidación del Contrato, se determinarán así:

Vc=-(M+CP+PPr)

Donde

| VC | Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada se produce durante la Etapa de Construcción. |
| --- | --- |
| M | Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato. Este valor incluirá tanto el valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora que se causen sobre éstas. |
| CP | Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la CLÁUSULA PENAL del Contrato. |
| PPr | Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables al Contratista. |

#### Devolución del Anticipo

En caso de una terminación anticipada durante la Etapa de Construcción, el anticipo no amortizado deberá surtir proceso de devolución. Para este caso se utilizará la siguiente ecuación:

Los costos de este proceso correrán por cuenta del Contratista y se manejarán conforme a lo establecido por el INVIAS.

Para efectos de las fórmulas previstas en el presente numeral, se entenderá como valor de la liquidación, el valor de remuneración que el INVIAS debe reconocer al Contratista al momento de liquidar, en el evento en que a ello haya lugar. Así, los valores a pagar por parte del INVIAS al Contratista se representan en positivos y los pagos del Contratista el INVIAS se representan en valores negativos.

Para efectos de las fórmulas previstas en el presente numeral, se entenderá como valor de la liquidación, el valor de remuneración que el INVIAS debe reconocer al Contratista al momento de liquidar, en el evento en que a ello haya lugar. Así, los valores a pagar por parte del INVIAS al Contratista se representan en positivos y los pagos del Contratista el INVIAS se representan en valores negativos.