## Hoja1
| ACTA DE SUPERVISIÓN No. 003 |  |  | Código: FO-GG-022
Versión:1
Fecha de Modificacion: 20/03/2025
FECHA DEL ACTA | 2025-12-29
Concepto | Descripción
Nº DEL CONTRATO | C 245-2025 / CD 200-2025 | TIPO DE CONTRATO |  | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL | 872 y 873 del 10 de julio del 2025 | REGISTRO PRESUPUESTAL |  | 1133,1134 del 23 de julio de 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA | EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA |  | NIT / CC: | 800.153.304-2
OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL SECTOR DEL ESTADIO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS.
VALOR CONTRATO | 96035775 | APORTANTES | % | VALOR
VALOR ADICIÓN (1) |  | Aporte Municipio: |  | 96035775
VALOR ADICIÓN (2) |  | Otros aportes:
DURACIÓN DEL CONTRATO | Fecha de Inicio | 2025-07-23 | Fecha de Terminación inicial | 2025-12-23
| Plazo (días) | 5 MESES
| Prórroga N° (días) |  | Nueva fecha de terminación
POLIZAS (SI, APLICA) | N° de póliza
Número de anexo
RESUMEN DEL CONTRATO:
Valor Inicial del Contrato: |  | 96035775
Valor de la Adición N°. | 0
Valor de la Adición N°. | 0
Valor de la Adición N°. | 0
Valor Final del contrato |  | 96035775
Valor Acta Nro. 01 | 27474194 | 68561581
Valor Acta Nro. 02 | 25308792
Valor Acta Nro. 03 | 37852140
Valor Acta Nro. 04 | 0
Valor Acta Nro. 05 | 0
Valor Acta Nro. 06 | 0
Valor Acta Nro. 07 | 0
Valor Acta Nro. 08 | 0
Valor Acta Nro. 09 | 0
Valor Acta Nro. 10 | 0
Valor Acta Nro. 11 | 0
Valor pagado | 90635126
SALDO CONTRATO | 5400649 | 0
RESUMEN DEL ANTICIPO
Valor del Anticipo: |  | 0
Amortización del Anticipo Acta 1 | 0
Amortización del Anticipo Acta 2 | 0
Amortización del Anticipo Acta 3 | 0
Saldo por Amortizar: | 0
SUMAS IGUALES | 0 | 0
OBSERVACION: Se adjunta las facturas No. E 713, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificacion bancaria (para el primer pago).
El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción
POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA
FIRMA
ALEJANDRO URREA GÓMEZ
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
Supervisor (a)
PROYECTÓ: SANTIAGO GIRALDO SALAZAR
Note on A22: ====== ID#AAABhNnSSl0 Autor (2025-03-26 17:07:37) Insertrtar casillas segunel número de adiciones
Note on A23: ====== ID#AAABhNnSSl4 Autor (2025-03-26 17:07:37) Insertrtar casillas segunel número de adiciones
Note on A24: ====== ID#AAABhNnSSls Autor (2025-03-26 17:07:37) Insertrtar casillas segunel número de adiciones
Note on A26: ====== ID#AAABhNnSSlw Autor (2025-03-26 17:07:37) Insertar casillas segúb el número de pagos