INFORME ACCIONES DE ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO

Este formato permite reportar de manera periódica los avances, logros, retos y articulaciones desarrolladas en el marco del Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de Género, especialmente en relación con el plan de fortalecimiento y la asistencia técnica. Por favor, diligencie cada sección con claridad y precisión.

- INFORMACIÓN GENERAL

| Dirección/Subdirección/Grupo de Apoyo/ Dirección Territorial | Dirección Territorial Central - Boyada |
| --- | --- |
| Informe: | Parcial |
| Periodo de Implementación | Octubre – Noviembre |

- BALANCE DE ACTIVIDADES POR TIPO DE POBLACIÓN

Objetivo: identificar y analizar las acciones desarrolladas con poblaciones específicas, visibilizando avances, logros, retos y articulaciones diferenciadas según sus necesidades por tipo de población.

Las poblaciones con enfoque diferencial priorizadas en el informe incluyen: niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ); mujeres; personas LGBTIQ+; poblaciones étnicas como indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom; personas con discapacidad; personas adultas mayores; y otros grupos que requieren atención especializada.

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre de Actividad No 1 | Estrategia de Recuperación Emocional grupal protocolo Rotando La Vida |
| Población objetivo | 34 adolescentes |
| Objetivo principal | Contribuir a la recuperación emocional de los/las adolescentes víctimas del conflicto armado entre los 13 y 17 años, mediante una metodología participativa que promueve el reconocimiento de afectaciones, la identificación de recursos personales de afrontamiento, el fortalecimiento de vínculos protectores y la proyección de planes de vida. De manera paralela, a lo largo de cinco encuentros, se impulsa la construcción colectiva de una acción de memoria simbólica como mecanismo de dignificación, visibilización de sus experiencias y ejercicio de participación para la exigibilidad de derechos y la construcción de paz |
| Lugar y fecha | Tunja I.E Normal Superior – 26-09-2025. Santa Ana I.E Antonio Ricaurte – 04-10-2025 |
| Logros | Se logro socializar la estrategia de recuperación emocional en diferentes Municipios de Boyacá, la implementación de la estrategia se logro realizar con las instituciones que fueron mas rápidas en dar respuesta, puesto que los tiempos fueron muy limitados puesto que la mayoría de los colegios terminaron sus actividades en noviembre. |
| Retos | Como retos para el próximo año se dé continuidad en los procesos de contratación del profesional, para que el cumplimiento y cobertura de la implementación se de durante todo el año y no como paso en esta vigencia que se dio cobertura los dos últimos meses. Implementar en los lugares donde ya se realizo la gestión, con el fin de dar cubrimiento a los espacios que se focalizaron. Trabajar el tema de la implementación en los colegios desde comienzo del año escolar, para que estos espacios sean posibles, y no se repita lo vivido este periodo , que todo se dio cuando los colegios están terminando sus labores para salir a vacaciones. |
| Articulación con otras áreas dentro de la Unidad. | Se articula acciones con el proceso de contribuciones a la verdad y garantías de no repetición |
| Articulación con otras instituciones. | Se articula con las alcaldías municipales a través de los enlaces de víctimas, con las instituciones educativas, con las mesas de participación y con organizaciones de víctimas. |
| Evidencias y soportes | TUNJA SANTA ANA Grupo 1 Grupo 2 |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre de Actividad No 2 | Implementación de la estrategia de recuperación emocional en su protocolo la cuerda nos une |
| Población objetivo | Niñas y Niños entre 6 a 12 años – Participaron 12 NN |
| Objetivo principal | Contribuir en el proceso de rehabilitación psicosocial de niños y niñas entre 6 y 12 años, afectados por los diferentes hechos victimizan tés con ocasión al conflicto , a través de la construcción de experiencias significativas, que les permita reconocer sus recursos de afrontamiento, la gestión de sus emociones y el empoderamiento de su identidad |
| Lugar y fecha | Santa Ana 11-06- 2025 |
| Logros | Se logro socializar en algunos colegios de Tunja y algunos Municipios de Boyacá |
| Retos | Focalizar con debido tiempo los colegios donde ya se realizó socialización de la estrategia EREG. Llegar a los Municipios focalizados que por razones de tipo administrativo no se pudo llegar ( suspensión de comisiones) |
| Articulación con otras áreas dentro de la Unidad. | Se articula acciones con el proceso de contribuciones a la verdad y garantías de no repetición |
| Articulación con otras instituciones. | Se articula con las alcaldías municipales a través de los enlaces de víctimas, con las instituciones educativas, con las mesas de participación y con organizaciones de víctimas. |
| Evidencias y soportes |  |

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre de Actividad No 3 | Implementación de la estrategia de recuperación Emocional |
| Población objetivo | Grupal en su protocolo de hilando |
| Objetivo principal | Implementar medidas de reparación integral individual a las víctimas/sobrevivientes del conflicto armado, que les brinden herramientas que apoyen su recuperación emocional, contribuyan a la mitigación del sufrimiento y de los daños ocasionados tanto psicológicos, económicos, morales y políticas, aportando recursos emocionales en el curso de vida de los participantes de la Estrategia. |
| Lugar y fecha | Santa Ana – 06/11/2025 |
| Logros | Se logro vincular a 12 personas victimas que cuentan con RUV. Se socializo la EREG en diferentes espacios |
| Retos | Llegar a los lugares donde ya se realizó la socialización de la EREG. Programar con tiempo las salidas a territorio para que cuando esto Pase no se suspendan por falta de recursos para sus viáticos. |
| Articulación con otras áreas dentro de la Unidad. | Se articula con el proceso de contribuciones a la verdad y garantías de no repetición |
| Articulación con otras instituciones. | Se articula con los Municipios y los enlaces Municipales, personerías y Organizaciones de víctimas. |
| Evidencias y soportes |  |

- SECCIÓN BALANCE DE ACTIVIDADES EN LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Objetivo: Consolidar los principales avances, logros, retos y compromisos derivados de los espacios de articulación interinstitucional en los que ha participado la entidad, con énfasis en el posicionamiento del Enfoque Diferencial y de Género, y en el cumplimiento de responsabilidades asumidas por la Unidad.

Registro por Espacio de Articulación

Completar esta ficha por cada espacio interinstitucional en el que se haya participado:

Ficha de Registro – Espacio de Articulación Interinstitucional

| Campo | Descripción / Ejemplo |
| --- | --- |
| Nombre del Espacio Interinstitucional | N/A |
| Tipo de población o Enfoque Diferencial y/o de Género Trabajado | N/A |
| Acciones Adelantadas | N/A |
| Periodicidad de las Acciones | N/A |
| Plan de Acción (si aplica) | N/A |
| Logros Relevantes | N/A |
| Retos Identificados | N/A |
| Evidencias y Soportes | N/A |

IV. SECCIÓN: PROPUESTAS, INNOVACIONES Y RECOMENDACIONES

Objetivo: Recoger iniciativas, ajustes metodológicos, aprendizajes, recomendaciones y propuestas innovadoras surgidas durante el periodo de implementación, que contribuyan a mejorar la atención, asistencia y reparación integral con enfoque diferencial y de género.

Ficha de Registro – Propuestas, Innovaciones y Recomendaciones

| Categoría | Descripción / Ejemplo |
| --- | --- |
| Propuestas Técnicas o Metodológicas | Se sugiere ajustar los protocolos de las estrategias en sus 4 protocolos. |
| Innovaciones para la Implementación | Las practicas novedosas que se pueden aplicar para la implementación tiene que estar siempre retroalimentadas |
| Recomendaciones para el Modelo de Operación del Modelo. | Implementar unas rutas de seguimiento y control para que las actividades o planes de trabajo funcionen y se retroalimenten para ver si son o no efectivas. |
| Oportunidades de Articulación Estratégica | Las alianzas importantes para potenciar el trabajó, son: las universidades, las personerías las mesas de participación y las organizaciones sociales. |

.

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28/09/2021 |  |