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	PúblicaX

	Pública Clasificada

	Pública Reservada



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8248129 DE 2025
ASPECTOS GENERALES
	CONTRATANTE
	CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, REGIONAL SUCRE

	CONTRATO NRO.
	[bookmark: _Hlk217982052]CO1.PCCNTR.8248129 DE 2025

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	28/08/2025 10:26:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	

	[bookmark: _Hlk217982045]OBJETO
	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS TITULADOS Y COMPLEMENTARIOS DEL ÁREA AGROPECUARIA DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS, SENA, REGIONAL SUCRE, PARA LA VIGENCIA 2025.	

	CONTRATISTA
	AGROVETERINARIA JUAN PABLO	

	CC o NIT
	92509417

	LUGAR DE EJECUCIÓN
	CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, REGIONAL SUCRE

	FECHA DE INICIO
	1/09/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	

	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	
	90 DIAS

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	$ 693.000.025

	PRÓRROGA NRO. 0
	N/A

	FECHA DE TERMINACIÓN
	30/12/2025 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	

	ADICIÓN NRO. 1
	$ 139.039.544,58

	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO
	$ 832.039.569,58 

	FORMA DE PAGO
	El valor del contrato será cancelado por periodos mensuales, de acuerdo con el servicio prestado en el mes correspondiente
a la facturación, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor y con la presentación de la correspondiente cuenta de
cobro o factura, con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la entidad

	INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.
	3

	PERIODO DEL INFORME
	HASTA EL 30 de dic. de 25



EJECUCIÓN CONTRACTUAL
	OBLIGACIONES
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	PRODUCTO O EVIDENCIA

	1. El contratista deberá entregar los materiales de formación objeto del presente contrato
de acuerdo a las características técnicas descritas.
	Se le informo al contratista que deberá entregar los materiales de formación objeto del presente contrato de acuerdo a las características técnicas descritas.
	
El contratista hizo entrega de los materiales de formación objeto del presente contrato.

	2. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de
primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la
ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y
seguridad del producto.
	Se le informo al contratista que los elementos que entregará deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del
producto.
	El contratista hizo entrega de los materiales cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.

	3. El contratista deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento de los bienes,
productos o elementos que lo requieran, sin que esto genere costos adicionales para
la entidad contratante.
	Se le informo al contratista que deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento de los bienes, productos o elementos que lo requieran, sin que esto genere costos adicionales para la entidad
contratante.
	El contratista hizo entrega de los manuales de operación y

	4. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos
requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA.
	Se le informo al contratista que El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el
CONTRATISTA
	
El contratista realizo el transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes requeridos por el SENA

	5. El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar
indicado.
	Se le informo al contratista que el riesgo y propiedad de los bienes, productos elementos serán asumidos por	parte
del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado
	El contratista asumió el riesgo y propiedad de los bienes hasta la entrega a satisfacción de los mismos.

	6. El contratista deberá entregar los elementos objeto del presente contrato de acuerdo
con las características técnicas descritas, adjuntando ficha técnica del fabricante.
	Se verifico técnicamente los elementos  
	El contratista hizo entrega de la ficha tecnica de los elementos 

	7. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que
se deriven directamente del objeto contractual. 

	N/a
	N/a



1.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA
[bookmark: _Hlk181359335]
No aplica


AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	FECHA DEL INFORME
	NRO. DE FACTURA
	VALOR FACTURADO
	VALOR EJECUTADO
	SALDO DEL CONTRATO
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	
	
	
	
	
	

	17/12/2025
	78177
	$380,422,323.00
	$380,422,323.00
	$451.617.246,58
	40%



RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

N/a

JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El contrato vigente se encuentra en etapa de ejecución y próximo a culminar el plazo inicialmente pactado; no obstante, del seguimiento técnico realizado por esta supervisión se evidencia que el tiempo restante resulta insuficiente para culminar la entrega total de los bienes objeto del contrato.

Se requiere prórroga del contrato a la vigencia 2026 debido a que la ejecución completa del objeto contractual está vinculada al calendario académico, cuyo cierre se hizo efectivo en diciembre de 2025, por lo que es necesario prorrogar para la vigencia 2026, para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento integral de las obligaciones de suministro a las formaciones, asegurando así la calidad del servicio y la finalización adecuada de lo contratado.

En consecuencia, resulta necesario contar con un término adicional que permita garantizar la entrega integral de los bienes, el cumplimiento del objeto contractual y la observancia de los estándares de calidad, funcionalidad y oportunidad exigidos por la entidad.

1.2 Garantías contractuales

	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

	ASEGURADORA
	SEGUROS DEL ESTADO

	NRO. DE PÓLIZA
	53-46-101020171	

	CERTIFICADO O ANEXO
	0

	FECHA EXPEDICIÓN
	2/10/2025 

	FECHA APROBACIÓN
	2/10/2025 

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
	28/08/2025
	30/03/2026 
	$ 173.250.006,25 

	Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	
	28/08/2025
	30/03/2026 
	$173.250.006,25 



1.3 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

1.4 Solicitud de modificación


Que el Contrato No. CO1.PCCNTR.8248129 de 2025 tiene una fecha de terminación establecida conforme al plazo inicialmente pactado.

Que la empresa AGROVETERINARIA JUAN PABLO, identificada con NIT 92509417, actúa como contratista del referido contrato.

Que, conforme al análisis técnico y contractual efectuado por esta supervisión, se considera viable y procedente prorrogar el plazo de ejecución del contrato, hasta el veintiocho (28) de febrero de 2026, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni adición al valor inicialmente pactado.

La presente solicitud se formula con el propósito de salvaguardar los recursos públicos, evitar afectaciones al servicio público y asegurar la correcta ejecución del contrato, conforme a los principios que rigen la contratación estatal.


CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

OBSERVACIONES

Para constancia se firma 30/12/2025

[image: ]


	JOSE ALEXANDER MANJARRES MARQUEZ
Supervisor del contrato
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