## BALANCE
OBRA: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE POTRERILLO SEDE DEL HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1541 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |  |  |  |  | ACTA No. | 1
CONTRATO: No. PGN - 003
CONTRATISTA: FUNDACION SOCIOECONOMICA Y AMBIENTAL ECOADAPTTA |  |  |  |  | FECHA DE CORTE : | N/A
INTERVENTOR: COECSO
PUESTO DE SALUD SEDE: POTRERILLO
DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDADES CONTRACTUALES |  |  | CANTIDADES MAYORES Y MENORES |  |  |  | BALANCE 1 |  | ACTA DE COBRO N°1 |  | % EJECUTADO
|  |  | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANT MENOR | CANT MAYOR | MENORES | MAYORES | CANT | VR. TOTAL | CANT | VR. TOTAL
ITEM | ACTIVIDAD | [6 empty] | VALOR | VALOR
1 | OBRAS PRELIMI-RES URBANISTICAS |  |  |  | 766820
1.1 | RETIRO ESCOMBROS-SOBRANTES MANUAL | M3 | 23 | 33340 | 766820 | 15.428 | 0 | -514370.5202 | 0 | 7.572 | 252449.4798 | 7.572 | 252449.4798 | 32.92%
2 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 5560814.17
2.1 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M2 | 57.11 | 15117 | 863331.87 | 0 | -16.93 | 0 | 255930.81 | 74.04 | 1119262.68 | 74.04 | 1119262.68 | 129.6%
2.2 | RETIRO TUBERIA AGUA-DESAGUE PVC-HF-AC-XXX | ML | 170.65 | 12125 | 2069131.25 | 158.65 | 0 | -1923631.25 | 0 | 12 | 145500 | 12 | 145500 | 7.032%
2.3 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO | M2 | 65.31 | 10960 | 715797.6 | 54.518 | 0 | -597517.28 | 0 | 10.792 | 118280.32 | 10.792 | 118280.32 | 16.52%
2.4 | DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA | M2 | 79.48 | 6075 | 482841 | 29.2622 | 0 | -177767.865 | 0 | 50.2178 | 305073.135 | 50.2178 | 305073.135 | 63.18%
2.5 | DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO | M2 | 99.27 | 10035 | 996174.45 | 13.448 | 0 | -134950.68 | 0 | 85.822 | 861223.77 | 85.822 | 861223.77 | 86.45%
2.6 | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 2 | 44070 | 88140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88140 | 2 | 88140 | 100%
2.7 | DEMOL.GUARDAESCOBA | ML | 74.6 | 4630 | 345398 | 12.75 | 0 | -59032.5 | 0 | 61.85 | 286365.5 | 61.85 | 286365.5 | 82.91%
2681816.05
3 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 4272166
3.1 | ARREGLO PUNTO SANITARIO | PTO | 1 | 46390 | 46390 | 0 | -5 | 0 | 231950 | 6 | 278340 | 6 | 278340 | 600%
3.2 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2" | ML | 16 | 6165 | 98640 | 10 | 0 | -61650 | 0 | 6 | 36990 | 6 | 36990 | 37.5%
3.3 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3" | ML | 17 | 7107 | 120819 | 11 | 0 | -78177 | 0 | 6 | 42642 | 6 | 42642 | 35.29%
3.4 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 26 | 8385 | 218010 | 20 | 0 | -167700 | 0 | 6 | 50310 | 6 | 50310 | 23.08%
3.5 | CAJA INSPECCION 70x 70 CM [CONCRETO] | UND | 4 | 496730 | 1986920 | 4 | 0 | -1986920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] | PTO | 2 | 68455 | 136910 | 2 | 0 | -136910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA ) | ML | 16 | 20228 | 323648 | 16 | 0 | -323648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) | ML | 17 | 27247 | 463199 | 17 | 0 | -463199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA) | ML | 26 | 33755 | 877630 | 26 | 0 | -877630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 280875
4.1 | PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2 | PTO | 5 | 56175 | 280875 | 0 | -2 | 0 | 112350 | 7 | 393225 | 7 | 393225 | 140%
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 8737736
5.1 | BALA PANEL LED 18W | UND | 21 | 37065 | 778365 | 10 | 0 | -370650 | 0 | 11 | 407715 | 11 | 407715 | 52.38%
5.2 | CABLE TRENZADO 3X12 HL-FR AWG-NORMAL | ML | 305 | 10167 | 3100935 | 275 | 0 | -2795925 | 0 | 30 | 305010 | 30 | 305010 | 9.836%
5.3 | SALIDA LAMPARA EMT .3/4" | UND | 21 | 100408 | 2108568 | 21 | 0 | -2108568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4 | TUBERIA EMT .3/4 | ML | 99 | 16907 | 1673793 | 99 | 0 | -1673793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5 | UNION EMT 3/4 | UND | 21 | 4000 | 84000 | 21 | 0 | -84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.6 | CURVA EMT .3/4 | UND | 20 | 11060 | 221200 | 20 | 0 | -221200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.7 | SALIDA S1 EMT | UND | 7 | 110125 | 770875 | 7 | 0 | -770875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | ESTRUCTURA - CUBIERTA |  |  |  | 51493779.38
6.1 | TEJA UPVC 2.5MM | M2 | 83.43 | 86880 | 7248398.4 | 0 | -0.324 | 0 | 28149.12 | 83.754 | 7276547.52 | 83.754 | 7276547.52 | 100.4%
6.2 | SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 20C | ML | 30.4 | 27750 | 843600 | 30.4 | 0 | -843600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO - 1/2" RH CON ACABADO | M2 | 50.53 | 69938 | 3533967.14 | 50.53 | 0 | -3533967.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO | M2 | 14.78 | 71268 | 1053341.04 | 1.505 | 0 | -107258.34 | 0 | 13.275 | 946082.7 | 13.275 | 946082.7 | 89.82%
6.5 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | ML | 31 | 146485 | 4541035 | 14.4 | 0 | -2109384 | 0 | 16.6 | 2431651 | 16.6 | 2431651 | 53.55%
6.6 | PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.5MM C.16 | ML | 160.9 | 142090 | 22862281 | 100.7 | 0 | -14308463 | 0 | 60.2 | 8553818 | 60.2 | 8553818 | 37.41%
6.7 | ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36 | KG | 718.96 | 14830 | 10662176.8 | 237.96 | 0 | -3528946.8 | 0 | 481 | 7133230 | 481 | 7133230 | 66.9%
6.8 | CABALLETE UPVC | M2 | 12 | 62415 | 748980 | 3.4 | 0 | -212211 | 0 | 8.6 | 536769 | 8.6 | 536769 | 71.67%
7 | PISOS |  |  |  | 14839714.54
7.1 | GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 CAÑA + DILATACION PVC-ALUMINIO | ML | 74.6 | 66825 | 4985145 | 12.75 | 0 | -852018.75 | 0 | 61.85 | 4133126.25 | 61.85 | 4133126.25 | 82.91%
7.2 | ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM | M2 | 20.98 | 101990 | 2139750.2 | 0 | -6.1496 | 0 | 627197.704 | 27.1296 | 2766947.904 | 27.1296 | 2766947.904 | 129.3%
7.3 | BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMOL PULIDA-BRILLADA | M2 | 50.53 | 152678 | 7714819.34 | 1.5288 | 0 | -233414.1264 | 0 | 49.0012 | 7481405.2136 | 49.0012 | 7481405.2136 | 96.97%
8 | CARPINTERIA MADERA |  |  |  | 12726311.5
8.1 | NAVE MAD. RH 81-100 -1N-BATIENTE ENTAMBORADA H=2.00 -2.10 METROS | UND | 8 | 755250 | 6042000 | 3 | 0 | -2265750 | 0 | 5 | 3776250 | 5 | 3776250 | 62.5%
8.2 | NAVE MAD. RH 60- 80 -1N-BATIENTE MACIZA H=2.00 -2.10 METROS | UND | 1 | 626880 | 626880 | 1 | 0 | -626880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH 15MM NAVES BATIENTES | ML | 4.3 | 554745 | 2385403.5 | 2.8 | 0 | -1553286 | 0 | 1.5 | 832117.5 | 1.5 | 832117.5 | 34.88%
8.4 | MESON ACERO INOX. 51-60CM CAL.18 T-304 | ML | 4.3 | 853960 | 3672028 | 2.8 | 0 | -2391088 | 0 | 1.5 | 1280940 | 1.5 | 1280940 | 34.88%
#REF!
9 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 4552786
9.1 | LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE | UND | 4 | 611850 | 2447400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2447400 | 4 | 2447400 | 100%
9.2 | TAZA ALONGADO ENTRADA SUPERIOR | JGO | 1 | 965070 | 965070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 965070 | 1 | 965070 | 100%
9.3 | GRIFO LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA MEDIA | UND | 4 | 211917 | 847668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 847668 | 4 | 847668 | 100%
9.4 | LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATAS | UND | 1 | 292648 | 292648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292648 | 1 | 292648 | 100%
10 | VIDRIOS - ESPEJOS |  |  |  | 38750
10.1 | ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 | 0.5 | 77500 | 38750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 38750 | 0.5 | 38750 | 100%
11 | ESTUCO Y PINTURA |  |  |  | 17474088
11.1 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 223.2 | 17557 | 3918722.4 | 48.462 | 0 | -850847.334 | 0 | 174.738 | 3067875.066 | 174.738 | 3067875.066 | 78.29%
11.2 | RELLENO EXTERIOR MURO | M2 | 121.6 | 21055 | 2560288 | 121.6 | 0 | -2560288 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11.3 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 344.8 | 8527 | 2940109.6 | 83.972 | 0 | -716029.244 | 0 | 260.828 | 2224080.356 | 260.828 | 2224080.356 | 75.65%
11.4 | ACRILICA MURO [3M] | M2 | 223.2 | 18116 | 4043491.2 | 137.11 | 0 | -2483884.76 | 0 | 86.09 | 1559606.44 | 86.09 | 1559606.44 | 38.57%
11.5 | KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M] | M2 | 121.6 | 28798 | 3501836.8 | 121.6 | 0 | -3501836.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.6 | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 12 AÑOS - 2 MANOS | M2 | 18.6 | 27400 | 509640 | 0 | -156.138 | 0 | 4278181.2 | 174.738 | 4787821.2 | 174.738 | 4787821.2 | 939.5%
12 | LIMPIEZA - VARIOS |  |  |  | 3228621.28
12.1 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 436.36 | 2748 | 1199117.28 | 249.96 | 0 | -686890.08 | 0 | 186.4 | 512227.2 | 186.4 | 512227.2 | 42.72%
12.2 | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION | M2 | 121.6 | 16690 | 2029504 | 74.953 | 0 | -1250965.57 | 0 | 46.647 | 778538.43 | 46.647 | 778538.43 | 38.36%
13 | EQUIPO MAQUINARIA OBRA |  |  |  | 160395
13.1 | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 3 | 53465 | 160395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160395 | 3 | 160395 | 100% |  | 53465
14 | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES
CUBIERTA
14.1 | MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA | M2 |  | 73748 |  | 9.4 |  | 0 | 693231.2 | 9.4 | 693231.2 | 9.4 | 693231.2 | 100% | 301201
14.2 | TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM | ML |  | 81448 |  | 21.15 |  | 0 | 1722625.2 | 21.15 | 1722625.2 | 21.15 | 1722625.2 | 100%
14.3 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 |  | 116193 |  | 49.0012 |  | 0 | 5693596.4316 | 49.0012 | 5693596.4316 | 49.0012 | 5693596.4316 | 100%
INP-CARPINTERIA METALICA
14.4 | NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT | M2 |  | 304660 |  | 3.52 |  | 0 | 1072403.2 | 3.52 | 1072403.2 | 3.52 | 1072403.2 | 100%
14.5 | MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE | UND |  | 182269 |  | 2 |  | 0 | 364538 | 2 | 364538 | 2 | 364538 | 100%
14.6 | ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 | UND |  | 32920 |  | 2 |  | 0 | 65840 | 2 | 65840 | 2 | 65840 | 100%
14.7 | ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | UND |  | 60183 |  | 2 |  | 0 | 120366 | 2 | 120366 | 2 | 120366 | 100%
COMPONENTE EXTERIOR
14.8 | DEMOL.MURO LAD. SOGA | M2 |  | 8048 |  | 9.06 |  | 0 | 72914.88 | 9.06 | 72914.88 | 9.06 | 72914.88 | 100%
14.9 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C | M2 |  | 106285 |  | 9.06 |  | 0 | 962942.1 | 9.06 | 962942.1 | 9.06 | 962942.1 | 100%
14.10 | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" | M2 |  | 53062 |  | 32.4 |  | 0 | 1719208.8 | 32.4 | 1719208.8 | 32.4 | 1719208.8 | 100% | 301201
14.11 | NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0) | UND |  | 801180 |  | 1 |  | 0 | 801180 | 1 | 801180 | 1 | 801180 | 100% | 301201
14.12 | POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13" | UND |  | 74798 |  | 24 |  | 0 | 1795152 | 24 | 1795152 | 24 | 1795152 | 100% | 301201
14.13 | INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA | UND |  | 19306 |  | 8 |  | 0 | 154448 | 8 | 154448 | 8 | 154448 | 100% | 301201
14.14 | COLUMNA AMARRE MURO EN " L " | ML |  | 102267 |  | 4.8 |  | 0 | 490881.6 | 4.8 | 490881.6 | 4.8 | 490881.6 | 100% | 301201
14.15 | DEMOL.LAVADERO EXISTENTE | UND |  | 59086 |  | 1 |  | 0 | 59086 | 1 | 59086 | 1 | 59086 | 100% | 301201
14.16 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 |  | 83052 |  | 18 |  | 0 | 1494936 | 18 | 1494936 | 18 | 1494936 | 100% | 301201
14.17 | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.6x0.40MTS | UND |  | 119162 |  | 1 |  | 0 | 119162 | 1 | 119162 | 1 | 119162 | 100% | 301201
14.18 | CANAL CONCRETO PISO 20x12x08 CM | ML |  | 74184 |  | 3.468 |  | 0 | 257270.112 | 3.468 | 257270.112 | 3.468 | 257270.112 | 100% | 301201
14.19 | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 |  | 9021 |  | 49.0012 |  | 0 | 442039.8252 | 49.0012 | 442039.8252 | 49.0012 | 442039.8252 | 100% | 301201
14.20 | GRANOTEX | M2 |  | 27077 |  | 86.09 |  | 0 | 2331058.93 | 86.09 | 2331058.93 | 86.09 | 2331058.93 | 100% | 301201
COMPONENTE ELECTRICO
14.21 | CABLE COBRE HF-ZH# 10 | ML |  | 6502 |  | 30 |  | 0 | 195060 | 30 | 195060 | 30 | 195060 | 100%
14.22 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 | ML |  | 4753 |  | 500 |  | 0 | 2376500 | 500 | 2376500 | 500 | 2376500 | 100%
14.23 | SALIDA S1 PVC | UND |  | 179607 |  | 6 |  | 0 | 1077642 | 6 | 1077642 | 6 | 1077642 | 100%
14.24 | SALIDA S2 PVC | UND |  | 199343 |  | 1 |  | 0 | 199343 | 1 | 199343 | 1 | 199343 | 100%
14.25 | SAL TOMA 120 PVC | UND |  | 150077 |  | 14 |  | 0 | 2101078 | 14 | 2101078 | 14 | 2101078 | 100%
14.26 | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND |  | 77349 |  | 6 |  | 0 | 464094 | 6 | 464094 | 6 | 464094 | 100% | 301201
14.27 | TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ | UND |  | 163490 |  | 1 |  | 0 | 163490 | 1 | 163490 | 1 | 163490 | 100% | 301201
14.28 | SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM | UND |  | 109380 |  | 1 |  | 0 | 109380 | 1 | 109380 | 1 | 109380 | 100% | 301201
14.29 | VARILLA CU-CU 9/16X 2.40 | UND |  | 418613 |  | 1 |  | 0 | 418613 | 1 | 418613 | 1 | 418613 | 100% | 301201
14.30 | TUBO PVC 1/2 | ML |  | 30198 |  | 111 |  | 0 | 3351978 | 111 | 3351978 | 111 | 3351978 | 100% | 301201
14.31 | TUBO PVC 3/4 | ML |  | 30857 |  | 10 |  | 0 | 308570 | 10 | 308570 | 10 | 308570 | 100% | 301201
14.32 | SAL LAMP PVC | UND |  | 143582 |  | 15 |  | 0 | 2153730 | 15 | 2153730 | 15 | 2153730 | 100% | 301201
14.33 | REGATAS SOBRE MUROS | ML |  | 5322 |  | 6 |  | 0 | 31932 | 6 | 31932 | 6 | 31932 | 100% | 301201
14.34 | TUBERIA EMT 3/4" | ML |  | 32398 |  | 6 |  | 0 | 194388 | 6 | 194388 | 6 | 194388 | 100%
14.35 | UNION EMT 3/4 | UND |  | 2473 |  | 5 |  | 0 | 12365 | 5 | 12365 | 5 | 12365 | 100%
14.36 | CURVA EMT 3/4" | UND |  | 16497 |  | 5 |  | 0 | 82485 | 5 | 82485 | 5 | 82485 | 100%
14.37 | ADAPTADOR EMT 3/4" | UND |  | 3481 |  | 5 |  | 0 | 17405 | 5 | 17405 | 5 | 17405 | 100%
14.38 | TUBO GALV 3" X3 M. | UND |  | 253157 |  | 1 |  | 0 | 253157 | 1 | 253157 | 1 | 253157 | 100% | 301201
14.39 | CAPACETE GALV 2" | UND |  | 62277 |  | 1 |  | 0 | 62277 | 1 | 62277 | 1 | 62277 | 100% | 301201
14.40 | INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA | UND |  | 38840 |  | 1 |  | 0 | 38840 | 1 | 38840 | 1 | 38840 | 100% | 301201
14.41 | CONTADOR 1F-BIFILAR 120V M.DIRECTA | UND |  | 238864 |  | 1 |  | 0 | 238864 | 1 | 238864 | 1 | 238864 | 100% | 301201
14.42 | CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT | UND |  | 230422 |  | 1 |  | 0 | 230422 | 1 | 230422 | 1 | 230422 | 100% | 301201
| INP- AIRES ACONDICIONADOS | [15 empty] | 1
14.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT INVERTIR TODAS LAS MARCAS 12000 BTU | UND |  | 4600000 |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
14.56 | REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 12MM H>50CM | M2 |  | 307500 |  | 1.32 | [7 empty] | #DIV/0!
14.57 | TEJA PLASTICA ONDULADA | M2 |  | 54382 |  | #REF! | [7 empty] | #DIV/0!
| SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | [15 empty] | 1
14.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON RESPALDO DE BATERIAS | UND |  | 18462678 |  | 1 |  | 0 | 18462678 | 1 | 18462678 | 1 | 18462678 | 100%
14.44 | CABLE COBRE THWN #300 MCM | ML |  | 121289 |  | 13.4736 |  | 0 | 1634193.9257 | 13.4736 | 1634193.9257 | 13.4736 | 1634193.9257 | 100%
| CONTRATO PRINCIPAL |  |  |  |  | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |  |  |  | BALANCE DE OBRA |  | ACTA DE COBRO N°1
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 124132856.87 |  |  | -60145124.0396 | 60145124.0385 |  | 124132856.8689 |  | 124132856.8689
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 32.5% | 40343178.4828 | 32.5% |  | -19547165.3129 | 19547165.3125 | 32.5% | 40343178.4824 | 32.5% | 40343178.4824
| IMPREVISTOS |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
| UTILIDAD |  |  | 1% | 1241328.5687 | 1% |  | -601451.2404 | 601451.2404 | 1% | 1241328.5687 | 1% | 1241328.5687
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0%
| TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  | 33.5% | 41584507.0515 | 33.5% |  | -20148616.5533 | 20148616.5529 | 33.5% | 41584507.0511 | 33.5% | 41584507.0511
| COSTO TOTAL |  |  |  | 165717363.9215 |  |  | -80293740.5929 | 80293740.5914 |  | 165717363.92 |  | 165717363.92
0.00145
-0.00145
| R.L, MARIA FERNANDA BERMUDEZ BARRERA |  |  |  |  | R.L.
| FUNDACION SOCIOECONOMICA Y AMBIENTE ECOADAPTTA |  |  |  |  | COECSO S.A.S.
| CONTRATISTA DE OBRA |  |  |  |  | INTERVENTORÍA

## Memorias_BALANCE
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN:01
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA | [11 empty] | PÁGINA: 1 DE
FECHA | DD | 22 |  | MM | 3 | AA | 2024 | CORTE N° |  |  | ELABORÓ |  | INGENIERO LUIS CARLOS LOZANO
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE FERRER DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR | [8 empty] | NIT O C.C. |  |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N°
CONTRATISTA | [8 empty] | NIT O C.C. |  |  |  | CONTRATO DE OBRA N°
1.0 |  | OBRAS PRELIMI-RES URBANISTICAS | [5 empty] | ITEM | 1.1 | RETIRO ESCOMBROS-SOBRANTES MANUAL |  |  | UNID. | M3 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | DEMOLICION DE PISO INTERIOR CON GUARDAESCOBA | 6.1 | 0.03 | 7.05 |  | 1.2901
[12 empty] | CIELO RASO | 7.05 | 0.05 | 8.1 |  | 2.8552
[12 empty] | CUBIERTA | 8.82 | 0.05 | 7.77 |  | 3.4266
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 7.572
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 7.572
2.0 |  | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | ITEM | 2.1 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | CERRAMIENTO PERIMETRAL | 2 |  | 24.68 | 1.5 | 74.04
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 74.04
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 74.04
2.0 |  | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | ITEM | 2.2 | RETIRO TUBERIA AGUA-DESAGUE PVC-HF-AC-XXX |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | ACUEDUCTO |  |  | 6 |  | 6
[12 empty] | ALCANTARILLADO |  |  | 6 |  | 6
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 12
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 12
2.0 |  | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | ITEM | 2.3 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | BAÑO PARED | 5.68 |  | 1.9 |  | 10.792
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 10.792
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 10.792
2.0 |  | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | ITEM | 2.4 | DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | SALA DE ESPERA | 2.63 |  | 6.18 |  | 16.2534
[12 empty] | CONSULTORIO 1 | 4 |  | 2.52 |  | 10.08
[12 empty] | ODONTOLOGÍA | 4 |  | 2.5 |  | 10
[12 empty] | CORREDOR | 0.88 |  | 1.86 |  | 1.6368
[12 empty] | BAÑO PISO | 1.64 |  | 1.34 |  | 2.1976
[12 empty] | CUARTO ASEO | 1.36 |  | 1.5 |  | 2.04
[12 empty] | BODEGA | 2.52 |  | 2.3 |  | 5.796
[12 empty] | COCINETA | 1.35 |  | 1.64 |  | 2.214
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 50.2178
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 50.2178
2.0 |  | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | ITEM | 2.5 | DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | AREA ARQ GENERAL | 8.3 |  | 5.17 | 2 | 85.822
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 85.822
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 85.822
2.0 |  | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | ITEM | 2.6 | DESMONTE APARATO SANITARIO |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | UNIDAD SANITARIA |  |  |  | 2 | 2
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 2
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 2
2.0 |  | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | ITEM | 2.7 | DEMOL.GUARDAESCOBA |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | SALA DE ESPERA |  |  | 12.84 |  | 12.84
[12 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  | 12.14 |  | 12.14
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  | 12.14 |  | 12.14
[12 empty] | CORREDOR |  |  | 2.12 |  | 2.12
[12 empty] | BAÑO |  |  | 4.95 |  | 4.95
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  | 5 |  | 5
[12 empty] | BODEGA |  |  | 8.76 |  | 8.76
[12 empty] | COCINETA |  |  | 3.9 |  | 3.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 61.85
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 61.85
3.0 |  | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | ITEM | 3.1 | ARREGLO PUNTO SANITARIO |  |  | UNID. | PTO | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | CONSULTORIO |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | ODONTOLOGIA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | COCINETA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | UNIDAD SANITARIA |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 6
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 6
3.0 |  | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | ITEM | 3.2 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2" |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | GENERAL (LINEA NARAJA) |  |  | 6 |  | 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 6
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 6
3.0 |  | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | ITEM | 3.3 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3" |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | GENERAL (LINEA MORADA) |  |  | 6 |  | 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 6
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 6
3.0 |  | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | ITEM | 3.4 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | GENERAL (LINEA VERDE) |  |  | 6 |  | 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 6
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 6
3.0 |  | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | ITEM | 3.5 | CAJA INSPECCION 70x 70 CM [CONCRETO] |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | GENERAL |  |  |  | 4 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 4
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 4
3.0 |  | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | ITEM | 3.6 | PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] |  |  | UNID. | PTO | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | CONSULTORIO |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | COCINETA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | UNIDAD SANITARIA |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 7
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 7
3.0 |  | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | ITEM | 3.7 | TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA ) |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | GENERAL (LINEA NARAJA) |  |  | 11.97 |  | 11.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 11.97
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 11.97
3.0 |  | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | ITEM | 3.8 | TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | GENERAL (LINEA MORADA) |  |  | 11.11 |  | 11.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 11.11
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 11.11
3.0 |  | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | ITEM | 3.9 | TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA) |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | GENERAL (LINEA VERDE) |  |  | 19.48 |  | 19.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 19.48
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 19.48
4.0 |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS | [5 empty] | ITEM | 4.1 | PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2 |  |  | UNID. | PTO | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | CONSULTORIO |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | COCINETA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | UNIDAD SANITARIA |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 7
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 7
5.0 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | ITEM | 5.1 | BALA PANEL LED 18W |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
[12 empty] | SALA DE ESPERA |  |  |  | 3 | 3
[12 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | CORREDOR Y COCINETA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | BAÑO |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | BODEGA |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 11
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 11
5.0 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | ITEM | 5.2 | CABLE TRENZADO 3X12 HL-FR AWG-NORMAL |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | LUMINARIAS |  |  | 30 |  | 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 30
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 30
5.0 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | ITEM | 5.3 | SALIDA LAMPARA EMT .3/4" |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
0
[12 empty] | SALA DE ESPERA |  |  |  | 6 | 6
[12 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | CORREDOR Y COCINETA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | BAÑO |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | BODEGA |  |  |  | 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 15
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 15
5.0 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | ITEM | 5.4 | TUBERIA EMT .3/4 |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
0
[12 empty] | PUESTO DE SALUD |  |  |  | 75.59 | 75.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 75.59
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 75.59
5.0 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | ITEM | 5.5 | UNION EMT 3/4 |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
0
[12 empty] | SALA DE ESPERA |  |  |  | 6 | 6
[12 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  |  | 3 | 3
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  |  | 3 | 3
[12 empty] | CORREDOR Y COCINETA |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | BAÑO |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | BODEGA |  |  |  | 3 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 21
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 21
5.0 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | ITEM | 5.6 | CURVA EMT .3/4 |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
0
[12 empty] | SALA DE ESPERA |  |  |  | 5 | 5
[12 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  |  | 3 | 3
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  |  | 3 | 3
[12 empty] | CORREDOR Y COCINETA |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | BAÑO |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | BODEGA |  |  |  | 3 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 20
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 20
5.0 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | ITEM | 5.7 | SALIDA S1 EMT |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
0
[12 empty] | SALA DE ESPERA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | CORREDOR Y COCINETA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | BAÑO |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | BODEGA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 7
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 7
6.0 |  | ESTRUCTURA - CUBIERTA | [5 empty] | ITEM | 6.1 | TEJA UPVC - 2,5 MM |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | PENDIENTE DE CUBIERTA SENTIDO·# 1 | 8.1 |  | 5.17 | 1 | 41.877
[12 empty] | PENDIENTE DE CUBIERTA SENTIDO·# 2 | 8.1 |  | 5.17 | 1 | 41.877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 83.754
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 83.754
6.0 |  | ESTRUCTURA - CUBIERTA | [5 empty] | ITEM | 6.2 | SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 20C |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | FACHADA LATERAL IZQUIERDA |  |  | 9.85 |  | 9.85
[12 empty] | FACHADA LATERAL DERECHA |  |  | 9.85 |  | 9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 19.7
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 19.7
6.0 |  | ESTRUCTURA - CUBIERTA | [5 empty] | ITEM | 6.3 | C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO - 1/2" RH CON ACABADO |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
0
[12 empty] | SALA DE ESPERA | 6.3 |  | 2.9 |  | 18.27
[12 empty] | CONSULTORIO 1 | 2.6 |  | 3.9 |  | 10.14
[12 empty] | ODONTOLOGÍA | 2.6 |  | 3.9 |  | 10.14
[12 empty] | CORREDOR Y COCINETA | 2.6 |  | 1.5 |  | 3.9
0
[12 empty] | CUARTO ASEO | 1.4 |  | 1.5 |  | 2.1
[12 empty] | BODEGA | 2.6 |  | 2.3 |  | 5.98
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 50.53
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 50.53
6.0 |  | ESTRUCTURA - CUBIERTA | [5 empty] | ITEM | 6.4 | C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | FACHADA LATERAL IZQUIERDA |  | 0.5 | 7.05 |  | 3.525
[12 empty] | FACHADA LATERAL DERECHA |  | 0.5 | 7.05 |  | 3.525
[12 empty] | SALA DE ESPERA, UNIDAD SANITARIA |  | 0.5 | 8.1 |  | 4.05
[12 empty] | CUARTO DE ASEO, UNIDAD SANITARIA, COCINETA |  | 0.5 | 4.35 |  | 2.175
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 13.275
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 13.275
6.0 |  | ESTRUCTURA - CUBIERTA | [5 empty] | ITEM | 6.5 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | FACHADA FRONTAL |  |  | 8.3 |  | 8.3
[12 empty] | FACHADA POSTERIOR |  |  | 8.3 |  | 8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 16.6
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 16.6
6.0 |  | ESTRUCTURA - CUBIERTA | [5 empty] | ITEM | 6.6 | PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.5MM C.16 |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | TRANSVERSAL |  |  | 8.6 | 7 | 60.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 60.2
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 60.2
6.0 |  | ESTRUCTURA - CUBIERTA | [5 empty] | ITEM | 6.7 | ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36 |  |  | UNID. | KG | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | PLATINAS 11/8 | 0.05 | 0.15 | 1.05 | 20 | 21
[12 empty] | PERFIL ESTRUCTURAL DE 100*300 | 0.1 | 0.3 | 115 | 4 | 460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 481
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 481
6.0 |  | ESTRUCTURA - CUBIERTA | [5 empty] | ITEM | 6.8 | CABALLETE UPVC |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | GENERAL |  |  |  | 8.6 | 8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 8.6
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 8.6
7.0 |  | PISOS Y ENCHAPES | [5 empty] | ITEM | 7.1 | GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 CAÑA + DILATACION PVC-ALUMINIO |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | SALA DE ESPERA |  |  | 12.84 |  | 12.84
[12 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  | 12.14 |  | 12.14
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  | 12.14 |  | 12.14
[12 empty] | CORREDOR |  |  | 2.12 |  | 2.12
[12 empty] | BAÑO |  |  | 4.95 |  | 4.95
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  | 5 |  | 5
[12 empty] | BODEGA |  |  | 8.76 |  | 8.76
[12 empty] | COCINETA |  |  | 3.9 |  | 3.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 61.85
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 61.85
7.0 |  | PISOS Y ENCHAPES | [5 empty] | ITEM | 7.2 | ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | BAÑO PISO | 1.64 |  | 1.34 |  | 2.1976
[12 empty] | CUARTO ASEO PISO | 1.36 |  | 1.5 |  | 2.04
[12 empty] | CUARTO ASEO PARED | 5.72 |  | 1.9 |  | 10.868
[12 empty] | ENCHAPE MESON ODONTOLOGIA | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
[12 empty] | BAÑO PARED | 5.96 |  | 1.9 |  | 11.324
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 27.1296
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 27.1296
7.0 |  | PISOS Y ENCHAPES | [5 empty] | ITEM | 7.3 | BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMOL PULIDA-BRILLADA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | SALA DE ESPERA | 2.84 |  | 6.18 |  | 17.5512
[12 empty] | CONSULTORIO 1 | 4 |  | 2.52 |  | 10.08
[12 empty] | ODONTOLOGÍA | 4 |  | 2.5 |  | 10
[12 empty] | CORREDOR | 0.88 |  | 1.5 |  | 1.32
[12 empty] | BODEGA | 2.52 |  | 2.3 |  | 5.796
[12 empty] | COCINETA | 1.35 |  | 1.64 |  | 2.214
[12 empty] | CUARTO ASEO | 1.5 |  | 1.36 |  | 2.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 49.0012
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 49.0012
8.0 |  | CARPINTERIA MADERA | [5 empty] | ITEM | 8.1 | NAVE MAD. RH 81-100 -1N-BATIENTE ENTAMBORADA H=2.00 -2.10 METROS |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  | 0.9 | 2 | 2
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  | 0.85 | 1 | 1
[12 empty] | BAÑO |  |  | 0.8 | 1 | 1
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  | 0.8 | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 5
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 5
8.0 |  | CARPINTERIA MADERA | [5 empty] | ITEM | 8.2 | NAVE MAD. RH 60- 80 -1N-BATIENTE MACIZA H=2.00 -2.10 METROS |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
0
[12 empty] | BAÑO |  |  | 0.9 | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 0
8.0 |  | CARPINTERIA MADERA | [5 empty] | ITEM | 8.3 | MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH 15MM NAVES BATIENTES |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
0
0
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  | 1.5 | 1 | 1.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1.5
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1.5
8.0 |  | CARPINTERIA MADERA | [5 empty] | ITEM | 8.4 | MESON ACERO INOX. 51-60CM CAL.18 T-304 |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  | 1.5 | 1 | 1.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1.5
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1.5
9.0 |  | APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | ITEM | 9.1 | LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
[12 empty] | BAÑO |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | COCINETA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | CONSULTORIO |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 4
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 4
9.0 |  | APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | ITEM | 9.2 | TAZA ALONGADO ENTRADA SUPERIOR |  |  | UNID. | JGO | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
[12 empty] | BAÑO |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
9.0 |  | APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | ITEM | 9.3 | GRIFO LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA MEDIA |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
[12 empty] | BAÑO 1 |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | COCINETA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | CONSULTORIO |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 4
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 4
9.0 |  | APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | ITEM | 9.4 | LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATAS |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
[12 empty] | CUARTO ASEO |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
10.0 |  | VIDRIOS - ESPEJOS | [5 empty] | ITEM | 10.1 | ESPEJO CLARO DE 4 MM |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
0
[12 empty] | BAÑO | 0.5 | 1 |  | 1 | 0.5
[16 empty] | 1 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 0.5
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 0.5
11.0 |  | ESTUCO Y PINTURA | [5 empty] | ITEM | 11.1 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | SALA DE ESPERA |  | 3 | 13.3 |  | 39.9
[12 empty] | CONSULTORIO 1 |  | 3 | 11.25 |  | 33.75 | 39.12
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  | 3 | 11.24 |  | 33.72
[12 empty] | CORREDOR Y COCINETA |  | 3 | 6.34 |  | 19.02
[12 empty] | BAÑO |  | 0.6 | 5.83 |  | 3.498
[12 empty] | CUARTO ASEO |  | 3 | 5.59 |  | 16.77
[12 empty] | BODEGA |  | 3 | 9.36 |  | 28.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 174.738
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 174.738
11.0 |  | ESTUCO Y PINTURA | [5 empty] | ITEM | 11.2 | RELLENO EXTERIOR MURO |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | FACHADA FRONTAL |  | 3 | 8.1 | 1 | 24.3
[12 empty] | FACHADA LATERAL IZQUIERDA |  | 3.5 | 7.05 | 1 | 24.675
[12 empty] | FACHADA LATERAL DERECHA |  | 3.5 | 7.05 | 1 | 24.675
[12 empty] | FACHADA POSTERIOR |  | 3 | 8.1 | 1 | 24.3
[12 empty] | VENTANA CONSULTORIO 1 |  | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
[12 empty] | VENTANA ODONTOLOGIA |  | 1.2 | 1 |  | -1.2
[12 empty] | VENTANA BODEGA |  | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
[12 empty] | PUERTA COCINETA |  | 2.2 | 0.7 |  | -1.54
[12 empty] | VENTANA ASEO |  | 1.2 | 0.75 |  | -0.9
[12 empty] | PUERTA PPAL |  | 2.2 | 0.9 |  | -1.98
[12 empty] | VENTANA SALA ESPERA |  | 1.2 | 2.2 |  | -2.64
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 86.09
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 86.09
11.0 |  | ESTUCO Y PINTURA | [5 empty] | ITEM | 11.3 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | SALA DE ESPERA |  | 3 | 13.3 |  | 39.9
[12 empty] | CONSULTORIO 1 |  | 3 | 11.25 |  | 33.75
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  | 3 | 11.24 |  | 33.72
[12 empty] | CORREDOR Y COCINETA |  | 3 | 6.34 |  | 19.02
[12 empty] | BAÑO |  | 0.6 | 5.83 |  | 3.498
[12 empty] | CUARTO ASEO |  | 3 | 5.59 |  | 16.77
[12 empty] | BODEGA |  | 3 | 9.36 |  | 28.08
[12 empty] | FACHADA FRONTAL |  | 3 | 8.1 | 1 | 24.3
[12 empty] | FACHADA LATERAL IZQUIERDA |  | 3.5 | 7.05 | 1 | 24.675
[12 empty] | FACHADA LATERAL DERECHA |  | 3.5 | 7.05 | 1 | 24.675
[12 empty] | FACHADA POSTERIOR |  | 3 | 8.1 | 1 | 24.3
[12 empty] | VENTANA CONSULTORIO |  | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
[12 empty] | VENTANA ODONTOLOGIA |  | 1.2 | 1 |  | -1.2
[12 empty] | VENTANA BODEGA |  | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
[12 empty] | PUERTA COCINETA |  | 2.2 | 0.7 |  | -1.54
[12 empty] | VENTANA ASEO |  | 1.2 | 0.75 |  | -0.9
[12 empty] | PUERTA PPAL |  | 2.2 | 0.9 |  | -1.98
[12 empty] | VENTANA SALA ESPERA |  | 1.2 | 2.2 |  | -2.64
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 260.828
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 260.828
11.0 |  | ESTUCO Y PINTURA | [5 empty] | ITEM | 11.4 | ACRILICA MURO [3M] |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | FACHADA FRONTAL |  | 3 | 8.1 | 1 | 24.3
[12 empty] | FACHADA LATERAL IZQUIERDA |  | 3.5 | 7.05 | 1 | 24.675
[12 empty] | FACHADA LATERAL DERECHA |  | 3.5 | 7.05 | 1 | 24.675
[12 empty] | FACHADA POSTERIOR |  | 3 | 8.1 | 1 | 24.3
[12 empty] | VENTANA CONSULTORIO |  | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
[12 empty] | VENTANA ODONTOLOGIA |  | 1.2 | 1 |  | -1.2
[12 empty] | VENTANA BODEGA |  | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
[12 empty] | PUERTA COCINETA |  | 2.2 | 0.7 |  | -1.54
[12 empty] | VENTANA ASEO |  | 1.2 | 0.75 |  | -0.9
[12 empty] | PUERTA PPAL |  | 2.2 | 0.9 |  | -1.98
[12 empty] | VENTANA SALA ESPERA |  | 1.2 | 2.2 |  | -2.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 86.09
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 86.09
11.0 |  | ESTUCO Y PINTURA | [5 empty] | ITEM | 11.5 | KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M] |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | FACHADA FRONTAL |  | 3 | 8.1 | 1 | 24.3
[12 empty] | FACHADA LATERAL IZQUIERDA |  | 3.5 | 7.05 | 1 | 24.675
[12 empty] | FACHADA LATERAL DERECHA |  | 3.5 | 7.05 | 1 | 24.675
[12 empty] | FACHADA POSTERIOR |  | 3 | 8.1 | 1 | 24.3
[12 empty] | VENTANA CONSULTORIO |  | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
[12 empty] | VENTANA ODONTOLOGIA |  | 1.2 | 1 |  | -1.2
[12 empty] | VENTANA BODEGA |  | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
[12 empty] | PUERTA COCINETA |  | 2.2 | 0.7 |  | -1.54
[12 empty] | VENTANA ASEO |  | 1.2 | 0.75 |  | -0.9
[12 empty] | PUERTA PPAL |  | 2.2 | 0.9 |  | -1.98
[12 empty] | VENTANA SALA ESPERA |  | 1.2 | 2.2 |  | -2.64
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 86.09
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 86.09
11.0 |  | ESTUCO Y PINTURA | [5 empty] | ITEM | 11.6 | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 12 AÑOS - 2 MANOS |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
[12 empty] | SALA DE ESPERA |  | 3 | 13.3 |  | 39.9
[12 empty] | CONSULTORIO 1 |  | 3 | 11.25 |  | 33.75
[12 empty] | ODONTOLOGÍA |  | 3 | 11.24 |  | 33.72
[12 empty] | CORREDOR Y COCINETA |  | 3 | 6.34 |  | 19.02
[12 empty] | BAÑO |  | 0.6 | 5.83 |  | 3.498
[12 empty] | CUARTO ASEO |  | 3 | 5.59 |  | 16.77
[12 empty] | BODEGA |  | 3 | 9.36 |  | 28.08
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 174.738
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 174.738
12 |  | LIMPIEZA - VARIOS | [5 empty] | ITEM | 12.1 | LIMPIEZA GENERAL |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | LIMPIEZA GENERAL ÁREA INTERNA | 9.3 |  | 10.0215 | 2 | 186.4
93.2
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 186.4
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 186.4
12 |  | LIMPIEZA - VARIOS | [5 empty] | ITEM | 12.2 | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | LAVADO EXTERIOR PRINCIPAL | 4 |  | 9.3 |  | 37.2
[12 empty] | LAVADO EXTERIOR LATERAL IZQ | 1.34 |  | 7.05 |  | 9.447
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 46.647
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 46.647
13 |  | EQUIPO MAQUINARIA OBRA | [5 empty] | ITEM | 13.1 | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[12 empty] | FACHADAS |  |  |  | 3 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 3
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 3
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.3 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 1900-01-13 07:12 | SALA DE ESPERA | 2.84 |  | 6.18 |  | 17.5512
[12 empty] | CONSULTORIO 1 | 4 |  | 2.52 |  | 10.08
[12 empty] | ODONTOLOGÍA | 4 |  | 2.5 |  | 10
[12 empty] | CORREDOR | 0.88 |  | 1.5 |  | 1.32
[12 empty] | BODEGA | 2.52 |  | 2.3 |  | 5.796
[12 empty] | COCINETA | 1.35 |  | 1.64 |  | 2.214
[12 empty] | CUARTO ASEO | 1.5 |  | 1.36 |  | 2.04
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 49.0012
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 49.0012
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.1 | MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.1 | FACHADA DERECHA |  | 0.5 | 4.7 | 2 | 4.7 |  | 8.46
[12 empty] | FACHADA IZQUIERDA |  | 0.5 | 4.7 | 2 | 4.7 |  | 4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 9.4
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 9.4
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.2 | TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.2 | REFUERZO ESTRUCTURA CUBIERTA |  |  | 7.05 | 3 | 21.15 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 21.15
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 21.15
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.4 | NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.4 | PUERTA PRINCIPAL | 0.9 | 2.2 |  |  | 1.98 |  | 8.46
[12 empty] | PUERTA COCINETA | 0.7 | 2.2 |  |  | 1.54 |  | 4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 3.52
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 3.52
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.5 | MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.5 | PUERTA PRINCIPAL |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
[12 empty] | PUERTA COCINETA |  |  |  | 1 | 1 |  | 4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 2
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 2
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.6 | ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.6 | PUERTA PRINCIPAL |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
[12 empty] | PUERTA COCINETA |  |  |  | 1 | 1 |  | 4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 2
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 2
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.7 | ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.7 | PUERTA PRINCIPAL |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
[12 empty] | PUERTA COCINETA |  |  |  | 1 | 1 |  | 4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 2
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 2
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.8 | DEMOL.MURO LAD. SOGA |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.8 | MURO EXTERIOR |  | 0.6 | 15.1 |  | 9.06 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 9.06
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 9.06
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.9 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.9 | MURO EXTERIOR |  | 0.6 | 15.1 |  | 9.06 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 9.06
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 9.06
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.10 | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.10 | MURO EXTERIOR |  | 2 | 16.2 |  | 32.4 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 32.4
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 32.4
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.11 | NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0) |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.11 | MURO EXTERIOR |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.12 | POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13" |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.12 | MURO EXTERIOR |  |  | 3 | 8 | 24 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 24
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 24
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.13 | INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.13 | MURO EXTERIOR |  |  |  | 8 | 8 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 8
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 8
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.14 | COLUMNA AMARRE MURO EN " L " |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.14 | MURO EXTERIOR |  | 0.6 |  | 8 | 4.8 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 4.8
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 4.8
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.15 | DEMOL.LAVADERO EXISTENTE |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.15 | PATIO POSTERIOR |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.16 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.16 | CALLE | 1.5 |  | 12 |  | 18 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 18
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 18
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.17 | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.6x0.40MTS |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.17 | ANTEJARDIN |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.18 | CANAL CONCRETO PISO 20x12x08 CM |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.18 | ANTEJARDIN |  |  | 4 |  | 4 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 4
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 4
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.19 | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.19 | SALA DE ESPERA | 2.84 |  | 6.18 |  | 17.5512 |  | 8.46
[12 empty] | CONSULTORIO 1 | 4 |  | 2.52 |  | 10.08 |  | 4.23
[12 empty] | ODONTOLOGÍA | 4 |  | 2.5 |  | 10
[12 empty] | CORREDOR | 0.88 |  | 1.5 |  | 1.32
[12 empty] | BODEGA | 2.52 |  | 2.3 |  | 5.796
[12 empty] | COCINETA | 1.35 |  | 1.64 |  | 2.214
[12 empty] | CUARTO ASEO | 1.5 |  | 1.36 |  | 2.04
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 49.0012
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 49.0012
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.20 | GRANOTEX |  |  | UNID. | M2 | UBICACIÓN | GENERAL
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.20 | FACHADA FRONTAL |  | 3 | 8.1 | 1 | 24.3 |  | 8.46
[12 empty] | FACHADA LATERAL IZQUIERDA |  | 3.5 | 7.05 | 1 | 24.675 |  | 4.23
[12 empty] | FACHADA LATERAL DERECHA |  | 3.5 | 7.05 | 1 | 24.675
[12 empty] | FACHADA POSTERIOR |  | 3 | 8.1 | 1 | 24.3
[12 empty] | VENTANA CONSULTORIO |  | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
[12 empty] | VENTANA ODONTOLOGIA |  | 1.2 | 1 |  | -1.2
[12 empty] | VENTANA BODEGA |  | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
[12 empty] | PUERTA COCINETA |  | 2.2 | 0.7 |  | -1.54
[12 empty] | VENTANA ASEO |  | 1.2 | 0.75 |  | -0.9
[12 empty] | PUERTA PPAL |  | 2.2 | 0.9 |  | -1.98
[12 empty] | VENTANA SALA ESPERA |  | 1.2 | 2.2 |  | -2.64
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 86.09
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 86.09
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.21 | CABLE COBRE HF-ZH# 10 |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.21 | SISTEMA ELECTRICO |  |  | 10 | 3 | 30 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 30
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 30
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.22 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.22 | FASE |  |  | 125 |  | 125 |  | 8.46
[12 empty] | TIERRA |  |  | 125 |  | 125 |  | 4.23
[12 empty] | NEUTRO |  |  | 125 |  | 125
[12 empty] | RETORNO |  |  | 125 |  | 125
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 500
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 500
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.23 | SALIDA S1 PVC |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.23 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
[12 empty] | CONSULTORIO |  |  |  | 1 | 1 |  | 4.23
[12 empty] | BODEGA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | COCINETA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | BAÑO |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | CUARTO TECNICO |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 6
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 6
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.24 | SALIDA S2 PVC |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.24 | SALA ESPERA |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
[17 empty] | 0 |  | 4.23
0
0
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.25 | SAL TOMA 120 PVC |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.25 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 3 | 3 |  | 8.46
[12 empty] | CONSULTORIO |  |  |  | 3 | 3 |  | 4.23
[12 empty] | BODEGA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | COCINETA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | BAÑO |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | CUARTO TECNICO |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | SALA ESPERA |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | AIRE |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 14
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 14
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.26 | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.26 | SISTEMA ELECTRICO |  |  |  | 5 | 5 |  | 8.46
[12 empty] | AIRE |  |  |  | 1 | 1 |  | 4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 6
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 6
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.27 | TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.27 | SALA ESPERA |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.28 | SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.28 | POLO A TIERRA |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.29 | VARILLA CU-CU 9/16X 2.40 |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.29 | POLO A TIERRA |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.30 | TUBO PVC 1/2 |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.30 | SISTEMA ELECTRICO |  |  | 3 | 37 | 111 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 111
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 111
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.31 | TUBO PVC 3/4 |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.31 | SISTEMA ELECTRICO |  |  | 3 | 37 | 111 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 111
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 111
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.32 | SAL LAMP PVC |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.32 | SISTEMA ELECTRICO |  |  | 3 | 37 | 111 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 111
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 111
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.33 | REGATAS SOBRE MUROS |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.33 | AIRES |  |  | 3 | 2 | 6 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 6 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 6
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.34 | TUBERIA EMT 3/4" |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.34 | TOMACORRIENTE |  |  | 0.6 | 3 | 1.8 |  | 8.46
[12 empty] | INTERRUPTORES |  |  | 1.1 | 7 | 7.7 |  | 4.23
[12 empty] | CAJA DE BREAKERS INTERRUPTOR |  |  | 0.6 | 1 | 0.6
[12 empty] | CAJA DE BREAKERS TOMAS |  |  | 1.9 | 1 | 1.9
[12 empty] | TOMACORRIENTE ALTO |  |  | 1.131 | 10 | 11.31
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 23.31 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 23.31
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.35 | UNION EMT 3/4 |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.35 | AIRES |  |  |  | 5 | 5 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 5 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 5
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.36 | CURVA EMT 3/4" |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.36 | AIRES |  |  |  | 5 | 5 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 5 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 5
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.37 | ADAPTADOR EMT 3/4" |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.37 | AIRES |  |  |  | 5 | 5 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 5 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 5
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.38 | TUBO GALV 3" X3 M. |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.38 | ACOMETIDA |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.39 | CAPACETE GALV 2" |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.39 | ACOMETIDA |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.40 | INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.40 | ACOMETIDA |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.41 | CONTADOR 1F-BIFILAR 120V M.DIRECTA |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.41 | ACOMETIDA |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.42 | CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.42 | ACOMETIDA |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON RESPALDO DE BATERIAS |  |  | UNID. | UND | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.43 | PUESTO DE SALUD |  |  |  | 1 | 1 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 1 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
14 |  | ITEMS NUEVOS O ADICIONALES | [5 empty] | ITEM | 14.44 | CABLE COBRE THWN #300 MCM |  |  | UNID. | ML | UBICACIÓN | INTERIOR
[11 empty] | Fecha | Localización | Dimensiones |  |  | No Elem. | Medida Total
[13 empty] | Ancho | Alto | Longitud
0
[11 empty] | 14.44 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO |  |  | 13.4736 |  | 13.4736 |  | 8.46
4.23
0
0
0
0
0
0
[11 empty] | Subtotal | [5 empty] | 13.4736 | 25.91
[11 empty] | TOTAL | [5 empty] | 13.4736

## APU_BALANCE
DESCRIPCIÓN: MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA
ITEM: 240432 | UNIDAD: M2
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
119030 | MASILLA PANEL-ESTUCO | KG | 12500 | 1.00 % | 2,151.00 | 2,715.64
107105 | PLACA BOARD 10MM 1.22X2.44M | UND | 0.3360 | 1.00 % | 104,829.00 | 35,574.76
100608 | CINTA MALLA SELLAPANEL 90M | UND | 0.0130 | 2.00 % | 15,748.00 | 208.82
101948 | TORNILLO PAMPH 8 X 1" | UND | 120000 | 1.00 % | 41.00 | 496.92
109081 | MASILLA JUNTA INVISIBLE BOARD | CUÃETE | 0.0250 | 1.00 % | 210,353.00 | 5,311.41
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 44,307.55
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
207501 | MANO OBRA PANELERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 189,305.00 | JORNAL | 1.80 | 340,749.00 | 145400 | 23,435.28
207103 | SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA | 10,000.00 | GLB | -- | -- | 0.4603 | 4,603.00
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 28,038.28
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 5.00 % | 28,038.28 | 1,401.91
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 1,401.91
COSTO DIRECTO | 73.748
DESCRIPCIÓN: TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM
ITEM: 131501 | UNIDAD: M
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
105169 | TUBO ESTRUC. 76 X 38 X 2.0MM X 6 M | UND | 0.1700 | 0.00 % | 156,035.00 | 26,525.95
101904 | DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.1000 | 0.00 % | 28,092.00 | 2,809.20
100109 | ANTICORROSIVO ROJO | GLN | 0.0500 | 0.00 % | 97,233.00 | 4,861.64
101651 | SOLDADURA 6011 X 1/8" | KG | 0.0500 | 0.00 % | 24,583.00 | 1,229.15
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 35,425.94
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200008 | M.O. 2 AYUDANTES | 127,478.00 | JORNAL | 1.80 | 229,460.00 | 533300 | 4,302.64
200017 | M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 189,305.00 | JORNAL | 1.80 | 340,749.00 | 133300 | 25,562.56
200026 | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 800000 | 3,872.13
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 33,737.33
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300040 | PULIDORA CON PIEDRA O DISCO |  | DIA | 0.03 | 35,712.00 | 1,071.35
300048 | SOLDADOR ELECTRICO |  | DIA | 0.05 | 36,820.00 | 1,841.00
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 3.00 % | 33,737.33 | 1,012.11
300035 | EQUIPO DE OXICORTE Y SOLDADURA, CAPACIDAD DE CORTE 6"-14" |  | H | 0.40 | 4,306.00 | 1,722.40
300002 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 0.40 | 16,595.00 | 6,638.00
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 12,284.86
COSTO DIRECTO | 81.448
INSTALACION TUBERIA PRESION 1/2"
ITEM: 131501 | UNIDAD: M2
Materiales
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
| ALAMBRE GALV. #10 | KG | 0.1 | 0.00 % | 8299 | 829.9
| ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL 40 GALV. 3.0 | UND | 0.355 | 0.00 % | 6593.28 | 2340.6144
| ESTRUCTURA CIELO FALSO ANGULO C26 29X29X2440MM | UND | 0.55 |  | 3957.18 | 2176.449
| ESTRUCTURA CIELO FALSO OMEGA C26 60X2440MM | UND | 0.7 |  | 5252 | 3676.4
| PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2" | LB | 0.05 |  | 11700 | 585
| CHAZO EXPANDIBLE 3/8" X 1-7/8" | UND | 0.5 |  | 1063 | 531.5
| LAMINA CIELO FALSO PVC 10MM - 0.25X5.95M | M2 | 1.05 |  | 59195.7 | 62155.485
| PERFIL PVC PERIMETRAL S-S | UND | 0.05 |  | 17407.35 | 870.3675
| PERFIL PVC PERIMETRAL C-S | UND | 0.065 |  | 17670.96 | 1148.6124
| PERFIL PVC PERIMETRAL P-P | UND | 0.065 |  | 24396.55 | 1585.7758
| PERFIL PVC SOPORTE SUJECC | UND | 0.125 |  | 22682.58 | 2835.3225
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 78735
Mano de obra
| DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
| M.O. PANELERIA 1 AYUD. + 1 OFIC. | 173528 | JORNAL | 180% | 312350.4 | 13.33 | 23432.138
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 23432
Equipo
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR |  | % | 6% | 23432 | 1405.92
| ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 0.8 | 15775 | 12620
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 14026
COSTO DIRECTO | 116193
DESCRIPCIÓN: NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 BAT.
ITEM: 220301 | UNIDAD: M2
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101116 | LIJA AGUA 320 - 9"X11" (23X28CM) | UND | 20000 | 0.00 % | 1,683.00 | 3,366.00
101651 | SOLDADURA 6011 X 1/8" | KG | 10000 | 2.00 % | 24,583.00 | 25,074.66
101197 | SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA | CUÃETE | 0.0600 | 2.00 % | 67,436.00 | 4,127.08
101904 | DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.1500 | 0.00 % | 28,092.00 | 4,213.80
100107 | ANTICORROSIVO PHCL | GLN | 0.2500 | 0.00 % | 82,395.00 | 20,598.75
101069 | LAMINA COLD ROLLED C.20 122X244 CM | UND | 0.8130 | 3.00 % | 105,305.00 | 88,181.35
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 145,561.63
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200023 | M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 206,514.00 | JORNAL | 1.80 | 371,725.00 | 25000 | 148,690.00
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 148,690.00
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 7.00 % | 148,690.00 | 10,408.29
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 10,408.29
COSTO DIRECTO | 304,660.00
DESCRIPCIÓN: MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE
ITEM: 220402 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
100205 | BISAGRA COBRIZADA 3"X3" | PAR | 15000 | 0.00 % | 13,048.00 | 19,572.00
101116 | LIJA AGUA 320 - 9"X11" (23X28CM) | UND | 15000 | 0.00 % | 1,683.00 | 2,524.50
101651 | SOLDADURA 6011 X 1/8" | KG | 0.1000 | 2.00 % | 24,583.00 | 2,507.46
101069 | LAMINA COLD ROLLED C.20 122X244 CM | UND | 0.7760 | 3.00 % | 105,305.00 | 84,168.18
100107 | ANTICORROSIVO PHCL | GLN | 0.0300 | 2.00 % | 82,395.00 | 2,521.29
101904 | DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.0100 | 2.00 % | 28,092.00 | 286.54
101197 | SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA | CUÃETE | 0.0150 | 2.00 % | 67,436.00 | 1,031.77
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 112,611.72
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200023 | M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 206,514.00 | JORNAL | 1.80 | 371,725.00 | 57100 | 65,100.70
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 65,100.70
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 7.00 % | 65,100.70 | 4,557.04
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 4,557.04
COSTO DIRECTO | 182,269.00
DESCRIPCIÓN: ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00
ITEM: 290417 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
100606 | CINTA ENMASCARAR 1-1/2"X40M | ROLLO | 0.0800 | 1.00 % | 7,190.00 | 580.95
101117 | LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM) | UND | 0.0100 | 0.00 % | 1,683.00 | 16.82
100882 | ESMALTE SINTETICO MATE | GLN | 0.1000 | 0.00 % | 103,829.00 | 10,382.90
101904 | DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.0150 | 0.00 % | 28,092.00 | 421.38
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 11,402.05
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200026 | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 145400 | 21,304.74
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 21,304.74
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 21,304.74 | 213.04
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 213.04
COSTO DIRECTO | 32.92
DESCRIPCIÓN: ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C
ITEM: 290422 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101115 | LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM) | UND | 10000 | 0.00 % | 1,683.00 | 1,683.00
100882 | ESMALTE SINTETICO MATE | GLN | 0.1800 | 0.00 % | 103,829.00 | 18,689.22
101904 | DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.0250 | 0.00 % | 28,092.00 | 702.30
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 21,074.52
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200026 | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 80000 | 38,721.37
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 38,721.37
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 38,721.37 | 387.21
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 387.21
COSTO DIRECTO | 60.183
DESCRIPCIÓN: DEMOLICION MURO LAD. SOGA
ITEM: 100314 | UNIDAD: M2
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200006 | M.O. 1 AYUDANTE | 63,739.00 | JORNAL | 1.80 | 114,730.00 | 145400 | 7,890.64
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 7,890.64
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 2.00 % | 7,890.64 | 157.81
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 157.81
COSTO DIRECTO | 8.048
DESCRIPCIÓN: MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C
ITEM: 140217 | UNIDAD: M2
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
ME0202 | (BASICO) MORTERO 1:4 | M3 | 0.0350 | 0.00 % | 351,850.00 | 12,314.75
101052 | LADRILLO LIMPIO #12 - 6.5X12X24 | UND | 520000 | 3.00 % | 1,181.00 | 63,254.36
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 75,569.11
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200007 | M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 114200 | 27,125.30
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 27,125.30
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 27,125.30 | 271.25
300002 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 0.20 | 16,595.00 | 3,319.00
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 3,590.25
COSTO DIRECTO | 106,285.00
DESCRIPCIÓN: MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"
ITEM: 301201 | UNIDAD: M2
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
105087 | MALLA ESLABONADA GALV. #10 ROMBO 1-1/2" | M2 | 10000 | 5.00 % | 34,501.00 | 36,226.05
101904 | DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.0070 | 0.00 % | 28,092.00 | 196.64
101651 | SOLDADURA 6011 X 1/8" | KG | 0.0500 | 0.00 % | 24,583.00 | 1,229.15
103222 | ESMALTE PINTURA DE ALUMINI | GLN | 0.0200 | 0.00 % | 91,426.00 | 1,828.52
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 39,480.35
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200024 | M.O. METALISTERIA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL | 283,001.00 | JORNAL | 1.80 | 509,401.00 | 533300 | 9,551.86
200026 | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 1000000 | 3,097.71
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 12,649.57
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300048 | SOLDADOR ELECTRICO |  | DIA | 0.01 | 36,820.00 | 552.29
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 3.00 % | 12,649.57 | 379.48
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 931.77
COSTO DIRECTO | 53,062.00
DESCRIPCIÓN: NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)
ITEM: 301301 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
102072 | TUBO GALV. AGUA 3/4" X 6M | UND | 0.1500 | 0.00 % | 87,865.00 | 13,179.75
101115 | LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM) | UND | 40000 | 0.00 % | 1,683.00 | 6,732.00
101169 | MALLA ESLABONADA GALV. #10 ROMBO 2" | M2 | 20000 | 5.00 % | 25,383.00 | 53,304.30
101904 | DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.1000 | 0.00 % | 28,092.00 | 2,809.20
101197 | SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA | CUÃETE | 0.1500 | 0.00 % | 67,436.00 | 10,115.40
101008 | ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA | KG | 20000 | 0.00 % | 4,250.00 | 8,500.00
101652 | SOLDADURA 7018 X 1/8" | KG | 35000 | 0.00 % | 25,767.00 | 90,184.50
100110 | ANTICORROSIVO WASH-PRIMER | GLN | 0.1500 | 1.00 % | 154,456.00 | 23,400.08
103222 | ESMALTE PINTURA DE ALUMINI | GLN | 0.1500 | 0.00 % | 91,426.00 | 13,713.90
103224 | TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 1-1/2" X 6M | UND | 14000 | 5.00 % | 88,071.00 | 129,464.37
105132 | PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M | UND | 36000 | 5.00 % | 19,377.00 | 73,245.06
105019 | BISAGRA TUBULAR 1-1/2" | UND | 20000 | 0.00 % | 7,553.00 | 15,106.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 439,754.55
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200023 | M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 206,514.00 | JORNAL | 1.80 | 371,725.00 | 13300 | 279,492.48
200026 | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 40000 | 77,442.75
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 356,935.23
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 356,935.23 | 3,569.35
300048 | SOLDADOR ELECTRICO |  | DIA | 0.02 | 36,820.00 | 920.50
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 4,489.85
COSTO DIRECTO | 801,180.00
DESCRIPCIÓN: POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13"
ITEM: 301005 | UNIDAD: M
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101904 | DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.0100 | 0.00 % | 28,092.00 | 280.92
101008 | ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA | KG | 0.8000 | 0.00 % | 4,250.00 | 3,400.00
101652 | SOLDADURA 7018 X 1/8" | KG | 0.0800 | 0.00 % | 25,767.00 | 2,061.36
100944 | GORRO ALUMINIO 3" | UND | 0.4000 | 0.00 % | 3,022.00 | 1,208.80
100110 | ANTICORROSIVO WASH-PRIMER | GLN | 0.0200 | 0.00 % | 154,456.00 | 3,089.12
103222 | ESMALTE PINTURA DE ALUMINI | GLN | 0.0200 | 0.00 % | 91,426.00 | 1,828.52
103225 | TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 3" X 6M | UND | 0.1700 | 5.00 % | 292,865.00 | 52,276.40
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 64,145.12
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200023 | M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 206,514.00 | JORNAL | 1.80 | 371,725.00 | 500000 | 7,434.50
200026 | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 1142800 | 2,710.63
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 10,145.13
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 5.00 % | 10,145.12 | 507.25
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 507.25
COSTO DIRECTO | 74.798
DESCRIPCIÓN: INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA
ITEM: 300901 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101904 | DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.0150 | 0.00 % | 28,092.00 | 421.38
101008 | ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA | KG | 0.3000 | 0.00 % | 4,250.00 | 1,275.00
101652 | SOLDADURA 7018 X 1/8" | KG | 0.0500 | 0.00 % | 25,767.00 | 1,288.34
100110 | ANTICORROSIVO WASH-PRIMER | GLN | 0.0300 | 0.00 % | 154,456.00 | 4,633.68
103222 | ESMALTE PINTURA DE ALUMINI | GLN | 0.0300 | 0.00 % | 91,426.00 | 2,742.78
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 10,361.18
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200023 | M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 206,514.00 | JORNAL | 1.80 | 371,725.00 | 800000 | 4,646.56
200026 | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 800000 | 3,872.13
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 8,518.69
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 5.00 % | 8,518.69 | 425.93
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 425.93
COSTO DIRECTO | 19.306
DESCRIPCIÓN: COLUMNA AMARRE MURO EN " L "
ITEM: 130209 | UNIDAD: M
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
ME0105 | (BASICO) MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa | M3 | 0.0460 | 0.00 % | 440,848.00 | 20,279.00
101509 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LB | 0.0500 | 0.00 % | 4,939.00 | 246.95
101717 | TABLA OTOBO 1X10X300 CM | UND | 13000 | 0.00 % | 20,209.00 | 26,271.70
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 46,797.65
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200011 | M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL | 299,573.00 | JORNAL | 1.80 | 539,231.00 | 123000 | 43,839.91
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 43,839.91
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300055 | VIBRADOR |  | DIA | 0.01 | 41,406.00 | 414.06
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 2.00 % | 43,839.91 | 876.79
300051 | TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT |  | DIA | 1.50 | 5,786.00 | 8,679.00
300002 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 0.10 | 16,595.00 | 1,659.50
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 11,629.35
COSTO DIRECTO | 102.267
DESCRIPCIÓN: DEMOLICION LAVADERO EXISTENTE
ITEM: 100309 | UNIDAD: UND
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200006 | M.O. 1 AYUDANTE | 63,739.00 | JORNAL | 1.80 | 114,730.00 | 20000 | 57,365.00
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 57,365.00
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 3.00 % | 57,365.00 | 1,720.95
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 1,720.95
COSTO DIRECTO | 59.086
DESCRIPCIÓN: ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI
ITEM: 200132 | UNIDAD: M2
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
ME0105 | (BASICO) MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa | M3 | 0.1000 | 0.00 % | 440,848.00 | 44,084.80
101131 | LISTON OTOBO 1" X 4" X 300 CM | UND | 0.3350 | 0.00 % | 33,801.00 | 11,323.34
101507 | PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2" | LB | 0.0500 | 0.00 % | 4,939.00 | 246.95
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 55,655.09
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200007 | M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 114200 | 27,125.30
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 27,125.30
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 27,125.30 | 271.25
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 271.25
COSTO DIRECTO | 83.052
DESCRIPCIÓN: REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.6x0.40MTS
ITEM: 040163 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
117148 | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" - 0.6X0.40M | UND | 10000 | 0.00 % | 64,921.00 | 64,921.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 64,921.00
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200007 | M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 200000 | 15,488.55
200023 | M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 206,514.00 | JORNAL | 1.80 | 371,725.00 | 100000 | 37,172.50
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 52,661.05
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 3.00 % | 52,661.05 | 1,579.83
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 1,579.83
COSTO DIRECTO | 119.162
DESCRIPCIÓN: CANAL CONCRETO PISO 20x12x08 CM
ITEM: 200114 | UNIDAD: M
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
ME0105 | (BASICO) MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa | M3 | 0.0600 | 0.00 % | 440,848.00 | 26,450.88
100012 | ACEITE QUEMADO | GLN | 0.0500 | 0.00 % | 1,049.00 | 52.45
101507 | PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2" | LB | 0.2000 | 0.00 % | 4,939.00 | 987.80
101715 | TABLA OTOBO [1C] 1X08X300 CM | UND | 0.3350 | 0.00 % | 15,023.00 | 5,032.70
101714 | TABLA OTOBO [1C] 1X05X300 CM | UND | 0.3350 | 0.00 % | 11,267.00 | 3,774.44
102386 | VARETA 1"X1"X3M | UND | 0.8000 | 0.00 % | 2,880.00 | 2,304.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 38,602.27
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200007 | M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 88800 | 34,884.12
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 34,884.12
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 2.00 % | 34,884.12 | 697.68
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 697.68
COSTO DIRECTO | 74.184
DESCRIPCIÓN: DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO
ITEM: 100407 | UNIDAD: M2
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200006 | M.O. 1 AYUDANTE | 63,739.00 | JORNAL | 1.80 | 114,730.00 | 145400 | 7,890.64
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 7,890.64
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
319013 | ROTOMARTILLO 8-10 JLS |  | DIA | 0.01 | 57,755.00 | 577.54
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 7.00 % | 7,890.64 | 552.34
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 1,129.88
COSTO DIRECTO | 9.021
DESCRIPCIÓN: GRANOTEX
ITEM: 291005 | UNIDAD: M2
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
130131 | GRANOTEX TEXTURIZADO | CUÃETE | 0.0680 | 5.00 % | 77,388.00 | 5,525.50
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 5,525.50
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200026 | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 200000 | 15,488.55
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 15,488.55
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 7.00 % | 15,488.55 | 1,084.19
300002 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 0.30 | 16,595.00 | 4,978.50
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 6,062.69
COSTO DIRECTO | 27.077
DESCRIPCIÓN: CABLE COBRE HF-ZH# 10
ITEM: 170133 | UNIDAD: M
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
100381 | CABLE COBRE THW #10 | M | 10000 | 5.00 % | 4,551.00 | 4,778.55
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 4,778.55
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 2666600 | 1,626.33
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 1,626.33
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 6.00 % | 1,626.33 | 97.57
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 97.57
COSTO DIRECTO | 6.502
DESCRIPCIÓN: CABLE COBRE HF-ZH# 12
ITEM: 170134 | UNIDAD: M
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
100382 | CABLE COBRE THW #12 | M | 10000 | 5.00 % | 2,885.00 | 3,029.25
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 3,029.25
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 2666600 | 1,626.33
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 1,626.33
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 6.00 % | 1,626.33 | 97.57
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 97.57
COSTO DIRECTO | 4.753
DESCRIPCIÓN: SALIDA S1 PVC
ITEM: 170532 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101658 | SOLDADURA PVC 1/4 GLN | UND | 0.0030 | 5.00 % | 117,092.00 | 368.84
100382 | CABLE COBRE THW #12 | M | 150000 | 0.00 % | 2,885.00 | 43,275.00
101897 | ADAP. TERMINAL PVC 1/2" | UND | 20000 | 0.00 % | 467.00 | 934.00
100821 | CURVA PVC 1/2" | UND | 10000 | 0.00 % | 1,116.00 | 1,116.00
101128 | LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS) | UND | 0.0030 | 5.00 % | 60,362.00 | 190.14
102144 | TUBO PVC 1/2" X 3 M | UND | 10000 | 2.00 % | 6,517.00 | 6,647.34
100443 | CAJA PVC SENCILLA RECTANGULAR 2" X 4" | UND | 10000 | 0.00 % | 1,915.00 | 1,915.00
100075 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 | KG | 0.1000 | 0.00 % | 16,884.00 | 1,688.40
100601 | CINTA AISLANTE #33 | UND | 0.0100 | 0.00 % | 29,246.00 | 292.45
101697 | SWITCHE SENCILLO LUNARE | UND | 10000 | 0.00 % | 13,676.00 | 13,676.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 70,103.15
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 40000 | 108,419.75
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 108,419.75
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 108,419.75 | 1,084.19
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 1,084.19
COSTO DIRECTO | 179.607
DESCRIPCIÓN: SALIDA S2 PVC
ITEM: 170533 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101658 | SOLDADURA PVC 1/4 GLN | UND | 0.0030 | 5.00 % | 117,092.00 | 368.84
101897 | ADAP. TERMINAL PVC 1/2" | UND | 20000 | 0.00 % | 467.00 | 934.00
100821 | CURVA PVC 1/2" | UND | 10000 | 0.00 % | 1,116.00 | 1,116.00
101128 | LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS) | UND | 0.0030 | 5.00 % | 60,362.00 | 190.14
102144 | TUBO PVC 1/2" X 3 M | UND | 20000 | 0.00 % | 6,517.00 | 13,034.00
100443 | CAJA PVC SENCILLA RECTANGULAR 2" X 4" | UND | 10000 | 0.00 % | 1,915.00 | 1,915.00
100075 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 | KG | 0.1000 | 0.00 % | 16,884.00 | 1,688.40
100601 | CINTA AISLANTE #33 | UND | 0.0100 | 0.00 % | 29,246.00 | 292.45
130161 | SWITCHE DOBLE AMBIA | UND | 10000 | 0.00 % | 27,025.00 | 27,025.00
100382 | CABLE COBRE THW #12 | M | 150000 | 0.00 % | 2,885.00 | 43,275.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 89,838.83
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 40000 | 108,419.75
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 108,419.75
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 108,419.75 | 1,084.19
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 1,084.19
COSTO DIRECTO | 199.343
DESCRIPCIÓN: SAL TOMA 120 PVC
ITEM: 170722 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101658 | SOLDADURA PVC 1/4 GLN | UND | 0.0030 | 5.00 % | 117,092.00 | 368.84
100065 | ALAMBRE COBRE THWN #12 | M | 60000 | 5.00 % | 2,561.00 | 16,134.30
100066 | ALAMBRE COBRE THWN #14 | M | 30000 | 5.00 % | 1,713.00 | 5,395.95
101897 | ADAP. TERMINAL PVC 1/2" | UND | 20000 | 0.00 % | 467.00 | 934.00
100821 | CURVA PVC 1/2" | UND | 10000 | 0.00 % | 1,116.00 | 1,116.00
101128 | LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS) | UND | 0.0030 | 5.00 % | 60,362.00 | 190.14
102144 | TUBO PVC 1/2" X 3 M | UND | 10000 | 2.00 % | 6,517.00 | 6,647.34
100443 | CAJA PVC SENCILLA RECTANGULAR 2" X 4" | UND | 10000 | 0.00 % | 1,915.00 | 1,915.00
100075 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 | KG | 0.1000 | 0.00 % | 16,884.00 | 1,688.40
100601 | CINTA AISLANTE #33 | UND | 0.0100 | 0.00 % | 29,246.00 | 292.45
130186 | TOMA DOBLE P-T AMBIA | UND | 10000 | 0.00 % | 5,891.00 | 5,891.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 40,573.42
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 40000 | 108,419.75
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 108,419.75
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 108,419.75 | 1,084.19
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 1,084.19
COSTO DIRECTO | 150.077
DESCRIPCIÓN: BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP
ITEM: 170813 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
100298 | BREAKER 1 X 15A | UND | 10000 | 0.00 % | 22,597.00 | 22,597.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 22,597.00
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 80000 | 54,209.87
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 54,209.87
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 54,209.87 | 542.09
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 542.09
COSTO DIRECTO | 77.349
DESCRIPCIÓN: TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ
ITEM: 170906 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101723 | TABLERO 1F- 8 CTOS VTQ | UND | 10000 | 0.00 % | 92,268.00 | 92,268.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 92,268.00
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 61500 | 70,516.91
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 70,516.91
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 70,516.91 | 705.16
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 705.16
COSTO DIRECTO | 163.49
ESCRIPCIÓN: SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM
ITEM: 171209 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101662 | SOLDADURA EXOTERMICA 115G | UND | 10000 | 0.00 % | 27,201.00 | 27,201.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 27,201.00
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 53300 | 81,365.66
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 81,365.66
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 81,365.66 | 813.65
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 813.65
COSTO DIRECTO | 109.38
DESCRIPCIÓN: VARILLA CU-CU 9/16X 2.40 M.
ITEM: 171212 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
102392 | VARILLA SOLIDA COBRE 9/16 X 2.40 M - 14MM | UND | 10000 | 0.00 % | 336,434.00 | 336,434.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 336,434.00
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 53300 | 81,365.66
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 81,365.66
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 81,365.66 | 813.65
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 813.65
COSTO DIRECTO | 418.613
DESCRIPCIÓN: TUBO PVC 1/2"
ITEM: 173301 | UNIDAD: M
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101658 | SOLDADURA PVC 1/4 GLN | UND | 0.0030 | 2.00 % | 117,092.00 | 358.30
101128 | LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS) | UND | 0.0030 | 2.00 % | 60,362.00 | 184.71
102144 | TUBO PVC 1/2" X 3 M | UND | 0.3330 | 5.00 % | 6,517.00 | 2,278.67
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 2,821.68
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 160000 | 27,104.93
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 27,104.93
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 27,104.93 | 271.04
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 271.04
COSTO DIRECTO | 30.198
DESCRIPCIÓN: TUBO PVC 3/4
ITEM: 173302 | UNIDAD: M
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101658 | SOLDADURA PVC 1/4 GLN | UND | 0.0030 | 2.00 % | 117,092.00 | 358.30
101128 | LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS) | UND | 0.0030 | 2.00 % | 60,362.00 | 184.71
102145 | TUBO PVC 3/4" X 3 M | UND | 0.3330 | 5.00 % | 8,402.00 | 2,937.76
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 3,480.77
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 160000 | 27,104.93
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 27,104.93
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 27,104.93 | 271.04
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 271.04
COSTO DIRECTO | 30.857
DESCRIPCIÓN: SAL LAMP PVC
ITEM: 170404 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
101658 | SOLDADURA PVC 1/4 GLN | UND | 0.0030 | 5.00 % | 117,092.00 | 368.84
100066 | ALAMBRE COBRE THWN #14 | M | 30000 | 5.00 % | 1,713.00 | 5,395.95
100065 | ALAMBRE COBRE THWN #12 | M | 60000 | 5.00 % | 2,561.00 | 16,134.30
101897 | ADAP. TERMINAL PVC 1/2" | UND | 20000 | 0.00 % | 467.00 | 934.00
101128 | LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS) | UND | 0.0030 | 5.00 % | 60,362.00 | 190.14
102144 | TUBO PVC 1/2" X 3 M | UND | 10000 | 5.00 % | 6,517.00 | 6,842.85
100457 | CAJA PVC OCTOGONAL | UND | 10000 | 0.00 % | 2,231.00 | 2,231.00
100075 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 | KG | 0.1000 | 0.00 % | 16,884.00 | 1,688.40
100601 | CINTA AISLANTE #33 | UND | 0.0100 | 0.00 % | 29,246.00 | 292.45
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 34,077.93
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 40000 | 108,419.75
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 108,419.75
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 108,419.75 | 1,084.19
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 1,084.19
COSTO DIRECTO | 143.582
DESCRIPCIÓN: REGATAS SOBRE MUROS
ITEM: 100326 | UNIDAD: M
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200006 | M.O. 1 AYUDANTE | 63,739.00 | JORNAL | 1.80 | 114,730.00 | 228500 | 5,021.00
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 5,021.00
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 6.00 % | 5,021.00 | 301.26
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 301.26
COSTO DIRECTO | 5.322
DESCRIPCIÓN: TUBERIA EMT 3/4"
ITEM: 173003 | UNIDAD: M
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
109001 | TERMINAL EMT 3/4" | UND | 0.0400 | 0.00 % | 2,332.00 | 93.28
109053 | GRAPA GALV.-GRUESA 3/4" | UND | 0.5000 | 0.00 % | 1,522.00 | 761.00
109136 | UNION EMT 3/4" | UND | 0.3350 | 0.00 % | 1,324.00 | 443.54
109132 | TUBO EMT 3/4"X 3 M | UND | 0.3350 | 1.00 % | 41,436.00 | 14,019.87
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 15,317.69
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 266600 | 16,267.02
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 16,267.02
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 5.00 % | 16,267.02 | 813.35
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 813.35
COSTO DIRECTO | 32.398
DESCRIPCIÓN: UNION EMT 3/4
ITEM: 173006 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
109136 | UNION EMT 3/4" | UND | 10000 | 0.00 % | 1,324.00 | 1,324.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 1,324.00
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 4000000 | 1,084.19
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 1,084.19
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 6.00 % | 1,084.19 | 65.05
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 65.05
COSTO DIRECTO | 2.473
DESCRIPCIÓN: CURVA EMT 3/4"
ITEM: 173009 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
109046 | CURVA EMT 3/4" | UND | 10000 | 0.00 % | 2,809.00 | 2,809.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 2,809.00
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 320000 | 13,552.46
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 13,552.46
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 13,552.46 | 135.52
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 135.52
COSTO DIRECTO | 16.497
DESCRIPCIÓN: ADAPTADOR EMT 3/4"
ITEM: 173012 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
109001 | TERMINAL EMT 3/4" | UND | 10000 | 0.00 % | 2,332.00 | 2,332.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 2,332.00
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 4000000 | 1,084.19
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 1,084.19
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 6.00 % | 1,084.19 | 65.05
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 65.05
COSTO DIRECTO | 3.481
DESCRIPCIÓN: TUBO GALV 3" X3 M.
ITEM: 173204 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
102120 | TUBO CERR. GALV. 3.3MM - 3" X 3M | UND | 10000 | 0.00 % | 204,124.00 | 204,124.00
100603 | CINTA AISLANTE 33 SUPER | UND | 10000 | 0.00 % | 4,337.00 | 4,337.00
100983 | HEBILLAS BAN DIT 5/8" | UND | 10000 | 0.00 % | 894.00 | 894.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 209,355.00
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 100000 | 43,367.90
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 43,367.90
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 43,367.90 | 433.67
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 433.67
COSTO DIRECTO | 253.157
DESCRIPCIÓN: CAPACETE GALV 2"
ITEM: 173209 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
100497 | CAPACETE GALV. 2" | UND | 10000 | 0.00 % | 34,901.00 | 34,901.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 34,901.00
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240,933.00 | JORNAL | 1.80 | 433,679.00 | 160000 | 27,104.93
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 27,104.93
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 27,104.93 | 271.04
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 271.04
COSTO DIRECTO | 62.277
DESCRIPCIÓN: INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA
ITEM: 061150 | UNIDAD: UND
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200022 | M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF. | 603,512.00 | JORNAL | 1.70 | 1,025,970.00 | 280000 | 36,641.78
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 36,641.78
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 6.00 % | 36,641.78 | 2,198.50
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 2,198.50
COSTO DIRECTO | 38.84
DESCRIPCIÓN: CONTADOR 1F-BIFILAR 120V M.DIRECTA
ITEM: 061304 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
100765 | CONTADOR 1F 120V | UND | 10000 | 0.00 % | 80,905.00 | 80,905.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 80,905.00
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200019 | M.O. ELECTRICA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL | 330,168.00 | JORNAL | 1.80 | 594,302.00 | 38000 | 156,395.26
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 156,395.26
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1.00 % | 156,395.26 | 1,563.95
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 1,563.95
COSTO DIRECTO | 238.864
DESCRIPCIÓN: CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT
ITEM: 060802 | UNIDAD: UND
Materiales
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
ME0105 | (BASICO) MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa | M3 | 0.1000 | 0.00 % | 440,848.00 | 44,084.80
100076 | ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18 | KG | 0.0100 | 5.00 % | 6,250.00 | 65.62
101010 | ACERO DE REFUERZO 1/2" 60.000 FIGURADO | KG | 0.3200 | 0.00 % | 4,250.00 | 1,360.00
100102 | ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M | UND | 0.4000 | 0.00 % | 96,015.00 | 38,406.00
101587 | ROCA MUERTA | M3 | 0.0700 | 0.00 % | 38,640.00 | 2,704.80
101717 | TABLA OTOBO 1X10X300 CM | UND | 10000 | 0.00 % | 20,209.00 | 20,209.00
101651 | SOLDADURA 6011 X 1/8" | KG | 0.1500 | 1.00 % | 24,583.00 | 3,724.32
101007 | ACERO DE REFUERZO DE 37.000 PSI 259 MPA | KG | 0.6000 | 0.00 % | 4,250.00 | 2,550.00
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 113,104.54
Mano de obra
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
200006 | M.O. 1 AYUDANTE | 63,739.00 | JORNAL | 1.80 | 114,730.00 | 80000 | 14,341.25
200007 | M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 172,095.00 | JORNAL | 1.80 | 309,771.00 | 40000 | 77,442.75
200023 | M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 206,514.00 | JORNAL | 1.80 | 371,725.00 | 160000 | 23,232.81
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 115,016.81
Equipo
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 2.00 % | 115,016.81 | 2,300.33
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 2,300.33
COSTO DIRECTO | 230.422
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON RESPALDO DE BATERIAS
ITEM: 131501 | UNIDAD: UND
Materiales
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
| PANELES SOLARES 600W | UND | 6 |  | 1339586 | 8037516
| ESTRUCTURA PANELES, ALUMINIO ANODIZADO | UND | 6 |  | 496000 | 2976000
| INVERSON AC-DC | UND | 1 |  | 4566339 | 4566339
| BATERIA 12VDC 200 AH | UND | 1 |  | 2480045 | 2480045
SUBTOTAL Materiales | [5 empty] | 18059900
Mano de obra
| DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOT. | REND. / CANT. | VALOR TOTAL
| INGENIERO ELECTRICO | 460275 | JORNAL | 147% | 676604.25 | 4 | 169151.0625
| M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240933 | JORNAL | 180% | 433679.4 | 2 | 216839.7
SUBTOTAL Mano de obra | [6 empty] | 385991
Equipo
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VALOR TOTAL
| HERRAMIENTA MENOR |  | % | 6% | 169151 | 10149.06 |  | 33190
300002 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 0.2 | 33190 | 6638
SUBTOTAL Equipo | [5 empty] | 16787
COSTO DIRECTO | 18462678
DESCRIPCIÓN: CABLE COBRE THWN #300 MCM
ITEM: 170144 | UNIDAD: M
MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESPER. % | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL
100386 | CABLE COBRE THW #300 MCM | M | 1 | 5 | 110092 | 115596.6
SUBTOTAL | [5 empty] | 115596.6
MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | UNIDAD | PRESTAC. | JORNAL TOTAL | REND/CANT | VALOR TOTAL
200018 | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 240933 | JORNAL | 1.8 | 433679.4 | 80 | 5420.99
SUBTOTAL | [6 empty] | 5420.99
EQUIPOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD. | TARIFA | VALOR TOTAL
300026 | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 5 | 5420.99 | 271.04
SUBTOTAL |  |  |  |  | 271.04
COSTO DIRECTO | 121.289