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Sincelejo

Doctor:
José Gregorio Suarez Contreras
Subdirector (e) - Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios Calle 25B No. 31-260
Sincelejo
Asunto:	Solicitud	de	modificación,	RESERVA PRESUPUESTAL Contrato	No. CO1.PCCNTR.8614250 de 2025

Cordial saludo,

En mi condición de Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8614250 de 2025, cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS TAXONÓMICOS, BROMATOLÓGICOS Y TOXICOLÓGICOS DE LAS FLORES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MGA_2025_35_193: SABOR A PRIMAVERA: DESARROLLO DE INVENTARIO DE FLORES COMESTIBLES EN LA SUBREGIÓN MONTES DE MARÍA, SUCRE, PARA PROMOVER SU USO COMO ALTERNATIVA DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y GASTRONÓMICO., de manera atenta me permito solicitar adelantar el trámite de modificación del plazo contractual, de conformidad con las siguientes consideraciones:
1. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El contrato vigente se encuentra en etapa de ejecución y próximo a culminar el plazo inicialmente pactado; no obstante, del seguimiento técnico realizado por esta supervisión se evidencia que el tiempo restante resulta insuficiente para culminar la entrega total de los bienes objeto del contrato.

El suscrito representante legal de la empresa FUNDESCUL realiza la siguiente solicitud: “solicitud es una situación de fuerza mayor logística no prevista al momento de la planeación. Para la fase final del proyecto, es indispensable completar los análisis de laboratorio (bromatológicos y toxicológicos) en instalaciones especializadas externas. Sin embargo, estos laboratorios aliados cerrarán sus operaciones totales por el periodo de vacaciones de fin de año, desde la última semana de diciembre hasta la segunda semana de enero, según sus calendarios institucionales. Este cierre impide programar y recibir los resultados de las muestras en el corto plazo, generando un cuello de botella crítico e insalvable dentro del cronograma actual.”
“Solicitud Específica: Con el fin de superar este impedimento y asegurar la entrega de productos con el rigor técnico exigido, solicitamos amablemente una prórroga de 59 días calendario, extendiendo la nueva fecha de terminación del contrato al 28 de febrero de 2026.”

En consecuencia, resulta necesario contar con un término adicional que permita garantizar la entrega integral de los bienes, el cumplimiento del objeto contractual y la observancia de los estándares de calidad, funcionalidad y oportunidad exigidos por la entidad.
2. MODIFICACIÓN: PRORROGA:GD-F-011 V.010


Que el Contrato No. CO1.PCCNTR.8614250 de 2025 tiene una fecha de terminación establecida conforme al plazo inicialmente pactado.

Que la empresa FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, identificada con NIT 900266446, actúa como contratista del referido contrato.

Que, conforme al análisis técnico y contractual efectuado por esta supervisión, se considera viable y procedente prorrogar el plazo de ejecución del contrato, hasta el veintiocho (28) de febrero de 2026, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni adición al valor inicialmente pactado.

La presente solicitud se formula con el propósito de salvaguardar los recursos públicos, evitar afectaciones al servicio público y asegurar la correcta ejecución del contrato, conforme a los principios que rigen la contratación estatal.

3. JUSTIFICACION JURIDICA:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales podrán modificar los contratos durante su ejecución cuando ello resulte necesario para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Así mismo, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 consagra el principio del equilibrio económico del contrato, el cual debe preservarse cuando se presentan circunstancias no imputables al contratista que afectan la ejecución normal del mismo.

En el caso que nos ocupa, la prórroga solicitada tiene como finalidad evitar una afectación al servicio público, garantizar el cumplimiento del objeto contractual y asegurar la correcta inversión de los recursos públicos, resultando procedente su otorgamiento mediante acuerdo de voluntades entre las partes.

Para que la modificación contractual adquiera plena eficacia, existencia y validez, deberá formalizarse mediante el instrumento contractual correspondiente, suscrito por las partes, en los términos previstos por la normativa vigente.
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Jose Alexander Manjarres Marquez Supervisor del contrato
[image: ]Regional Sucre/Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios
Dirección Km 05 Via Sampues Sede la Gallera, Ciudad Sincelejo, Sucre. - PBX 57 601 5461500

image1.png




image2.png




image3.png
www.sena.ecdu.co




image4.png
© 0 lin

@SENAComunica




image5.png




image6.png




image7.png
© 0 lin

@SENAComunica




image8.png




image9.png




