
CONTRATO Nº 150.25.4.0749 Vigencia: Agosto, septiembre y octubre del 2025.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPITAL SANS JOSÉ DE AGUADAS E.S.E
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEMBRE
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar las acciones de vigilancia, prevención y control en el marco de las declaratorias de alerta en salud pública por fiebre amarilla en el municipio de AGUADAS.

	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	ACTIVIDADES REALIZADAS

	Obligaciones Generales o Especificas

	1. Garantizar el talento humano - contratar o destinar una Enfermera coordinadora del proceso, dos auxiliares para realizar trabajo de campo en las zonas priorizadas y concertadas con la subdirección de salud pública
	Esta obligación se cumplió ya que se designaron 2 auxiliares de enfermería previamente capacitados y un enfermero jefe que acompaño el proceso realizado en las zonas priorizadas

	2. Realizar un análisis del área de expansión del virus según corredor eco epidemiológico establecido por el grupo de ETV (enfermedades transmitidas por vectores)- vigilancia epidemiológica y PAI programa ampliado de inmunizaciones.
	Esta actividad se realizó conjuntamente con la Dirección Local de Salud del municipio en algunas veredas que limitan con el departamento de Antioquia, donde se encuentra la circulación activa del virus de la fiebre amarilla realizando actividades de
vacunación y educación.

	3. Desarrollar barrido documentado población susceptible de 9 meses de edad en adelante en toda la vereda o veredas según corredor eco epidemiológico, el cual deberá ser desarrollando según lo lineamientos establecidos por el Ministerio de salud y protección social y los formatos establecidos para tal fin.
	Esta actividad se realizó según lineamiento del ministerio donde se escogieron las veredas de más alto riesgo para la circulación del virus que limitan con el departamento de Antioquia, vereda Tierra Fría, La Bloquera- Arma, El Jordan y Goteras.
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	4. Implementar el proceso de micro planeación en conjunto con la alcaldía municipal, EAPB, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada territorio incluyendo georefenciación (mapeo) y cronograma de actividades de acuerdo  a  los  lineamientos  del  Ministerio  de  Salud  y
Protección Social
	Para esta actividad se contó con el apoyo de la alcaldía municipal especialmente con la Dirección Local de salud y Vigilancia Epidemiológica, brindando información de mapeo, número de viviendas, población según grupos de edad y demás condiciones de los territorios a intervenir

	5. Diligenciar los formatos: A) Formato consentimiento de no vacunación. Por rechazo: La persona que no se ha vacunado contra la fiebre amarilla y a pesar de estar informado sobre los riesgos e implicaciones de esta enfermedad y los beneficios de la vacunación; decide no vacunarse. Por declaración de antecedente vacunal: La persona que asegura haberse vacunado contra la fiebre amarilla pero no se dispone de carné ni registro en sistemas de información que valide este antecedente vacunal. Este registro se diligenciará en PAIWEB para consultas posteriores. Se podrá descargar de MIVACUNA la declaración de antecedente vacunal. La persona que firmó el consentimiento de rechazo y en días posteriores informa interés en vacunarse, se procederá a la misma. NOTA. Las personas que dispongan un certificado médico o exención para la vacunación, emitida por su médico tratante o se defina una contraindicación para la vacunación por parte del equipo vacunador, se dejará constancia en la encuesta previa a la vacunación y en PAIWEB como motivo de no vacunación. B) Formato encuesta previa a la vacunación contra la fiebre amarilla para población de 18 a 59 años de edad. Formatos población de 60 y más años: C) Consentimiento o disentimiento informado para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en población de 60 y
más años. D) Encuesta previa y seguimiento a la vacunación contra fiebre amarilla en población de 60 y más años.
	Estos formatos nombrados en las obligaciones generales se diligenciaron como parte del trabajo de barrido documentado en su totalidad tal como fue indicado en las capacitaciones brindadas por la DTSC, realizando verificación en plataforma paiweb del tanto del estado vacunal si no también realizando el cargue de motivo de no vacunación.




	6. Verificar y garantizar la búsqueda, cargue a PAIWEB de los registros diarios de vacunación o base de datos digitales o antecedentes vacunales (carnet de vacunación, declaración
de vacunación contra la FA) contraindicaciones, esto con el fin de garantizar la cobertura de la población.
	Estos registros diarios de las personas vacunadas fueron cargados diariamente a la plataforma PAIWEB realizando calidad del dato en caso de presentarse errores en la digitación.

	7. Presentar informe final descriptivo del desarrollo del objeto del contrato con relación a los aspectos más relevantes que se encontró en el proceso, Se recomienda adjuntar registro fotográfico del desarrollo.
	Se realizo informe final donde se describen el objeto contractual, y se documentó los procesos más relevantes a que dieron lugar en este trabajo de campo.

	Observaciones: esta actividad se realizó con algunos contratiempos como mal estado del clima, vías en mal estado, poca colaboración de la comunidad al no brindar la información solicitada, poco prestos a la educación brindada y sobre todo familias que casi nunca se encuentran en casa lo q fue dispendioso recoger la información.
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NORBERTO LUIS SEPÚLVEDA ANDRADE	FIRMA ELECTRONICA   {{avalpago1Fecha}}
GERENTE	{{avalpago1Usuario}}
Contratista	Supervisor
C.C 10.473.788                                                                       C.C30.391.671
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Yurany Echeverri Cataño
30235365 de Manizales
Apoyo Supervisor
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