## INSTRUCCIONES (hidden)
|  | PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | Anexo 3.F1.P3.ABS | 2022-10-26
[7 empty] | Versión 5 | Pág. 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
Instrucciones para el diligenciamiento del anexo FCT- Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos
Eliminar las hojas "INSTRUCCIONES" y "TABLAS DE VALORACIÓN" antes de remitir el anexo para revisión. No imprimir.
La hoja "ANEXO RIESGOS", se remite en Excel para revisión pero se publica en SECOP en PDF.
No. | Nombre de columna / celda |  | Columna / celda | Lista desplegable | Formulado | Instrucción para el diligenciamiento
1 | Denominación del bien o servicio |  | H6 | No | No | Este campo corresponde al numeral 1 de la FCT.
2 | Anexo No. |  | Y6 | No | No | Indicar el numero que le corresponde al anexo de acuerdo con el listado del numeral 12 de la FCT.
3 | Fecha |  | Y7 | No | No | Diligenciar la fecha en la que se elabora el anexo.
4 | No. |  | C | No | No | Numeración consecutiva del riesgo desde 1.
5 | Clase |  | D | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: General/Específico, de acuerdo con la tabla de valoración No. 1
6 | Fuente |  | E | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: Interno/Externo, de acuerdo con la tabla de valoración No. 2
7 | Etapa |  | F | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: Planeación/Selección/Contratación/Ejecución, de acuerdo con la tabla de valoración No. 3
8 | Tipo |  | G | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico, de acuerdo con la tabla de valoración No. 4
9 | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | H | No | No | Describir el Riesgo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; (c) el equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.
10 | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | I | No | No | Describir las posibles consecuencias de la ocurrencia del evento.
11 | Probabilidad |  | J | Si | No | Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en la tabla de valoración No. 5.
12 | Impacto |  | K | Si | No | Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la tabla de valoración No. 6.
13 | Valoración del riesgo |  | L | No | Si | Esta columna está formulada, no modificar
14 | Categoría |  | M | No | Si | Esta columna está formulada, no modificar
15 | ¿A quién se le asigna? |  | N | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: ICBF/Contratista/ICBF y Contratista
16 | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | O | No | No | Describir las acciones o actividades específicas que se deberán poner en marcha para prevenir que se materialicen los eventos o en caso de que sucedan, reducir su impacto en el contrato. Tener en cuenta que si el tratamiento implica acciones, gestiones, entregables, personal, o cualquier obligación para el contratista, debe ser contemplado en el numeral 6 o 7 de la FCT.
17 | Probabilidad |  | P | Si | No | Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia después de implementado el tratamiento, de acuerdo con la tabla de valoración No. 5. Esta probabilidad debe ser igual o inferior a la registrada antes de aplicar el tratamiento (columna J).
18 | Impacto |  | Q | Si | No | Determinar el impacto del Riesgo después de aplicado el tratamiento, utilizando la tabla de valoración No. 6. Este impacto debe ser igual o inferior al registrado antes de aplicar el tratamiento (columna K).
19 | Valoración del riesgo |  | R | No | Si | Esta columna está formulada, no modificar. Este resultado debe ser inferior al de la columna L, de lo contrario el tratamiento implementado (columna O) no estaría teniendo efecto. Revisar la probabilidad después del tratamiento (columna P) o el impacto después del tratamiento (columna Q).
20 | Categoría |  | S | No | Si | Esta columna está formulada, no modificar. Este resultado debe ser inferior al de la columna M, de lo contrario el tratamiento implementado (columna O) no estaría teniendo efecto. Revisar la probabilidad después del tratamiento (columna P) o el impacto después del tratamiento (columna Q).
21 | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | T | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: Si/No
22 | Responsable por implementar el tratamiento |  | U | Si | No | Seleccione de la lista desplegable: ICBF/Contratista/ICBF y Contratista
23 | A partir de cuando se inicia el tratamiento |  | V | No | No | Incluir el evento con el cual se inicia el tratamiento, tenga en cuenta que este debe ser coherente con la etapa seleccionada en la columna F y con la tabla de valoración No. 3.
24 | Cuando se completa el tratamiento |  | W | No | No | Incluir el evento con el cual finaliza el tratamiento, tenga en cuenta que este debe ser coherente con la etapa seleccionada en la columna F y con la tabla de valoración No. 3.
25 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | X | No | No | Definir la forma de realizar el monitoreo (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, informes de seguimiento, reuniones, comités, entre otros.). Es importante revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para la gestión. Si implican obligaciones por parte del contratista deben estar incluidas en el numeral 6 o 7 de la FCT.
26 | Periodicidad |  | Y | Si | No | Definir la periodicidad del monitoreo, puede ser: Diaria/Semanal/Quincenal/Mensual/Bimestral/Trimestral/Cuatrimestral/Semestral/Anual/Permanente
Nota: Cuando se trate de contrataciones mediante la TVEC, este anexo corresponde a la matriz de riesgos establecida por CCE para el respectivo IAD o AMP.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## TABLAS DE VALORACION (hidden)
| PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS | [10 empty] | Anexo 3.F1.P3.ABS | 2022-10-26
[12 empty] | Versión 5 | Pág. 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
Instrucciones para el diligenciamiento - Tablas para valoración de riesgo según metodología de Colombia Compra Eficiente
Eliminar esta hoja antes de remitir el anexo para revisión. No imprimir.
Seleccione la opción de las listas desplegables en las columnas con títulos de color amarillo de acuerdo con las siguientes tablas.
TABLA DE VALORACIÓN NO. 1 |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 2 |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 3
Clase del Riesgo | Descripción |  | Fuente del Riesgo | Descripción |  |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descripción
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta etapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. |  | Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
[7 empty] | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
[7 empty] | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TABLA DE VALORACIÓN NO. 4 |  |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 5 |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 6
Tipo de riesgo | Descripción |  |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  | Impacto del riesgo
[5 empty] | Categoría | Valoración |  | Impacto
Económicos | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. |  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Clasificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. |  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Clasificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%).
Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. |  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Categoría | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Financieros | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. |  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. |  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
De la Naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | [6 empty] | Responsable por implementar el tratamiento | ICBF |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Si
Ambientales | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. | [7 empty] | Contratista |  |  | No
Tecnológicos | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica | [7 empty] | ICBF y Contratista
[11 empty] | Periodicidad | Diaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Permanente
Valoración de riesgo según metodología de Colombia Compra Eficiente
|  |  | Valoración (combinación de probabilidad y valoración) | [7 empty] | Categoría del riesgo
|  |  | Impacto | [7 empty] | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## ANEXO RIESGOS
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | Renovación de la actualización, soporte y garantía de la Herramienta de gestión tecnológica HelpPeople para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). | [15 empty] | Anexo # | 1
[21 empty] | Fecha | 2024-10-28
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | Definición del bien o servicio requerido. | Demora en la definición de las caravcteristicas tecnicas requeridas y prepuesto del proceso | 2=Imporbable | 4=Mayor |  |  | ICBF | Verificación de la necesidad desde el area tecnica que la requiere | 2=Imporbable | 2=Menor
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Modificaciones del régimen legal (tributario, expedición de normas de carácter técnico, de calidad o ambientales, entre otras) que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio | Desequilibrio económico para el contratista. | 3=Posible | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El oferente desde la estructuración y planeación de la propuesta, debe considerar posibles modificaciones del régimen legal. | 2=Imporbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la construcción de la documentación del proceso | Hasta la presentación de la oferta. | Con la presentación de la oferta. | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Interrupciones en el funcionamiento del licenciamiento por fallas atribuibles al proveedor | Indisponibilidad de los Servicios del licenciamiento | 2=Imporbable | 3=Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación de tecnología por parte del supervisor para garantizar el funcionamiento de las licencias. | 1=Raro | 2=Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta la terminación de la vigencia del soporte. | Seguimiento del estado de las licencias. | Semanal
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Fuga de información en el marco del desarrollo del contrato por parte del personal que ejecuta el contrato | Incumplimiento del contrato | 2=Imporbable | 4=Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Suscripción del compromiso de confidencialidad de cada una los funcionarios de la empresa que realiza las actividades del contrato | 2=Imporbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la finalización de la ejecución del contrato y garantía | Verificar la suscripción de los compromisos de confidencialidad de los funcionarios de la empresa | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Dificultades y retrasos en la prestación del servicio de soporte por causas atribuibles al Proveedor | Indisponibilidad de los Servicios del licenciamiento | 2=Imporbable | 3=Moderado | 5 | Riesgo Medio | ICBF y Contratista | Estipulación contractual que establezca tiempos de atención del soporte. | 1=Raro | 2=Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta la terminación de la vigencia del soporte. | Seguimiento del estado de las licencias. | Semanal
5 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | Definición del bien o servicio requerido. | Demora en la definición de la necesidad técnica o del prepuesto del proceso | 2=Imporbable | 4=Mayor | 6 | Riesgo Alto | ICBF | Verificación de la necesidad desde el area tecnica que la requiere | 2=Imporbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | Con la radicación de los documentos precontractuales al área de contratación. | Verificación detallada de la necesidad y su costeo por parte de la entidad | Durante la etapa de planeación y estructuración | Semanal
6 | Específico | Externo | Selección | Operacionales | Demoras del proveedor en el envió de propuesta economica o soportes de idoneidad para la firma del contrato. | Imposibilidad de celebración del negocio juridico | 2=Imporbable | 4=Mayor | 6 | Riesgo Alto | ICBF | Solicitud de documentación de manera anticipada, contar con canales de comunicación constantes con la entidad contratista | 2=Imporbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | Etapa de Selección | Con la suscripción del contrato en la plataforma SECOP II | Llamados y envios de correo oportunos avisando del estado del trmaite | Semanal