## SEGUIM PPTO CONVENIO CORPAR
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No xxx ENTRE LA ALCALDIA DE MANIZALES - SECRETARIA GENERAL Y CORPAR
| CLAUSULADO | COMPONENTE | META | VALOR UNITARIO | APORTE ALCALDIA | APORTE CORPAR | VALOR TOTAL | SEPTIEMBRE |  | PENDIENTE DE EJECUTAR |  | OCTUBRE |  | PENDIENTE DE EJECUTAR |  | NOVIEMBRE |  | PENDIENTE DE EJECUTAR |  | DICIEMBRE |  | PENDIENTE POR EJECUTAR |  | % DE EJECUCION ALCALDIA | % DE EJECUCION CORPAR
|  | COMPONENTE INCLUSION EDUCATIVA | META | VALOR UNITARIO | APORTE ALCALDIA | APORTE CORPAR | VALOR TOTAL | ALCALDIA | CORPAR | ALCALDIA | CORPAR | ALCALDIA | CORPAR | ALCALDIA | CORPAR | ALCALDIA | CORPAR | ALCALDIA | CORPAR | ALCALDIA | CORPAR | ALCALDIA | CORPAR | ALCALDIA | COPAR
1 |  | Un (1) coordinador logístico, profesional o tecnólogo con experiencia en la gestión y coordinación de actividades logísticas de proyectos sociales, culturales o deportivos. Responsable de la planificación, organización, supervisión y control integral del proyecto, incluyendo la gestión del equipo humano, la articulación con las entidades participantes, la supervisión de cronogramas y la presentación d einformes técnicos y financieros | 1 | 22000000 | 0 | 22000000 | 22000000 | 0 | 5500000 | 0 | 16500000 | 0 | 5500000 | 0 | 11000000 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 |  | Seis (6) apoyos logísticos, personal con experiencia en labores de operación logística, montaje, atención al público y apoyo en campo, PARA AMBOS COMPONENTES Y EL EVENTO DE CLAUSURA | 6 | 1120000 | 0 | 6720000 | 6720000 | 0 | 1680000 | 0 | 5040000 | 0 | 1680000 | 0 | 3360000 | 0 | 1680000 | 0 | 1680000 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 |  | PASACALLE DE 3*1 METROS COMPONENTE TALLERES DE INCLUSIÓN | 6 | 650000 | 0 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | 0 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 |  | Pendones para entrega de publicidad COMPONENTE TALLERES DE INCLUSIÓN | 6 | 320000 | 0 | 1920000 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 1920000 | 0 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 |  | Personal para entrega de publicidad COMPONENTE TALLERES DE INCLUSIÓN | 6 | 3420000 | 0 | 20520000 | 20520000 | 0 | 0 | 0 | 20520000 | 0 | 10260000 | 0 | 10260000 | 0 |  | 0 | 10260000 | 0 | 0 | 0 | 10260000 | 0% | 50%
6 |  | Arrendamiento de espacio físico destinado a la realización de talleres y demás acciones previstas en el plan de trabajo. EN CASO QUE NO SEA POSIBLE EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN LA COMUNA O CORREGIMIENTO, SE PODRÁS HACER USO D ELOS ESPACIOS FISICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO EN EL SECTOR. No se reconocerá como aporte en dinero cuando las actividades se realicen en inmuebles del municipio. | 19 | 2778947.3684 | 0 | 52800000 | 52800000 | 0 | 2500000 | 0 | 50300000 | 0 | 2500000 | 0 | 47800000 | 0 | 2500000 | 0 | 45300000 | 0 | 6250000 | 0 | 39050000 | 0% | 73.96%
|  | MODIFICATORIO. VALOR A REINVERITR EN 450CAMISETAS Y GORRAS | 450 | 62750 |  | 28237500 | 28237500 | [15 empty] | 10812500 |  | 38.29%
7 |  | Material pedagógico - monto global agotable TODOS LOS TALLERES Y ACTIVIDADES DE AMBOS COMPONENTES Y EL EVENTO DE CLAUSURA | GLOBAL | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 |  | 40000000 |  | 15889500 | 0 | 24110500 | 0 | 1110000 | 0 | 23000500 | #DIV/0! | 57.5%
8 |  | Material deportivo monto global agotable COMPONENTE DE FORMACIÓN DEPORTIVA | GLOBAL | 14000000 | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 3500000 | 0 | 10500000 | 0 | 3500000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 3800000 | 0 | 3200000 | #DIV/0! | 22.86%
9 |  | ALQUILER DE SONIDO (2 CABINAS Y 2 MICROFONOS) TODOS LOS TALLERES Y ACTIVIDADES DE AMBOS COMPONENTES Y EL EVENTO DE CLAUSURA | 1 | 5200000 | 0 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
10 |  | Video beam o pantalla | 1 | 4760000 | 0 | 4760000 | 4760000 | 0 | 0 | 0 | 4760000 | 0 | 0 | 0 | 4760000 | 0 | 0 | 0 | 4760000 | 0 | 3800000 | 0 | 960000 | #DIV/0! | 0%
11 |  | Coordinador general del proyecto: Profesional en áreas administrativas, contables o financieras (administración, mercadeo o afines), con amplia experiencia en la coordinación de grupos y eventos de más de 300 personas. Responsable de la planificación organización, supervisión y control integral del proyecto, incluyendo la gestión del equipo humano, la articulación con las entidades participantes, la supervisión de cornogramas y la presnetación de informes técnicos y financieros | 1 | 26000000 | 26000000 | 0 | 26000000 | 6500000 | 0 | 19500000 | 0 | 6500000 | 0 | 13000000 | 0 | 6500000 | 0 | 6500000 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12 |  | Póliza de accidentes que cubra a la totalidad de los asistemntes en ambos componentes | 300 | 15000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 2986900 | 0 | 1513100 | 0 | 904400 | 0 | 608700 | 0 | 0% | #DIV/0!
13 |  | Volantes socialización programa (1500 unidades por comuna y 500 por corregimiento) PARA AMBOS COMPONENTES DEL CONVENIO | 43000 | 750 | 32250000 | 0 | 32250000 | 0 | 0 | 32250000 | 0 | 4500000 | 0 | 27750000 | 0 | 1500000 | 0 | 26250000 | 0 | 0 | 0 | 26250000 | 0 | 0% | #DIV/0!
14 |  | Pasacalles de 3x1 metros RESTANTE COMPONENTE TALLERES DE INCLUSIÓN Y TOTAL COMPONENTES FORMACIÓN DEPORTIVA | 32 | 650000 | 20800000 | 0 | 20800000 | 0 | 0 | 20800000 | 0 | 13000000 | 0 | 7800000 | 0 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
15 |  | Pendones de 2x1 metros RESTANTE COMPONENTE TALLERES DE INCLUSIÓN Y TOTAL COMPONENTE DE FORMACIÓN DEPORTIVA | 32 | 320000 | 10240000 | 0 | 10240000 | 0 | 0 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 10240000 | 0 | 10240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
16 |  | Instructores para todas las actividades de todos los talleres | 5 | 1600000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 2000000 | 0 | 6000000 | 0 | 2000000 | 0 | 4000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
17 |  | Un 1 profesional en área psico social (psicología, trabajo social), con experiencia en atención a personas en situación de discapacidad | 1 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 7000000 | 0 | 21000000 | 0 | 7000000 | 0 | 14000000 | 0 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18 |  | Dos (2) profesionales con experiencia en educación inclusiva basada en diversos tipos de discapacidad, con capacidad de comunicación no verbal con los participantes | 2 | 8000000 | 16000000 | 0 | 16000000 | 4000000 | 0 | 12000000 | 0 | 4000000 | 0 | 8000000 | 0 | 4000000 |  | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0
19 |  | Personas para entrega de publicidad COMPONENTE DE FORMACIÓN DEPORTIVA | 6 | 3420000 | 20520000 | 0 | 20520000 | 0 | 0 | 20520000 | 0 | 10260000 | 0 | 10260000 | 0 | 10260000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Decoración evento de cierre: telas, túneles, backing de fotos, cámara de registro, arreglos florales, manteles enter otros. | 1 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0
21 |  | Alquiler de carpas 3*3 metros evento de clausura | 2 | 1120000 | 2240000 | 0 | 2240000 | 0 | 0 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 2240000 | 0 | 2240000 |  | 0
22 |  | Refrigerios | 16108 | 9141 | 147250000 | 0 | 147250000 | 310794 | 0 | 146939206 | 0 | 3400452 | 0 | 143538754 | 0 | 5987355 | 0 | 137551399 | 0 | 17331336 |  | 120220063
23 |  | Alquiler de sillas | 100 | 12000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 |  | 1200000
24 |  | Alquiler de mesas | 20 | 60000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 |  |  | 1200000 | 0 | 1200000 |  | 1200000
25 |  | Transporte de materiales | 1 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |  | 0
26 |  | Transporte de participantes al evento de clausura | 7 | 2000000 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000 |  | 12480000
27 |  | Animador | 1 | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 450000 |  | 500000
28 |  | Iluminación especial: luces roboticas, parled, reflectores | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |  | 0
29 |  | Mesas adicionales | 110 | 12000 | 1320000 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0 | 1320000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
30 |  | Sillas adicionales | 450 | 3000 | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
31 |  | Video beam o pantalla | 1 | 4760000 | 4760000 | 0 | 4760000 | 0 | 0 | 4760000 | 0 | 0 | 0 | 4760000 | 0 | 0 | 0 | 4760000 | 0 | 4760000 |  | 0
32 |  | Hidratación: una botella de bebida hidratante y una botella de agua para cada participante | 300 | 10666.6667 | 3200000 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 1800000 |  | 1400000
33 |  | Personal experto en recreación: para el evento de clausura se requiere minimo 15 personas | 6 | 1120000 | 6720000 | 0 | 6720000 | 0 | 0 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | 6720000 | 0 | 1120000 |  | 5600000
34 |  | Alquiler de implementos necesarios para actividades ludico - recreativas propias del cierre del programa: balón, conos, arcos, aros, petos, conos, colchonetas, pelotas livianas, entre otros, | 1 | 18000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 8691760 | 0 | 9308240 | 0 | 6500000 | 0 | 2808240
35 |  | Material pedagógico o impreso - producción y entrega de bitacoras, carpetas, fotocopias, guías y demás elementos impresos que serán suministrados a los asistentes | 1 | 13500000 | 13500000 | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 | 0 | 3375000 | 0 | 10125000 | 0 | 10125000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 |  | Tarima evento de cierre | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0
|  | TOTAL EJECUCION |  |  | 400000000 |  |  | 19810794 | 13180000 | 380189206 | 158640000 | 56035452 | 27340000 | 324153754 | 131300000 | 80761015 | 27489500 | 243392739 | 103810500 | 73525736 | 27340000 | 172267003 | 87283000 | 43.07% | #DIV/0!
[8 empty] | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 243392739 | POR EJECUTAR DICIEMBRE |  |  |  | pago acta 1 | 75846246 |  |  |  |  | 80761015
[7 empty] | = |  |  |  | 324153754
[15 empty] | 156607261 | PAGO SEPT OCT Y NOV
[15 empty] | 153937261 | pago a nov corpar |  | 73525736 | 227462997
[10 empty] | 171820000 | aporte corpaR | 171820000 | contrapartida |  | 246062739 | pendiente ejecutar A NOV |  |  | 172537003
[12 empty] | 13180000 | sept |  | 172537003 | PEND A DIC
[12 empty] | 27340000 | oct |  | 103810500 | APORTE CORPAR POR EJECUTAR
[12 empty] | 27489500 | nov
[12 empty] | 27340000 | dic
95349500
[12 empty] | 76470500 | falta CORPAR
[12 empty] | 172537003 | FALTA ALCALDIA |  | 34
[12 empty] | 249007503 | TOTAL |  | 372
655
1896
2957
Note on N9: Lishet Paola Arcila Serna: Se abordaron 30 sectores de 203 existentes en comunas y corregimientos
Note on M27: Lishet Paola Arcila Serna: 2 deporte adaptado y 1 de Goalball, Circuito de obstáculos sensoriales, Estímulos táctiles (texturas), Estímulos visuales y de equilibrio, Estímulos auditivos, Movimiento y motricidad gruesa.

## Hoja1
CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL
PROFESIONALES PARA LOS TALLERES Y ACTIVIDADES | 6 | 1500000 | 9000000
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONTIENE: SANDWICH DE POLLO EN PAN BAGGETE CON JAMÓN, QUESO Y SALSA, MÁS FRUTA Y BEBIDA, EMPACADO INDIVIDUALMENTE | 325 | 15000 | 4875000
MATERIAL PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO (VISUAL, DECORACIÓN ACTIVIDAD ROMPE HIELO, MATERIAL IMPRESO) PARA CADA ACTIVIDAD | 5 | 990500 | 4952500
EQUIPO LOGÍSTICO DE ACOMPAÑAMIENTO | 10 | 110000 | 1100000
RECONOCIMIENTOS (MEDALLA Y LLAVERO DE RECONOCIMIENTO) | 325 | 18500 | 6012500
SONIDO | 5 | 149500 | 747500
HIDRATACIÓN | 325 | 2500 | 812500
27500000